**Раздел 2. Результаты выполнения в 2014 году (по итогам 6 месяцев) мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 по реализации Стратегии развития города до 2020 года**

Ниже представлены мероприятия Программы действий (ПД 12-14), которые предусмотрены к реализации в 2014 году соответствующими МП (ранее – ДЦП), обеспечивающими реализацию её задач, и непрограммной деятельностью (некоторые задачи и меры, не подлежащие выполнению в 2014 году имеют соответствующий краткий комментарий). Нумерация целей, задач и мероприятий соответствуют утверждённой Программ**е** действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года.

| № | Наименование задачи, обобщённого мероприятия и мероприятия в рамках обобщённого мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Ответств. исполни­тель | Ожидаемый непосредственный результат выполнения мероприятия на конец текущего года  | Достигнутыйнепосредственный результат на отчетную дату | Пояснения об исполнении/ неисполнении мероприятияна отчетную дату, в т.ч. указание степени выполнения мероприятия (**выполнено или в процессе выполнения**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | качественное описание непосредственного результата 2014 | количественное описание (показатель непосредственного результата, ед. измер.) | качественное описание непосредственного результата 2014 | количественное описание (показатель непосредственного результата, ед. измер.) |
| **ПРИОРИТЕТ 1.** Псков – **БЛАГОПОЛУЧНЫЙ** город |
|  | **Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства** |
|  | **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования** (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения) | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | *ДЦП ««Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков»*  | 2012 | 2012 | **ДЦП завершена в 2012 году** |
|  | ***МП «****Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* | 2013 | 2015 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга по посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждений в год, (ежегодно) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Информация для анализа причин, приведших к низкой посещаемости детей дошкольных учреждений, и принятия мер по их устранению | выполнено | Применение своевременных мер по устранению причин, которые приводят к низкой посещаемости ДОУ.Мониторинг проводится ежемесячно | в процессе выполнения | Работа будет продолжена во втором полугодии.**В процессе выполнения**  |
| 3.2 | Развитие групп с кратковременным пребыванием детей (вариант В) в дошкольных образовательных учреждениях | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Удовлетворение потребности родителей, увеличение охвата детей дошкольным образованием, выравнивание стартовых возможностей детей при поступлении в школу. Предоставление мест в детском саду на не полный день остронуждающимся (110 чел.) | выполнено | Увеличение охвата детей дошкольным образованием. | По варианту А – 56 групп (180 мест). По варианту В – 1 группа (125 мест).в процессе выполнения | Работа по открытию групп с кратковременным пребыванием детей (вариант В), будет продолжена во втором полугодии**.****В процессе выполнения**  |
| 3.3. | **Мероприятие 3.3. исключено** |
| **4.** | **Обобщенное мероприятие:** введение новых федеральных государственных образовательных требований  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приведение локальных актов дошкольных образовательных учреждений в соответствие с законодательством РФ, действующими муниципальными правовыми актами города Пскова | 2013 | 2014 | 2013 | 2016 | УО | Работа дошкольных образовательных учреждений в соответствии с действующим законодательством | выполнено | Локальные акты ОУ соответствуют законодательству | **В процессе выполнения.** | Локальные акты приводятся в соответствие с законодательством РФ (273-ФЗ) до 1 января 2016 года **В процессе выполнения.** |
| 4.2. | Анализ и организация предоставления дополнительных образовательных и других видов услуг в дошкольных образовательных учреждениях (ежегодно) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Удовлетворение потребности населения в дополнительных и других услуг  | выполнено |  | не выполнено | **Не выполнено** Выполнение предусмотрено во втором полугодии |
| 4.3. | Подготовка дошкольных учреждений к аккредитации и ее прохождение  | 2013 | 2014 |  |  | УО | Экспертиза содержания и качества дошкольного образования в дошкольных учреждениях на соответствие государственным стандартам дошкольного образования  | выполнено |  | не выполнено | Аккредитация дошкольных образовательных учреждений законодательством не предусмотрена (273-ФЗ)**Не подлежит выполнению** |
| 4.4. | Пополнение дошкольных образовательных учреждений игрушками, развивающими играми (1,0 на группу, по 435 группы ежегодно) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Обеспечение образовательного процесса игрушками, необходимыми для театрализованной и свободной деятельности детей  | выполнено | Улучшена МТБ ДОУ | в процессе выполнения | На отчётный период израсходовано 32,5 тыс. руб. **в процессе выполнения** |
| 4.5. | Ремонт и обновление мебели, мягкого инвентаря, посуды (по 10,0 тыс. руб.,435 групп ежегодно) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Обновление материальной базы дошкольных учреждений, связанное с выполнениями требований СанПинов, предъявляемых к дошкольным учреждениям  | выполнено | Улучшено оснащение МДОУ |   | Материальная база (мебель, мягкий инвентарь, посуда) обновляется в соответствии с требованиями СанПин за счет внебюджетных средств ОУ.**в процессе выполнения** |
| 4.6. | Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по реализации инновационных проектов и программ  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по реализации инновационных проектов и программ  | выполнено | Организован инновационный процесс.13 -федеральные инновац.площадки, 1- региональная, 7- муниципальных | в процессе выполнения | Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений осуществлялась через работу Экспертного совета УО. Работа будет **продолжена во втором полугодии**  **(в процессе выполнения)** |
| 4.7. | Проведение мониторинга семей воспитанников  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Наличие обобщенных статистических данных о семьях воспитанников ДОУ, определение оптимальных форм и методов в дифференцированной и индивидуальной работе с семьей, педагогическое и психологическое сопровождение неблагополучных семей  | выполнено |  | не выполнено | **Не выполнено** Выполнение предусмотрено во втором полугодии |
| 4.8. | Изучение и обобщение опыта работы лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений по проблеме личностно-ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО |  Обобщение опыта работы лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений по проблеме личностно- ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста  | выполнено | Имеется база данных опыта работы | в процессе выполнения | Ведётся изучение и обобщение, тиражирование через метод. площадки опыта работы лучших педагогов ДОУ по проблеме личностно-ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста. Работа будет продолжена во втором полугодии.**(в процессе выполнения)** |
| **5.** | **Обобщенное мероприятие:** охрана жизни и укрепления здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мониторинга по питанию дошкольников в дошкольных учреждениях (ежеквартально) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Информация для анализа и возможной корректировки вопросов, связанных с питанием: стоимости, процентного выполнения натуральных норм питания и т.д. | выполнено | Аналитическая справка для коррекции работы по организации питания |  в процессе выполнения | Мониторинг проведён по итогам отчётного периода. Получена информация для анализа и возможной корректировки вопросов, связанных с питанием: стоимости, процентного выполнения натуральных норм питания и т.д. **(в процессе выполнения)** |
| 5.2. | Проведение мониторинга пропусков по болезни на одного ребенка в год в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Информация для анализа, контроля и возможной корректировки деятельности дошкольных учреждений по охране здоровья детей, посещающих МДОУ  | выполнено | Имеется аналитическая справка для корректировки работы по сохранению здоровья детей в ОУ | в процессе выполнения | Проводится еженедельный мониторинг. Получена информация для анализа, контроля и возможной корректировки деятельности дошкольных учреждений по охране здоровья детей, посещающих МДОУ**(в процессе выполнения)** |
| 5.3. | Обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений и установка малых архитектурных форм на игровых площадках (300,0 тыс. руб. на 1 учреждение)  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание условий для охраны и здоровья детей в детском саду | выполнено | Улучшена МТБ ДОУ |  в процессе выполнения | Ведётся обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений и установка малых архитектурных форм на игровых площадках в основном за **внебюджетные средства. ОУ**. Работа будет продолжена во втором полугодии.**В процессе выполнения** |
| **6.** | **Обобщенное мероприятие:** улучшение инфраструктуры системы дошкольного образования и материально технической базы учреждений дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Ремонт дошкольных учреждений с учетом СанПинов | выполнено | Улучшены условия пребывания детей в ДОУ |  в процессе выполнения  | Проведены текущие ремонты в МДОУ по выполнению предписаний на сумму 113,6 тыс. рублей. Работы будут продолжены во втором полугодии.**В процессе выполнения.** |
| 6.2. | Благоустройство территорий ДОУ, приобретение малых архитектурных форм | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Повышение качества дошкольного образования | выполнено | Улучшены условия пребывания детей в ДОУ | в процессе выполнения | Ведётся обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений и установка малых архитектурных форм на игровых площадках в основном за внебюджетные средства ОУ  **В процессе выполнения.** |
| 6.3. | Проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Ремонт дошкольных учреждений с учетом эпидемиологических правил, повышения качества дошкольного образования | выполнено |  | не выполнено | **Не выполнено** Выполнение предусмотрено во втором полугодии |
| 6.4. | Проведение экспертизы состояния инженерных сетей, материально-технической базы учреждений дошкольного образования детей | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Экспертиза содержания и качества дошкольного образования в дошкольных учреждениях на соответствие государственным образовательным требованиям дошкольного образования | выполнено | Улучшены условия пребывания детей в ДОУ  | в процессе выполнения | Экспертиза проводится, ведутся работы по устранению аварийных ситуаций «силами» ОУ.**В процессе выполнения.** |
| **Непрограммная деятельность** |
| 7. | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья, Кресты (всего 340 мест) и открытие 17 групп:Детский сад район «Завеличье» Детский сад район «Запсковье»Детский сад район КрестыОткрытие 4 групп дошкольного образования в школах №4 и 5 (всего 80 мест) | 20122013**2014** | 20142014**2015** | 2014 | 2014 | УО |   | выполнено | Удовлетворение потребностей населения в предоставлении мест в ДОУ | Построены 2 детских сада : Коммунальная, 74, Труда, 71 (на 150 мест каждый).В Крестах открыт детский сад на 100 мест.  | **В процессе выполнения.**Открытие групп в школах № 4, 5 планируется во втором полугодии |
|  | **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопредел**ения |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | ***МП «****Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержка талантливой молодежи (с 14 лет до 18 лет) | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Проведение конкурсных процедур направленных на выявление талантливых школьников и выплата победителям муниципального денежного поощрения | выполнено |  | не выполнено | Отсутствие финансирования**Не выполнено**. |
| 1.2 | Поощрение педагогов, учащиеся которых добились высоких результатов в конкурсных мероприятиях и получили поддержку на муниципальном уровне | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Проведение конкурсных процедур направленных на выявление талантливых школьников и выплата педагогам победителей муниципального денежного поощрения | выполнено |  | не выполнено | Отсутствие финансирования**Не выполнено**. |
| 1.3 | Проведение научно-практических конференций школьников, предметных олимпиад, детских творческих конкурсов | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Проведение научно - практических конференций школьников, предметных олимпиад, детских творческих конкурсов с целью выявления талантливых школьников | выполнено | Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи |  в процессе выполнения | Проведено более 10 мероприятий, (спонсорская помощь) работа будет продолжена во втором полугодии.**В процессе выполнения** |
| 1.4 | Ежегодная церемония награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года)  | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Проведение ежегодной церемонии награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года) с целью поддержки талантливых школьников | выполнено | Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи  | выполнено | **Выполнено** Мероприятие проведено 30 мая 2014 г., награждены 159 обучающихся и 112 педагогов из 22 муниципальных образовательных учреждений **(спонсорская помощь).** |
| 1.5 | Проведение ежегодного конкурса «Ученик года», ежегодного Форума детских общественных объединений, слета активистов школьных органов самоуправления | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО |  Проведение ежегодного конкурса «Ученик года», ежегодного Форума детских общественных объединений, слета активистов школьных органов самоуправления с целью выявления талантливой молодежи | выполнено | Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи | выполнено | **Выполнено**Ежегодный конкурс Ученик года» проведён в марте месяце, участвовали 23 участника **(спонсорская помощь).** |
| **Непрограммная деятельность** |
| 2 | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расширение спектра городских творческих конкурсов для обучающихся школ города и воспитанников учреждений дополнительного образования детей | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО, УК, КФКС ДМ |  Расширение спектра городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи | выполнено | Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи | в процессе выполнения | Расширен спектр городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи. За отчётный период проведено более 10 мероприятий. Мероприятия будут проводиться и **во втором полугодии.****В процессе выполнения.** |
| 2.2 | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад и т.п. | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад с целью анализа работы по выявлению и поддержки талантливой молодежи | выполнено | Имеется банк данных | в процессе выполнения | Создана база данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад.База данных постоянно обновляется.**В процессе выполнения.** |
| 2.3 | Развитие системы профориентации на общегородском уровне для оказания помощи школьникам в выборе профессии  | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Развитие системы профориентации на общегородском уровне  | выполнено | Созданы условия для самоопределения обучающихся | в процессе выполнения | Увеличение количества курсов по выбору за счет привлечения учреждений профессионального образования. Реализация 18 профилей в ОУ. **Р**абота будет продолжена во втором полугодии.**В процессе выполнения** |
| 2.4 | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования для оказания помощи школьникам в выборе профессии | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования  | выполнено | Созданы условия для самоопределения обучающихся |  в процессе выполнения  |  Реализуется интеграция дополнительного образования во внеурочную деятельность (96% взаимодействие). Работа будет продолжена во втором полугодии.**В процессе выполнения** |
| 2.5 | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования. | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования для создания условий для развития школьников  | выполнено | Созданы условия для самоопределения обучающихся | в процессе выполнения | за отчётный период созданы и реализуются программы различной направленности (11 направлений). Работа будет продолжена во втором полугодии.**В процессе выполнения** |
|  | **Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность** |
|  | **Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.** |  |  |  |  | КФСиДМ | **Задача в 2014 году решению не подлежит в виду прекращения в 2013 году срока действия ДЦП «Молодежь и город»** |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Молодежь и город» на 2011-2013 годы* | 2011 | 2013 |  |  | КФСиДМ | **Исполнению не подлежит. ДЦП завершена в 2013 году**  |
|  | **Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности** |  |  |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: создание условий для организации содержательного культурного досуга.Финансирование мероприятий для молодежи. | 2012 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание возможностей для активных занятий спортом широкого круга молодёжи.Обеспечение полного освещения мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики, путем информирования молодежи для расширения участия молодежи в соответствующих мероприятиях и проектах.  |  |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятий для молодежи.  | 2500 | Объем финансирования мероприятий для молодежи.  | 1000 | Финансирование мероприятий по разделу 0707 «Мероприятия для детей и молодежи» в 2014 г. принято ПГД в размере 1000 тыс.руб.Выполнено частично |
| 3. | Создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова. |  |  |  |  |  | Функционирование единого молодежного интернет-портала  | выполнено | http://pgmcpskov.ru | 1 сайт | **выполнено** |
|  | **Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества** |  |  |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальные и командные гранты на обучение, реализацию идей и проектов в сфере городского развития, организация молодежного волонтерского движения.Создание молодежного волонтерского отряда | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | КФСиДМ | Создание и функционирование молодежного волонтерского отряда | выполнено | Создан и функционирует молодежный волонтерский отряд. | 20 чел. | **выполнено** |
| 2. | Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи.Финансирование мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями. |  |  |  |  | КФСиДМ | Доля финансирования мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями от общего объема финансирования мероприятий для молодежи | 30% | 7 мероприятий | 18,16% | **В** процессе выполнения |
|  | **Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде**  |  |  |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Профилактика правонарушений, алкоголизации и наркотизации среди молодежи. Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни. | 2012 | 2014 |  |  | КФСиДМ | Количество молодежи, охваченной пропагандистской и спортивно-массовой работой в процентах от общего числа молодежи. | 25,0 |  | 0% | Основные мероприятия запланированы на октябрь-декабрь 2014. **Выполнение запланировано во 2 полугодии** |
|  | **Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения** |
|  | **Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.** |  |  |  |  | УУРЖП, УГХ |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МП** *«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»*** | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение специально оборудованными жилыми помещениями инвалидов – колясочников, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях | 2011 | 2013 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение специально оборудованного жилья путем строительства на основании муниципального заказа | 2011 | 2013 |  |  | УУРЖП | - | - | - | - | В 2014 году **не предусмотрено** |
|  | **ПРИОРИТЕТ 2.** Псков – **ЛЮБИМЫЙ** город |
|  | **Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения** |
|  | **Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом** |  |  |  |  | КФС |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы»*  | 2010 | 2012 |  |  | КФСиДМ |  | **В 2014 году выполнению не подлежит.**(ДЦП завершена) |
|  | *МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | 2013 | 2015 |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**Содействие развитию инфраструктуры для активного досуга и отдыха за счет увеличения числа спортивных объектов: | 2013 | 2015 |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Приобретение строительных материалов для оборудования спортзала МБОУДОД "ДЮООСЦ "Бригантина" (ул. Петровская, 20б); | 2013 | 2013 | - | - | КФСиДМ | создание условий и дополнительных мест для занятий спортом | - | - | - | В 2014 году **выполнению не подлежит** |
| 2.2 | - Устройство вентилируемого фасада здания МБОУДОД "СДЮСШОР по плаванию "Барс"(наб. р. Великой, 16); | 2014 | 2014 |  |  | КФСиДМ | создание условий для занятий спортом | Выполнено | - |  | Отсутствие финансирования |
| 2.3 | - Замена волейбольного оборудования в МБОУДОД СДЮСШОР «Барс» (наб.р. Великой, 16) | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | КФСиДМ |  |  |  |  | в ред. постановления Администрации го-рода Псковаот 20.05.2014 N 1148**в 2014 году выполнению не подлежит** |
| 2.4 | - Капитальный ремонт помещений гребной базы МБОУДОД "ДЮСШ «Ника» (Воеводы Шуйского,11) | 2013 | 2014 |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| 2.5 | - Разработка проектно- сметной документации для капитального ремонта помещений гребной базы МБОУ ДОД ДЮСШ «Ника» (Воеводы Шуйского,11) | 2013 | 2013 |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  | **В 2014 году выполнению не подлежит** |
| 2.6 | - Первоочередные противоаварийные работы по капитальному ремонту большой трибуны МБУ "Стадион "Машиностроитель" (ул. Кузнецкая, д. 25) | 2014 | 2014 |  |  | КФСи ДМ | создание современных и безопасных условий для занятий спортом | Выполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| 2.7 | - Разработка проектно- сметной документации для реконструкциистадиона МБУ «Стадион Машино-строитель» ул. Кузнецкая д. 25 | 2014 | 2014 |  |  | КФСи ДМ | наличие проектно- сметной документации | Выполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| 2.8 | - Ремонт пола малого спортивного зала спортивного павильона МБОУ ДОД «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая д.25) | 2014 | 2014 |  |  | КФСи ДМ | создание условий для занятий спортом | Выполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| 2.9 | -Ремонт спортивного зала спортивного павильона МБОУ ДОД «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая д.25) | 2014 | 2014 |  |  | КФСи ДМ | создание условий для занятий спортом | Выполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| 2.10 | -Ремонт электроосвещения залов спортивного павильона МБОУ ДОД по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая д.25) | 2014 | 2014 |  |  | КФСи ДМ | создание условий для занятий спортом | Выполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| 2.11 | - Капитальный ремонт помещений медицинского пункта в оздоровительном лагере «Радуга» МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (Гдовский р-н, п. Ямм | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | КФСиДМ | создание условий для оздоровления детей в летний период | Выполнено | Приобретение стройматериалов(внебюджет) |  | **выполнено частично** в ред. постановления Администрации го-рода Псковаот 20.05.2014 N 1148 |
| 2.12 |  -Капитальный ремонт кровли (2 козырька) и фасада медицинского пункта в оздоровительном лагере «Радуга» МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (Гдовский р-н, п. Ямм) | 2014 | 2014 |  |  | КФСиДМ | создание условий для занятий спортом | Выполнено |  |  | **Выполнению не подлежит****Исключено**ПАГПот 20.05.2014 N 1148 |
| 2.13 | - Приобретение электронагревателя для подогрева воды в детский спортивный оздоровительный лагерь «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п. Елизарово)  | 2014 | 2014 |  |  | КФСиДМ | создание условий для оздоровления детей в летний период | Выполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| 2.14 | -Установка для очистки воды скважины в детском спортивном оздоровительном лагере «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п. Елизарово) | 2014 | 2014 |  |  | КФСиДМ | создание условий для оздоровления детей в летний период | Выполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| 3 | **Обобщенное мероприятие**Удовлетворение потребностей муниципальных учреждений физической культуры и спорта в инвентаре, имуществе и оборудовании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта  | **2014** | **2015** |  |  | КФСи ДМ | создание условий для занятий спортом и улучшения спортивной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | выполнено |  | **Не выполнено** | **не выполнено** нет финансирования**в** ред. ПАГПот 20.05.2014 N 1148 |
| 4 | **Обобщенное мероприятие**Оптимизация муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы "Физическая культура и спорт": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - реорганизация МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер" путем присоединения к нему МБОУ ДОД "ДЮСШ "Мушкетер" | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | КФСиДМ  | экономия бюджетных средств |  |  |  | **В 2014 году выполнению не подлежит** |
| 4.2 |  - реорганизация МБОУ ДОД "ДЮСШ "Мастер" путем присоединения к нему МАОУ ДОД "ДЮСШ силовых видов спорта" | 2013 | 2013 | **2013** | **2013** | КФСи ДМ | экономия бюджетных средств | выполнено |  |  | **В 2014 году выполнению не подлежит** |
| 5 | **Обобщенное мероприятие**Обеспечение доступности спортивно-массовых мероприятий, подготовка и участие сборных команд города в соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - Проведение городских первенств, чемпионатов, турниров и спартакиад по видам спорта, спортивных фестивалей для всех групп населения и награждение лучших спортсменов. Подготовка (проведение учебно-тренировочных сборов) и участие сборных команд города Пскова в смотрах - конкурсах, спартакиадах, кубках, чемпионатах и первенствах Псковской области | 2013 | 2013 |  |  | КФСиДМГК??щадью 65 кв.м.цию спортом с ПО по ФКиС | Обеспечение доступности участия в соревнованиях всех категорий населения и выявление сильнейших спортсменов  | выполнено |  |  | **В 2014 году выполнению не подлежит**(согласно сроку исполнения 2013 год, указанному в МП)  |
| 6 | **Обобщенное мероприятие**Пропаганда физической культуры и спорта, стимулирование и поощрение спортивной деятельности - занятий спортом и спортивных достижений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - выпуск ежемесячного издания газеты "Спорт и молодость города Пскова" | 2013 | 2015 |  |  | КФСиДМ | Пропаганда здорового образа жизни и освещение спортивных мероприятий города | выполнено | выполнено | 50,0 тыс. руб. | Ежемесячно издается газета "Спорт и молодость города Пскова"По итогам полугодия – **выполнено**, далее и «в процессе выполнения» |
| 6.2 | - создание сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы "Физическая культура и спорт" | 2014 | 2014 | **2014** | **2014** | КФСиДМ | Созданы сайты у 7 учреждений спорта | Созданы сайты у 7 учреждений спорта | выполнено | **7** | Созданы сайты у 7 учреждений спорта**Выполнено**  |
|  | **Непрограммная деятельность** |
| 7. | Разработка ДЦП *«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | КФСиДМ | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии ДЦП | **да** | **-** | **-** | **Выполнению не подлежит.**Мероприятие выполнено в 2013 году |
|  | **Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования** |
|  | **Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ** |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *МП «Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ежегодный городской конкурс методических площадок.  | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Распространение передового педагогического опыта по переходу на новые образовательные стандарты | выполнено | Созданы условия для перехода на ФГОС | **не выполнено** | Отсутствие финансирования.**Не выполнено** |
| 1.2 | Проведение методических марафонов (2 раза в год) | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Распространение передового педагогического опыта по переходу на новые образовательные стандарты | выполнено | Созданы условия для перехода на ФГОС | в процессе выполнения  | Проведён весенний методический марафон. Охват педагогов составил 87%. Во втором полугодии будет проведён осенний методический марафон. Мероприятие проводится без финансирования.**В процессе выполнения** |
| 1.3 | Создание межшкольных технологических кабинетов, в том числе ремонт их помещений и оборудование:- на базе школы №3;- на базе школы №11 | 2012 | 2014 |  |  | УО | Создание условий для перехода на новые образовательные стандарты | выполнено |  | **не выполнено** | Отсутствие финансирования.**не выполнено** |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: здоровьесбережение школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт и оборудование школьных спортивных площадок:- гуманитарный лицей- лицей «Развитие»- ЕМЛ №20 | 2012 | 2014 |  |  | УО | Создание условий для занятий физкультурой и спортом | выполнено |  | **не выполнено** | Предусмотрено во втором полугодии. **не выполнено** |
| 2.2 | Строительство пристроек для вторых спортивных залов к зданиям школ:- школа №12- школа №47 | 2012 | 2014 |  |  | УО | Создание условий для занятий физкультурой и спортом | выполнено |  | **не выполнено** | Отсутствие финансирования.**не выполнено** |
| 2.3 | Ремонт и оборудование медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание условий для здоровьесбережения школьников | выполнено | Улучшены условия для сохранения здоровья обучающихся | **не выполнено** | Выполнение предусмотрено во втором полугодии.**не выполнено** |
|   |  *МП «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»* | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО, КФСиДМ, КПДН и ЗП |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: здоровьесбережение школьников |  |  |  |  | УО, КФКС и ДМ, КПДНиЗП |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях Псковской области (загородные лагеря, санатории) | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО, КФСиДМ, КПДНиЗП | Увеличение числа детей охваченных организованным отдыхом и оздоровления  | выполнено | Созданы условия для организации отдыха | в процессе выполнения | За отчётный период хвачено отдыхом 12 142 чел. Работа будет продолжена во втором полугодии.**В процессе выполнения** |
| 3.2 |  Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей во время школьных каникул на базе муниципальных образовательных учреждений (общеобразовательных и учреждений дополнительного образования детей) | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО, КФСиДМ, КПДНиЗП | Создание условий для здоровьесбережения школьников | выполнено | Созданы условия для организации отдыха | в процессе выполнения | За отчётный период хвачено 7005 чел. Работа будет продолжена во втором полугодии.**В процессе выполнения** |
| 3.3 | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО, КФСиДМ, КПДНиЗП | Увеличение числа детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровления  | выполнено | Созданы условия для организации отдыха | За отчётный период охвачено 4 137 чел в процессе выполнения |  Работа будет продолжена во втором полугодии.**В процессе выполнения** |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление перехода на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города. | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Переход на новые образовательные стандарты во всех школах города:2011 – 1 классы;2012 – 1-2 классы;2013 – 1-2-3 классы;2014 – 1-2-3-4 классы | выполнено | Созданы условия для перехода на новые образовательные стандарты начального общего образования. | выполнено . | **Выполнено** |
|  | **Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения** |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***МП***  *«Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Обобщенное мероприятие**: развитие педагогического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поощрение лучших учителей | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших учителей | выполнено |  | **не выполнено** | Отсутствие финансирования.**не выполнено** |
| 1.2 | Поощрение лучших воспитателей дошкольных образовательных учреждений | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших воспитателей детских садов | выполнено |  | **не выполнено** | Отсутствие финансирования.**не выполнено** |
| 1.3 | Поощрение лучших педагогов дополнительного образования детей  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших педагогов дополнительного образования | выполнено |  | **не выполнено** | Отсутствие финансирования.**не выполнено** |
| 1.4 | Проведение профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют» | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших воспитателей детских садов, лучших учителей | выполнено | Созданы условия для выявления лучших педагогов и их поощрение |  **выполнено** | Городские конкурсы профессионального мастерства «Учитель года – 2014», «Воспитатель года – 2014» и «Дебют -2014» проведены, участвовали: 16 учителей,13 воспитателей, 35 дебютантов **(**спонсорская помощь). |
| 1.5 | Издание муниципального образовательного журнала (два номера в год) | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта | выполнено | Обобщен опыт педагогов города  | Выпущен электронный журнал (выпуск № 1). Выпуск № 2 – второе полугодие. Перешли на электронную версиюв процессе выполнения | финансирование не требуется.**В процессе выполнения** |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков»*  | 2010 | 2012 | **ДЦП завершена в 2012 году** |
|  | ***МП*** *«Развитие системы дошкольного образования города Пскова»*  | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | УО |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** развитие педагогического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Улучшение качественного состава и обеспечение профессионального роста педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений (семинары, курсы)  | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | УО | Организация, приведение и участие в педагогических конференциях, семинарах, обучение на курсах | выполнено |  созданы условия для развития пед. потенциала | проведены более 15 мероприятий по обеспечению профессионального роста педкадров ДОУв процессе выполнения  | Мероприятия будут продолжены во втором полугодии.**В процессе выполнения** |
| 3.2 | Привлечение и использование научного потенциала специалистов из других регионов для повышения качества профессионального уровня и освоения новых педагогических технологий (вариативных программ "Сообщество", "Кроха" и других) | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | УО | Повышение качества профессионального уровня педагогических работников ДОУ по освоению педагогических технологий | выполнено |  созданы условия для развития пед. Потенциала.Принимали активное участие в организации тьюторских курсов по внедрению ФГОС (областной уровень). | **в процессе выполнения**  | Мероприятия будут продолжены во втором полугодии**.****В процессе выполнения** |
| 3.3 | Ежегодная пролонгация предоставленной льготы (20% на 1 ребенка; 50% на 2 детей, посещающих ДОУ) по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, если родитель является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения  | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | УО | Социальная поддержка работников дошкольных образовательных учреждений | выполнено |  Оказана соц. поддержка |  в процессе выполнения | Мероприятие выполняется, финансирование ведется ежемесячно. Работа будет продолжена во втором полугодии.**В процессе выполнения** |
|  | **Мероприятия 3.4-3.6 исключены** |
|  3.7 | Изучение и обобщение опыта лучших педагогов ДОУ по проблеме личностно – ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста | 2012 | 2012 | 2013 | 2015 | УО | Распространение и обобщение опыта лучших педагогов ДОУ по проблеме личностно – ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста | выполнено |  | не выполнено | Планируется начать работу во втором полугодии.**Не выполнено** |
|  | **Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования** |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Улучшение инфраструктуры системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стимулирование дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Поддержка дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты  | выполнено |  | **не выполнено**  | Отсутствие финансирования**.****Не выполнено** |
| 1.2 |  Стимулирование учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Поддержка учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты  | выполнено |  | **не выполнено**  | Отсутствие финансирования**.****Не выполнено** |
| 1.3 | Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК) пособиями и оборудованием для образовательного процесса  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также ЦППРиК пособиями и оборудованием для образовательного процесса  | выполнено | Создание условий по улучшению материально-технической базы учреждений | **в процессе выполнения** | Внебюджетные средства ОУ.**В процессе выполнения** |
| 1.4 | Текущий ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Текущий ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов | выполнено | Улучшены условия для образования детей | **в процессе выполнения** | Проведены текущие ремонтные работы в СЭЛ № 21, Гуманитарном лицее на сумму 192,1 тыс. руб. Работы по текущему ремонту в учреждениях будут продолжены во втором полугодии.**В процессе выполнения** |
| 1.5 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных  | выполнено | Улучшены условия для образования детей | не выполнено | Работы по капитальному ремонту в образовательных учреждениях будут проводиться во втором полугодии.**Не выполнено** |
|  | **Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономики и городского сообщества** |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение оборудования и мебели для общеобразовательных учреждений | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Приобретенные мебель и оборудование | выполнено | Созданы условия для повышения качества образования | в процессе выполнения | За отчётный период приобреталось оборудование и мебель для общеобразовательных учреждений за счёт внебюджетных средств ОУ. Работа будет **продолжена во втором полугодии****В процессе выполнения** |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство новой школы в районе дальнего Завеличья на 800 мест. | 2013 | 2014 |  |  | УО | Создание условий для повышения качества образования | выполнено |  | **не выполнено** | Выполнение мероприятия **перенесено на последующие годы**.**Не выполнено** |
| 2.2 | Перевод муниципальных образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Создание условий для повышения качества образования | выполнено | На отчётный период подушевое финансирование осуществляется в 55 дошкольных образовательных учреждениях. | в процессе выполнения  | **В процессе выполнения** |
| **Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей** |
|  | **Задача 3.1. Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан.** |  |  |  |  | УК |  |  |  |  |  |
|  | Непрограммная деятельность |
|  | Разработка подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» в составе МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» (реализация предполагается с 2015 г) | **2014** | **2014** | 2014 | 2014 |  | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии ДЦП | Выполнено. | Проект ПАГП на согласовании в АГП. | Выполнено частично. | **В процессе выполнения.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг** |  |  |  |  | УК |  |  |  |  |  |
|  | Программная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП *«Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы»* | 2012 | 2014 |  |  | УК |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление материально- технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 2012 | 2014 |  |  |  | Улучшение условий труда посредством укрепления материально-технической базы учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей; | Выполнено  | В течение полугодия в библиотеках города приобретались новые книжные и периодические издания, в музыкальных школах приобретались музыкальные инструменты, офисная техника. | Выполнено частично. | **В процессе выполнения.** |
| 2. | Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 2012 | 2014 |  |  |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами муниципальных учреждений культуры посредством капитального и текущего ремонта учреждений культуры города Пскова и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. | Выполнено | В течение полугодия проводился капитальный ремонт в МБУК «Городской культурный центр», библиотеке «Родник» (МАУК ЦБС). Текущий ремонт помещений проводится в МБУК «Дом офицеров». | Выполнено частично. | **В процессе выполнения.** |
| 3. | Постановка спектаклей, интерактивных программ в МБУК «Театр юного зрителя». Совершенствование концертных программ разных жанров, повышение исполнительского мастерства.  | 2012 | 2014 |  |  |  | Увеличение доли новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных и культурно-досуговых учреждений города;Увеличение числа посетителей театральных и культурно - досуговых учреждений города; | Выполнено. | В течение полугодия в учреждениях культуры разрабатывались новые программы, проводились новые концертные и развлекательные программы. | Выполнено. | **Выполнено.** |
| 4. | Открытие Центра Детского чтения. | 2012 | 2014 |  |  |  | Создание детской библиотеки нового формата с функциями методического центра по организации библиотечного обслуживания детей. | Выполнено. | В течение полугодия успешно работал Цент детского чтения. Проводились научно-познавательные мероприятия для детей, семинары, работал конференц-зал. | Выполнено. | **Выполнено.** |
|  | **Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства** |  |  |  |  | УК |  |  |  |  |  |
|  | Непрограммная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация задачи предполагается с 2015 года в рамках подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» (разработка – 2014 год) (см. Задачу 3.1.) |  |  |  |  |  | **Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году** |
|  | **Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества** |  |  |  |  | УК | **Реализация задачи не предусмотрено в 2014 году** |
|  | Программная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Поддержка юных дарований в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | 2011 | 2013 |  |  | УК | **ДЦП «Поддержка юных дарований …. на 2011-2013 годы»** **завершена в 2013 году** |
|  | Непрограммная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Мероприятия 4 и 5. будут включены в разработанную в 2012 году ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (см. Задачу3.1.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание системы конкурсной поддержки и продвижения литературных произведений и творческих работ псковичей | 2012 | 2014 | - | - |  | Продвижение лучших литературных произведений и творческих работ псковичей |  |  |  | Выполнение мероприятий не предусмотрено, в сявзи с отсутствием муниципальной программы «Сохранения культурного наследия…….» |
| 5. | Издание книг псковских писателей и краеведов | 2012 | 2014 | - | - |  | Продвижение творчества псковских писателей и краеведов |  |  |  | Выполнение мероприятий не предусмотрено, в сявзи с отсутствием муниципальной программы «Сохранения культурного наследия…….» |
|  | **Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций** |  |  |  |  | УК |  |  |  |  |  |
|  | Реализация задачи предполагается с 2015 года в рамках подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» (разработка – 2014 год) (см. Задачу 3.1.) |  |  | - | - | УК | **Реализация задачи в 2014 году не предусмотрено (решается в последующие годы)**  |
| **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем** |  |  |  |  | УУРЖП | **Реализация задачи в 2014 году не предусмотрено (решается в последующие годы)**  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МП** *«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»*** | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Ликвидация ветхого жилого фонда, отселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, приобретение жилых помещений для расселения | 2010 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снос ветхого жилого фонда (проведение конкурсных процедур, выполнение работ) | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП | Количество ликвидируемых домов | В 2014 не предусмотрено | Количество ликвидируемых домов | В 2014 не предусмотрено | В 2014 году **не предусмотрено** |
| 1.2 | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан в благоустроенные жилые помещения из домов, признанных непригодными для проживания. |  |  |  |  | УУРЖП | Количество расселенных семей | В 2014 не предусмотрено | Количество расселенных семей | В 2014 не предусмотрено | В 2014 году **не предусмотрено**(ПАГП от 26.02.2014 № 336) |
|  | **МП** *на 2012-2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»* | 2012 | 2021 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Строительство муниципального жилья, предоставление квартир гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях (ликвидация очереди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение жилых помещений путем строительства на основании муниципального заказа | 2012 | 2021 |  |  | УУРЖП | Количество семей, улучшивших жилищные условия | В 2014 не предусмотрено | Количество семей, улучшивших жилищные условия | В 2014 не предусмотрено | В 2014 году **не предусмотрено** |
|  | **МП** *на 2012-2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий»* | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Расселение домов, ранее имевших статус общежитий (в рамках ДЦП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение муниципального жилья, построенного на основании муниципального заказа, для расселения. | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП | Количество семей улучшивших жилищные условия в результате расселения | 327 | Количество семей улучшивших жилищные условия в результате расселения | В 2014 не предусмотрено | В 2014 году **не предусмотрено**ПАГП от 31.03.2014 № 597 |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий. | 2012 | 2016 |  |  | УГХ | Количество семей улучшивших жилищные условия | 2194 | Количество семей улучшивших жилищные условия | В 2014 не предусмотрено | В 2014 году **не предусмотрено**ПАГП от 31.03.2014 № 597 |
|  | **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда** | УГХ | **Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году** |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | 2011 | 2013 |  |  | УГХ | **ДЦП завершена в 2013 году** |
|  | *ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  | УГХ | **МП (ДЦП) отменена (ПАГП от 25.04.2014 №863**) |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** |
|  | **Задача 4.5. Развитие рынка жилья**  |  |  |  |  | УУРЖП, УГД |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МП** *«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»* | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Формирование (с учетом низкой, покупательной способности населения Пскова) условий для приобретения жилья работников бюджетной сферы | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предоставление субсидий работникам бюджетной сферы на приобретение жилья | 2012 | 2015 |  |  | УУРЖП | Количество семей, получивших субсидии | В 2014 не предусмотрено | Количество семей, получивших субсидии | В 2014 не предусмотрено | В 2014 году **не предусмотрено (2015)** |
|  | ***МП*** *«Жилище»* | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: развитие ипотечного кредитования | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий на компенсацию про­центных ставок по ипотечным кредитам на при­обретение жилья гражданам, признанным нуж­дающимися в жилых помещениях в городе Пскове | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП | Количество семей, получивших субсидии на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам | **153** | Количество семей, получивших субсидии на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам | 153 | **Выполнено**(субсидии предоставлены в размере, предусмотренном договорами за 1 - 2 кварталы) |
| 3 | **Обобщенное мероприятие:** формирование условий для приобрете­ния жилья молодых семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП | Количество молодых семей, получивших субсидии на приобретение жилья  | В 2014 не предусмотрено | Количество молодых семей, получивших субсидии на приобретение жилья | В 2014 не предусмотрено | **Не выполнено**В 2014 году **не предусмотрено (2015)** |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:**  Поддержка инвестиций в строительство жилья |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поддержание на устойчивом уровне объемов строительства жилья | постоянно | постоянно |  |  | инвестор, УГД | Строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке, тыс.кв.м. | 80 | Строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке, тыс.кв.м. | 34,2 | Ввели в эксплуатацию 8 многоквартирных жилых домов**В процессе вып** |
|  | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** |
|  | **Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды** |
|  | **Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города** |  |  |  |  | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | *МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** *Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и органов МСУ по предупреждению правонарушений* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | Антитеррористическая комиссия при АГП | Разработка конкретных решений и алгоритмов действий в ходе учебных мероприятий | 2 командно-штабных учения | Разработка конкретных решений и алгоритмов действий в ходе учебных мероприятий | 1 командно-штабное учение | **выполнено** |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Наращивание сил и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах в целях повышения оперативности реагирования на сообщения о правонарушении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муници­пальных образовательных учреждениях | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Развитие систем ви­деоконтроля в образо­вательных учрежде­ниях | 100 % | Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муници­пальных образовательных учреждениях | 83% | В процессе выполнения |
| 2.2 | Установка систем видеонаблюдения в учре­ждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи физической культуры и спорта | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | КФСиДМ | Развитие систем видео­контроля в учрежде­ниях спортивной на­правленности | 100% | Установка систем видеонаблюдения в учре­ждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи физической культуры и спорта | 51% | В процессе выполнения |
|  | *МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | 2009 | 2014 | 2009 | 2014 | КГОи ЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Создание системы автоматизированной фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД)\* | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | УГХ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и оборудование технических средств фиксации нарушений ПДД, создание центра видеофиксации нарушений ПДД | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | УГХ | Приобретение и обо­рудование тех­ниче­ских средств | Выполнено | - | - | **Не выполнено.**Отсутствие внебюджетного финансирования |
| 1.2 | Ввод в действие системы автоматизирован­ной фотовидеофиксации нарушений ПДД | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | УГХ | Ввод в действие си­стемы | Выполнено | - | - | **Не выполнено,** т.к. нет приобретения ( пункт 1.1.) |
|  | \* В реализации мероприятий участвует АПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие:** Профилактика правонарушений в масштабах муниципаль­ного образования «Город Псков», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработать адаптационные курсы по выбору "Введение в профессию" в рамках предпрофильной подготовки в МОУ г. Пскова. Формирование единого информационного поля обучающихся для их дальнейшего профессионального самоопределения (обновление образовательной карты г. Пскова).  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Обновление методических материалов, образовательной карты г. Пскова |  |  |  | **Не выполнено.**Отсутствие финансирования |
|  | Комплектование ресурсной базы для профессионального самоопределения обучающихся МОУ (приобретение профессиональных комплектов тестов и материалов для медиатеки по профориентации)  |  |  |  |  |  | Обновление ресурсной базы для профессионального самоопределения обучающихся МОУ (приобретение профессиональных комплектов тестов и материалов для медиатеки по профориентации)  | Выполнено | Невыполнено, т.к. не предусмотрено финансирование |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** воссоздание ин­ститута социальной профилактики и вовле­чение общественности в предупреждение правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и материально- техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УМВД, КГО и ЧС, МБУ «ПГМЦ» | создание трех добровольных народных дружин | Выполнено3 | Созданы четыре добровольные народные дружины | 4 | Выполнено  |
|  | **Задача 1.2. Повышение защищённости граж­дан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП** |  |  |  |  | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову, УГХ |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Реализация Плана мероприятий по дополнительным мерам обеспечения безопасности учащихся муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка и ремонт капитальных ограждений в учреждениях образования | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Ограничение доступа на территорию МОУ автотранспорта. Доля МОУ с установленными ограждениями, %. | 100 | На реализацию данного мероприятия запланировано 4553,7 тыс. руб. Реализация во 2 полугодии 2014 года  | 78 | В процессе выполнения**Реализация во 2 полугодии 2014 года** |
| 1.2 | Установка и обслуживание комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС) в МОУ | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО |  Доля МОУ с установленными кнопками экстренного вызова полиции, % | 100 | Образовательные учреждения оборудованы кнопками экстренного вызова полиции | 100 | ВыполненоВ 2014 году на техническое обслуживание КЭВП предусмотрено в бюджете 496,0 тыс. руб. |
|  | *МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | 2009 | 2014 | 2009 | 2014 | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание ситуационного центра Администра­ции города Пскова на основе Единой дежурной диспетчерской службы муниципального обра­зования «Город Псков» | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | КГОиЧС |  | Выполнено |  | Не выполнено, т.к. не предусмотрено финансирование | **Не выполнено** В 2014 году не предусмотрено финансирование |
|  | *ДЦП «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 - 2013 годы».* | 2011 | 2013 | 2011 | 2013 | УГХ | **ДЦП и её меры 3.1-3.3, 4.1 в 2014 году выполнению не подлежат.**(ДЦП завершена) |
|  | **Задача 1.3. Создание безопасной среды обита­ния путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информа­ционных технологий в рамках концепции «Без­опасный город».** |  |  |  |  | КГО и ЧС |   |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожар-ной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова на 2012-2014 г.г.»* | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие** *Создание аварийно-спасательной службы города* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Инженерно-технические мероприятия по обустройству производственной территории | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | МБУ «Ремонтно - аварийная служба» | Подготовка проектной документации и производство работ по обустройству зданий и тренировочного городка | Выполнено |  |  | Не выполнено финансированиене предусмотрено  |
| 1.2 | Материально-техническое оснащение аварийно-спасательной службы | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | МБУ «Ремонтно - аварийная служба» | Приобретение двух спец автомобилей и снаряжения | Выполнено |  |  | Не выполнено финансированиене предусмотрено  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие** Устройство спасательной станции на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение плавательными средствами | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | МБУ «Ремонтно - аварийная служба» | приобретение 3-х плавсредств и снаряжения | Выполнено |  |  | Не выполненоне предусмотрено финансирование |
| 2.2 | Устройство системы видеомониторинга водных объектов | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | устройство системы видеонаблюдения за акваторией р. Великой | Выполнено |  |  | Не выполненоне предусмотрено финансирование |
|  | **Задача 1.4. Обеспечение высокой экологиче­ской безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычай­ных ситуаций природного и техногенного ха­рактера** |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.»* | 2010 | 2012 |  |  | КГО и ЧС |  | **ДЦП завершена в 2012 году**  |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Повышение противопожарной защищенности городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обустройство межквартальных просек и минерализованных полос | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УГХ | недопущение распространения лесных пожаров | 94 | недопущение распространения лесных пожаров | 94 | **Выполнено**Заключен договор с ООО «НДГ» на выполнение технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах |
|  | **Задача 1.5. Усиление противопожарной за­щиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.** |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г. г.»* |  |  |  |  | КГО и ЧС | **ДЦП и её меры 1.1-2.2. в 2014 году выполнению не подлежат.**(ДЦП завершена) |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** Повышение эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории города и снижение материального ущерба от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обустройство открытых пожарных водоемов на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УГХ | Благоустройство 15 пожарных водоемов | 100% | - | - | **Не выполнено**финансирование не предусмотрено |
| 3.2 | Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УГХ | Обновление пожарных гидрантов системы наружного пожаротушения на 50 % | 51% | - | - | **Не выполнено**финансирование не предусмотрено |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы – муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО |  | 100 % | 10% | Техническое обслуживание АПС и систем оповещения о пожаре | **В процессе выполнения**В бюджете предусмотрено 9662,6 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2014 года выполнено техническое обслуживание АПС |
| 4.2 | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УК |  | 100 % | 30% | Абонентское обслуживания автоматического оповещения о пожарах  | **В процессе выполнения**В бюджете предусмотрено 6899,3 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2014 года выполнено обслуживание пожарной сигнализации и абонентское обслуживание АПС |
| 4.3 | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и делам молодежи | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | КФСиДМ |  | 100 % | 8% | Техническое обслуживание АПС и систем оповещения о пожаре | **В процессе выполнения**В бюджете предусмотрено 2823,3 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2014 года выполнено обслуживание пожарной сигнализации и абонентское обслуживание АПС |
|  | **Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства** |
|  | **Задача 2.3. Развитие городской транспорт­ной инфраструктуры и различных видов транспорта** |  |  |  |  | УГХ, УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие маршрутной сети в районах города, не охваченных автобусным сообщением |  |  |  |  | УГХ, УГД | Выполнение требова­ний построения маршрутной сети об­щественного транс­порта (СНиП 2.07.01-89)  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация новых и модернизация действу­ющих автобусных маршрутов с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистра­лей (продолжение улиц Коммунальная, Юности, Алехина). |  после при­емки улиц после рекон­струк­ции | через 3 месяца после начала реали­зации | - | - | УГХ, УГД | Организован 1 но­вый автобусный маршрут. Модернизация дей­ствующих маршру­тов. | 1 маршрут | Маршрут не организован (новых улиц для организации маршрутов построено не было) | 0 | **Не выполнено** Маршрут не организован |
|  | **Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформле­ния города для формирования единой свето­вой среды – одной из составляющих художе­ственного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.** |  |  |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка подпрограммы «Светлый город» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» *(реализация с 2015 г.)* | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | УГХ | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии МП | выполнено | Программа находится на стадии согласования |  | **В процессе выполнения**Заменено на основное мероприятие «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПП** *«Светлый город»* | **Программная деятельность в 2014 году по ПП «Светлый город» не предусмотрена** |
|  | **Цель 4. Формирование доступных рекреаци­онных зон и зон отдыха** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест от­дыха в каждом районе города.** |  |  |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
|  | Непрограммная деятельность |
| 1 | Разработка подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | УГХ | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии МП | выполнено | Программа в настоящий момент находится на стадии согласования | В процессе выпол-нения | **В процессе выполнения**Заменено на подпрограмму «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей»в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова |
|  | **Программная деятельность**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение задачи на основе подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» (инструмент реализации задачи) в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» предполагается с 2015 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов** |  |  |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы» - инструмента реализации данной Задачи |
| 2 | Разработка подпрограммы «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | 2014 | 2014 |  |  | УГХ | Постановление Администрации г. Пскова об утверждении МП | выполнено |  | Не разработано | **не выполнено** Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки подпрограммы КСЭР:Реализуется другое решение по данному вопросу (заменено на основную меру (в составе одной из задач ПП проекта МП есть ПП «Благоустройство территорий города для обеспеч отдыха …) по развитию и содержанию парков, … в составе одной из задач ПП проекта МП есть ПП «Благоустройство …). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах** |  |  |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка подпрограммы «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | 2014 | 2014 |  |  | УГХ | Постановление Администрации города Пскова об утверждении МП | вы­пол­нено |  |  | **не выполнено** Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки подпрограммы КСЭР: Реализуется другое решение по данному вопросу (заменено на основн меру по развитию и содержанию парков, скверов, ….в составе задачи «Повышение уровня благоустроенности рекреац зон в границах МО г. Псков» из ПП «Благоустройство территорий города …» проекта МП находящегося в стадии согласования. |
|  | **Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.** |  |  |  |  | УГХ | **Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году** |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки и последующей реализации ДЦП ««Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах»» - инструмента реализации данной Задачи |
|  | **Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным** |  |  |  |  | УГХ | **Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году** |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки и последующей реализации ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы» - инструмента реализации данной Задачи |
|  | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** |
|  | **Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова** |
|  | **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.** |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие** *Разработка проектов планировки и межевания территории* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов планировки территории | 2012 | 2025 | 2012 | 2025 | УГД | Разработка проектов планировки территории города  | 1263 га | Разработка проектов планировки территории города  | 0 | В процессе выполнения.Ведутся работы по подготовке технического задания на разработку проекта планировки ориентировочной площадью 80 гектар |
| 1.2 | Разработка проектов межевания территории | 2012 | 2025 | 2012 | 2025 | УГД | Разработка проектов межевания территории города | 1263 га | Разработка проектов межевания территории города | 0 | Бюджетом города Пскова не предусмотрен данный вид работ в 2014 г. |
|  | **Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.** |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенная мера:** Обеспечение связи улично-дорожной сети города с федеральными дорогами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация связи улично-дорожной сети | постоянно | постоянно |  |  | Администрация города Пскова | Проектирование и строительство улично-дорожной сети |  | Проводится согласование проектной документации |  | в процессе выполнения |
|  | **ПРИОРИТЕТ 4. ПСКОВ – РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА** |
|  | **Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления** |
|  | **Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы**  |  |  |  |  | КИТ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МП**  *«Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы»* | 2012 | 2015 |  |  | КИТ |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры | **2015** | 2015 | - | - | КИТ | Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все ОМС города Пскова | **Мероприятия 1.1-1.2, 1.4 не подлежит выполнению в 2014 году (2015 год)** |
| 1.3 | Модернизация телефонной сети Администрации города Пскова, создание центра обслуживания вызовов  | 2014 | 2015 | 2014 | - | КИТ |   | Выполнено | Создание центра обслуживания вызовов ЕДДС Администрации города Пскова | В процессе выполнения  | **В процессе выполнения**Завершающий этап создания центра обслуживания вызовов  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Переход к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |  | Сокращение нагрузки на муниципальных служащих города и оптимизация их труда |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ действующих регламентов работы Администрации города Пскова  | 2012 | 2015 | 2012 | - | КИТ |  | Выполнено |  | В процессе выполнения |  **В процессе вфыполнения**Обеспечен доступ со-трудникам Администрации города Пскова в АИС «Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)» при оказании муниципальных услуг путем межведомственного электронного взаимодействия |
| 2.2 | Совершенствование регламентов работы Администрации города Пскова  | 2012 | 2015 | 2012 | - | КИТ |  | Выполнено |  | В процессе выполнения |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Организация автоматизированного межведомственного информационного взаимодействия | 2015 | 2015 |  | - | КИТ | **Мероприятия 3.1-3.4 не подлежит выполнению в 2014 году (2015 год)** |
| 4. | **Обобщенное мероприятие**: Предоставление возможности прогнозирования последствий принимаемых решений, а также информирования о фактическом состоянии территории и ее использовании в процессе инвестиционно-строительной деятельности  | 2015 | 2015 |  |  |  | **Мероприятия 4.1-4.3 не подлежит выполнению в 2014 году (2015 год)** |
| 5. | **Обобщенное мероприятие**: Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой  |  |  |  |  |  | Повышение уровня компетенции муниципальных служащих в вопросах информационных технологий |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение обучающих курсов для муниципальных служащих города Пскова | 2012 | 2015 | 2012 | - | КИТ |  | выполнено |  | В процессе выполнения | **В процессе выполнения**Обучение должностных лиц Администрации города Пскова, участвующих в процессах делопроизводства, происходит на постоянной основе |
| 5.2 | Проведение аттестационных мероприятий муниципальных служащих города Пскова | 2012 | 2015 | 2012 | - | КИТ |  | выполнено |  | В процессе выполнения |
|  | **Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления.** |  |  |  |  | ОМЗ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** обеспечение гласности, открытости и прозрачности размещения муниципальных заказов *(осуществления закупок)\** |  |  |  |  | ОМЗ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на официальном сайте *(в единой информационной системе*)информации об объявлении конкурсов, аукционов, (по мере поступления от заказчиков) и оформление процедур в соответствии с требованиями Федерального закона | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | ОМЗ | Документация размещена на сайте (в единой информационной системе) | выполнено | Документация размещена на сайте (в единой информационной системе) | 304 | выполнено |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов (*осуществления закупок)* |  |  |  |  | ОМЗ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка сметных расчетов и обоснования цен на ремонтные работы (по мере поступления от заказчиков социальной сферы) | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | ОМЗ | Проведена проверка смет  | выполнено | Проведена проверка смет. | 74 | выполнено |
| 2.2 | Проверка проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов (*осуществлении закупок*), технических заданий, проектов муниципальных контрактов | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | ОМЗ | Проведена проверкапостановлений об утверждении заказов (осуществлении закупок). | выполнено | Проведена проверкапостановлений об утверждении заказов (осуществлении закупок) | 325 | выполнено |
|  | \* *в скобках здесь и далее в рамках задачи 1.5. используется терминология в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вступившим в силу с 01.01.2014г.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 3. Повышение эффективности управления городом** |
|  | **Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления** |  |  |  |  | ФУ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа повышения эффективности бюджетных расходов МО «Город Псков» на период до 2013 года | 2011 | 2013 |  |  | ФУ |  |  |  |  | Выполнение в 2014 году не предусмотрено |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Совершенствование системы управления бюджетным потенциалом и обеспечение эффективности использования средств городского бюджета с целью реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года | 2013 | 2013 |  |  | ФУ | Формирование программной структуры расходов бюджета города |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**Эффективное управление муниципальными финансами | 2012 | 2012 |  |  | ФУ  | Реализация положений Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  | В 2014 году проведение мероприятия не предусмотрено, т.к. срок его реализации запланирован и выполнен на 100% в 2012 году. В настоящее время достигнутый результат сохраняется на том же уровне |
| 3 | **Обобщенное мероприятие:** Ресурсное обеспечение реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года | 2013 | 2014 |  |  | ФУ | Обеспечение финансирования затрат, утвержденных в бюджете города на реализацию Стратегии развития города, % | 100 | Все запланированные мероприятия, закрепленные за финансовым управлением в рамках реализации Стратегии развития города выполняются в рамках запланированных объемов и содержания | 100 | Затраты на реализацию Стратегии развития города до 2020 года по финансовому управлению осуществляются в пределах утвержденной сметы расходов управления |
|  | **Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью** |  |  |  |  | КУМИ |  |  |  |  |  |
|  | **Данные о мероприятиях отсутствуют** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества** |  |  |  |  | КУМИ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009-2012 годы* | 2009 | 2012 |  |  | КСЭР | **ДЦП завершена в 2012 году** |
|  | **Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду** |
|  | **Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.** |  |  |  |  | КСЭР и ПР |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Содействие в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 |  | Консультационные услуги.Увеличение объема торговых услуг населению за счет увеличения торговых площадей. | выполнено | Открыты с 2012 года 5 торговых объектов, в т.ч. один в 1-м полугодии 2014 года (**ОАО «Плескава» -** магазин спортивной одежды и обуви) | функционируют 5 магазинов | **В процессе выполнения**  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие сети торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов различных ценовых категорий, с хорошим уровнем обслуживания**.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание консультативной и методической помощи субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания. | 2012 | постоянно |  |  | КСЭРи ПР | Увеличение торговых площадей, обеспечение стабильного функционирования потребительского рынка, повышение уровня конкуренции. | выполнено | Открыты:-предприятия непродовольственной торговли;- продоволь-ственной торговли;- предприятийобществен-ного питания. | 631 | **В процессе выполнения** (на постоянной основе) |
| **3.** | **Обобщенное мероприятие:** Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка отраслевой схемы размещения объектов на основе их качественного распределения с учетом развития всех форматов: магазинов «шаговой доступности», специализированных предприятий торговли семейного типа и крупных торговых комплексов. | 2012 | 2012 |  |  | КСЭР и ПР | **Выполнение мероприятия в 2014 не предусмотрено (завершено в 2012)** |
| 3.2 | Упорядочение и оптимизация сети нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной схемой | 2012 | 2017 |  |  | КСЭР и ПР | Улучшение внешнего вида и установление единых эстетических правил оформления объектов торговли и примыкающих к ним территорий.Оптимизация размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с потребностями населенияВнесение изменений в Постановление Администрации города Пскова о размещении нестационарных торговых объектов | выполнено | Внесение изменений в НПА о размещении нестационарных торговых объектов | Утверждено 3 НПА о внесении изменений в НПА нестационарных торговых объектов:1. ПАГП от 21.05.2014 N 1153 2. ПАГПот 07.05.2014 № 923 3. ПАГП от 07.04.2014 № 639  | **В процессе выполнения** (реализуется ежеквартально) |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Расширение сферы услуг (заказы по телефону продуктов питания с доставкой на дом, услуги по уходу за больными и пенсионерами и т.п.) в соответствии с потребностями и ожиданиями населения города. |  |  |  |  | КСЭР и ПР |  | выполнено |  |  |  |
| 4.1 | Содействие внедрению новых технологий в бытовое обслуживание населения, развитию услуг по приему заказов на обслуживание по телефону и сети Интернет. | 2012 | ежегодно |  |  | КСЭР и ПР | Консультативные услуги субъектам торговли. Обеспеченность жителей города качественными товарами, работами и услугами. | выполнено | Оказана методологическая и организационная помощь субъектам торговли. В 2014 году открытыИнтернет магазинов, сети ателье по ремонту одежды. | **В процессе выполнения** (на постоянной основе) | **В процессе выполнения** (на постоянной основе) |
|  | **Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.** |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Развитие различных досуговых центров, молодежных центров, спортивных секций и сооружений, клубов по интересам, оздоровительных центров и т.д. |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство за счет инвесторов детских площадок | постоянно | постоянно |  |  | инвестор, УГД | Строительство по всей территории города за счет инвесторов детских площадок | 50 |  | 0 | не выполненоИнвестор не финансировал данный вид работ |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Создание многопрофильных спортивных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на берегу реки Великой (Степановский лужок) | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором |  |  | инвестор, УГД | Утверждение проектной документации для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельных участках общей площадью 10 га | 1 |  | 0 | не выполненоЗемельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет |
| 2.2 | Создание условий для строительства аквапарка | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором |  |  | инвестор, УГД | Утверждение проектной документации | 1 |  |  | Выполнению в 2014 году не подлежит, т.к. выполнено в 2013г. |
| 2.3 | Создание условий для строительства бассейна на территории ПсковГУ | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором |  |  | инвестор, УГД | Утверждение проектной документации | 1 |  |  | Выполнению в 2014 году не подлежит, т.к. выполнено в 2013г. |
|  | **Приоритет 5. Псков - ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР** |
|  | **Цель 5. Повышение эффективности управления экономическим развитием города** |
|  | **Задача 5.1. Совершенствование системы планирования экономического развития города** |  |  |  |  | КСЭР и ПР | **Решение задачи в 2014 годе не предусмотрено** |
| 1. | Организация мониторинга реализации Стратегии. | 2012 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Приоритет 6. Псков - ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР** |
|  | **Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке** |
|  | **Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города.** |  |  |  |  | **УК** |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании* "Город Псков" на 2011 - 2016 годы" | 2011 | 2016 |  |  | УК |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Проведение реви­тализации основных зон пешеходного туризма |  | 2012 |  |  | УГХ | Разработка новых туристических маршрутов | - | - | - |  |
| 1.1 | Реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Ок­тября | 2012 | 2012 |  |  | УГХ | Благоустроенная, реконструированная набережная | - | - | - |  |
| 1.2 | Реконструкция набережной р. Великой и на­бережной р. Псковы от Троицкого (Совет­ского) моста до Ольгинского моста |  | 2012 |  |  | УГХ | Благоустроенная, реконструированная набережная | - | - | - |  |
| 1.3 | Благоустройство "Детского парка" | 2012 | 2012 |  |  | УГХ | Благоустроенный детский парк  | - | - | - |  |
| Ниже представленные меры 1.5-1.7 – обновленные мероприятия 2012 года (согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119 – изменения в МП). Меры 1.12-1.15 не включены, т.к. не соответствуют задаче и обобщенной мере 1.3 новых мероприятия из МП "Развитие туризма …» внесены в МП позже последней корректировки ПД. |
| 1.5. | Реконструкция набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть К.Маркса) в г. Пскове | 2014 | 2014 | 2014 |  | УГХ | Данные не представлены |  | Данные не представлены | Данные не представлены | **В процессе выполнения**.(*новое мероприятие* согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119 – изменения в МП) |
| 1.6. | Реконструкция набережной р. Псковы и р. Великой от "Золотой набережной" до ул. Застенной в г. Пскове | 2014 | 2014 | 2014 |  | УГХ | Данные не представлены | Данные не представлены | Данные не представлены | Данные не представлены | **В процессе выполнения**.(*новое мероприятие* согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119 – изменения в МП) |
| 1.7. | Реконструкция ул. Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Некрасова до ПсковГУ) и Октябрьского проспекта (от ул. Ленина до площади Октябрьской) в г. Пскове | 2014 | 2014 | 2014 |  | УГХ | Данные не представлены | Данные не представлены | Данные не представлены | Данные не представлены | **В процессе выполнения**.(*новое мероприятие* согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119 – изменения в МП) |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Создание торгово-развлекательной зоны и "Города ремесленников" на набережной реки Псковы (левый берег) на участке от Троицкого моста до Финского парка | 2012 | 2013 |  |  | УГХ, УК, Частные инвесторы | Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства,создание условий для возрождения центров туризма. | - | - | - | Не финансируется.В 2014 году не предусмотрено  |
| 2.1 | Разработка проекта благоустройства и организации территории  | 2012 | 2013 |  |  | УГХ |  |  |  |  | В 2014 году не предусмотрено  |
| 2.2 | Реконструкция Гельдтовой бани  | 2012 | 2013 |  |  | частный инвестор | Улучшение инфраструктуры | выполнено | - | - | В 2014 году не предусмотрено  |
| 2.3 | Реконструкция дорожной сети, реали­зация плана благоустройства и дендро­плана  | 2012 | 2013 |  |  | УГХ | Развитие пешеходного туризма | выполнено | - | - | В 2014 году не предусмотрено  |
| 2.4 | Организация торгово-ремесленной зоны  | 2012 | 2013 |  |  | УК | Развитие ИИициионных ремесел | выполнено | - | - | В 2014 году не предусмотрено  |
| 2.5 | Проведение экспертизы, подготовка проекта реконструкции комплекса зда­ИИ 17 – 19 веков, ул. Милицейская 4, 6  | 2012 | 2013 |  |  | частный инвестор |  |  |  |  | В 2014 году не предусмотрено  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** Создание зоны пешеходного туризма на набережной р. Псковы от Троицкого моста до церкви Богояв­ления с Запсковья (правый берег) | 2013 | 2013 |  |  | УГХ,частный инве­стор | Создание прогулочных и торговых зон в точках туристического роста |  | - | - | В 2014 году не предусмотрено  |
| 3.1 | Разработка проекта благоустройства и плана размещения объектов туристической инфра­структуры  | 2013 | 2013 |  |  | УГХ | Наличие утвержденных проекта и плана.Увеличение потока туристов | выполнено | - | - | В 2014 году не предусмотрено  |
| 3.2 | Реконструкция и приспособление зданий по ул. Герцена, 5 и 5-а | 2013 | 2013 |  |  | УГХ |  | выполнено |  |  | В 2014 году не предусмотрено  |
| 3.3 | Реализация плана благоустройства пешеход­ной зоны и дендроплана | 2013 | 2013 |  |  | УГХ |  | выполнено |  |  | В 2014 году не предусмотрено  |
| 3.4 | Реконструкция проезжей части ул. Герцена на участке от ул. Труда до ул. Волкова. | 2013 | 2013 |  |  | УГХ | Благоустроенные дороги в центральной части города |  |  |  | В 2014 году не предусмотрено  |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Создание пешеходной туристической зоны вдоль стен Окольного города от Покровской башни до Лужских ворот (Октябрьский проспект) | 2011 | 2014 |  |  | УГХ, УК | Создание пешеходной прогулочной зоны, объединяющей ключевые объекты культуры, а также торгово-развлекательные и спортивные функции  | выполнено |  | Не выполнено. |  |
| 4.1 | Разработка проекта благоустройства и организации территории  | 2012 | 2013 |  |  | УГХ | Наличие утвержденного проекта | выполнено |  |  | В 2014 году не предусмотрено  |
| 4.2. | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана  | 2012 | 2013 |  |  | УГХ | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | выполнено |  |  | В 2014 году не предусмотрено  |
| 4.3. | Установка малых архитектурных форм  | 2013 | 2013 |  |  | УГХ | Наличие малых архитектурных форм в пешеходной зоне | выполнено |  |  | В 2014 году не предусмотрено  |
| 4.4. | Покровский Угол: организация и про­движение креативного туризма посред­ством создания историко-этнографиче­ского комплекса | 2011 | 2014 |  |  | УК | Создание мультифункциональ­ного культурного пространства, позволяющего проводить раз­личные культурные мероприя­тия | выполнено |  | Не выполнено. | Не выполнено. Мероприятие в 2014 году не финансировалось. |
| 5. | **Обобщенное мероприятие:** Организация и благоустройство пешеходной туристической зоны в районе Академического театра драмы им. А.С.Пушкина. |  | 2013 |  |  | УГХ, УГД | Создание прогулочных и торговых зон в точках туристского роста |  | - | - |  |
| 5.1 | Разработка проекта организации пешеходной зоны в районе Кутузовского сада и ул. Пушкина |  | 2013 |  |  | УГХ, УГД | Наличие утвержденного проекта | выполнено | - | - | Не выполнено. Мероприятие в 2014 году не финансировалось. |
| 5.2 | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана. |  | 2013 |  |  | УГХ | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | выполнено | - | - | Не выполнено. Мероприятие в 2014 году не финансировалось. |
| 5.3 | Установка малых архитектурных форм. |  | 2013 |  |  | УГХ | Наличие малых архитектурных форм в пешеходной зоне | выполнено | - | - | Не выполнено. Мероприятие в 2014 году не финансировалось. |
|  | **Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности** |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Сохранение исторического облика города Пскова, его исторически сложившейся планировочной структуры и регенерация ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание Псковского туристического кластера | 2012 | 2015 |  |  | АПО, АГП | Формирование земельных участков |  | Земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет |  | в процессе выполнения |