Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 24 октября 2014 г. N 2736.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова.

Цель программы:

Создание условий для занятий физической культурой и спортом, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков".

Задачи программы:

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом;

2. Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков";

3. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **«Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей»** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | | | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | | | план на текущий год | | фактическое значение | | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) | |
|  | Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | - Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт | | % | 25 | | | 50 | | 0 | | 0 | | Отсутствие финансирования |
|  | - Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | | Ед. | 430 | | | 440 | | 273 | | 62,0 | | Проведены спортивные и физкультурно-оздоровительных мероприятий согласно календаря спортивных мероприятий |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | - Площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений | | Кв.м | 1800.0 | | | 1248.0 | | 0 | | 0 | | Отсутствие финансирования |
|  | - Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | % | 23,0 | | | 24,0 | | 0 | | 0 | | Показатель учитывается на 31.12.2015, в соответствии с государственной статистикой |
|  | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | % | 33,0 | | | 33,5 | | 0 | | 0 | | Показатель учитывается на 31.12.2015, в соответствии с государственной статистикой |
|  | **Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | | | | | |
|  | - Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению | | % | 90,3 | | | 92,0 | | 91,7 | | 99,6 | |  |
|  | - Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | | % | 93,8 | | | 94,5 | | 94,6 | | 100 | | На базе ЦО «Подросток» работал профильный лагерь «Юный спецназовец». Охват 100 человек. |
|  | - Доля детей школьного возраста, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей школьного возраста данной категории, подлежащих оздоровлению. | | % | 82,0 | | | 86,5 | | 87,2 | | 100 | |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | |
|  | - Уровень выполнения сметы на содержание комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | **%** | | | **-** | 100 | | 39,3 | | 39,3 | |  | |
|  | - доля исполненных бюджетных ассигнований , предусмотренных в муниципальной программе | **%** | | | **-** | 100 | | 46,9 | | 46,9 | |  | |
|  | - Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | **%** | | | **-** | 100 | | 86,2 | | 86,2 | |  | |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | | **Финансирование(тыс. руб.)** | | | | | | | | | |
| **Предусмотрено на год** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **фактическое финансирование (кассовое исполнение)** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** | |
|  | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»** |  |  | **107 473,4** | | **57 892,2** | **50 165,8** | **46,7** | |  | |  | |  | |
| **1.1** | **Предоставление дополнительного образования детям внешкольными учреждениями физической культуры и спорта** |  |  | **87 019,1** | | **46 799,5** | **42 159,7** | **48,4** | |  | |  | |  | |
| ***1.1.1*** | ***Предоставление услуги по дополнительному образованию детей внешкольными учреждениями физической культуры и спорта*** | ***01.01.2015*** | ***31.12.2015*** | ***87 019,1*** | | ***46 799,5*** | ***42 159,7*** | ***48,4*** | | ***Предоставление услуги по дополнительному образованию детей - 4955 обучающихся*** | |  | |  | |
| **1.2** | **Укрепление материально-технической базы учреждений спорта и учреждений управления образования** |  |  | **150,0** | | **150,0** | **0,0** | **0,0** | |  | |  | |  | |
| ***1.2.1*** | ***Разработка проектно-сметной документации и строительство спортивной площадки МАОУ СОШ №10 по адресу г.Псков ул. Юбилейная д.67а*** |  |  | ***150,0*** | | ***150,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***Разработка проектно-сметной документации и строительство спортивной площадки*** | |  | |  | |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей экономики и основ предпринимательства N10" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 150,0 | | 150,0 | 0,0 | 0,0 | | Разработка проектно-сметной документации и строительство спортивной площадки | | Разработана проектно-сметная документация для строительства спортивной площадки для МАОУ Лицей №10 | |  | |
| **1.3** | **Пропаганда здорового образа жизни** |  |  | **150,0** | | **75,0** | **50,0** | **33,3** | |  | |  | |  | |
| ***1.3.1*** | ***Публикация газеты «Спорт и молодость»*** |  |  | ***150,0*** | | ***75,0*** | ***50,0*** | *33,3* | | ***ежемесячная публикация газеты :в год 12 публикаций*** | |  | |  | |
|  | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 150,0 | | 75,0 | 50,0 | 33,3 | | ежемесячная публикация газеты :в год 12 публикаций | |  | |  | |
| **1.4** | **Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий городского округа** |  |  | **8 980,9** | | **5 471,2** | **4 171,1** | **46,4** | |  | |  | |  | |
| ***1.4.1*** | ***Предоставление услуг по организации и проведению физкультурно-массовых мероприятий, предоставление услуг МБУ "Стадион "Машиностроитель"*** | ***01.01.2015*** | ***31.12.2015*** | ***8 980,9*** | | ***5 471,2*** | ***4 171,1*** | ***46,4*** | | ***Организация и проведение 35 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, предоставление услуг МБУ "Стадион "Машиностроитель"*** | |  | |  | |
| **1.5** | **Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий** |  |  | **11 173,4** | | **5 396,5** | **3 785,0** | **33,9** | |  | |  | |  | |
| ***1.5.1*** | ***Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом календарем на 2015 год.*** |  |  | ***11 173,4*** | | ***5 396,5*** | ***3 785,0*** | ***33,9*** | | ***Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом-календарем на 2015 год.*** | |  | |  | |
|  | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 11 156,0 | | 5 379,1 | 3 785,0 | 33,9 | | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом-календарем на 2015 год. | |  | |  | |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" | 24.06.2015 | 31.12.2015 | 17,4 | | 17,4 | 0,0 | 0,0 | | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом-календарем на 2015 год. | | Проведены спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия в соответствии с планом-календарем на 2015 год по учреждению МБОУ ДОД "ЦДиЮТ" | |  | |
| **2.** | **Подпрограмма Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков»** |  |  | **879,0** | | **470,0** | **245,0** | **27,9** | |  | |  | |  | |
| **2.1** | **Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей** |  |  | **640,5** | | **390,5** | **165,5** | **25,8** | |  | |  | |  | |
| ***2.1.1*** | ***Текущий ремонт помещений загородного оздоровительного лагеря "Солнечный" Печерский р-н д. Печки*** |  |  | ***125,0*** | | ***125,0*** | ***125,0*** | ***100,0*** | | ***Текущий ремонт помещений загородного оздоровительного лагеря "Солнечный"*** | |  | |  | |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 125,0 | | 125,0 | 125,0 | 100,0 | | Текущий ремонт помещений загородного оздоровительного лагеря "Солнечный" | | Проведен текущий ремонт помещений загородного оздоровительного лагеря "Солнечный" | |  | |
| ***2.1.2*** | ***Текущий ремонт помещений загородного оздоровительного лагеря "Эколог" (профильный) Печерский р-н д. Раково*** |  |  | ***225,0*** | | ***225,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***Текущий ремонт помещений загородного оздоровительного лагеря "Эколог"*** | |  | |  | |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Эколого-биологический центр" | 24.06.2015 | 31.12.2015 | 225,0 | | 225,0 | 0,0 | 0,0 | | Текущий ремонт помещений загородного оздоровительного лагеря "Эколог" | | Проведен текущий ремонт помещений загородного оздоровительного лагеря "Эколог" | |  | |
| ***2.1.3*** | ***Текущий ремонт помещений загородного оздоровительного лагеря «Радуга» Гдовский р-н, п.Ямм*** |  |  | ***250,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***Текущий ремонт громоотводов в оздоровительном лагере "Радуга"*** | |  | |  | |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский оздоровительно-образовательный спортивный центр "Бригантина" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 250,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Текущий ремонт громоотводов в оздоровительном лагере "Радуга" | |  | |  | |
| ***2.1.4*** | ***Аккарицидная обработка загородных оздоровительных лагерей*** |  |  | ***40,5*** | | ***40,5*** | ***40,5*** | ***100,0*** | |  | |  | |  | |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" | 24.06.2015 | 31.12.2015 | 40,5 | | 40,5 | 40,5 | 100,0 | | Аккарицидная обработка загородных оздоровительных лагерей | | Проведена аккарицидная обработка загородного оздоровительного лагеря "Солнечный" Печерский р-н, д. Печки | |  | |
| **2.2** | **Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным прибыванием детей** |  |  | **238,5** | | **79,5** | **79,5** | **33,3** | |  | |  | |  | |
| ***2.2.1*** | ***Организация питания в городских лагерях с дневным прибыванием*** |  |  | ***238,5*** | | ***79,5*** | ***79,5*** | ***33,3*** | |  | |  | |  | |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Социально-экономический лицей N 21 имени Героя России С.В. Самойлова" | 24.06.2015 | 31.12.2015 | 111,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |  | |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 11" | 24.06.2015 | 31.12.2015 | 47,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |  | |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр образования "Подросток" | 30.04.2015 | 31.12.2015 | 79,5 | | 79,5 | 79,5 | 100,0 | |  | | Организовано питание в городском лагере с дневным прибыванием МБОУ "Подросток" | |  | |
| **2.3** | **Организация профильных, специализированных смен** |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ***2.3.1*** | ***Организация профильных и специализированных смен*** |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **3.** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  | **4 347,0** | | **1 944,8** | **1 711,6** | **39,4** | |  | |  | |  | |
| **3.1** | **Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи** |  |  | **4 347,0** | | **1 944,8** | **1 711,6** | **39,4** | |  | |  | |  | |
| ***3.1.1*** | ***Обеспечение деятельности комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова*** |  |  | ***4 347,0*** | | ***1 944,8*** | ***1 711,6*** | ***39,4*** | | ***100% исполненение бюджетной сметы комитета*** | |  | |  | |
|  | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4 347,0 | | 1 944,8 | 1 711,6 | 39,4 | | 100% исполненение бюджетной сметы комитета | |  | |  | |
| **3.2** | **Осуществление координации реализации мунициапльной программы** |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ***3.2.1*** | ***Внесение изменений в муниципальную программу*** |  |  |  | |  |  |  | | ***Своевременное внесение изменений в муниципальную программу*** | |  | |  | |
|  | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | |  |  |  | | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу | |  | |  | |
| ***3.2.2*** | ***Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы*** |  |  |  | |  |  |  | | ***Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы*** | |  | |  | |
|  | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | |  |  |  | | Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы | |  | |  | |
| ***3.2.3*** | ***Подготовка годового отчета о реализации муниципальной программы*** |  |  |  | |  |  |  | | ***Подготовка и составление годового отчета о реализации муниципальной программы*** | |  | |  | |
|  | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | |  |  |  | | Подготовка и составление годового отчета о реализации муниципальной программы | |  | |  | |
| **3.3** | **Ежегодная итоговая оценка качества финансового менеджмента Комитета** |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ***3.3.1*** | ***Проведение оценки качества финансового менеджмента*** |  |  |  | |  |  |  | | ***Проведение оценки качества финансового менеджмента*** | |  | |  | |
|  | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | |  |  |  | | Проведение оценки качества финансового менеджмента | |  | |  | |
| **Итого:** | | | | **112 699,4** | | **60 307,0** | **52 122,4** | **46,2** | |  | |  | |  | |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)