**Раздел 3. Результаты финансирования в 2014 году (по итогам 6 месяцев) мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 по реализации Стратегии развития города до 2020 года**

| **№** | **Наименование задачи, обобщённого мероприя­тия, мероприятия в рамках обобщённого меро­приятия** | **Ответств. исполни­тель** | **Плановый срок** | | **Источник финансиро­вания** | **Расходы, тыс. рублей** | | | **Отношение фактических расходов к оценке расхо­дов, %** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **начала реализации** | **окончания реализации** |  | **Оценка расходов на 2014 год** | **Фактические расходы за год** | |
|  | **ПРИОРИТЕТ 1. Псков – БЛАГОПОЛУЧНЫЙ город** | | | | | | | | |
|  | **Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства** | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования** (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения) | УО |  |  |  |  |  | |  | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *ДЦП ««Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков»* | УО | 2012 | 2012 | **ДЦП завершена в 2012 году** | | | | |
|  | **МП «***Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* | УО | 2013 | 2015 |  |  |  | |  | |
| 3 | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3.1. | Проведение мониторинга по посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждений в год, (ежегодно) | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках текущего финансирования | - | |  | |
| 3.2. | Развитие групп с кратковременным пребыванием детей (вариант В) в дошкольных образовательных учреждениях | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках текущего финансирования | - | |  | |
| 3.3. | **Мероприятие 3.3. исключено** | | | | | | | | |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** введение новых федеральных государственных образовательных требований |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4.1. | Приведение локальных актов дошкольных образовательных учреждений в соответствие с законодательством РФ, действующими муниципальными правовыми актами города Пскова | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках текущего финансирования | - | |  | |
| 4.2. | Анализ и организация предоставления дополнительных образовательных и других видов услуг в дошкольных образовательных учреждениях (ежегодно) | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках текущего финансирования | - | |  | |
| 4.3. | Подготовка дошкольных учреждений к аккредитации и ее прохождение | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 80 | - | | Аккредитация дошкольных образовательных учреждений законодательством не предусмотрена | |
| 4.4. | Пополнение дошкольных образовательных учреждений игрушками, развивающими играми (1,0 на группу, по 435 группы ежегодно) | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 3525,4 | 32,5 | | 0,9 | |
| 4.5. | Ремонт и обновление мебели, мягкого инвентаря, посуды (по 10,0 тыс. руб.,435 групп ежегодно) | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 4350 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено.  Финансирование перенесено на 2015г. | |
| 4.6. | Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по реализации инновационных проектов и программ | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках текущего финансирования | - | |  | |
| 4.7. | Проведение мониторинга семей воспитанников | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках текущего финансирования | - | |  | |
| 4.8. | Изучение и обобщение опыта работы лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений по проблеме личностно-ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках текущего финансирования | - | |  | |
| 4.9. | Приобретение мебели,оборудования,посуды и инвентаря для открытия двух новыз групп в филиале МБДОУ №28( при МБОУ СОШ №3) | УО | 2014 | 2014 | бюджет города | 737,4 | 0 | |  | |
| 5 | **Обобщенное мероприятие:** охрана жизни и укрепления здоровья детей |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 5.1. | Проведение мониторинга по питанию дошкольников в дошкольных учреждениях (ежеквартально) | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках текущего финансирования | - | |  | |
| 5.2. | Проведение мониторинга пропусков по болезни на одного ребенка в год в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках текущего финансирования | - | |  | |
| 5.3. | Обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений и установка малых архитектурных форм на игровых площадках (300,0 тыс. руб. на 1 учреждение) | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 6000,0 | 0 | |  | |
| 6 | **Обобщенное мероприятие:** улучшение инфраструктуры системы дошкольного образования и материально технической базы учреждений дошкольного образования |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 6.1. | Текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 62 819,2 | 113,6 | | 0,2 | |
| 6.2. | Благоустройство территорий ДОУ, приобретение малых архитектурных форм | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 6 000,0 | 0 | |  | |
| 6.3. | Проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 29 450,0 | 0 | |  | |
| 6.4. | Проведение экспертизы состояния инженерных сетей, материально-технической базы учреждений дошкольного образования детей | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках текущего финансирования | - | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 7. | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 7.1. | Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья, Кресты (всего 340 мест) и открытие групп:  -детский сад район «Запсковье»  -детский сад район «Завеличье»  -детский сад район «Кресты» | УО | 2012  2013 | 2014  2014 | бюджет Псковской области | - | - | | Выполнено в 2013 г | |
|  |  | |  | |
|  | Открытие групп дошкольного образования на базе школ №4 и 5 (всего 80 мест) | УО | 2014 | 2015 | бюджет Псковской области | 50 000,0 | 0 | |  | |
|  | **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения** | УО |  |  |  |  |  | |  | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  | |  | |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1,1 | Поддержка талантливой молодежи (с 14 лет до 18 лет) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 100 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.2. | Поощрение педагогов, учащиеся которых добились высоких результатов в конкурсных мероприятиях и получили поддержку на муниципальном уровне | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 50 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.3. | Проведение научно-практических конференций школьников, предметных олимпиад, детских творческих конкурсов | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 40 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.4. | Ежегодная церемония награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 30 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.5. | Проведение ежегодного конкурса «Ученик года», ежегодного Форума детских общественных объединений, слета активистов школьных органов самоуправления | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 30 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.1. | Расширение спектра городских творческих конкурсов для обучающихся школ города и воспитанников учреждений дополнительного образования детей | УО, УК, КФКСДМ | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - | |  | |
| 2.2. | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад и т.п. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - | |  | |
| 2.3. | Развитие системы профориентации на общегородском уровне | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - | |  | |
| 2.4. | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - | |  | |
| 2.5. | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - | |  | |
|  | **Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность** | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.** | **КФС и ДМ** |  |  | **Задача в 2014 году решению не подлежит в виду прекращения в 2013 году срока действия ДЦП «Молодежь и город»** | | | | | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *ДЦП «Молодежь и город» на 2011-2013 годы* |  | 2011 | 2013 | **Исполнению не подлежит. ДЦП завершена в 2013 году** | | | | | |
|  | **Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности** | **КФС и ДМ** |  |  |  | **2 510.0** | 1000.0 | | 39,84 | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1 | Обобщенное мероприятие: создание условий для организации содержательного культурного досуга. |  |  |  | бюджет города | 2 500,0 | 1 000 | | 40 | |
|  | Финансирование мероприятий для молодежи. |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2. | Создание возможностей для активных занятий спортом широкого круга молодёжи.  Обеспечение полного освещения мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики, путем информирования молодежи для расширения участия молодежи в соответствующих мероприятиях и проектах. |  |  |  | бюджет города | 10 |  | |  | |
| 3. | Создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова. |  |  |  | бюджет города |  |  | |  | |
|  | **Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества** | **КФС и ДМ** |  |  | **ВСЕГО** | **750** | 54,49 | | 7,02 | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1. | Индивидуальные и командные гранты на обучение, реализацию идей и проектов в сфере городского развития, организация молодежного волонтерского движения.  Создание молодежного волонтерского отряда. |  |  |  |  | - |  | |  | |
| 2. | Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи.  Финансирование мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями. |  |  |  | бюджет города | 750 | 54,49 | | 7,02 | |
|  | **Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде** | **КФС и ДМ** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | - Профилактика правонарушений, алкоголизации и наркотизации среди молодежи. |  |  |  | бюджет города | 70 | 0 | | 0 | |
|  | Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни. |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения** | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.** | УУРЖП |  |  |  |  |  | |  | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **МП** *«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»*** | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  | |  | |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение специально оборудованными жилыми помещениями инвалидов – колясочников, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях | УУРЖП | 2011 | 2013 |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Приобретение специально оборудованного жилья путем строительства на основании муниципального заказа | УУРЖП | 2011 | 2013 | - | **-** | - | | -- - | |
|  | **ПРИОРИТЕТ 2.** Псков – **ЛЮБИМЫЙ** город | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом** | **КФС и ДМ** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы»* |  | 2010 | 2012 |  |  |  | |  | |
|  | *МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* |  | 2013 | 2015 |  | **В 2014 году выполнению не подлежит.**  (ДЦП завершена) | | | | |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Содействие развитию инфраструктуры для активного до-суга и отдыха за счет увеличения числа спортивных объектов: |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.1 | - Приобретение строительных материалов для оборудования спортзала МБОУДОД "ДЮООСЦ "Бригантина" (ул. Петровская, 20б); | КФСиДМ | 2013 | 2013 | внебюджетные средства | **В 2014 году выполнению не подлежит** | | | | |
| 2.2 | - Устройство вентилируемого фасада здания МБОУДОД "СДЮСШОР по плаванию "Барс"(наб. р. Великой, 16); | КФСиДМ | 2014 | 2014 | бюджет города | 5700,0 | **Исключено**  в ред. от 20.05.2014 нет в списке мероприятий | | | |
| 2.3 | - Замена волейбольного оборудования в МБОУДОД СДЮСШОР «Барс» (наб.р. Великой, 16) | КФСиДМ | 2013 | 2013 | внебюджетные средства | В 2014 году выполнению не подлежит | | | | |
| 2.4 | - Капитальный ремонт помещений гребной базы МБОУДОД "ДЮСШ «Ника» (Воеводы Шуйского,11) | КФСи ДМ | 2014 | 2014 | бюджет города | 3000,0 | | **Исключено**  в ред. от 20.05.2014 нет в списке мероприятий | | |
| 2.5 | - Разработка проектно- сметной документации для капитального ремонта помещений гребной базы МБОУ ДОД ДЮСШ «Ника» (Воеводы Шуйского,11) | КФСи ДМ | 2013 | 2013 | бюджет города | В 2014 году выполнению не подлежит | | | | |
| 2.6 | - Первоочередные противоаварийные работы по капитальному ремонту большой трибуны МБУ "Стадион "Машиностроитель" (ул. Кузнецкая, д. 25) | КФСиДМ | 2014 | 2014 | бюджет города | 2570,0 | **Исключено**  в ред. от 20.05.2014 нет в списке мероприятий | | | |
| 2.7 | - Разработка проектно- сметной документации для реконструкции  стадиона МБУ «Стадион Машино-строитель» ул. Кузнецкая д. 25 | КФСиДМ |  |  |  |  | Исключено  в ред. от 20.05.2014 нет в списке мероприятий | | | |
| 2.8 | - Ремонт пола малого спортивного зала спортивного павильона МБОУ ДОД «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая д.25) | КФСи ДМ | 2014 | 2014 | бюджет города | 7000,00 | Исключено  в ред. от 20.05.2014 нет в списке мероприятий | | | |
| 2.9 | -Ремонт спортивного зала спортивного павильона МБОУ ДОД «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая д.25) | КФСи ДМ | 2014 | 2014 | бюджет города | 600,00 | Исключено  в ред. от 20.05.2014 нет в списке мероприятий | | | |
| 2.10 | -Ремонт электроосвещения залов спортивного павильона МБОУ ДОД по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая д.25) | КФСи ДМ | 2014 | 2014 | бюджет города | 800,00 | Исключено  в ред. от 20.05.2014 нет в списке мероприятий | | | |
| 2.11 | - Капитальный ремонт помещений медицинского пункта в оздоровительном лагере «Радуга» МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (Гдовский р-н, п. Ямм | КФСи ДМ | 2014 | 2014 | бюджет города | 820,00 | 0 | | 0 | |
| 2.12 | -Капитальный ремонт кровли (2 козырька) и фасада медицинского пункта в оздоровительном лагере «Радуга» МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (Гдовский р-н, п. Ямм) | КФСиДМ | 2014 | 2014 | бюджет города | 620,00 | Исключено  в ред. от 20.05.2014 нет в списке мероприятий | | | |
| 2.13 | - Приобретение электронагревателя для подогрева воды в детский спортивный оздоровительный лагерь «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п. Елизарово) | КФСиДМ | 2014 | 2014 | бюджет города | 95,00 | Исключено  в ред. от 20.05.2014 нет в списке мероприятий | | | |
| 2.14 | -Установка для очистки воды скважины в детском спортивном оздоровительном лагере «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п. Елизарово) | КФСиДМ | 2014 | 2014 | бюджет города | 260,00 | Исключено  в ред. от 20.05.2014 нет в списке мероприятий | | | |
| 3 | **Обобщенное мероприятие**  Удовлетворение потребностей муниципальных учреждений физической культуры и спорта в инвентаре, имуществе и оборудовании. |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3.1 | - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта | КФСи ДМ | 2014 | 2015 | бюджет города | 1250,9 | 0 | | 0 | |
| 4 | **Обобщенное мероприятие**  Оптимизация муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы "Физическая культура и спорт": |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4.1 | - реорганизация МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер" путем присоединения к нему МБОУ ДОД "ДЮСШ "Мушкетер" | КФСиДМ | 2013 | 2013 | В 2014 году выполнению не подлежит | | | | | |
| 4.2 | - реорганизация МБОУ ДОД "ДЮСШ "Мастер" путем присоединения к нему МАОУ ДОД "ДЮСШ силовых видов спорта" | КФСи ДМ | 2013 | 2013 | В 2014 году выполнению не подлежит | | | | | |
| 5 | **Обобщенное мероприятие**  Обеспечение доступности спортивно-массовых мероприятий, подготовка и участие сборных команд города в соревнованиях. |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 5.1 | - Проведение городских Первенств, Чемпионатов, турниров и Спартакиад по видам спорта, спортивных фестивалей для всех групп населения и награждение лучших спортсменов. Подготовка (проведение учебно-тренировочных сборов) и участие сборных команд города Пскова в смотрах- конкурсах, Спартакиадах, Кубках, Чемпионатах и Первенствах Псковской области | КФСиДМ  ГК ПО по физической культуре и спорту | 2013 | 2013 | бюджет города | 47,0  (сумма указана для 2014 года в тексте МП от 20.05.14,  Срок исполнения -2013 год также в тексте МП) | 0 | | 0 | |
| областной бюджет | 3 640,0  (сумма указана для 2014 года в тексте МП от 20.05.14,  Срок исполнения -2013 год также в тексте МП) | 0 | | 0 | |
| 6 | **Обобщенное мероприятие**  Пропаганда физической культуры и спорта, стимулирование и поощрение спортивной деятельности - занятий спортом и спортивных достижений: | КФСиДМ | 2013 | 2015 | бюджет города |  |  | |  | |
| 6.1 | -выпуск ежемесячного издания газеты "Спорт и молодость города Пскова" | КФСиДМ | 2013-2015 | 2015 | бюджет города | 150,0 | 50,0 | | 33,3[[1]](#footnote-1) | |
| 6.2 | - создание сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы "Физическая культура и спорт" | КФСиДМ | 2013 | 2015 | бюджет города | - | - | | - | |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 7. | Разработка ДЦП *«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | КФСиДМ | 2012 | 2012 |  | **Программа разработана в 2013 году** | | | | |
|  | **Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования** | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ** | **УО** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  | |  | |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1 | Ежегодный городской конкурс методических площадок. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 100 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.2. | Проведение методических марафонов (2 раза в год) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 30 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.3. | Создание межшкольных технологических кабинетов, в том числе ремонт помещений и оборудование: | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 10000 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
|  | - на базе школы №3; |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | - на базе школы №11 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: здоровьесбережение школьников |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.1. | Ремонт и оборудование школьных спортивных площадок: | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 9000 | 0 | |  | |
|  | - гуманитарный лицей |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | - лицей «Развитие» |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | - ЕМЛ №20 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2. | Строительство пристроек для вторых спортивных залов к зданиям школ: | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 30000 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
|  | - школа №12 |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | - школа №47 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.3. | Ремонт и оборудование медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 12531,4 | 0 | |  | |
|  | **МП «***Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»* | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 |  |  |  | |  | |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: здоровьесбережение школьников |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3,1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях Псковской области (загородные лагеря, санатории) | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 | обл. бюдж. | 15700 шт. | - | | - | |
| фед. бюджет |
| внебюдж. ср. |
| 3.2. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей во время школьных каникул на базе муниципальных образовательных учреждений (общеобразовательных и учреждений дополнительного образования детей) | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 | обл. бюдж. | 12 700 шт. | - | | - | |
| фед. бюджет |
| внебюдж. ср. |
| 3.3. | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 | обл. бюдж. | 4 600шт. | - | | - | |
| фед. бюджет |
| внебюдж. ср. |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4.1. | Осуществление перехода на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир | - | |  | |
|  | **Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения** | **УО** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **МП**  *«Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  | |  | |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: развитие педагогического потенциала |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Поощрение лучших учителей | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 150 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.2. | Поощрение лучших воспитателей дошкольных образовательных учреждений | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 200 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.3. | Поощрение лучших педагогов дополнительного образования детей | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 150 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.4. | Проведение профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют» | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | **40** | **-** | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.5. | Издание муниципального образовательного журнала (два номера в год) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | **40** | **-** | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков»* |  | 2012 | 2012 | **ДЦП завершена в 2012 году** | | | | | |
|  | **МП**  *«Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* | УО | 2013 | 2015 |  |  |  | |  | |
| 3 | **Обобщенное мероприятие:** развитие педагогического потенциала |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3.1. | Улучшение качественного состава и обеспечение профессионального роста педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений (семинары, курсы) | УО | 2013 | 2015 | бюджет города | в рамках текущего финансирования | - | |  | |
| 3.2. | Привлечение и использование научного потенциала специалистов из других регионов для повышения качества профессионального уровня и освоения новых педагогических технологий (вариативных программ "Сообщество", "Кроха" и других) | УО | 2013 | 2015 | бюджет города | в рамках текущего финансирования | - | |  | |
| 3.3. | Ежегодная пролонгация предоставленной льготы (20% на 1 ребенка; 50% на 2 детей, посещающих ДОУ) по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, если родитель является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения | УО | 2013 | 2015 | бюджет города | 610,5 | 225,3 | | 36,9 | |
|  | **Мероприятия 3.4-3.6 исключены** | | | | | | | | |
| 3.7. | Изучение и обобщение опыта лучших педагогов ДОУ по проблеме личностно – ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | в рамках текущего финансирования |  | |  | |
|  | **Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования** | **УО** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  | |  | |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Улучшение инфраструктуры системы образования |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Стимулирование дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 900,0 | **-** | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.2. | Стимулирование учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 300,0 | - | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.3. | Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также ЦППРиК пособиями и оборудованием для образовательного процесса | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 1400,0 | **-** | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| 1.4. | Текущий ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 78280,0 | 192,1 | | 0,3 | |
| 1.5. | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 78815,0 | **0** | |  | |
|  | **Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономик и и городского сообщества** | **УО** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  | |  | |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Приобретение оборудования и мебели для общеобразовательных учреждений | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 6088 | **-** | | Финансирование в 2014 году бюджетом не предусмотрено. | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.1. | Строительство новой школы в районе дальнего Завеличья на 800 мест. | УО | 2013 | 2014 | областной бюджет | 500000,0 | - | | Перенесено на последующие годы | |
| 2.2. | Перевод муниципальных образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование | УО | 2012 | 2014 | - | - |  | |  | |
|  | **Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей** | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1.** Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан. | **УК** |  |  |  | **0** | 0 | | 0 | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *Разработка подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» в составе МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» (реализация предполагается с 2015 г)* | УК | 2014 | 2014 |  |  |  | |  | |
|  | **Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг** | **УК** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **МП** *«Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы»* | УК | 2012 | 2014 |  |  |  | |  | |
| 1 | Укрепление материально- технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей |  | 2012 | 2014 | бюджет города | **1441,23** | 541,23 | | 37,5 | |
| 2 | Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей |  | 2012 | 2014 | бюджет города | **8258,8** | 0 | | 0 | |
| 3 | Постановка спектаклей, интерактивных программ в МБУК «Театр юного зрителя». Совершенствование концертных программ разных жанров, повышение исполнительского мастерства. |  | 2012 | 2014 |  |  |  | |  | |
| 4 | Открытие Центра Детского чтения |  | 2012 | 2014 |  |  |  | |  | |
|  | **Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства** | УК |  |  | **ВСЕГО** | **0** | 0 | | 0 | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Реализация задачи предполагается с 2015 года в рамках подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» (разработка – 2014 год) (см. Задачу 3.1.) |  |  |  | **Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году** | | | | | |  |
|  | **Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества** |  |  |  | **Реализация задачи не предусмотрено в 2014 году** | | | | | |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *ДЦП «Поддержка юных дарований в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | УК | 2011 | 2013 | **ДЦП «Поддержка юных дарований …. на 2011-2013 годы» завершена в 2013 году** | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *Мероприятия 4 и 5. будут включены в разработанную в 2012 году ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (см. Задачу3.1.)* |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4 | Создание системы конкурсной поддержки и продвижения литературных произведений и творческих работ псковичей |  | 2012 | 2014 |  | - |  | |  | |
| 5 | Издание книг псковских писателей и краеведов |  | 2012 | 2014 |  | - |  | |  | |
|  | **Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций** | **УК** |  |  |  |  | | | | |
|  | Реализация задачи предполагается с 2015 года в рамках подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» (разработка – 2014 год) (см. Задачу 3.1.) |  |  |  | **Реализация задачи в 2014 году не предусмотрено (решается в последующие годы)** | | | | | |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем** | **УУРЖП** |  |  | **Реализация задачи в 2014 году не предусмотрено (решается в последующие годы)** | | | | | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | ***МП*** *«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков"* | **УУРЖП** | 2010 | 2015 |  |  |  | |  | |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Ликвидация ветхого жилого фонда, отселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, путем приобретения жилых помещений | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Снос ветхого жилого фонда | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  | | В 2014 году **не предусмотрено** | |
| (проведение конкурсных процедур, выполнение работ) |
| 1.2. | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания, в благоустроенные жилые помещения | УУРЖП | 2010 | 2015 | бюджет города | 0 | 0 | | В 2014 году **не предусмотрено**  (ПАГП от 26.02.2014 № 336) | |
|  |  |  |  |  | бюджет области | 0 | 0 | |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ист. | 0 | 0 | |
|  | **МП** *на 2012-2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»* | УУРЖП | 2012 | 2021 |  |  |  | |  | |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Строительство муниципального жилья, предоставление (ликвидация очереди) квартир гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях | УУРЖП | 2012 | 2021 |  |  |  | |  | |
| 2.1. | Приобретение жилых помещений путем строительства на основании муниципального заказа | УУРЖП | 2012 | 2021 | бюджет города | 0 | 0 | | В 2014 году **не предусмотрено** | |
|  |  |  |  |  | бюджет области | 0 | 0 | |
|  | **МП** *на 2012-2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий»* | УУРЖП | 2012 | 2016 |  |  |  | |  | |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Расселение домов, ранее имевших статус общежитий в рамках МП | УУРЖП | 2012 | 2016 |  |  |  | |  | |
| 3.1. | Приобретение муниципального жилья (на расселение) путем строительства на основании муниципального заказа. | УУРЖП | 2012 | 2016 | бюджет города | 0 | 0 | | В 2014 году **не предусмотрено**  ПАГП от 31.03.2014 № 597 | |
| 3.2. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий. | УГХ | 2012 | 2016 | бюджет города | 0 | 0 | |
|  | **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда** | УГХ |  |  |  | **Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году** | | | | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* |  | 2011 | 2013 | **ДЦП завершена в 2013 году** | | | | | |
|  | **МП** *«Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы»* |  |  |  | **МП (ДЦП) отменена (ПАГП от 25.04.2014 №863**) | | | | | |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.5. Развитие рынка жилья** | УУРЖП, УГД |  |  | **ВСЕГО** |  |  | |  | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **МП** *«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»* | УУРЖП | 2012 | 2016 |  |  |  | |  | |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Формирование (с учетом низкой покупательной способности населения Пскова) условий для приобретения жилья работников бюджетной сферы | УУРЖП | 2012 | 2016 |  |  |  | |  | |
| **1.1** | Предоставление субсидий работникам бюджетной сферы на приобретение жилья | УУРЖП | 2012 | 2016 | бюджет города | 0 | 0 | |  | |
|  |  |  |  |  | бюджет области | 0 | 0 | |  | |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | |  | |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ист. | 0 | 0 | |  | |
|  | ***МП*** *«Жилище»* | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  | |  | |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: развитие ипотечного кредитования | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  | |  | |
| 2.1. | Предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам на при­обретение жилья гражданам, признанным нуж­дающимися в жилых помещениях в городе Пскове | УУРЖП | 2010 | 2015 | бюджет города | 10 549,0 | 3 400,4  (согласно договорам за 1 - 2 кварталы) | | 32 | |
|  |  |  |  |  | бюджет области | 0 |  | |  | |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | |  | |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ист. | 8666,0 | 2 600,0  (норма - согласно договорам за 1 - 2 кварталы) | | 30 | |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** формирование условий для приобретения жилья молодыми семьями. |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3.1 | Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья | УУРЖП | 2010 | 2015 | бюджет города | **0** | **0** | |  | |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ист. | **0** | **0** | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Поддержка инвестиций в строительство жилья | **УГД** |  |  |  |  |  | |  | |
| 4.1. | Поддержание на устойчивом уровне объемов строительства жилья | инвестор, УГД | постоянно | постоянно | Внебюджетные средства | согласно проектной документации инвестора |  | |  | |
|  | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города** | КГО и ЧС УМВД по г. Пскову |  |  | **ВСЕГО** | **203308,8** | **1186,4** | | 0,58 | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | КГО и ЧС |  |  |  |  |  | |  | |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и органов МСУ по предупреждению правонарушений |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1,1 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Антитеррористическая комиссия при АГП | 2012 | 2014 | - | - |  | | Мероприятие проводиться без финансирования | |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: Наращивание сил и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах в целях повышения оперативности реагирования на сообщения о правонарушении |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2,1 | Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 712,8 | 21,4 | | 3,0 | |
| 2,2 | Установка систем видеонаблюдения в учреждениях физической культуры и спорта | КФС и ДМ | 2013 | 2014 | бюджет города | 96,0  (изм. от 26.06.14) | 0 | | 0 | |
|  | *МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | КГО и ЧС | 2009 | 2014 |  |  |  | |  | |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Создание системы автоматизированной фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения\* | УГХ | 2014 | 2014 |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Приобретение и оборудование технических средств фиксации нарушений ПДД, создание центра видеофиксации нарушений ПДД | УГХ | 2014 | 2014 | бюджет города |  |  | | Финансирование бюджетом не предусмотрено | |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ср. | 200 000 | 0 | | 0 | |
| 1.2. | Ввод в действие системы автоматизированной фотовидеофиксации нарушений ПДД | УГХ | 2014 | 2014 |  |  |  | | Не предусмотрено финансирование | |
|  | \**В реализации мероприятий участвует АПО* |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2. | **Обобщенное мероприятие.** Профилактика правонарушений в масштабах МО «Город Псков», в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.1. | Разработать адаптационные курсы по выбору "Введение в профессию" в рамках предпрофильной подготовки в МОУ г. Пскова.  Формирование единого информационного поля обучающихся для их дальнейшего профессионального самоопределения (обновление образовательной карты г. Пскова). Комплектование ресурсной базы для профессионального самоопределения обучающихся МОУ (приобретение профессиональных комплектов тестов и материалов для медиатеки по профориентации) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города |  |  | | Финансирование бюджетом не предусмотрено | |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** воссоздание института социальной профилактики и вовле­чение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3.1. | Организация и материально- техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин | УМВД, КГО и ЧС, МБУ «ПГПЦ» | 2012 | 2014 | бюджет города | 2500,0 | 1165,0 | | 46,6 | |
|  | **Задача 1.2. Повышение защищённости граж­дан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП** | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову, УГХ |  |  | **ВСЕГО** | **5513,8** | **73,5** | | 1,33 | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | КГО и ЧС |  |  |  |  |  | |  | |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Реализация Плана мероприятий по дополнительным мерам обеспечения безопасности учащихся муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Установка и ремонт капитальных ограждений в учреждениях образования | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 4553,7  (изм.от 26.06.14) | 0 | | Кассовые расходы отсутствуют | |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ср. | 405,0 |  | |  | |
| 1.2. | Установка и обслуживание комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС) в МОУ | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 496,0  (изм.от 26.06.14) | 73,5 | | 14,8 | |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ср. | 59,1 |  | |  | |
|  | *МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | УМВД по г. Пскову | 2009 | 2014 |  |  |  | |  | |
| 2 | Создание ситуационного центра Администрации города Пскова на основе Единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования «Город Псков» | КГОиЧС | 2014 | 2014 | бюджет города |  |  | | Не предусмотрено финансирование | |
|  | *ДЦП «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 - 2013 годы».* | УГХ | 2011 | 2013 |  | **ДЦП и её меры 3.1-3.3, 4.1 в 2014 году выполнению не подлежат.**  (ДЦП завершена) | | | | |
|  | **Задача 1.3. Создание безопасной среды обита­ния путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информа­ционных технологий в рамках концепции «Без­опасный город».** | КГО и ЧС |  |  |  |  |  | |  | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова на 2012-2014 гг»* |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Создание аварийно-спасательной службы города |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Инженерно-технические мероприятия по обустройству производственной территории | МБУ «Рем.- авар.служба» | 2014 | 2014 | бюджет города |  |  | | Не выполнено  финансирование  не предусмотрено | |
| 1.2. | Материально-техническое оснащение аварийно-спасательной службы | МБУ «Рем.- авар.служба» | 2014 | 2014 | бюджет города |  |  | | Не выполнено  финансирование  не предусмотрено | |
| 2 | **Обобщенное мероприятие:** Устройство спасательной станции на воде |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.1. | Оснащение плавательными средствами | МБУ «Рем.- авар.служба» | 2014 | 2014 | бюджет города |  |  | | Не предусмотрено финансирование | |
| 2.2. | Устройство системы видеомониторинга водных объектов | МБУ «Рем.- авар.служба» | 2014 | 2014 | бюджет города |  |  | | Не предусмотрено финансирование | |
|  | **Задача 1.4. Обеспечение высокой экологиче­ской безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычай­ных ситуаций природного и техногенного ха­рактера** | ГО и ЧС |  |  | **ВСЕГО** | **135,0** | 135,0 | | 100 | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.»* | КГО и ЧС |  |  |  | **ДЦП завершена в 2012 году** | | | | |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* | КГО и ЧС |  |  |  |  |  | |  | |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Повышение противопожарной защищенности городских лесов |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.1. | Обустройство межквартальных просек и минерализованных полос | УГХ | 2013 | 2014 | бюджет города | 135,0 | 135,0 | | 100 | |
|  | **Задача 1.5. Усиление противопожарной за­щиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.** | КГО и ЧС |  |  | **ВСЕГО** | **19385,2** | **2917,04** | | 15,04% | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.»* | КГО и ЧС |  |  | **ДЦП и её меры 1.1-2.2. в 2014 году выполнению**  **не подлежат** (ДЦП завершена) | | | | | |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* | КГО и ЧС |  |  |  |  |  | |  | |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Повышение эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории города и снижение материального ущерба от пожаров |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3,1. | Обустройство открытых пожарных водоемов на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей) | УГХ | 2013 | 2014 | бюджет гоодра |  | - | | финансирование бюджетом не предусмотрено | |
| 3.2. | Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города | УГХ | 2014 | 2014 | бюджет города |  | - | | Не предусмотрено финансирование | |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы – муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4.1. | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 7745,37 | 1223,16 | | 12,7 | |
| 4.2. | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей | УК | 2012 | 2014 | бюджет города | 6899,3 | 1482,1 | | 21,5 | |
| 4.3. | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и делам молодежи | КФС и ДМ | 2013 | 2014 | бюджет города | 2823,3 | 211,78 | | 7,5 | |
|  | **Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства** | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Развитие городской транспорт­ной инфраструктуры и различных видов транспорта** | **УГХ** |  |  |  | **-** |  | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие маршрутной сети в районах города, не охваченных автобусным сообщением | **УГХ** |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Организация новых и модернизация действующих автобусных маршрутов с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистра­лей (продолжение улиц Коммунальная, Юности, Алехина). | **УГХ** | Сразу после приемки улиц после их реконструкции | Через 3 месяца после начала реализации | Финансирование не требуется | - | - | | - | |
|  | **Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформле­ния города для формирования единой свето­вой среды – одной из составляющих художе­ственного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.** | **УГХ** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1 | Разработка подпрограммы «Светлый город» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» *(реализация с 2015 г.)* | **УГХ** | 2014 | 2014 | Финансирование не требуется | - | - | | - | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | |
|  | **ПП** *«Светлый город»* | **Программная деятельность в 2014 году по ПП «Светлый город» не предусмотрена** | | | | | | | |
|  | **Цель 4. Формирование доступных рекреаци­онных зон и зон отдыха** | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест от­дыха в каждом районе города.** | УГХ |  |  |  |  |  | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Разработка подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | УГХ | 2014 | 2014 | Финансирование не требуется | ~~-~~ | ~~-~~ | | ~~-~~ | |
| Программная деятельность | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Решение задачи на основе подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» (инструмент реализации задачи) в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» предполагается с 2015 г | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов.** | УГХ |  |  |  |  |  | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1. | Разработка подпрограммы «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | УГХ | 2014 | 2014 | Финансирование не требуется | ~~-~~ | ~~-~~ | | ~~-~~ | |
|  | **Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах.** | **УГХ** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1. | Разработка подпрограммы «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | УГХ | 2014 | 2014 | Финансирование не требуется | ~~-~~ | ~~-~~ | | ~~-~~ | |
|  | **Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.** | **УГХ** |  |  | **Реализация задачи не предусмотрена**  **в 2014 году** | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки и последующей реализации ДЦП ««Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах»» - инструмента реализации данной Задачи | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным** | **УГХ** | - | - | **Реализация задачи не предусмотрена**  **в 2014 году** | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки и последующей реализации ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы» - инструмента реализации данной Задачи | | | | | | | | |
|  | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** | | | | | | | | |
|  | **Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова** | | | | | | | | |
|  | **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.** | **УГД** |  |  | **ВСЕГО** | **146700** | 6 000 | | 4,09 |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Разработка проектов планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1. | Разработка проектов планировки территории | УГД | 2012 | 2025 | бюджет города | 71 000 | 6 000 | | 8,5 |
| 1.2. | Разработка проектов межевания территории | УГД | 2012 | 2025 | бюджет города | 75 700 | - | |  |
|  | **Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.** | **УГД** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  | |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение связи улично-дорожной сети города с федеральными дорогами |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1. | Организация связи улично-дорожной сети | Администрация города Пскова | постоянно | постоянно | внебюджетные средства | согласно проектной документации инвесторов | согласно проектной документации инвесторов | |  |
|  | **ПРИОРИТЕТ 4. ПСКОВ – РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА** | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы** | **КИТ** |  |  | **ВСЕГО** | **1 500** | **1 485** | | 99 |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **МП** *«Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы»* | КИТ | 2012 | 2015 |  |  |  | |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  | **Мероприятия 1.1-1.2, 1.4 не подлежит выполнению в 2014 году (2015 год)** | | | | |
| 1.3 | Модернизация телефонной сети Администрации города Пскова, создание центра обслуживания вызовов | КИТ | 2014 | 2015 | бюджет города | 1 500 | **1 485** | | 99 |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Переход к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.1 | Анализ действующих регламентов работы Администрации города Пскова | КИТ | 2012 | 2015 | - | 0 | 0 | | - |
| 2.2 | Совершенствование регламентов работы Администрации города Пскова | КИТ | 2013 | 2015 | - | 0 | 0 | | - |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Организация автоматизированного межведомственного информационного взаимодействия |  |  |  | **Мероприятия 3.1-3.4 не подлежит выполнению в 2014 году (2015 год)** | | | | |
| 4. | **Обобщенное мероприятие**: Предоставление возможности прогнозирования последствий принимаемых решений, а также информирования о фактическом состоянии территории и ее использовании в процессе инвестиционно - строительной деятельности |  |  |  | **Мероприятия 4.1-4.3 не подлежит выполнению в 2014 году (2015 год)** | | | | |
| 5. | **Обобщенное мероприятие**: Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5.1 | Проведение обучающих курсов для муниципальных служащих города Пскова | КИТ | 2012 | 2015 | бюджет города | 0 | 0 | | - |
| 5.2 | Проведение аттестационных мероприятий муниципальных служащих города Пскова | КИТ | 2012 | 2015 | бюджет города | 0 | 0 | | - |
|  | **Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления.** | **ОКЗ** |  |  |  |  |  | |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** обеспечение гласности, открытости и прозрачности размещения муниципальных заказов (*осуществления закупок*)\* |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.1. | Размещение на официальном сайте *(в единой информационной системе)* информации об объявлении конкурсов, аукционов и оформление процедур в соответствии с требованиями Федерального закона | **ОКЗ** | 2012 | 2014 |  |  |  | |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов *(осуществления закупок)* | **ОКЗ** |  |  |  |  |  | |  |
| 3.1. | Проверка сметных расчетов и обоснования цен на ремонтные работы (по мере поступления от заказчиков социальной сферы) | **ОКЗ** | 2012 | 2014 |  |  |  | |  |
| 3.2. | Проверка проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов (*осуществлении закупок)*, технических заданий, проектов муниципальных контрактов | **ОКЗ** | 2012 | 2014 |  |  |  | |  |
|  | **\* *в скобках здесь и далее в рамках задачи 1.5. используется терминология в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вступившим в силу с 01.01.2014г.*** |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Цель 3. Повышение эффективности управления городом** | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления** | **ФУ** |  |  |  |  |  | |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | *Программа повышения эффективности бюджетных расходов МО «Город Псков» на период до 2013 г* | ФУ | 2011 | 2013 |  |  |  | |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Совершенствование системы управления бюджетным потенциалом и обеспечение эффективности использования средств городского бюджета с целью реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года | ФУ | 2012 | 2013 |  |  |  | |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Эффективное управление муниципальными финансами |  | 2012 | 2012 | - | - |  | |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** Ресурсное обеспечение реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года | **ФУ** | 2013 | 2014 | - | - | Затраты на реализацию Стратегии развития города до 2020 года по финансовому управлению осуществляются в пределах утвержденной сметы расходов управления | |  |
|  | **Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью** | **КУМИ** |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Данные о мероприятиях отсутствуют** | | | |  |  |  | |  |
|  | **Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества** | **КУМИ** |  |  |  |  |  | |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | *ДЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009-2012 годы* | КСЭР | 2009 | 2012 | **ДЦП завершена в 2012 году** | | | | |
|  | **Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду** | | | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.** | **КСЭР и ПР** |  |  |  |  |  | |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **1.** | **Обобщенное мероприятие:** Содействие в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). |  | 2012 | 2020 | - | - |  | |  |
| **2.** | **Обобщенное мероприятие:** Развитие сети торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов различных ценовых категорий, с хорошим уровнем обслуживания**.** |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.1. | Оказание организационной, консультативной и методической помощи субъектам торговли, общественного питания бытового обслуживания. | КСЭР и ПР | 2012 | 2020 | - | - | - | | - |
| **3.** | **Обобщенное мероприятие:** Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.1. | Разработка отраслевой схемы размещения объектов на основе их качественного распределения с учетом развития всех форматов: магазинов «шаговой доступности», специализированных предприятий торговли семейного типа и крупных торговых комплексов. | КСЭР и ПР | 2012 | 2012 | **Выполнение мероприятия в 2014 не предусмотрено** | | | | |
| 3.2. | Упорядочение и оптимизация сети нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной схемой | КСЭР и ПР | 2012 | 2017 | - | - | - | | - |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Расширение сферы услуг (заказы по телефону продуктов питания с доставкой на дом, услуги по уходу за больными и пенсионерами и т.п.) в соответствии с потребностями и ожиданиями населения города. | КСЭР и ПР |  |  |  |  |  | |  |
| 4.1. | Содействие внедрению новых технологий в бытовое обслуживание населения, развитию услуг по приему заказов на обслуживание по телефону и сети Интернет. | КСЭР и ПР | 2012 | ежегодно | - | - | - | | - |
|  | **Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.** | **УГД** |  |  |  |  |  | |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Развитие различных досуговых центров, молодежных центров, спортивных секций и сооружений, клубов по интересам, оздоровительных центров и т.д. | УГД |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1. | Строительство за счет инвесторов детских площадок | инвестор, УГД | постоянно | постоянно | внебюджетные ист. | согласно проектной документации инвесторов |  | |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: Создание многопрофильных спортивных центров |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.1. | Создание условий для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на берегу реки Великой (Степановский лужок) | инвестор, УГД | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором | внебюджетные ист. | согласно проектной документации инвесторов |  | |  |
| 2.2. | Создание условий для строительства аквапарка | инвестор,УГД | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором | внебюджетные ист. | согласно проектной документации инвесторов |  | |  |
| 2.3. | Создание условий для строительства бассейна на территории ПсковГУ | инвестор, УГД | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором | внебюджетные ист. | согласно проектной документации инвесторов |  | |  |
|  | **Приоритет 5. Псков - ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР** | | | | | | | | |
|  | **Цель 5. Повышение эффективности управления экономическим развитием города** | | | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Совершенствование системы планирования экономического развития города** |  |  |  | **Решение задачи в 2014 годе не предусмотрено** | | | | |
| 1. | Организация мониторинга реализации Стратегии. | КСЭР и ПР | 2012 | 2012 |
|  | **Приоритет 6. Псков - ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР** | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города.** | УГХ |  |  |  |  |  | |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| *МП "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 – 2016 годы"* | | УК | 2011 | **2016** |  |  |  | |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Проведение ревитализации основных зон пешеходного туризма | УГХ |  | **2014** |  |  |  | |  |
| 1.1. | Реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября | УГХ | **2012** | **2014** | Всего | **220 626,72** | **60 401,6** | | **27** |
| бюджет области | 26 334,64 | 13 064,20 | |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 194 292,08 | 47 337,40 | |  |
|  | **Финансирование мероприятия 1.1. в МП в 2014 годе не предусмотрено (**данные о финансировании предоставлены УК**)** | | | | | | | | |
| 1.2. | Реконструкция набережной р. Великой и набережной р. Псковы от Троицкого (Советского) моста до Ольгинского моста | УГХ | **2012** | **2012** | Всего | **-** | **-** | | **-** |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | | - |
|  |  |  |  |  | бюджет области | - | - | | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | | - |
| 1.3. | Благоустройство "Детского парка" | УГХ | 2012 | 2012 | бюджет области | - | - | | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | | - |
| Ниже представленные меры 1.5-1.7 – обновленные мероприятия 2012 года (согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119 – изменения в МП). Меры 1.12-1.15 не включены, т.к. не соответствуют задаче и обобщенной мере 1.  3 новых мероприятия из МП "Развитие туризма …» внесены в МП позже последней корректировки ПД. | | | | | | | | | |
| 1.5. | Реконструкция набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть К.Маркса) в г. Пскове | УГХ | 2014 | 2014 | Всего | **358024,46** | **40182,0** | | **11,2**  (новое *мероприятие* согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119 – изменения в МП) |
| Местный бюджет | 3600,0 | 0 | |  |
| бюджет области | 21471,51 | 0 | |  |
| Федеральный бюджет | 332952,95 | 40182,00 | |  |
| 1.6. | Реконструкция набережной р. Псковы и р. Великой от "Золотой набережной" до ул. Застенной в г. Пскове | УГХ | 2014 | 2014 | Всего | **104844,90** | **5978,2** | | **5,7**  *новое мероприятие* согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119 – изменения в МП) |
| Местный бюджет | 1100,0 | 0 | |  |
| бюджет области | 11584,90 | 0 | |  |
| Федеральный бюджет | 92160,00 | 5978,2 | |  |
| 1.7. | Реконструкция ул. Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Некрасова до ПсковГУ) и Октябрьского проспекта (от ул. Ленина до площади Октябрьской) в г. Пскове | УГХ | 2014 | 2014 | Всего | **169710,00** | **10183,1** | | **6,0**  *новое* мероприятие согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119 – изменения в МП) |
| Местный бюджет | 3300,0 | 0,6 | |  |
| бюджет области | 1322,95 | 0 | |  |
| Федеральный бюджет | 165087,05 | 10182,5 | |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Создание торгово - развлекательной зоны и "Города ремесленников" на набережной реки Псковы (левый берег) на участке от Троицкого моста до Финского парка. | УГХ, УК, Частные инвесторы, | 2012 | 2013 |  | - | - | | - |
| 2.1. | Разработка проекта благоустройства и организации территории | УГХ | 2012 | 2013 | бюджет города | **-** | **-** | | - |
| 2.2. | Реконструкция Гельдтовой бани | Частн. инвестор | 2012 | 2013 | внебюдж. средства | **-** | **-** | | - |
| 2.3. | Реконструкция дорожной сети, реали­зация плана благоустройства и дендро­плана | УГХ | 2012 | 2013 | бюджет области | **-** | **-** | | - |
| 2.4. | Организация торгово-ремесленной зоны | УК | **2012** | 2013 | бюджет города | **-** | **-** | | - |
| 2.5. | Проведение экспертизы, подготовка проекта реконструкции комплекса зда­нии 17 - 19 веков, ул. Милицейская 4, 6 | Частн. инвестор | 2012 | 2013 | внебюдж. средства |  |  | |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** Создание зоны пешеходного туризма на набережной р. Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления с Запсковья (правый берег) | **УГХ, частный инвестор** | **2013** | 2013 |  | - | - | | - |
| 3.1. | Разработка проекта благоустройства и плана размещения объектов туристической инфраструктуры | УГХ | 2013 | 2013 | бюджет города | **-** | **-** | | - |
| 3.2. | Реконструкция и приспособление зданий по ул. Герцена, 5 и 5-а | УГХ | 2013 | 2013 | внебюдж. средства |  |  | |  |
| 3.3. | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | УГХ | 2013 | 2013 | бюджет области | **-** | **-** | | - |
| 3.4. | Реконструкция проезжей части ул. Герцена на участке от ул. Труда до ул. Волкова | УГХ | 2013 | 2013 | бюджет города | - | - | | - |
| 4. | **Обобщенное мероприятие**: Создание пешеходной туристической зоны вдоль стен Окольного города от Покровской башни до Лужских ворот (Октябрьский проспект) | УГХ, УК, | 2011 | 2014 |  | **-** | **-** | | - |
| 4.1. | Разработка проекта благоустройства и организации территории | УГХ | 2012 | 2013 | бюджет города | - | - | | - |
| 4.2. | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | УГХ | 2012 | 2013 | бюджет области | **-** | **-** | | - |
| 4.3. | Установка малых архитектурных форм | УГХ | 2013 | 2013 | бюджет города | - | - | | - |
| 4.4. | Покровский Угол: организация и про­движение креативного туризма посред­ством создания историко-этнографиче­ского комплекса | УК | 2011 | 2014 | внебюдж. средства | 6000 | **-** | | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города | 6000 | - | | - |
| 5. | **Обобщенное мероприятие:** Организация и благоустройство пешеходной туристической зоны в районе Академического театра драмы им. А.С.Пушкина | УГХ, УГД, |  |  |  | **-** | **-** | | - |
| 5.1. | Разработка проекта организации пешеходной зоны в районе Кутузовского сада и ул. Пушкина | УГХ, УГД |  | 2013 | бюджет города | - | - | | - |
| 5.2. | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | УГХ |  | 2013 | бюджет области | **-** | **-** | | - |
| 5.3. | Установка малых архитектурных форм | УГХ |  | 2013 | бюджет города | - | - | | - |
|  | **Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности** | УГД |  |  |  |  |  | |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Сохранение исторического облика города Пскова, его исторически сложившейся планировочной структуры и регенерация ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова. | УГД |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1. | Создание Псковского туристического кластера | АПО, АГП | 2012 | 2015 | бюджет города | согласно проектной документации |  | |  |

**Сводная оценка финансирования за 6 месяцев 2014 года**

**Программы действий Администрации города Пскова \***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | | | |
|  | **План** | **Факт** | **Уровень, %** |
| **Бюджет города** | **576500,34** | **17407,16** | **3%** |
| в т.ч.: |  |  |  |
| - программная деятельность | 426470,34 | 10352,67 | 2,43% |
| - непрограммная деятельность | 150030,0 | 7054,49 | 4,7% |
| Областной бюджет | 614354,0 | 13064,2 | 2,1% |
| Федеральный бюджет | 784492,08 | 103680,1 | 13,2% |
| Внебюджетные средства | 215130,1 | 2600,0 | 1,2% |
| **Итого** | **2192393,71** | **136751,46** | **6,2%** |

\*с учетом финансирования в 2014 году мероприятий МП «Развитие туризма …»:

1. внесенных в МП согласно ПАГП №1119 от 20.05.14

2. по реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября (срок выполнения согласно МП – 2012 год)

Председатель комитета

социально-экономического развития

и потребительского рынка Администрации города Пскова М.Н. Аникеева

1. По данным мониторинга реализации муниципальных программ за I полугодие 2014 года. [↑](#footnote-ref-1)