**Раздел 1. Результаты достижения в 2012 году**

**показателей уровня решения задач Программы действий Администрации города Пскова по реализации**

**Стратегии развития города до 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принятые сокращения: | |  |
|  | УО | *-Управление образования Администрации города Пскова* |
|  | УК | *-Управление культуры Администрации города Пскова* |
|  | КФС и ДМ | *-Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова* |
|  | УУРЖП | *-Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова* |
|  | УГХ | *-Управление городского хозяйства Администрации города Пскова* |
|  | УГД | *-Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова* |
|  | КИТ | *-Комитет информационных технологий Администрации города Пскова* |
|  | КУМИ | *- Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова* |
|  | КСЭР и ПР | *- Комитет социально – экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова* |
|  | КГО и ЧС | *- Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова* |
|  | КРМЗ | *- Комитет по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова* |
|  | МОУ | *- муниципальное общеобразовательное учреждение* |
|  | МДОУ | *- муниципальное дошкольное образовательное учреждение* |

Ниже представлены значения показателей только тех задач, мероприятия которых предусмотрены к реализации в 2012 году соответствующими ДЦП, обеспечивающими реализацию ПД 12-14, и непрограммной деятельностью.

Кроме того, изменены плановые значения на 2012 год некоторых показателей в связи с уточнением данных ответственными исполнителями (приведены соответствующие пояснения со ссылкой, при необходимости, на НПА).

Нумерация целей, задач и показателей, а также наименования и значения показателей соответствуют утверждённой Программ**е** действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года.

| № | Наименование показателя уровня решения задачи  (*показатель конечного результата*) | Ед.  измерения | Значение показателя | | | | Пояснения по достижению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 г. | 2012 г. | Факт | Уровень достижения |
|  | ПРИОРИТЕТ 1. Псков – БЛАГОПОЛУЧНЫЙ город | | | | | | |
|  | **Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства** | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования (в т. ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения).**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Стоимость содержания детей в МДОУ за год, % от средней заработной платы | % | 21 | 21 | 8,5 | 147,1 | Выполнено.  Повысилась средняя заработная плата |
| 2. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 44 | 30 | 32 | 93,8 | Количество дополнительных мест в детских садах по - прежнему недостаточно. Очередь уменьшается медленно. |
| 3. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % от числа опрошенных | 35,74 | 40 | 45 | 113 | Выполнено |
|  | **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения.**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1 | Охват детей дополнительным образованием | % | 56 | 59 | 56 | 94,9 | Показатель сохранился на уровне 2011 года.  Количество детей в УДОД приведено в соответствии с квотой, указанной в лицензиях на образовательную деятельность учреждений. |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | % | 63 | 65 | 71 | 109 | Выполнено |
|  | **Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность** | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1. | Удельный вес учащейся молодежи 8-11 классов, охваченной профориентационной работой в рамках Программы | % | 30 | 50 | 52 | 104 | Выполнено |
| 2. | Удельный вес студентов очной формы обучения, охваченной профориентационной работой в рамках Программы | % | 15 | 20 | 24,1 | 120,5 | Выполнено |
| 3. | Количество молодежи, участвующей в молодежной инвестиционной олимпиаде в рамках Программы | чел. | 120 | 140\* | 180 | 128,6 | Выполнено. |
|  | \* Плановое значение на 2012 исправлено (с 240 на 140) в соответствии с Постановлением АГП от 11.12.2012 № 3228 | | | | | | |
| 4. | Количество специалистов по профориентированию молодежи, подготовленных в рамках Программы | чел. | 30 | 45 | 45 | 100 | Выполнено |
| 5. | Количество проектов, разработанных участниками Программы | шт. | 20 | 30 | 32 | 106,7 | Выполнено |
| 6. | Количество проектов участников Программы, реализуемых в городе Пскове и Псковской области | шт. | 7 | 10 | 10 | 100 | Выполнено |
|  | **Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1 | Объем финансирования мероприятий для молодежи | млн. руб. | 0,825 | 1,0 | 1,0 | 100 | Выполнено |
|  | **Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | Достижение показателей задачи в 2012 не предусмотрено |
|  | **Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1 | Доля молодежи, охваченной пропагандистской и спортивно-массовой работой. | % | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 100% |  |
|  | **Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения** | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в рамках ДЦП «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков»).**  Ответственный исполнитель: УУРЖП | | | | | | |
| 1. | Количество специально оборудованных квартир, приобретенных для инвалидов - колясочников | Ед. | 8 | 12 | 12 | 100% | Выполнено  (приобретены 4 специально оборудованных квартиры,(значения показателя с нарастающим итогом) |
|  | **ПРИОРИТЕТ 2. Псков – ЛЮБИМЫЙ город** | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | | |
|  | **Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1 | Доля населения, занимающихся физкультурой и спортом | % | 16,6 | 17 | 17 | 100 | Выполнено |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной потребности | % | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 100 | Выполнено |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами от нормативной потребности | % | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 110 | Выполнено |
|  | **Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования** | | | | | | |
|  | **Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Доля учащихся начальных классов, обучающихся по новым образовательным стандартам | % | 25 | 50 | 50 | 100 | Выполнено |
| 2. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 70 | 72 | 74 | 103 | Выполнено |
| 3. | Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления | % | 83 | 85 | 89,7 | 106 | Выполнено |
|  | **Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения.**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность кадрами  (дошкольное образование) | % | 62 | 70 | 98 | 140 | Выполнено |
| 2 | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 57 | 57 | 69 | 121 | Выполнено |
| 3. | Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования. | % | 10 | 15 | 31 | 207 | Выполнено |
| 4 | Доля молодых педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях имеющих стаж педагогической работы до пяти лет | % | 8 | 11 | 17 | 155 | Выполнено |
|  | **Задача 2.3.Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Доля учреждений дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 14,7 | 46 | 16,7 | 36,3 | Недостаточное финансирование текущих и капитальных ремонтов зданий и обновления материально – технической базы |
| 2 | Доля дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 56 | 61 | 47 | 77 | Недостаточное финансирование.  В 2012 году из-за дефицита бюджета города Пскова капитальные и текущие ремонты были выполнены на 50% |
| 3 | Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 57,8 | 62,1 | 65,5 | 105,5 | Выполнено |
|  | **Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономики и городского сообщества**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 44,6 | 46 | 48 | 104,3 |  |
| 2 | Количество муниципальных образовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование | % | 34 | 34 | 34 | 100 |  |
|  | **Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей** | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | **Достижение показателей в 2012 не предусмотрено** (разработка ДЦП, обеспечивающей решение задачи, в 2013 году) |
|  | **Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг.**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | |
| 1 | Темп прироста детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | % | 0,5 | **1,6** | - 0,15 | 0 | Не выполнено  Из-за дефицита бюджета в 2012 году, ДЦП финансировалась частично, (мероприятия ДЦП, направленные на увеличение данного показателя, не выполнялись) |
| 2 | Темп прироста числа посетителей театральных и культурно-досуговых учреждений | % | 10,1 | **30,0** | 30 | 100 | Выполнено |
| 3 | Доля новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных и культурно-досуговых учреждений | % | 10,0 | **20,0** | 20 | 100 | Выполнено |
| 4 | Темп прироста числа посетителей библиотек | % | 9,5 | **10,1** | 0 | 0 | Не выполнено  Из-за дефицита бюджета в 2012 году, ДЦП финансировалась частично, (мероприятия ДЦП, направленные на увеличение данного показателя, не выполнялись) |
|  | **Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | Выполн. задачи в 2012 году не предусмотрено (разработка ДЦП, обеспечивающей реш. задачи, в 2013) |
|  | **Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества.**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | |
| 1 | Количество детей (юных дарований), получивших адресную социальную поддержку в виде премий, поощрений, стипендий. | Ед. | 55 | 55 | 0 | 0 | Не выполнено  ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» не финансировалась в 2012 году. |
| 2 | Доля детей (юных дарований)– победителей конкурсов и фестивалей различных уровней | % | 10 | **15** | 0 | 0 | Не выполнено  ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» не финансировалась в 2012 году. |
| 3 | Доля преподавателей МБОУ ДОД и руководителей, прошедших повышение квалификации (на курсах, семинарах, конференциях, мастер-классах и т.д.) | % | 20 | **30** | 0 | 0 | Не выполнено.  ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» не финансировалась в 2012 году. |
|  | **Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | Достижение показателей в 2012 не предусмотрено  (разработка ДЦП, обеспечивающей решение задачи, в 2013 году) |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем.**  Ответственный исполнитель: УУРЖП | | | | | | |
| 1. | Количество переселенных семей из домов, признанных непригодными для проживания, в благоустроенные жилые помещения | Ед. | 3 | 4 | 4 | 100 | приобретены 4 квартиры |
|  | **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
| 1 | Количество заменённых лифтов (согласно ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных МО «Город Псков» на 2011-2013 годы») (нарастающим итогом) | ед. | 10 | 30\* | 20 | 66,7 | Не выполнено  Недостаточное бюджетное финансирование ДЦП.  Предложение УГХ о корректировке ДЦП (проект ПАГП) на соответствие бюджету 2012г. не было утверждено |
|  | \* Плановое значение на 2012 исправлено (с 9 на 30) в соответствии с Постановлением АГП от 29.02.2012 № 404. | | | | | | |
| 2 | Доля лифтов, заменённых согласно ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных МО «Город Псков» на 2011-2013 годы» (нарастающим итогом) | % | 27 | 81,1\* | 54,1 | 66,7 | Не выполнено  Недостаточное бюджетное финансирование ДЦП. |
|  | \* Плановое значение на 2012 исправлено (с 51.4 на 81,1) в соответствии с Постановлением АГП от 29.02.2012 № 404. | | | | | | |
| 3 | Количество жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 0 | 170 | 0 | 0 | Не выполнено  Отсутствие финансирования ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах ….» |
| 4 | Количество жилых домов, прошедших паспортизацию | ед. | 0 | 400 | 0 | 0 | Не выполнено  Отсутствие финансирования ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах ….» |
|  | **Задача 4.5.** **Развитие рынка жилья**  Ответственный исполнитель: УУРЖП, УГД | | | | | | |
| 3 | Субсидирование процентной ставок по ипотечным кредитам граждан, признанным нуждающимся в г. Пскове. | чел. | 79 | 82 | 92 | 112,2 | Выполнено  предоставлены 13 семьям субсидии, всего профинансировано 168 договоров  (значения показателя с нарастающим итогом) |
| 4 | Доля/количество молодых семей получивших субсидию на приобретение жилья | %/ед. | 3,4/5 | 6,2/9 | 6,2/9 | 100 | Выполнено  реализовано молодыми семьями  4 сертификата (значения показателя с нарастающим итогом) |
| 5 | Объем строительства жилья в новых микрорайонах | тыс. кв. м. | 94,1 | 91 | 96,94 | 106,5 | ввели в эксплуатацию 38 многоквартирных жилых домов |
|  | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** | | | | | | |
|  | **Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды** | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС, УМВД по городу Пскову | | | | | | |
| 1. | Количество правонарушений, совершенных на улицах города Пскова |  |  | Положительная динамика | Положительная динамика | 100 | Выполнено |
| 2. | Количество правонарушений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова |  |  | Положительная динамика | Положительная динамика | 100 | Выполнено |
| 3. | Отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории МО «Город Псков» |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Выполнено |
|  | **Задача 1.2.** **Повышение защищённости граждан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС, УГХ, УМВД по городу Пскову | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных учреждений образования, оборудованных:  - системами видеонаблюдения | % | 20 | 70 | 70 | 100 | в 2012 году мероприятие профинансировано в рамках ведомственной ДЦП |
|  | - капитальным ограждением | % | 54 | 78 | 78 | 100 | в 2012 году мероприятие профинансировано в рамках ведомственной ДЦП |
| 3 | Снижение количества ДТП | % |  | 5 | - 26,5 | 0 | не выполнено |
| 4 | Уменьшение числа погибших в ДТП | % |  | 5 | 50 | 100 | выполнено |
| 5 | Повышение пропускной способности основных магистралей города | % |  | 3 | - | - | данные не представлены координатором ДЦП |
|  | **Задача 1.3. Создание безопасной среды обитания путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информационных технологий в рамках концепции «Безопасный город».**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС | | | | | | Выполнение задачи в 2012 году  не предусмотрено |
|  | **Задача 1.4. Обеспечение высокой экологической безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС | | | | | | |
| 1. | Повышение защищенности территории городских лесов от пожаров | % | 67 | - | 89 | 100 | Выполнено |
|  | **Задача 1.5. Усиление противопожарной защиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС | | | | | | |
| 1. | Повышение эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории города и снижение материального ущерба от пожаров | % | 4 | - | 4 | 0 | Не выполнено  (отсутствия финансирования) |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы – МУ образования, культуры, физической культуры и спорта | % | 60 | 80 | 80 | 100 | Выполнено |
|  | **Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства** | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Развитие городской транспортной инфраструктуры и различных видов транспорта**  Ответственный исполнитель: УГХ, УГД | | | | | | |
| 1. | Количество новых автобусных маршру­тов для районов города, не охваченных автобусным сообщением | Ед. | - |  | **-** | **-** | Не выполнено  (не было ввода новых магистралей/ реконструкции существующих) |
|  | **Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформления города для формирования единой световой среды – одной из составляющих художественного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | **Достижение показателей в 2012 году не предусмотрено**  (разработка ДЦП, обеспечивающей решение задачи, в 2013 году) |
|  | **Цель 4. Формирование доступных рекреационных зон и зон отдыха** | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест отдыха в каждом районе города.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | Выполнение задачи в 2012 году не предусмотрено  (разработка ДЦП, обеспечивающей решение задачи, в 2013 году) |
|  | **Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | Достижение показателей задачи в 2012 году не предусмотрено  (разработка ДЦП, обеспечивающей решение задачи, в 2013 году) |
|  | **Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | Достижение показателей задачи в 2012 году не предусмотрено  (разработка ДЦП, обеспечивающей решение задачи, в 2013 году) |
|  | **Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | Достижение показателей задачи в 2012 году не предусмотрено  (разработка ДЦП, обеспечивающей решение задачи, в 2013 году) |
|  | **Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | Выполнение задачи в 2012 году  не предусмотрено  (разработка ДЦП, обеспечивающей решение задачи, в 2013 году) |
|  | **Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории.**  **Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова** | | | | | | |
|  | **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.**  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | |
| 1 | Площадь участков территории города, для которых будут разработаны проекты планировки территории | гектары | - | 421 | 0 | 0 | Не выполнено  В связи с сокращением финансирования данный вид работ запланировано провести в 2013-2014 г. |
| 2 | Площадь участков территории города, для которых будут разработаны проекты межевания территории | гектары | - | 421 | 0 | 0 | Не выполнено  В связи с сокращением финансирования данный вид работ запланировано провести в 2013-2014 г. |
|  | **Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.**  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | |
| 1 | Организация связи улично-дорожной сети | выполняемость |  |  |  | 0 |  |
|  | **Приоритет 4. ПСКОВ - РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА** | | | | | | |
|  | **Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления** | | | | | | |
|  | **Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы**  Ответственный исполнитель: КИТ | | | | | | Достижение показателей задачи в 2012 году не предусмотрено  (предусмотренные в 2012 году меры не обеспечивают их достижение) |
|  | **Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления**  Ответственный исполнитель: ФУ, КРМЗ | | | | | | |
| 3 | Доля исполненных постановлений Адми­нистрации города Пскова об утвержде­нии заказов путем проведения торгов (конкурсов, аукционов в электронной форме) от общего количества принятых постановлений Администрации города, предусматри­вающих размещение заказов в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 4 | Доля проверенных на соответствие нормативам в строительстве смет от общего количества поступивших заявок от заказчиков социальной сферы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 5 | Доля проверенных проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов от общего количества поступивших проектов постановлений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
|  | **Цель 3. Повышение эффективности управления городом** | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления**  Ответственный исполнитель: ФУ | | | | | | |
| 1. | Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальных учреждениях города Пскова путем размещения на официальном сайте в сети Интернет информации о деятельности учреждений |  |  | 100 % | 100 | 100 | Выполнено  Количество муниципальных учреждений на 01.01.2013 года– 115ед., информация о деятельности на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет размещается всеми учреждениями |
| 2 | Доля расходов бюджета, осуществляемых программно-целевым методом | % |  | 14 | 17 | 121 | В 2012 году в составе расходов бюджета города Пскова осуществлялось финансирование 29 муниципальных программ. Расходы бюджета всего в 2012 году составили 3134,4 млн.руб., в том числе на финансирование муниципальных программ направлено 532,8 млн.руб. |
|  | **Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**  Ответственный исполнитель: КУМИ | | | | | | |
| 1 | Отсутствие неиспользуемого имущества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 2 | Удельный вес проведенных проверок эффективности использования муниципального имущества, переданного в аренду и в безвозмездное пользование, к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 3 | Доля муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Псков», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально-ориентированным некоммерческим организациям. | % | 8 |  | 9,2 | 115 | Выполнено  Изменение показателя связано с выбытием муниципального имущества в порядке приватизации |
| 4 | Доля не используемых в уставной деятельности объектов недвижимости, переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям | % |  | 0,5 | 0 | 100,5 | Выполнено |
| 5 | Доля объектов недвижимости переданных муниципальными учреждениями в аренду | % |  | 0,5 | 0,5 | 100 | Выполнено |
| 6 | Доля не используемых в уставной деятельности объектов недвижимости, переданных в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям | % |  | 2 | 0 | 102 | Выполнено |
| 7 | Доля объектов недвижимости переданных муниципальными предприятиями в аренду | % |  | 2 | 2 | 100 | Выполнено |
|  | **Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества**  Ответственный исполнитель: КУМИ | | | | | | |
| 1 | Доходы от сдачи в арену земельных участков находящиеся в муниципальной собственности | тыс. руб. | 5 120,88 | 4 500 | 6 669,4 | 148,2 % | Выполнено  Отклонение от планового показателя связано с погашением МП г. Пскова УКС задолженности за 2011 год по согласованному графику погашения. |
| 2 | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 41 688,84 | 20 000\* | 20 710,1 | 103,6 % | Выполнено |
|  | \*Значение планового показателя изменено (с 15000 на 20000) в соответствии с Решением ПГД от 19.10.2012 №297 | | | | | | |
| 3 | Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 174 485,03 | 243 314,7 | 117 050,0 | 48,1 | Не выполнено  В 2012 году было продано 36 объектов нежилого фонда.  Из Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2012 год не были проданы 14 объектов нежилого фонда. |
| 4 | Доля муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Псков», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». | % | 12,7 | - | 16,35 | 128,7 | Выполнено  Изменение показателя связано с выбытием муниципального имущества в порядке приватизации |
|  | **Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду** | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.**  Ответственный исполнитель: КСЭРиПР | | | | | | |
| 1 | Организация объектов торговли и общественного питания в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). | ед. | 0 | не менее 3 | 4 | 100 | Выполнено |
| 2 | Превышение норматива обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей | раз | 1,6 | 1,6 | 1,68 | 105 | Выполнено  - переход предприятий торговли с помещений меньшей площади в помещения с более большей торговой площадью;  - уменьшение платы за аренду торговых площадей;  - повышение уровня конкуренции;  - определенность структуры потребительских предпочтений;  - повышение жизненного уровня граждан. |
| 3 | Оборот розничной торговли | млрд. руб. | 13,8 (2010г.) | не  менее 14,1 | 17,3 | 100 | Выполнено  Существенное увеличение количества форматов современной торговли, которые позволили снизить цены (по сравнению с традиционными форматами) и повысить качество обслуживания.  Произошло увеличение торговых площадей: открытие предприятий торговли, общественного питания (магазины, торговые комплексы, бары, кафе, столовые). |
|  | **Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.**  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | |
| 1 | Количество детских площадок построенных за счет инвесторов | единиц | 94 | 50 | 35 | 70 | Данный вид работ зависит от внебюджетных средств |
| 3 | Наличие утвержденной проектной документации для строительства аквапарка | да/нет |  | да | да | 100 | Выполнено |
| 4 | Наличие утвержденной проектной документации для строительства бассейна на территории ПсковГУ | да/нет |  | да | да | 100 | Выполнено |
|  | **Приоритет 5. Псков – ДЕЛОВОЙ центр** | | | | | | |
|  | **Цель 5. Повышение эффективности управления экономическим развитием города** | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Совершенствование системы планирования экономического развития города**  Ответственный исполнитель: КСЭРиПР | | | | | | |
| 1 | Количество нормативно-правовых актов по совершенствованию системы планирования развития города | ед. | - | 1 | 2 | 200 | Выполнено  1.Постановление АГП №3378 от 27.12.12 «Об утверждении Положения о порядке мониторинга Программы действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года»  2. Решение ПГД\_№132 от 30 мая 2012 «Об утверждении Положения о Совете стратегического развития города Пскова» |
|  | **Приоритет 6. Псков – ТУРИСТИЧЕСКИЙ центр** | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке** | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города**  Ответственный исполнитель: УК, УГХ, УГД | | | | | | |
| 1 | Средняя продолжительность пребывания туриста | дн. | 2 | 3 | 3 | 100 | Выполнено  Средняя продолжительность пребывания туриста зависит не только от результатов реализации ДЦП «Развитие туризма …», но и от внешних факторов, например :  - АПО проводятся меры по событийному туризму (привлечение туристов)  - Информационным туристским центром Пск обл. проводятся меры по увеличению турпотока  и др. |
| 2 | Количество проектов, реализованных, в рамках ДЦП «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011-2016 годы» | ед. |  | 3 | 0 | 0 | Выполнено частично.  Проекты находятся в различной стадии реализации  В 2012 году запущены и в настоящее время реализуются проекты:  1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристко-  рекреационного кластера «Псковский» «Реконструкция наб. р. Великой и наб. р. Псковы от Троицкого моста (Советского) моста до Ольгинского моста в г. Пскове Псковской обл.»  2. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристко-  рекреационного кластера «Псковский» «Реконструкция наб. р. Великой от Ольгинского моста до моста 50-летия Октября в г. Пскове Псковской обл.»  3. Благоустройство Детского парка в рамках создания туристко-рекреационного кластера «Псковский». |
|  | **Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности**  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | |
| 1 | Создание Псковского туристического кластера | выполняемость | - | 30%\* | 30% | 100 | Выполнено.  Разработаны схемы земельных участков под реконструкцию набережных. |
|  | \* Данные уточнены ответственным исполнителем | | | | | | |