**Раздел 2. Результаты выполнения в 2012 году**

**мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014**

**по реализации Стратегии развития города до 2020 года**

(по состоянию на 1 января 2013 года)

Ниже представлены только те мероприятия Программы действий (ПД 12-14), которые предусмотрены к реализации в 2012 году соответствующими ДЦП, обеспечивающими реализацию её задач, и непрограммной деятельностью, а также некоторые мероприятия, не предусмотренные к реализации в 2012 году соответствующими ДЦП, изменения в которые были внесены после утверждения ПД 12-14 (в отчете приведены соответствующие пояснения со ссылкой на НПА).

Нумерация целей, задач и мероприятий соответствуют утверждённой Программ**е** действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года.

| № | Наименование задачи, обобщённого мероприятия и мероприятия в рамках обобщённого мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Ответств. исполни­тель | Ожидаемый непосредственный результат выполнения мероприятия на конец текущего года  | Достигнутыйнепосредственный результат на отчетную дату | Пояснения об исполнении/ неисполнении мероприятияна отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | качественное описание непосредственного результата  | количественное описание (показатель непосредственного результата) | качественное описание непосредственного результата 2012 | количественное описание (показатель непосредственного результата) |
| **ПРИОРИТЕТ 1.** Псков – **БЛАГОПОЛУЧНЫЙ** город |
|  | **Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства** |
|  | **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования** (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения) | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |
|  | *ДЦП ««Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков»*  | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие.** Увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие групп с кратковременным пребыва­нием детей (вариант В) в дошкольных образова­тельных учреждениях) | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО | Предоставление мест в детском саду на не пол­ный день остронуждаю­щимся (110 чел.) | выполнено |  Предоставление мест в детском саду на не пол­ный день остронуждаю­щимся (230 чел.) | выполненоРаботает 44 группы для 230 детей в 41 ДОУ  | Выполнено |
| 1.2. | Проведение мониторинга стоимости одного дето/дня в разрезе каждого дошкольного учреждения (ежегодно) | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО | Анализ стоимости од­ного дето/дня в разрезе каждого ДО, необходима для принятия решения о взимании родительской платы в соответствии с действующим законода­тельством  | выполнено |  выполнено |   | Выполнено |
| 1.3. | Проведение мониторинга по посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждений в год (ежегодно) | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО | Анализ причин, привед­ших к низкой посещае­мости детей дошкольных учреждений, и принятие мер по их устранению | выполнено | Был проведён анализ причин в начале года, привед­ших к низкой посещае­мости детей дошкольных учреждений, и приняты меры по их устранению | Выполнено  посещаемость детьми выросла до 80% | Выполнено |
| 1.4. | Благоустройство территории около детского сада в Крестах, вводимого министерством обороны | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО | Увеличение количества мест в дошкольных уч­реждениях на 100 чел. (4 группы) | выполнено | - | Не выполнено  | Не выполнено не была осуществлена передача недостроенного детского сада в муниципальную собственность  |
| **2.** | **Обобщенное мероприятие:** повышение качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обновление программно - методического обеспечения образовательного процесса в дошкольных учреждениях (по 5,0 тыс. руб. на каждое ДОУ) | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО | Обеспечение условий для организации образова­тельного процесса в ДОУ | выполнено | Обеспечивались условия для организации образова­тельного процесса в ДОУ за внебюджетные источники финансирования | Выполнено |  ВыполненоОсуществлялось за счёт внебюджетных источников финансирования |
| 2.2. | Пополнение дошкольных образовательных учреждений игрушками, развивающими играми (1,0 тыс. руб. на каждую группу) | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО | Обеспечение условий для организации образова­тельного процесса иг­рушками в ДОУ | вы­пол­нено | Обеспечивались условия для организации образовательного процесса: количество игрушек в группах детских садов увеличилось за счёт внебюджетных средств | вы­пол­нено | Выполненоколичество игрушек в группах детских садов увеличилось за счёт внебюджетных средств |
| 2.3. | Ремонт и обновление мебели, мягкого инвентаря, посуды (по 10,0 тыс. руб. на каждую группу) | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО | Обновление материальной базы дошкольных учреждений в соответствии с требованиями СанПинов | выполнено | Велось обновление материальной базы дошкольных учреждений в соответствии с требованиями СанПинов: осуществлялся ремонт за счёт внебюджетных средств |  выполнено | Выполненоосуществлялся ремонт за счёт внебюджетных средств |
| 2.4. | Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по реализации инновационных проектов и программ | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО |  Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по реализации инновационных проектов и программ с целью повышения качества образовательных услуг дошкольного образования. | выполнено | Координация осуществлялась через работу Экспертного совета Управления образования |  выполнено | Выполнено |
| 2.5. | Развитие государственно - общественных форм управления в сфере дошкольного образования | 2012 | 2012 | - | - | УО |  Участие общественности, в том числе родителей воспитанников в управлении ДОУ с целью повышения качества образовательных услуг дошкольного образования. | выполнено | Участие общественности осуществлялось через работу городской Совет родительской общественности. Созданы Советы МБДОУ, Попечительских советов МАДОУ. | выполнено | Выполнено |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* | 2013 | 2015 | - | - | УО |  |  |  |  | Исполнение ДЦП в 2012 году не предусмотрено |
| **Непрограммная деятельность** |  |
| 7. | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья (всего 110 мест):  |  |  |  |  | УО |   |  |  |  |  |
|  | Детский сад район «Центр» | 2012 | 2013 | - | - |  |  |  | К строительству не приступили | Не выполнено  | Не выполнено К строительству не приступили |
|  | **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения** | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержка талантливой молодежи (с 14 лет до 18 лет) | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Проведение конкурсных процедур направленных на выявление талантливых школьников и выплата победителям муниципального денежного поощрения | выполнено | Проведены в полном объеме конкурсные процедуры  | Выполнено Муниципальную поддержку получили 10 учащихся, добившихся самых высоких результатов в конкурсных мероприятиях за (по 10,0 тыс. руб.)  | Выполнено |
| 1.2 | Поощрение педагогов, учащиеся которых добились высоких результатов в конкурсных мероприятиях и получили поддержку на муниципальном уровне | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Проведение конкурсных процедур направленных на выявление талантливых школьников и выплата педагогам победителей муниципального денежного поощрения | выполнено | Проведены в полном объеме конкурсные процедуры | Выполнено Муниципальную поддержку получили 10 педагогов (по 5,0 тыс. руб.), учащиеся которых добились высоких результатов в конкурсных мероприятиях и получили поддержку на муниципальном уровне на общую сумму 50,0 тыс. руб. | Выполнено |
| 1.3 | Проведение научно-практических конференций школьников, предметных олимпиад, детских творческих конкурсов | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Проведение научно - практических конференций школьников, предметных олимпиад, детских творческих конкурсов с целью выявления талантливых школьников | выполнено | В течение года проводились научно - практические конференции школьников, предметные олимпиады, детские творческие конкурсы с целью выявления талантливых школьников | Выполнено В течение года более 10,0 тыс. школьников приняли участие в различных предметных олимпиадах, творческих конкурсах и научно-практических конференциях | Выполнено |
| 1.4 | Ежегодная церемония награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года)  | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Проведение ежегодной церемонии награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года) с целью поддержки талантливых школьников | выполнено | Проведена ежегодная церемонии награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года) с целью поддержки талантливых школьников | Выполнено Участвовало около 200 участников | Выполнено |
| 1.5 | Проведение ежегодного конкурса «Ученик года», ежегодного Форума детских общественных объединений, слета активистов школьных органов самоуправления | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО |  Проведение ежегодного конкурса «Ученик года», ежегодного Форума детских общественных объединений, слета активистов школьных органов самоуправления с целью выявления талантливой молодежи | выполнено |  Проведен ежегодный конкурс «Ученик года» | Выполнено 21 участник из 20 ОУ | Выполнено |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расширение спектра городских творческих конкурсов для обучающихся школ города и воспитанников учреждений дополнительного образования детей | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО, УК, КФКСДМ | Расширение спектра городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи | выполнено | Спектр городских творческих конкурсов расширен (проведены конкурсы по различным направлениям дополнительной деятельности школьников) |  ВыполненоВ течение года проведено 222 различных творческих конкурснов | Выполнено |
| 2.2 | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад и т.п. | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад с целью анализа работы по выявлению и поддержки талантливой молодежи | выполнено |  Создан единый городской банк (база) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад  |  Выполнено | Выполнено |
| 2.3 | Развитие системы профориентации на общегородском уровне для оказания помощи школьникам в выборе профессии  | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Развитие системы профориентации на общегородском уровне  | выполнено | Развитие системы профориентации на общегородском уровне осуществлялось в рамках предпрофильной подготовки (ПП) | Выполнено - Количество классов, участвующих в ПП- 8 классы- 34; 9 классы- 70.- Количество учащихся, охваченных ПП- 2425.- Количество предложенных курсов по выбору-361.- Количество выбранных предметных курсов по выбору-300.- Количество учащихся, разрабатывающих «Портфолио»-1418.- Количество выданных сертификатов-1628.Изданы буклеты для учащихся 8-9 классов и их родителей с целью выбора интересующего курса по предпрофильной подготовке. Охват обучающихся и родителей - 100%. Разработаны 2 адаптационных курса «Введение в профессию». Разработан и направлен в ОУ электронный «Карьерный навигатор» для обучающихся 8-9 классов и их родителей.В ходе мероприятия в 2012 - 2013 учебном году :- разработаны 2 адаптационных курса «Введение в профессию»,- организована пропедевтика предпрофиля для обучающихся 8 кл. – охват 60%,- разработан и направлен в ОУ электронный «Карьерный навигатор» для обучающихся 8-9 классов и их родителей. | Выполнено |
| 2.4 | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования для оказания помощи школьникам в выборе профессии | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования  | выполнено |  Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования через функционирование единой образовательной сети по предпрофильной подготовке обучающихся 8-9 классов  |  Выполнено. В единой образовательной сети по предпрофильной подготовке обучающихся 8-9 классов работало 160 курсов | Выполнено |
| 2.5 | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования. | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования для создания условий для развития школьников  | выполнено | Работа по созданию интегрированной модели общего и дополнительного образования велась. По проблемам интеграции проведён круглый стол с участием руководителей образовательных учреждений |  Выполнено | Выполнено |
|  | **Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность** |
|  | **Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.** | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Молодежь и город» на 2011-2013 годы* | 2011 | 2013 |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, развития молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи.Молодежная инвестиционная Олимпиада |  |  |  |  |  | Количество молодежи, участвующей в молодежной инвестиционной олимпиаде в рамках Программы | 140\* | Молодежная инвестиционная Олимпиада | 180 | Выполнено |
|  |  | \* *Плановое значение на 2012 исправлено (с 240 на 140) в соответствии с Постановлением АГП от 11.12.2012 № 3228.* |  |
|  | **Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности** |  |  |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: создание условий для организации содержательного культурного досуга.Финансирование мероприятий для молодежи. | 2012 | 2014 | 2012 | - |  | Объем финансирования мероприятий для молодежи.  | 1000 | Объем финансирования мероприятий для молодежи. | 1000 тыс. руб. | Выполнено |
| 2. | Создание возможностей для активных занятий спортом широкого круга молодёжи.Обеспечение полного освещения мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики, путем информирования молодежи для расширения участия молодежи в соответствующих мероприятиях и проектах.  | 2012 | 2014 | 2012 | - |  |  |  | Создан и функционирует сайт ПГМЦ, являющийся прототипом единого молодежного портала.Созданы и функционируют сайты и контактные группы по рядам направлений (мероприятий) молодежной политики и некоторых факультетов и школ. |  | Выполнено |
|  | **Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества** | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальные и командные гранты на обучение, реализацию идей и проектов в сфере городского развития, организация молодежного волонтерского движения.Создание молодежного волонтерского отряда | 2012 | 2014 | 2012 | - | КФСиДМ | Создание и функционирование молодежного волонтерского отряда |  | Создана школа волонтеров «ВЖИК».Создан и функционирует молодежный волонтерский отряд. |  | Выполнено |
| 2. | Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи.Финансирование мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями. |  |  | 2012 | - | КФСиДМ | Доля финансирования мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями от общего объема финансирования мероприятий для молодежи | 20% | - Хип-хоп фестиваль «Безпредел-2012». - Реконструкторский фестиваль «Хельга»- Рок-фестиваль музыки и огня«Закон Ома-2012»Всемирный День Молодежи- «Киномания-2012». - День матери. Волонтерская акция поздравления матерей города Пскова.- Летние школьный и студенческий лагеря по программе «Академия лидерства». | 20% | Выполнено |
|  | **Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде**  |  |  |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Профилактика правонарушений, алкоголизации и наркотизации среди молодежи. Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни. | 2012 | 2014 | 2012 | - | КФСиДМ | Количество молодежи, охваченной пропагандистской и спортивно-массовой работой в процентах от общего числа молодежи. | 21,0 | Достигнута планируемая доля молодежи, охваченной пропагандистской и спортивно-массовой работой  | 21,0 | Выполнено |
|  | **Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения** |
|  | **Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.** | УУРЖП, УГХ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»*** | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение специально оборудованными жилыми помещениями инвалидов – колясочников, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях | 2011 | 2013**2014** | 2011 | 2014 | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение специально оборудованного жилья путем строительства на основании муниципального заказа | 2011 | 2013**2014** | 2012 | 2012 | УУРЖП | Количество семей получивших жилые помещения  | 12 | приобретеныжилые помещения для 4 семей  | 12 ( нарастающим итогом) | ВыполненоПриобретены 4 специально оборудованные квартиры. Квартиры переданы по акту приема-передачи, но оплата за построенные квартиры не произведена.  |
|  | **ПРИОРИТЕТ 2.** Псков – **ЛЮБИМЫЙ** город |
|  | **Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения** |
|  | **Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом** | КФС |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы»*  | 2010 | 2012 |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и акций и обеспечение их доступности.Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ физической культуры и спорта (согласно Приложению 2 ДЦП) | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |  | Удельный вес детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 32,0 | Удельный вес детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 32,0 | Выполнено |
|  | *ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | 2013 | 2015 |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Реализация мероприятий ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» | 2013 | 2015 | - | - | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка ДЦП *«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | 2012 | 2012 | 2012 | - | КФСиДМ | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии ДЦП | вы­пол­нено | Разрабатывается ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» |  | Не выполненоРазработка ДЦП предусмотрена в 2013 (решение Главы АГП – утв. план-график разработки ДЦП 12.11.12) |
| 4. | Развитие инфраструктуры для активного досуга и отдыха за счет увеличения числа спортивных объектов (строительство и оборудование многофункционального центра спортивной подготовки и досуговой деятельности). |  |  | 2012 | - | КФСиДМ | Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами от нормативной потребности, % | 5,7 | Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами от нормативной потребности, % | 6,3 | ВыполненоВ декабре 2012 г. введен в эксплуатацию бассейн в ПсковГУ |
|  | **Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования** |
|  | **Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ** | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ежегодный городской конкурс методических площадок.  | 2012 | 2014 | - | - | УО | Распространение передового педагогического опыта по переходу на новые образовательные стандарты | выполнено | **-\*** | - | в 2012 году не предусмотрено\* |
|  |  | \* *Изменения в ДЦП - ПАГП №380 от 20.11.12* |  |
| 1.2 | Проведение методических марафонов (2 раза в год) | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Распространение передового педагогического опыта по переходу на новые образовательные стандарты | выполнено | Распространение передового педагогического опыта по переходу на новые образовательные стандарты велось через педагогические марафоны | Проведены 2 марафона (весенний и осенний), котором участвовало 95% ОУ и 80% педагогических работников | Выполнено(в рамках текущего финансирования) |
| 1.3 | Создание межшкольных технологических кабинетов, в том числе ремонт их помещений и оборудование:- на базе школы №3;- на базе школы №11 | 2012 | 2014 | - | - | УО | Создание условий для перехода на новые образовательные стандарты |  | **-\*** | - | в 2012 году не предусмотрено\* |
|  |  | \* *Изменения в ДЦП - ПАГП №380 от 20.11.12* |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: здоровьесбережение школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт и оборудование школьных спортивных площадок:- гуманитарный лицей- лицей «Развитие»- ЕМЛ №20 | 2012 | 2014 | - | - | УО | Создание условий для занятий физкультурой и спортом |  | **-\*** | - | в 2012 году не предусмотрено\* |
|  |  |  | \* *Изменения в ДЦП - ПАГП №380 от 20.11.12* |  |
| 2.2 | Строительство пристроек для вторых спортивных залов к зданиям школ:- школа №12- школа №47 | 2012 | 2014 | - | - | УО | Создание условий для занятий физкультурой и спортом |  | **-\*** | - | в 2012 году не предусмотрено\* |
|  |  |  | \* *Изменения в ДЦП - ПАГП №380 от 20.11.12* |  |
| 2.3 | Ремонт и оборудование медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений | 2012 | 2014 | - | - | УО | Создание условий для здоровьесбережения школьников |  | -\* |  - | в 2012 году не предусмотрено\* |
|  |  |  | \* *Изменения в ДЦП - ПАГП №380 от 20.11.12* |  |
|   |  *ДЦП «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»* | 2012 | 2014 |  |  | УО, КФСиДМ, КПДН и ЗП |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: здоровьесбережение школьников |  |  |  |  | УО, КФСиДМ, КПДН и ЗП |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях Псковской области (загородные лагеря, санатории) | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО, КФСиДМ КПДН и ЗП | Увеличение числа детей охваченных организованным отдыхом и оздоровления  | выполнено | Увеличилось число детей охваченных организованным отдыхом и оздоровления  | Выполнено Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления увеличился и составил 89,7% | Выполнено |
| 3.2 |  Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей во время школьных каникул на базе муниципальных образовательных учреждений (общеобразовательных и учреждений дополнительного образования детей) | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО, КФСиДМ, КПДНиЗП | Создание условий для здоровьесбережения школьников | выполнено | Создавались условия для здоровьесбережения школьников через работу лагерей с дневным пребыванием детей во время всех школьных каникул  | Выполнено В лагерях с дневным пребыванием детей во время всех школьных каникул отдохнуло 10362 человека  | Выполнено |
| 3.3 | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО, КФСиДМ, КПДНиЗП | Увеличение числа детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровления  | выполнено | Увеличилось число детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровления  | Выполнено Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления увеличился и составил 89,7% | Выполнено |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление перехода на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города. | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Переход на новые образовательные стандарты во всех школах города:2012 – 1-2 классы;2013 – 1-2-3 классы;2014 – 1-2-3-4 классы | выполнено | Все 100% учащихся 1-2 классов обучаются по образовательным программам согласно нового федерального образовательного стандарта |  Выполнено100% учащихся 1-2 классов  | Выполнено |
|  | **Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения** | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Обобщенное мероприятие**: развитие педагогического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поощрение лучших учителей | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших учителей | выполнено | Обобщение и распространение передового педагогического опыта велась, проведены в полном объеме все конкурсные процедуры по определению лучших учителей для их поощрения  | Выполнено Муниципальную денежную поддержку (по конкурсу) получили 3 учителя по 50,0 тыс. каждый на общую сумму 150,0 тыс. руб. | Выполнено |
| 1.2 | Поощрение лучших воспитателей дошкольных образовательных учреждений | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших воспитателей детских садов | выполнено | Обобщение и распространение передового педагогического опыта велась, проведены в полном объеме все конкурсные процедуры по определению лучших воспитателей для их поощрения  | Выполнено Муниципальную денежную поддержку (по конкурсу) получили 3 воспитателя по 50,0 тыс. каждый на общую сумму 150,0 тыс. руб. | Выполнено |
| 1.3 | Поощрение лучших педагогов дополнительного образования детей  | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших педагогов дополнительного образования | выполнено | Обобщение и распространение передового педагогического опыта велась, проведены в полном объеме все конкурсные процедуры по определению лучших учителей для их поощрения  | Выполнено Муниципальную денежную поддержку (по конкурсу) получили 3 педагога дополнительного образования по 50,0 тыс. каждый на общую сумму 150,0 тыс. руб. | Выполнено |
| 1.4 | Проведение профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют» | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших воспитателей детских садов, лучших учителей | выполнено | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших воспитателей детских садов, лучших учителей велось | ВыполненоПрофессиональные конкурсы: «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют» состоялись – 57 участников | Выполнено |
| 1.5 | Издание муниципального образовательного журнала (два номера в год) | 2012 | 2014 | - | - | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта | выполнено | **-** | не выполнено | Не выполненоотсутствие финансирования |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков»*  | 2012 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: развитие педагогического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение качественного состава и обеспечения профессионального роста педагогических кадров ДОУ (семинары, курсы) | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО | Организация, приведение и участие в педагогических конференциях, семинарах, обучение на курсах | выполнено | Проводились семинары согласно плану  |  выполнено  | Выполнено  |
| 2.2 | Привлечение и использование научного потенциала специалистов из других регионов для повышения качества профессионального уровня и освоения новых педагогических технологий (вариативные программы «Сообщество», «Кроха» и др.) | 2012 | 2012 | - | - | УО | Повышение качества профессионального уровня педагогических работников ДОУ по освоению педагогических технологий | выполнено | - |  не выполнено | Не выполненоне было финансирование |
| 2.3 | Изучение и обобщение опыта лучших педагогов ДОУ по проблеме личностно – ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО | Распространение и обобщение опыта лучших педагогов ДОУ по проблеме личностно – ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста | выполнено | Проведена в ноябре Коллегия Управления образования, на которой был представлен опыт работы педагогических коллективов ДОУ №25, №30, №42 и др. |  Выполнено | Выполнено |
| 2.4 | Ежегодная пролонгация предоставленной льготы (20% на 1 ребенка; 50% на 2 детей, посещающих ДОУ) по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, если родитель является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения  | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО | Социальная поддержка работников дошкольных образовательных учреждений | выполнено | Социальная поддержка работников дошкольных образовательных учреждений осуществлялась через пре6доставление льгот | Выполнено на 100% по заявлениям | Выполнено |
| 2.5 | Установление доплат к заработной плате воспитателей (2000 руб.), младших воспитателей (по 500 руб.) муниципальных дошкольных учреждений и дошкольных отделений муниципальных образовательных учреждений  | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО | Социальная поддержка работников дошкольных образовательных учреждений | выполнено | Социальная поддержка работников дошкольных образовательных учреждений осуществлялась через гарантированные доплаты определённой категории работников ДОУ | ВыполненоСредняя заработная плата воспитателей детских садов составила 10,4 тыс. руб. | Выполнено |
| 2.6 | Установление доплат к заработной плате педагогическому персоналу (по 1000 руб.):учитель Монтесори,учитель – логопед,учитель – дефектолог,педагог – психолог,инструктор по физкультуре,учитель дополнительного образования,музыкальный руководитель;обслуживающему персоналу (по 500 руб.):шеф – повар,повар,подсобный рабочий муниципальных дошкольных учреждений и дошкольных отделений муниципальных образовательных учреждений | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | УО | Социальная поддержка работников дошкольных образовательных учреждений | выполнено | Социальная поддержка работников дошкольных образовательных учреждений осуществлялась через гарантированные доплаты определённой категории работников ДОУ |  Выполнено в полном объёме | Выполнено |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»*  | 2013 | 2015 |  |  | УО |  |  |  |  | Исполнение ДЦП в 2012 году не предусмотрено |
|  | **Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования** | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Улучшение инфраструктуры системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стимулирование дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты  | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Поддержка дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты  | выполнено | Поддержка ДОУ, эффективно внедряющих инновационные проекты осуществлялась по итогам конкурсных мероприятий | Выполнено ДОУ №50 и №15 получили муниципальную поддержку в размере 250,0 тыс. руб.каждый  | Выполнено |
| 1.2 |  Стимулирование учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты  | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Поддержка учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты  | выполнено | Поддержка учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты осуществлялась по итогам конкурсных мероприятий |  Выполнено ЦДТиЭ получил муниципальную поддержку в размере 300,0 тыс. руб. | Выполнено |
| 1.3 | Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК) пособиями и оборудованием для образовательного процесса  | 2012 | 2014 | - | - | УО | Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также ЦППРиК пособиями и оборудованием для образовательного процесса  |  | **-** | не выполнено | Не выполненоне было финансирование |
| 1.4 | Текущий ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Текущий ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов | выполнено | Выполнено частично все запланированные ремонты не сумели выполнить по причине ограниченности бюджетных средств | Выполнено частично (на 50%) | Не выполненовыполнено частично  (ограниченность бюджетных средств) |
| 1.5 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных  | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных  | выполнено | Выполнено частично все запланированные ремонты не сумели выполнить по причине ограниченности бюджетных средств | Выполнено частично (на 50%) | Не выполненоВыполнено частично  (ограниченность бюджетных средств) |
|  | **Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономики и городского сообщества** | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение оборудования и мебели для общеобразовательных учреждений | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Приобретенные мебель и оборудование | выполнено | Выполнено частично все запланированные приобретения не сумели выполнить (ограниченности бюджетных средств) | Выполнено частично Приобретено мебели на сумму 1571,0 тыс. рублей, что составило 58,1% от планируемой. | Не выполненовыполнено частично  (ограниченность бюджетных средств) |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Перевод муниципальных образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование | 2012 | 2014 | 2012 | - | УО | Создание условий для повышения качества образования | выполнено | Создавались условия для повышения качества образования (нормативное подушевое финансирование) | Выполнено Переведено 34% ОУ  | Выполнено |
|  | **Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей** |
|  | **Задача 3.1. Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан.** | УК |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» | 2012 | 2012 | 2012 | ~~-~~ | УК | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии ДЦП |  | ДЦП находится в разработке.  | - | Не выполненоРазработка ДЦП предусмотрена в 2013 (решение Главы АГП – утв план-график разработки ДЦП 12.11.12) |
|  | **Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг** | УК |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы»* | 2012 | 2014 | 2012 | - | УК |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление материально- технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 2012 | 2014 | 2012 | - |  | Улучшение условий труда посредством укрепления материально-технической базы учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей;(ожидаемый результат за трехлетний период 2012-2015) |  | Комплектование книжных фондов библиотек города. | Приобретены издания различных авторов в количестве 3600 единиц. | Выполнено |
| 2. | Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 2012 | 2014 | 2012 | - |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами муниципальных учреждений культуры посредством капитального и текущего ремонта учреждений культуры города Пскова и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей(ожидаемый результат за трехлетний период 2012-2014) |  | Проводились капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры и МБОУ ДОД. | Проведен капитальный ремонт здания по адресу Р.Люксембург 23 для создания Центра Детского чтения. Проведены: - предпроектные работы на разработку ПСД и текущий ремонт помещений МБОУ ДОД ДМШ №1 им. Н. А. Римского-Корсакова.  | Выполнено |
| 3. | Постановка спектаклей, интерактивных программ в МБУК «Театр юного зрителя». Совершенствование концертных программ разных жанров, повышение исполнительского мастерства.  | 2012 | 2014 | 2012 | - |  | Увеличение доли новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных и культурно-досуговых учреждений города;Увеличение числа посетителей театральных и культурно - досуговых учреждений города;(ожидаемый результат за трехлетний период 2012-2014) |  | Разработка новых программ разных жанров, повышение исполнительского мастерства.  | Проведены новые постановки, концертные программы в учреждениях культуры. | Выполнено частично.В МБУК «Театр юного зрителя» театральные постановки не проводились из-за отсутствия помещения. |
| 4. | Открытие Центра Детского чтения. | 2012 | 2014 | - | - |  | Создание детской библиотеки нового формата с функциями методического центра по организации библиотечного обслуживания детей. |  | Не выполнялось. | - | Не выполненоРаботы по ремонту здания и помещений Центра Детского чтения не завершен. После завершения работ в 2013 году Центр будет функционировать. |
|  | **Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства** | УК |  |  |  | Выполнение задачи в 2012 году **не предусмотрено** |
|  | **Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества** | УК |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Поддержка юных дарований в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | 2011 | 2013 |  |  | УК |  |  |  |  |  |
| 1. | Стимулирование одаренных учащихся и педагогов, руководителей творческих коллективов, работающих с одаренными детьми. | 2011 | 2013 | - | - |  | Оказание материальной поддержки юным дарованиям, а также их педагогам и руководителям творческих коллективов | - | Не выполнялось. | - | Не выполненоВ 2012 году ДЦП ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» не финансировалась**.** |
| 2 | Выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала | 2011 | 2013 | - | - | УК | Определение концептуальных ориентиров и задач в работе с одаренными детьми. Формирование информационного банка данных о талантливых и одаренных детях с целью их активного участия в культурной жизни города, а так же их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения | - | Не выполнялось. | - | Не выполненоВ 2012 году ДЦП ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» не финансировалась. |
| 3 | Повышение профессионального уровня руководителей, педагогических работников МОУДОД и руководителей творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, работающих с юными дарованиями | 2011 | 2013 | - | - | УК | Увеличение доли преподавателей МБОУ ДОД и руководителей, прошедших повышение квалификации (на курсах, семинарах, конференциях, мастер-классах и т.д.) | - | - | - | Не выполненоВ 2012 году ДЦП ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» не финансировалась**.** |
|  | **Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций** |  |  |  |  | УК |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» | 2012 | 2012 | - | **-** | УК |  |  | - | - | Не выполненоРазработка ДЦП предусмотрена в 2013 (решение Главы АГП – утв план-график разработки ДЦП 12.11.12) |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем** | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»*** | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Ликвидация ветхого жилого фонда, отселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, приобретение жилых помещений для расселения | 2010 | 2015 | 2012 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снос ветхого жилого фонда (проведение конкурсных процедур, выполнение работ) | 2010 | 2015 | 2012 | - | УУРЖП | Количество ликвидируемых домов | - | Переселение жильцов из ветхого жилого фонда для его последующего сноса | переселено 7семей  | в 2012 году снос домов не предусмотрен (только переселение из ветхих домов для их последующего сноса) |
| 1.2 | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан в благоустроенные жилые помещения из домов, признанных непригодными для проживания. | 2010 | 2015 | 2012 | 2012 | УУРЖП | Количество расселенных семей | 7 | Количество расселенных семей | 4 семьи (7 - с нарастающим итогом) | Выполненоприобретены 4 квартиры  |
|  | *ДЦП на 2012-2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»* | 2012 | 2021 | 2012 | - | УУРЖП |  |  |  |  | Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачи не предусмотрено |
|  | *ДЦП на 2012-2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий»* | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  | Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачи не предусмотрено |
|  | **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда** | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | 2011 | 2013 |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодное планирование расходов в бюджете города Пскова на замену лифтов в соответствии с ДЦП | 2010 | 2013 | 2012 | - | УГХ | Требуемые средства бюджета по ДЦП, тыс.руб. | 37532,6 | Фактические расходы бюджета на замену лифтов, тыс.руб. | 16111,9 | Не выполнено(выполнено частично)ДЦП не обеспечена финансированием из бюджета. |
| 2. | Выполнение работ по замене лифтов | 2010 | 2013 | 2012 | - | УГХ | Произведена замена лифтов, ед. | 20 | Выполнена замена лифтов, ед. | 10 | Не выполнено(выполнено частично)ДЦП не обеспечена финансированием из бюджета.Данные приведены без нарастающего итога |
|  | *ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Проведение капитального ремонта в жилых домах | 2012 | 2014 |  |  | УГХ | Дома, в которых выполнен кап. ремонт, ед. | 170 | - | 0 |  |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта кровель жилых домов | 2012 | 2014 | - | - | УГХ | Дома, в которых выполнен капитальный ремонт кровель, ед. | 115 | Не выполнялось | 0 | Не выполненоДЦП не финансировалась. |
| 3.3 | Проведение капитального ремонта инженерных сетей жилых домов | 2012 | 2014 | - | - | УГХ | Дома, в которых выполнен кап. ремонт инженерных сетей, ед. | 24 | Не выполнялось | 0 | Не выполненоДЦП не финансировалась. |
| 3.4 | Проведение выборочного капитального ремонта жилых домов | 2012 | 2014 | - | - | УГХ | Дома, в которых выполнен выборочный кап. ремонт, ед. | 31 | Не выполнялось | 0 | Не выполненоДЦП не финансировалась. |
|  | **Задача 4.5. Развитие рынка жилья** | УУРЖП, УГД |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»* | 2012 | 2016 | - | - | УУРЖП |  |  |  |  | Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачи не предусмотрено |
|  | *ДЦП «Жилище»* | 2010 | 2015 | 2010 | 2015 | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: развитие ипотечного кредитования | 2010 | 2015 | 2010 | - | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий на компенсацию про­центных ставок по ипотечным кредитам на при­обретение жилья гражданам, признанным нуж­дающимися в жилых помещениях в городе Пскове | 2010 | 2015 | 2012 | - | УУРЖП | Количество семей, получивших субсидии на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам | 82 | Количество семей, получивших субсидии  | 13 семей(92 - с нарастающим итогом)  | Выполненопредоставлены 13 семьям субсидии  |
| 3 | **Обобщенное мероприятие:** формирование условий для приобрете­ния жилья молодых семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья | 2010 | 2015 | 2012 | - | УУРЖП | Количество молодых семей, получивших субсидии на приобретение жилья  | 9 | Количество молодых семей, получивших субсидии  | 4 молодых семьи (9-с нарастающим итогом | Выполнено  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Поддержка инвестиций в строительство жилья |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поддержание на устойчивом уровне объемов строительства жилья | постоянно | постоянно | 2012 | - | инвестор, УГД | Строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке, тыс.кв.м. | 91 | Строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке, | 96,94 тыс.кв | Выполнено |
|  | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** |
|  | **Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды** |
|  | **Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города** | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | 2012 | 2014 |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** *Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и органов МСУ по предупреждению правонарушений* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | 2012 | 2014 | 212 | - | Антитеррористическая комиссия при АГП | Разработка конкретных решений и алгоритмов действий в ходе учебных мероприятий | выполнено | отработаны алгоритмы взаимодействия органов управления при устранении угрозы терактов на объектах с массовым пребыванием людей | 2 командно-штабных учения | Выполнено |
|  | *ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | 2009 | 2014 | 2012 | - | УМВД по г. Пскову |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** воссоздание ин­ститута социальной профилактики и вовле­чение общественности в предупреждение правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и материально- техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин | 2012 | 13 | 2012 | - | УМВД, КГО и ЧС |  |  | создано две ДНД | Затрачено719,5 т.р.(вместо 1 218,8) | Не выполнено(выполнено частично) ДНД осуществляет свою деятельность не с начала года (с 05.2012) |
|  | **Задача 1.2. Повышение защищённости граж­дан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП** | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову, УГХ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | 2012 | 2014 |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  | Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачи не предусмотрено |
|  | *ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | 2009 | 2014 |  |  | УМВД по г. Пскову |  |  |  |  | Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачи не предусмотрено |
|  | *ДЦП «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 - 2013 годы».* | 2011 | 2013 |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** Улучшение усло­вий движения на улично-дорожной сети го­рода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) | - | - | - | - | УГХ | Наличие КСОДД. Повышение про­пускной способно­сти улично-дорож­ной сети. |  | -\* | - | Не предусмотрено\* |
|  |  | *\*Мероприятие исключено из ДЦП, согласно Постановлению АГП от 12.12.2012 №3255* |  |
| 3.3 | Выполнение работ по реконструкции свето­форных объектов с заменой ламповых све­тофоров на светодиодные и заменой кон­троллеров на АСУДД.\* | 2012 | 2013 |  |  | УГХ | Реконструкции 50 светофорных объек­тов | 3247,1 тыс. руб. | Реконструкция светофорных объектов\* | 3247,1 тыс. руб. | Выполнено |
|  |  | \* *Новая редакция названия мероприятия в соответствии с Постановлением АГП от 12.12.2012 № 3255* |  |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Улучшение дорож­ной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учрежде­ниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение работ на территориях, прилега­ющих к образовательным учреждениям: по обустройству въездов, калиток и ограждений, по реконструкции дорожных знаков и т.д. | 2012 | 2013 | 2012 | - | УО, УГХ | Созданы условия для обеспечения безопасности учащихся | Вы­пол­нено | Созданы условия для обеспечения безопасности учащихся | Вы­пол­нено | Выполнено |
|  | **Задача 1.3. Создание безопасной среды обита­ния путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информа­ционных технологий в рамках концепции «Без­опасный город».** |  |  |  |  | КГО и ЧС |   |  |  |  | Выполнение задачи в 2012 году не предусмотрено |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожар-ной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова на 2012-2014 г.г.»* | 2012 | 2014 | - | - | КГО и ЧС |  |  |  |  | Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачине предусмотрено |
|  | **Задача 1.4. Обеспечение высокой экологиче­ской безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычай­ных ситуаций природного и техногенного ха­рактера** |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.»* | 2010 | 2012 |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Повышение противопожарной защищенности городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство межквартальных просек и минерализованных полос |  |  | 2012 | - |  |  |  | недопущение распространения лесных пожаров | 89 % | Выполнено(мероприятие профинансировано вне рамок ДЦП за счет средств резфонда) |
|  | *ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  | Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачине предусмотрено |
|  | **Задача 1.5. Усиление противопожарной за­щиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.** | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г. г.»* |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Повышение эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории и снижение материального ущерба от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство подъездных путей к естественным городским водоемам в целях пожаротушения | 2010 | 2012 | 2012 | 2012 | УГХ | Расчистка подъездных путей к открытым водоемам по 15 адресам | 100 % | Расчистка подъездных путей к открытым водоемам по 15 адресам | 100 % | Выполнено |
| 1.2 | Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города | 2010 | 2012 | - | - | МП «Горводоканал» | Ремонт и замена части пожарных гидрантов системы наружного пожаротушения  | 17 % | - | 0 | Не выполнено(мероприятие ДЦП не финансировалось) |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: *Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных организациях* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение пожарной безопасности на объектах физической культуры и спорта | 2010 | 2012 | 2012 | 2012 | КФСи ДМ | Монтаж АПС и реконструкция эвакуационных путей в 5 учреждениях | 100 % | Монтаж АПС и реконструкция эвакопутей в 5 учреждениях | 100 % | Выполнено |
| 2.2 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения в структурных подразделениях и органах Администрации города Пскова | 2010 | 2012 | 2012 | 2012 | УГД,КУМИ, КРМЗ | Монтаж АПС в трех структурных подразделениях АГП | 100 % | Монтаж АПС в трех структурных подразделениях АГП | 100 % | Выполнено(показатель достигнут за счет внебюджетных средств вне рамок ДЦП) |
|  | *ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы – муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей | 2012 | 2013 | 2012 | - | УК |  | 85 % |  | 70% | Не выполнено(выполнено частично)ДЦП не обеспечена финансированием из бюджета |
|  | **Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства** |
|  | **Задача 2.3. Развитие городской транспорт­ной инфраструктуры и различных видов транспорта** | УГХ, УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие маршрутной сети в районах города, не охваченных автобусным сообщением |  |  |  |  | УГХ, УГД | Выполнение требова­ний построения маршрутной сети об­щественного транс­порта (СНиП 2.07.01-89)  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация новых и модернизация действу­ющих автобусных маршрутов с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистра­лей (продолжение улиц Коммунальная, Юности, Алехина). |  после при­емки улиц после рекон­струк­ции | через 3 месяца после начала реали­зации | - | - | УГХ, УГД | Организован 1 но­вый автобусный маршрут. Модернизация дей­ствующих маршру­тов. |  | В 2012 году не выполнялось  | - | Не выполнено (в 2012 году новых магистралей, позволяющих организовать новые маршруты и модернизировать действующие, не вводилось) |
|  | **Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформле­ния города для формирования единой свето­вой среды – одной из составляющих художе­ственного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.** | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Светлый город» 2013-2016»  | 2012 | 2012 | - | - | УГХ | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии ДЦП | - | - | - | Не выполненоРазработка ДЦП предусмотрена в 2013 (решение Главы АГП – утв план-график разработки ДЦП 12.11.12) |
|  | **Цель 4. Формирование доступных рекреаци­онных зон и зон отдыха** |  |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест от­дыха в каждом районе города.** | УГХ |  |  |  |  | Выполнение задачи в 2012 году не предусмотрено |
|  | **Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов** | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка ДЦП «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2013-2015годах» | **2012** | **2012** | - | - |  | Постановление Администрации города Пскова об утверждении ДЦП | выполнено | **-** | **-** | Не выполненоРазработка ДЦП предусмотрена в 2013 со сроком реализации 2014-2016 (решение Главы АГП – утв план-график разработки ДЦП 12.11.12) |
|  | **Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах** | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2013-2015 годах» | 2012 | 2012 | - | - | УГХ |  |  | - | - | Не выполненоРазработка ДЦП предусмотрена в 2013 со сроком реализации 2014-2016 (решение Главы АГП – утв план-график разработки ДЦП 12.11.12) |
|  | **Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.** | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах» | 2012 | 2012 |  |  | УГХ |  |  | - | - | Не выполненоРазработка ДЦП предусмотрена в 2013 (решение Главы АГП – утв план-график разработки ДЦП 12.11.12) |
|  | **Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным** | УГХ |  |  |  |  | Выполнение задачи в 2012 году не предусмотрено |
|  | **Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова** |  |
|  | **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.** | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие** *Разработка проектов планировки и межевания территории* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов планировки территории | 2012 | 2025 |  |  | УГД | Разработка проектов планировки территории города | 421 га | Не выполнялось | 0 | Не выполненоВ связи с сокращением финансирования данный вид работ запланировано провести в 2013-2014 г. |
| 1.2 | Разработка проектов межевания территории | 2012 | 2025 |  |  | УГД | Разработка проектов межевания территории города | 421 га | Не выполнялось | 0 | Не выполненоВ связи с сокращением финансирования данный вид работ запланировано провести в 2013-2014 г. |
|  | **Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.** | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенная мера:** Обеспечение связи улично-дорожной сети города с федеральными дорогами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация связи улично-дорожной сети | постоянно | постоянно |  |  | Администрация города Пскова | Проектирование и строительство улично-дорожной сети |  |  |  | Не выполнено |
|  | **ПРИОРИТЕТ 4. ПСКОВ – РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА** |  |
|  | **Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления** |  |
|  | **Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы** | КИТ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы»* | 2012 | 2015 |  |  | КИТ |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Стимулирование процессов информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой | 2012 | 2015 | 2012 | - | КИТ | Стимулирование развития информационного сервиса (ожидаемый результат за трехлетний период 2012-2015) | - | Увеличение количества автоматизированных процессов делопроизводства в Администрации города Пскова | Выполнено. В 2012 году проведено обучение должностных лиц Администрации города, участвующих в процессах делопроизводства | Выполнено |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Участие в реализации мероприятий федеральных программ по информатизации: «Информационное общество (2011 – 2020)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Переход к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг | 2012 | 2015 | 2012 | - | КИТ | Автоматизация работы (ожидаемый результат за трехлетний период 2012-2015) | - | Автоматизация процессов делопроизводства Администрации города Пскова, подготовка технологических карт межведомственного взаимодействия  | Выполнено.Наличие (созданы, и внедрены) новых модулей системы электронного документооборота СЭД АГП «Мотив».Аанализ действующих регламентов работы Администрации | Выполнено |
|  | **Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления.** | ФУ, КРМЗ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Более широкое применение современных управленческих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение современных технологий оптимизации расходов | 2012 | 2014 | 2012 | - | ФУ | Перевод муниципальных учреждений на нормативный метод определения затрат на выполнение МЗ |  | Перевод муниципальных учреждений на нормативный метод определения затрат на выполнение МЗ | 90,2 | ВыполненоПоказатель исполнения мероприятия составил ниже 100%, так как плановый срок окончания мероприятия наступит в 2014 году. |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** обеспечение гласности, открытости и прозрачности размещения муниципальных заказов |  |  |  |  | КРМЗ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение на официальном сайте муниципаль­ного образования «Город Псков» информации об объявлении открытых конкурсов, открытых аукционов в электронной форме (по мере поступления от заказчиков) и оформление процедур в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | 2012 | 2014 | 2012 | - | КРМЗ | Документация размещена на сайте | выполнено | Документация размещена на сайте | 303 | Выполнено |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов |  |  |  |  | КРМЗ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка сметных расчетов и обоснования цен на ремонтные работы (по мере поступления от заказчиков социальной сферы) | 2012 | 2014 | 2012 | - | КРМЗ | Проведена проверка смет. | выполнено | Проведена проверка смет | 574 | Выполнено |
| 3.2 | Проверка проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов, технических заданий, проектов муниципальных контрактов  | 2012 | 2014 |  |  | КРМЗ | Проведена проверкапостановлений об утверждении заказов. | выполнено | Проведена проверкапостановлений об утверждении заказов | 1034 | Выполнено |
|  | **Цель 3. Повышение эффективности управления городом** |  |
|  | **Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления** | ФУ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие:**Эффективное управление муниципальными финансами | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ФУ  | Реализация положений Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 100 % | По состоянию на 01.01.2013 все муниципальные учреждения размещают на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях информацию о своей деятельности  | 100% | Выполнено |
|  | **Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью** | КУМИ |  |  |  |  | Мероприятий отсутствуют |
|  | **Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества** | КУМИ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | *ДЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009-2012 годы* | 2009 | 2012 |  |  | КСЭР |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Обобщенное мероприятие:** Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства*.* | 2009 | 2012 |  |  | КСЭР |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Утверждение Перечня муниципального имуще­ства МО «Город Псков», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ­ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред­принимательства». | 2009 | 2012 | 2012 | 2012 | КУМИ | Выполнено |  | Выполнено |  | Выполнено |
|  | **Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.** | КСЭР и ПР |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Содействие в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). | 2012 | 2014 | 2012 | - |  | Консультационные услуги.Увеличение объема торговых услуг населению за счет увеличения торговых площадей. | выполнено | Открыты и функционируют:- мебельный центр «12 стульев» (ОАО «Плескава»);- столовая (ОАО «Плескава»);- маг. «Пятёрочка» (ОАО «АДС»);- маг. «Эконом» (ОАО «АДС») | 4 | Выполнено |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие сети торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов различных ценовых категорий, с хорошим уровнем обслуживания**.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание консультативной и методической помощи субъектам торговли, общественного питания бытового обслуживания | 2012 | постоянно | 2012 | - | КСЭРи ПР | Увеличение торговых площадей, обеспечение стабильного функционирования потребительского рынка, повышение уровня конкуренции | выполнено | Открыты предприятия:- непродовольственной торговли;- продовольственной торговли;- общественного питания. | 1556 | Выполнено |
| **3.** | **Обобщенное мероприятие:** Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка отраслевой схемы размещения объектов на основе их качественного распределения с учетом развития всех форматов: магазинов «шаговой доступности», специализированных предприятий торговли семейного типа и крупных торговых комплексов. | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | КСЭР и ПР | Постановление Администрации города Пскова о размещении нестационарных торговых объектов. | выполнено | Постановление Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова»  | выполнено | Выполнено |
| 3.2 | Упорядочение и оптимизация сети нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной схемой | 2012 | 2017 |  |  | КСЭР и ПР | Улучшение внешнего вида и установление единых эстетических правил оформления объектов торговли и примыкающих к ним территорий.Оптимизация размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с потребностями населения | выполнено | Торговые объекты размещены с учетом:- архитектурно-художественного регламента размещения и содержания остановочных павильонов и объектов нестационарной торговли;- соблюдения строительных, санитарных ипротивопожарных норм и правил | выполнено | Выполнено |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Расширение сферы услуг (заказы по телефону продуктов питания с доставкой на дом, услуги по уходу за больными и пенсионерами и т.п.) в соответствии с потребностями и ожиданиями населения города. |  |  |  |  | КСЭР и ПР |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содействие внедрению новых технологий в бытовое обслуживание населения, развитию услуг по приему заказов на обслуживание по телефону и сети Интернет. | 2012 | ежегодно | 2012 | - | КСЭР и ПР | Консультативные услуги субъектам торговли. Обеспеченность жителей города качественными товарами, работами и услугами. | выполнено | Оказана методологическая и организационная помощь субъектам торговли .Обеспечены:- доставка продуктов питания, цветов по телефону на дом;- расширение услуг общественного питания по доставке обедов, пицц по телефону на дом, в офисы;- расширение парикмахерских услуг (услуга на дому). | выполнено | Выполнено |
|  | **Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха** | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Развитие различных досуговых центров, молодежных центров, спортивных секций и сооружений, клубов по интересам, оздоровительных центров и т.д. |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство за счет инвесторов детских площадок | постоянно | постоянно | 2012 | - | инвестор, УГД | Строительство по всей территории города за счет инвесторов детских площадок | 50 | Строительство по всей территории города за счет инвесторов детских площадок | 35 | Не выполнено(выполнено частично)Данный вид работ зависит от внебюджетных средств |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Создание многопрофильных спортивных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Создание условий для строительства аквапарка | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором |  |  | инвестор, УГД | Утверждение проектной документации |  | Утверждена проектная документация | 1 | Выполнено |
| 2.3 | Создание условий для строительства бассейна на территории ПсковГУ | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором |  |  | инвестор, УГД | Утверждение проектной документации |  | Утверждена проектная документация | 1 | Выполнено |
|  | **Приоритет 5. Псков - ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР** |  |
|  | **Цель 5. Повышение эффективности управления экономическим развитием города** |  |
|  | **Задача 5.1. Совершенствование системы планирования экономического развития города** | КСЭР и ПР |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация мониторинга реализации Стратегии. | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | КСЭР и ПР | Постановление Администрации города Пскова о мониторинге | выполнено | - Постановление АГП №3378 от 27.12.12 «Об утверждении Положения о порядке мониторинга Программы действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года»- Решение ПГД\_№132 от 30 мая 2012 «Об утверждении Положения о Совете стратегического развития города Пскова» | выполнено | Выполнено |
|  | **Приоритет 6. Псков - ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР** |  |
|  | **Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом****рынке** |  |
|  | **Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города** | **УК** |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании* "Город Псков" на 2011 - 2016 годы" | 2011 | 2016 |  |  | УК |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Проведение реви­тализации основных зон пешеходного туризма | 2012 | 2012 | 2012 | - | УГХ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Ок­тября | 2012 | 2012 | 2012 | - | УГХ | Благоустроенная, реконструированная набережная | выполнено | Выполнены следующие работы: разбивка участка, очистка от мусора; демонтаж, установка памятников; валка деревьев, корчевка пней; обрезка, прореживание крон; демонтаж лестниц; разборка а/б покрытий, тротуаров, дорожек, бортовых камней; устройство дорожных одежд, установка бортовых камней; устройство трубопроводов; укладка кабеля; укрепление откосов и береговой линии валунами; устройство клумб; установка светильников.Выполнены работы по укреплению откосов, устройству габионов, дорожной одежды, наружного освещения. |  | Не выполнено(выполнено частично)Мероприятия выполняются по мере поступления федеральных и областных субсидий.Работы будут завершены в 2013 году. |
| 1.2 | Реконструкция набережной р. Великой и на­бережной р. Псковы от Троицкого (Совет­ского) моста до Ольгинского моста | 2012 | 2012 | 2012 | - | УГХ | Благоустроенная, реконструированная набережная | выполнено | Выполнены следующие работы: демонтаж ж/б блоков, плит, фундаментов, разборка а/б покрытий, бортовых камней, МАФ; разбивка участка, валка деревьев, корчевка пней; укрепление откосов набережной георешетками; укладка кабеля; устройство дорожных одежд. Выполнены работы по устройству МАФ, лестниц, водопровода, дренажной системы. Проведены работы по озеленению, наружному освещению и организации видеонаблюдения. |  | Не выполнено(выполнено частично)Мероприятия выполняются по мере поступления федеральных и областных субсидий.Работы будут завершены в 2013 году. |
| 1.3 | Благоустройство "Детского парка" | 2012 | 2012 | 2012 | - | УГХ | Благоустроенный детский парк  | выполнено | Выполнены демонтажные работы: разборка тротуаров, дорожек, покрытий и оснований а/б, бортовых камней, кирпичных стен, демонтаж ж/б покрытий, валка деревьев и корчевка пней, разработка грунта, засыпка плодородным грунтом, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, установка бортовых камней. Выполнены работы по устройству дорожек из бетонной брусчатки, устройство покрытий из гранитных плит, устройство амфитеатра, озеленение и наружное освещение. |  | Не выполнено(выполнено частично)Мероприятия выполняются по мере поступления федеральных и областных субсидий.Работы будут завершены в 2013 году. |
|  | **Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности** | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Сохранение исторического облика города Пскова, его исторически сложившейся планировочной структуры и регенерация ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание Псковского туристического кластера | 2012 | 2015 | 2012 | - | Администрация Псковской области, Администрация города Пскова | Подготовка схем расположения земельных участков под реконструкцию набережных реки Псковы и Великой | 3 | Схемы расположения земельных участков под реконструкцию набережных реки Псковы и Великой | 3 | Выполнено |