**Раздел 3. Результаты финансирования выполнения в 2012 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 по реализации Стратегии развития города до 2020 года**

| № | Наименование задачи, обобщённого мероприя­тия, мероприятия в рамках обобщённого меро­приятия | Ответств. исполни­тель | Плановый срок | | Источник финансиро­вания | **Расходы, тыс. рублей** | | Отношение фактических расходов к оценке расхо­дов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Оценка расходов на 2012 год | Фактические расходы за год |
|  | **ПРИОРИТЕТ 1. Псков – БЛАГОПОЛУЧНЫЙ город** | | | | | | | |
|  | **Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства** | | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования** (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения) | УО |  |  | **ВСЕГО** | **125 000,00** | 0,00 | 0,00% |
| \*Общая сумма изменена, было **143 204,70** | | | | | | | | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП ««Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков»* | УО | 2012 | 2012 |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие.** Увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие групп с кратковременным пребыванием детей (вариант В) в дошкольных образовательных учреждениях) | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | тек. финансир | - |  |
| 1.2. | Проведение мониторинга стоимости одного дето/дня в разрезе каждого дошкольного учреждения (ежегодно) | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | тек. финансир | - |  |
| 1.3. | Проведение мониторинга по посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждений в год (ежегодно) | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | тек. финансир | - |  |
| 1.4. | Благоустройство территории около детского сада в Крестах, вводимого министерством обороны | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | 25000 | 0 |  |
| **2.** | **Обобщенное мероприятие:** повышение качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обновление программно- методического обеспечения образовательного процесса в дошкольных учреждениях (по 5,0 тыс. руб. на каждое ДОУ) | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Пополнение дошкольных образовательных учреждений игрушками, развивающими играми (1,0 тыс. руб. на каждую группу) | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Ремонт и обновление мебели, мягкого инвентаря, посуды (по 10,0 тыс. руб. на каждую группу) | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по реализации инновационных проектов и программ | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | тек. Финансир | - |  |
| 2.5. | Развитие государственно - общественных форм управления в сфере дошкольного образования | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | тек. финансир | - |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» \** | УО | 2013 | 2015 |  |  |  |  |
| \*Исполнение ДЦП в 2012 году не предусмотрено | | | | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья (всего 110 мест): | УО |  |  | бюджет области | 100 000,00 | 0 | Не выполнено  К строительству не приступили |
|  | **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения** | УО |  |  | **ВСЕГО** | **150** | 150 | 100% |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Поддержка талантливой молодежи (с 14 лет до 18 лет) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 100 | 100 | 100% |
| 1.2. | Поощрение педагогов, учащиеся которых добились высоких результатов в конкурсных мероприятиях и получили поддержку на муниципальном уровне | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 50 | 50 | 100% |
| 1.3. | Проведение научно-практических конференций школьников, предметных олимпиад, детских творческих конкурсов | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Ежегодная церемония награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Проведение ежегодного конкурса «Ученик года», ежегодного Форума детских общественных объединений, слета активистов школьных органов самоуправления | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 0 | 0 |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расширение спектра городских творческих конкурсов для обучающихся школ города и воспитанников учреждений дополнительного образования детей | УО, УК, КФКСДМ | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - |  |
| 2.2. | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад и т.п. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. Финансир. | - |  |
| 2.3. | Развитие системы профориентации на общегородском уровне | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - |  |
| 2.4. | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - |  |
| 2.5. | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. Финансир. | - |  |
|  | **Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность.** | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.** | **КФС и ДМ** |  |  | **ВСЕГО** | **1057,2\*** | 530,225 | 50,1% |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Молодежь и город» на 2011-2013 годы* |  | 2011 | 2013 |  |  |  |  |
|  | - развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, развития молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи.  Молодежная инвестиционная Олимпиада. |  | 2011 | 2013 | бюджет города | 1057,2\* | 530,225 | 50,1% |
| \*Плановое значение на 2012 исправлено (с 353 на 1057,2) в соответствии с Постановлением АГП от 11.12.2012 № 3228 | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности** | **КФС и ДМ** |  |  | **ВСЕГО** | **1 050,00** | **1000,000** | 95,24% |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Создание условий для организации содержательного культурного досуга. |  | 2012 | 2014 | бюджет города | 1 000,00 | 1000 | 100% |
|  | Финансирование мероприятий для молодежи. |  | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
|  | - Создание возможностей для активных занятий спортом широкого круга молодёжи. |  | 2012 | 2014 | бюджет города | 50 | 0 | 0 |
|  | - Обеспечение полного освещения мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики, путем информирования молодежи для расширения участия молодежи в соответствующих мероприятиях и проектах. |  | 2012 | 2014 |  | - | - | - |
|  | Создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова. |  | 2011 | 2013 | бюджет города | - | - | - |
|  | **Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества** | **КФС и ДМ** |  |  | **ВСЕГО** | **200** | **200** | 100% |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Индивидуальные и командные гранты на обучение, реализацию идей и проектов в сфере городского развития, организация молодежного волонтерского движения.  Создание молодежного волонтерского отряда. |  | 2012 | 2014 |  | - | - | - |
| 2. | - Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи.  Финансирование мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями. |  | 2012 | 2014 | бюджет города | 200 | 200 | 100% |
|  | **Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде** | **КФС и ДМ** |  |  | **ВСЕГО** | **50** | **0** | 0% |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Профилактика правонарушений, алкоголизации и наркотизации среди молодежи. |  | 2012 | 2014 | бюджет города | 50 | 0 | 0 |
|  | Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения** | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.** | УУРЖП |  |  | **ВСЕГО** | **8 000** | 0\* | 0 |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»*** | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение специально оборудованными жилыми помещениями инвалидов – колясочников, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях | УУРЖП | 2011 | 2013  (2014) |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение специально оборудованного жилья путем строительства на основании муниципального заказа | УУРЖП | 2011 | 2013  (2012) | бюджет города | 8 000 | 0\* | 0 |
| \* Мероприятие задачи для 2012 года реализовано (**кредиторская задолженность** по оплате построенных квартир) | | | | | | | | |
|  | **ПРИОРИТЕТ 2. Псков – ЛЮБИМЫЙ город** | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом** | **КФС и ДМ** |  |  | **ВСЕГО** | **16 804,43** | **15 431,20** | 92% |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы»* |  | 2010 | 2012 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и акций и обеспечение их доступности\* |  | 2012 | 2012 |  | 14974,7 | 14874,7 | 99,3% |
| \* Непрограммная деятельность. Изменения в вид деятельности внесены после уточнения финансирования при разработке отчета. | | | | | | | | |
|  | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ физической культуры и спорта (согласно Приложению 2 ДЦП) |  |  |  | бюджет города | 1 829,73\* | 556,5 | 30,4% |
| \* Плановое значение на 2012 исправлено (с 4154 на 556,5) в соответствии с Постановлением АГП от 29.12.2012 N 3408 | | | | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ДЦП «Развитие физиче-ской культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»\* | КФСиДМ | 2012 | 2012 |  |  |  | ) |
| \*Разработка ДЦП пре-дусмотрена в 2013 (решение Гла-вы АГП – утв. план-график разработки ДЦП 12.11.12 | | | | | | | | |
|  | Развитие инфраструктуры для активного досуга и отдыха за счет увеличения числа спортивных объектов (строительство и оборудование многофункционального центра спортивной подготовки и досуговой деятельности) Строительство бассейна ПсковГУ |  |  |  | Нет данных | Нет данных | - | - |
| **Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования** | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ** | **УО** |  |  | **ВСЕГО** | ~~-~~ | - | - |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ежегодный городской конкурс методических площадок. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | -\* | - | - |
|  | \* финансирование в 2012 не предусмотрено (изменения в ДЦП - ПАГП №380 от 20.11.12) | | | | | | | |
| 1.3. | Проведение методических марафонов (2 раза в год) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | ~~-~~ | - | - |
| 1.4. | Создание межшкольных технологических кабинетов, в том числе ремонт помещений и оборудование: | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | -\* | - | - |
|  | - на базе школы №3; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на базе школы №11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* финансирование в 2012 не предусмотрено (изм ДЦП - ПАГП №380 от 20.11.12) | | | | | | | |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: здоровьесбережение школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт и оборудование школьных спортивных площадок: | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | -\* | - | - |
|  | - гуманитарный лицей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - лицей «Развитие» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕМЛ №20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* финансирование в 2012 не предусмотрено (изм ДЦП - ПАГП №380 от 20.11.12) | | | | | | | |
| 2.2. | Строительство пристроек для вторых спортивных залов к зданиям школ: | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | -\* | - | - |
|  | - школа №12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - школа №47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* финансирование в 2012 не предусмотрено (изм ДЦП - ПАГП №380 от 20.11.12) | | | | | | | |
| 2.3. | Ремонт и оборудование медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | -\* | - | - |
|  | \* финансирование в 2012 не предусмотрено (изм ДЦП - ПАГП №380 от 20.11.12) | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»* | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: здоровьесбережение школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях Псковской области (загородные лагеря, санатории) | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 | обл. бюдж. | 2330 шт. | 4255 шт. | 183% |
| фед. бюджет |
| внебюдж. ср. |
| 3.2. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей во время школьных каникул на базе муниципальных образовательных учреждений (общеобразовательных и учреждений дополнительного образования детей) | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 | обл. бюдж. | 12000 шт. | 12260 шт. | 103% |
| фед. бюджет |
| внебюдж. ср. |
| 3.3. | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 | обл. бюдж. | 1200 шт. | 1216 шт. | 101% |
| фед. бюджет |
| внебюдж. ср. |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление перехода на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир | - |  |
|  | **Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения** | **УО** |  |  | **ВСЕГО** | **37 369,20** | 30 449,4 | 81,5% |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП 1.1. «Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: развитие педагогического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поощрение лучших учителей | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 150 | 150 | 100% |
| 1.2. | Поощрение лучших воспитателей дошкольных образовательных учреждений | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 200 | 150 | 75% |
| 1.3. | Поощрение лучших педагогов дополнительного образования детей | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 150 | 150 | 100% |
| 1.4. | Проведение профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют» | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 0 |  |  |
| 1.5. | Издание муниципального образовательного журнала (два номера в год) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 0 |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков»* |  | 2012 | 2012 |  |  |  |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: развитие педагогического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение качественного состава и обеспечения профессионального роста педагогических кадров ДОУ (семинары, курсы) | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | тек. финансир | - |  |
| 2.2. | Привлечение и использование научного потенциала специалистов из других регионов для повышения качества профессионального уровня и освоения новых педагогических технологий (вариативные программы «Сообщество», «Кроха» и др.) | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | тек. Финансир | - |  |
| 2.3. | Изучение и обобщение опыта лучших педагогов ДОУ по проблеме личностно – ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | тек. финансир | - |  |
| 2.4. | Ежегодная пролонгация предоставленной льготы (20% на 1 ребенка; 50% на 2 детей, посещающих ДОУ) по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, если родитель является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | 500,7 | 377,9 | 75,5% |
| 2.5. | Установление доплат к заработной плате воспитателей (2000 руб.), младших воспитателей (по 500 руб.) муниципальных дошкольных учреждений и дошкольных отделений муниципальных образовательных учреждений | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | 29 982,40 | 24 409,8 | 81,4% |
| 2.6. | Установление доплат к заработной плате педагогическому персоналу (по 1000 руб.): | УО | 2012 | 2012 | бюджет города | 6 386,10 | 5211,7 | 81,7% |
| учитель Монтесори, |
| учитель – логопед, |
| учитель – дефектолог, |
| педагог – психолог, |
| инструктор по физкультуре, |
| учитель дополнительного образования, |
| музыкальный руководитель; |
| обслуживающему персоналу (по 500 руб.): |
| шеф – повар, |
| повар, |
| подсобный рабочий муниципальных дошкольных учреждений и дошкольных отделений МОУ |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* (ПРОЕКТ)\* | УО | 2013 | 2015 |  |  |  |  |
| \*Исполнение ДЦП в 2012 году не предусмотрено | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования** | **УО** |  |  | **ВСЕГО** | **75 896,10** | 35 346,3 | 45,4% |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Улучшение инфраструктуры системы образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Стимулирование дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 500 | 500 | 100% |
| 1.2. | Стимулирование учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 300 | 300 | 100% |
| 1.3. | Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также ЦППРиК пособиями и оборудованием для образовательного процесса | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Текущий ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 8038,3 | 3875,7 | 43,9% |
| 1.5. | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 66296,0 | 29099,2 | 43,9% |
|  | **Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономик и и городского сообщества** | **УО** |  |  | **ВСЕГО** | 2 056,10 | 1 571,40 | 76% |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение оборудования и мебели для общеобразовательных учреждений | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 2 056,10 | 1571,4 | 76% |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство новой школы в районе дальнего Завеличья на 800 мест. | УО | 2013 | 2014 | областной бюджет | - |  |  |
| 2.2. | Перевод муниципальных образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование | УО | 2012 | 2014 | - | - | - | - |
|  | **Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.1.** Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан. | **УК** |  |  | **ВСЕГО** | **0** | 0 | 0 |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» | **УК** | 2012 | 2012 |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг** | **УК** |  |  | **ВСЕГО** | **8985,8** | **8783,5** | 97,8% |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы»* |  | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление материально- технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей |  | 2012 | 2014 | бюджет города | 1000,00 \* | 1000,00 | 100% |
|  | \*Изменение внесено согласно ПАГП от 20.11.2012 N 3081"О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 12.12.2011 N 3063 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков" на 2012 - 2014 годы" | | | | | | | |
| 2 | Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей |  | 2012 | 2014 | бюджет города | 7985,8 \* | 7783,5 | 97,5% |
|  | \*Изменение внесено согласно ПАГП от 20.11.2012 N 3081"О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 12.12.2011 N 3063 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков" на 2012 - 2014 годы" | | | | | | | |
| 3 | Постановка спектаклей, интерактивных программ в МБУК «Театр юного зрителя». Совершенствование концертных программ разных жанров, повышение исполнительского мастерства. |  | 2012 | 2014 |  | - | - | Мероприятие в 2012 году не финансировалось. |
| 4 | Открытие Центра Детского чтения |  | 2012 | 2014 |  | - | - | Мероприятие в 2012 году не финансировалось |
|  | **Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства\*** | УК |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| \*Выполнение задачи в 2012 году **не предусмотрено** | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества** | УК |  |  | **ВСЕГО** | **1870,0** | **0,00** | 0% |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Поддержка юных дарований в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | УК | 2011 | 2013 |  | 1870,0 | 0 | ДЦП в 2012 году не финансировалась. |
| 1 | Стимулирование одаренных учащихся и педагогов, руководителей творческих коллективов, работающих с одаренными детьми. |  |  |  | бюджет города | 560,0 | 0 | 0 |
| 2 | Выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала |  |  |  | бюджет города | 1 010,00 | 0 | 0 |
| 3 | Повышение профессионального уровня руководителей, педагогических работников МОУ ДОД и руководителей творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, работающих с юными дарованиями |  |  |  | бюджет города | 300,0 | 0 | 0 |
|  | **Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций** | **УК** |  |  | **ВСЕГО** | **0** | 0 |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»\* |  | 2012 | 2012 |  |  |  |  |
| \*Разработка ДЦП пре-дусмотрена в 2013 (решение Гла-вы АГП – утв план-график разработки ДЦП 12.11.12) | | | | | | | | |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем** | **УУРЖП** |  |  | **ВСЕГО** | **6 638,00** | **6 474,035** | **97,5%** |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков"* | **УУРЖП** | 2010 | 2015 |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Ликвидация ветхого жилого фонда, отселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, путем приобретения жилых помещений | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  |  |
| 1.1. | Снос ветхого жилого фонда | УУРЖП | 2010 | 2015 |  | - | - | - |
| (проведение конкурсных процедур, выполнение работ) |
| 1.2. | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания, в благоустроенные жилые помещения | УУРЖП | 2010 | 2012 | бюджет города | 6 638 | **6 474,035** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  | бюджет области | - | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ист. | - | - | - |
|  | *ДЦП на 2012-2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»\** | УУРЖП | 2012 | 2021 |  |  |  |  |
| \*Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачи не предусмотрено | | | | | | | | |
|  | *ДЦП на 2012-2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий»\** | УУРЖП | 2012 | 2016 |  |  |  |  |
| \*Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачи не предусмотрено | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда** | УГХ |  |  | **ВСЕГО** | **512 353,30** | **16 111,91** | 3% |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* |  | 2011 | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодное планирование расходов в бюджете города Пскова на замену лифтов в соответствии с ДЦП | УГХ | 2010 | 2013 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ |
| 2 | Выполнение работ по замене лифтов\* | УГХ | 2010 | 2013 | бюджет города (95%) | 37 532,6 | 16 111,905 | 42,9% |
|  |  |  |  |  | средства насел (5%) | 1 975,4 | - | 0 |
|  | \* Оценка расходов на 2012 исправлена (в соответствии с Постановлением АГП от 29.02.2012 № 404):  - бюджет города с 16889,7 на 37 532,6 (с учетом разработки проектно-сметной документации)  - средства населения с 888,93 на 1 975,4 (с учетом разработки проектно-сметной документации) | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Проведение капитального ремонта в жилых домах | УГХ | 2012 | 2014 |  |  |  | Капремонт по ДЦП не финансировался |
| 1.2. | Проведение капитального ремонта кровель жилых домов | УГХ | 2012 | 2014 | бюджет города (90%) | 348 080,10 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства собственников (10 %.) | 38 675,60 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение капитального ремонта инженерных сетей жилых домов | УГХ | 2012 | 2014 | бюджет города (90%) | 30 816,90 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства собственников (10 %.) | 3 424,10 | 0 | 0 |
| 1.4. | Проведение выборочного капитального ремонта жилых домов | УГХ | 2012 | 2014 | бюджет города (90%) | 46 663,70 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства собственников (10 %.) | 5 184,90 | 0 | 0 |
|  | **Задача 4.5. Развитие рынка жилья** | УУРЖП, УГД |  |  | **ВСЕГО** | **17 509,00** | 18 584,**575** | 106% |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»\** | УУРЖП | 2012 | 2016 |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Поддержка инвестиций в строительство жилья, в том числе жилья, необходимого для обустройства специалистов; | УУРЖП | 2012 | 2016 |  |  |  |  |
| Формирование (с учетом низкой, покупательной способности населения Пскова) условий для приобретения жилья: семей специалистов Пскова, работников бюджетной сферы |
| 1.1. | Приобретение жилья (путем строительства на основании муниципального заказа) для использования под служебные жилые помещения, предназначенные для квалифицированных специалистов, привлеченных из других МО Псковской области или иных регионов\* | УУРЖП | 2012 | 2016 | бюджет города | -\* | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет области | - | - | -//- |
|  | \* в 2012 г. и последующие годы не предусмотрено (мероприятие исключено из ДЦП - ПАГП от 27.12.2012 № 3372) | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ист. | - | - |  |
|  | *ДЦП «Жилище»* | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: развитие ипотечного кредитования | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам на при­обретение жилья гражданам, признанным нуж­дающимися в жилых помещениях в городе Пскове | УУРЖП | 2010 | 2015 | бюджет города | 6757 | 8 208,547 | 121,5% |
|  |  |  |  |  | бюджет области | - | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | 2010 | 2012 | внебюджетные ист. | 2252 | 2252 | 100% |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** формирование условий для приобретения жилья молодыми семьями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья | УУРЖП | 2010 | 2012 | бюджет города | 3000 | 2624,028 | 87,5% |
|  |  |  | 2010 | 2012 | внебюджетные ист. | 5500 | 5500 | 100% |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Поддержка инвестиций в строительство жилья | **УГД** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поддержание на устойчивом уровне объемов строительства жилья | инвестор, УГД | постоянно | постоянно | Внебюджетные средства | согласно проектной документации инвестора | информация о сметной стоимости отсутствует | - |
| **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** | | | | | | | |  |
| **Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды** | | | | | | | |  |
|  | **Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города** | КГО и ЧС УМВД по г. Пскову |  |  | **ВСЕГО** | 1 218,80 | **719,50** | 59% |
| Плановое значение на 2012 исправлено (с 3000 на 1218,8) в соответствии с Постановлением АГП от 19.12.2012 № 3286. | | | | | | | | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и органов МСУ по предупреждению правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Антитеррористическая комиссия при АГП | 2012 | 2014 | - | - | - | - |
|  | *ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | УМВД по г. Пскову | 2009 | 2014 |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** воссоздание института социальной профилактики и вовле­чение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и материально- техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин | УМВД, КГО и ЧС | 2012 |  | бюджет города | 1 218,80 | 719,5 | 59% |
| Плановое значение на 2012 исправлено (с 3000 на 1218,8) в соответствии с Постановлением АГП от 19.12.2012 № 3286 | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.2. Повышение защищённости граж­дан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП** | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову, УГХ |  |  | **ВСЕГО** | **4247,1** | **4 247,10** | 100% |
| Плановое значение на 2012 исправлено (с 30052 на 4247,1) в соответствии с Постановлением АГП от 12.12.2012 № 3255 | | | | | | | | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»\** | КГО и ЧС | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| \*Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачи не предусмотрено | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»\** | УМВД по г. Пскову | 2009 | 2014 |  |  |  |  |
| \*Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачи не предусмотрено | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 - 2013 годы».* | УГХ | 2011 | 2013 |  |  |  |  |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Улучшение усло­вий движения на улично-дорожной сети го­рода |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД)\* | УГХ | 2012 | 2013 | бюджет города | 10 000,00 | - | - |
| \*пункт исключен из ДЦП, согласно Постановлению АГП от 12.12.2012 №3255 | | | | | | | | |
| 4.2. | Проектирование и внедрение автоматиче­ской системы управления дорожным движе­нием (АСУДД) | УГХ | **2013** | 2014 | бюджет города | - | - | - |
| 4.3. | Выполнение работ по реконструкции свето­форных объектов с заменой ламповых све­тофоров на светодиодные и заменой кон­троллеров на АСУДД.\* | УГХ | 2012 | 2013 | бюджет города | 3 247,10\*\* | 3247,1 | 100% |
| \*Новая редакция названия мероприятия в соответствии с Постановлением АГП от 12.12.2012 № 3255  \*\*Плановое значение на 2012 исправлено (с 10000 на 3247,1) в соответствии с Постановлением АГП от 12.12.2012 № 3255 | | | | | | | | |
| 5 | **Обобщенное мероприятие:** Улучшение дорож­ной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учрежде­ниям |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение работ на территориях, прилега­ющих к образовательным учреждениям: по обустройству въездов, калиток и ограждений, по реконструкции дорожных знаков и т.д. (в соответствии с Планом, включен­ным в состав ДЦП) | УО, УГХ | 2012 | 2013 | бюджет города | 1 000,00 | 1000 | 100% |
| \*Плановое значение на 2012 исправлено (с 10052 на 1000) в соответствии с Постановлением АГП от 12.12.2012 № 3255 | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.3. Создание безопасной среды обита­ния путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информа­ционных технологий в рамках концепции «Без­опасный город».\*** | КГО и ЧС |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| \* Выполнение задачи в 2012 году не предусмотрено | | | | | | | | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова на 2012-2014 гг»\** |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачи не предусмотрено | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.4. Обеспечение высокой экологиче­ской безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычай­ных ситуаций природного и техногенного ха­рактера** | ГО и ЧС |  |  | **ВСЕГО** | **180** | **180** | 100% |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.»* | КГО и ЧС | 2010 | 2012 |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Повышение противопожарной защищенности городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обустройство межквартальных просек и минерализованных полос | УГХ | 2012 | 2012 | бюджет города | 180 | 180 | 100% |
|  | *ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| \*Выполнение ДЦП в 2012 году в рамках задачи не предусмотрено | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.5. Усиление противопожарной за­щиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.** | КГО и ЧС |  |  | **ВСЕГО** | **10266,6\*** | **3 590,60** | 35% |
| \*Плановое значение на 2012 исправлено (с 487 на 435,5) в соответствии с Постановлением АГП от 21.01.2013 N 112 | | | | | | | | |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.»* | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Повышение эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории и снижение материального ущерба от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство подъездных путей к естественным городским водоемам в целях пожаротушения | УГХ | 2010 | 2012 | бюджет города | 435,5\* | **135,1** | 31% |
| \*Плановое значение на 2012 исправлено (с 487 на 435,5) в соответствии с Постановлением АГП от 21.01.2013 N 112 | | | | | | | | |
| 1.2. | Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города | МП «Горводоканал» | 2012 | 2012 | бюджет города | 1 629,10 | **0** | 0% |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение пожарной безопасности на объектах физической культуры и спорта | КФС и ДМ | 2010 | 2012 | бюджет города | 5 802,00 | **2389,2** | 41% |
| 2.2. | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения в структурных подразделениях и органах Администрации города Пскова | УГД, КУМИ, КРМЗ | 2010 | 2012 | бюджет города | 0 | **-** | - |
|  | *ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы – муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей | УК | 2012 | 2014 | бюджет города | 2 400,00 | 1066,3 | 44% |
| **Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.3. Развитие городской транспорт­ной инфраструктуры и различных видов транспорта** | **УГХ** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие маршрутной сети в районах города, не охваченных автобусным сообщением | **УГХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация новых и модернизация действующих автобусных маршрутов с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистра­лей (продолжение улиц Коммунальная, Юности, Алехина). | **УГХ** | Сразу после приемки улиц после их реконструкции | Через 3 месяца после начала реализации |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформле­ния города для формирования единой свето­вой среды – одной из составляющих художе­ственного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.** | **УГХ** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Светлый город» 2013-2016»\* | **УГХ** | 2012 | 2012 | Гор. бюджет | - | - |  |
| \* ДЦП «Светлый город» сроки разработки перенесены на 2013 (Решение Главы АГП, график ДЦП от 12.11.2012 года) | | | | | | | | |
|  | **Цель 4. Формирование доступных рекреаци­онных зон и зон отдыха** | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест от­дыха в каждом районе города.\*** | УГХ |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| \*Выполнение задачи в 2012 году не предусмотрено | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов.** | УГХ |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка ДЦП «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2013-2015 годах»\* |  | 2012 | 2012 | - | - |  |  |
| Разработка ДЦП предусмотрена в 2013 со сроком реализации 2014-2016 (решение Главы АГП – утв план-график разработки ДЦП 12.11.12) | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах.** | **УГХ** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ДЦП «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2013-2015 годах»\* |  | 2012 | 2012 |  |  |  |  |
| \*Разработка ДЦП предусмотрена в 2013 со сроком реализации 2014-2016 (решение Главы АГП – утв план-график разработки ДЦП 12.11.12) | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.** | **УГХ** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах»\* |  | 2012 | 2012 | - | - |  |  |
| \*Разработка ДЦП предусмотрена в 2013 (решение Главы АГП – утв план-график разработки ДЦП 12.11.12) | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным\*** | **УГХ** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| \* Выполнение задачи в 2012 году не предусмотрено | | | | | | | | |
|  | **Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова** | | | | | | | |
|  | **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.** | **УГД** |  |  | **ВСЕГО** | **146 700,00** | **0,00** | 0% |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Разработка проектов планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектов планировки территории | УГД | 2012 | 2025 | бюджет города | 71 000 | 0 | 0% |
| 1.2. | Разработка проектов межевания территории | УГД | 2012 | 2025 | бюджет города | 75 700 | 0 | 0% |
|  | **Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.** | **УГД** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение связи улично-дорожной сети города с федеральными дорогами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация связи улично-дорожной сети | Администрация города Пскова | постоянно | постоянно | внебюджетные средства | - | - | - |
|  | **Приоритет 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА** | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления** | | | | | | | |
|  | **Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы** | **КИТ** |  |  | **ВСЕГО** | **-** | - | - |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы»* | КИТ | 2012 | 2015 |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Стимулирование процессов информатизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой | КИТ | 2012 | 2015 | бюджет города | - | - | - |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Участие в реализации мероприятий федеральных программ по информатизации: «Информационное общество (2011 – 2020)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Переход к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг | КИТ | **2012** | **2015** | бюджет города | - | - | - |
|  | **Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления.** | **ФУ, КРМЗ** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Более широкое применение современных управленческих технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение современных технологий оптимизации расходов | **ФУ** | 2012 | 2014 | бюджет города | - | - | - |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** обеспечение гласности, открытости и прозрачности размещения муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Размещение на официальном сайте информации об объявлении открытых конкурсов, открытых аукционов в электронной форме (по мере поступления от заказчиков) и оформление процедур в соответствии с требованиями законодательства | **КРМЗ** | 2012 | 2014 | - | - | - | - |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:**  *предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов* | **КРМЗ** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проверка сметных расчетов и обоснования цен на ремонтные работы (по мере поступления от заказчиков социальной сферы) | **КРМЗ** | 2012 | 2014 | - | - | - | - |
| 2.2. | Проверка проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов, технических заданий, проектов муниципальных контрактов (по мере поступления от заказчиков) | **КРМЗ** | 2012 | 2014 | - | - | - | - |
|  | **Цель 3. Повышение эффективности управления городом** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления** | **ФУ** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Эффективное управление муниципальными финансами |  | 2012 | 2012 | - | - | - | - |
|  | **Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью\*** | **КУМИ** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| \*Мероприятия отсутствуют | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества** | **КУМИ** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009-2012 годы* | КСЭР | 2009 | 2012 |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства*.* | КСЭР | 2009 | 2012 |  |  |  |  |
| 3.1. | Утверждение Перечня муниципального имущества МО «Город Псков», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». | КУМИ | 2009 | 2012 | - | - | - | - |
|  | **Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду** | | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.** | **КСЭР и ПР** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Обобщенное мероприятие:** Содействие в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). |  | 2012 | 2014 | - | - |  |  |
| **2.** | **Обобщенное мероприятие:** Развитие сети торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов различных ценовых категорий, с хорошим уровнем обслуживания**.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание организационной, консультативной и методической помощи субъектам торговли, общественного питания бытового обслуживания. | КСЭР и ПР | 2012 | постоянно | - | - |  |  |
| **3.** | **Обобщенное мероприятие:** Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка отраслевой схемы размещения объектов на основе их качественного распределения с учетом развития всех форматов: магазинов «шаговой доступности», специализированных предприятий торговли семейного типа и крупных торговых комплексов. | КСЭР и ПР | 2012 | 2012 | - | - |  |  |
| 3.2. | Упорядочение и оптимизация сети нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной схемой | КСЭР и ПР | 2012 | 2017 | - | - |  |  |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Расширение сферы услуг (заказы по телефону продуктов питания с доставкой на дом, услуги по уходу за больными и пенсионерами и т.п.) в соответствии с потребностями и ожиданиями населения города. | КСЭР и ПР |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содействие внедрению новых технологий в бытовое обслуживание населения, развитию услуг по приему заказов на обслуживание по телефону и сети Интернет. | КСЭР и ПР | 2012 | ежегодно | - | - |  |  |
|  | **Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.** | **УГД** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Развитие различных досуговых центров, молодежных центров, спортивных секций и сооружений, клубов по интересам, оздоровительных центров и т.д. | УГД |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство за счет инвесторов детских площадок | инвестор, УГД | постоянно | постоянно | внебюджетные средства | - | - | - |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: Создание многопрофильных спортивных центров |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство аквапарка | инвестор,УГД | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором | внебюджетные средства | - | - | - |
| 2.3. | Строительство бассейна на территории ПсковГУ | инвестор, УГД | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором | внебюджетные средства | - | - | - |
|  | **Приоритет 5. Псков - ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР** | | | | | | | |
|  | **Цель 5. Повышение эффективности управления экономическим развитием города** | | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Совершенствование системы планирования экономического развития города** |  |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| 2. | Организация мониторинга реализации Стратегии. | КСЭР и ПР | 2012 | 2012 | - | - |  |  |
|  | **Приоритет 6. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР** | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке** | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города.** | УК |  |  | **ВСЕГО** | **580 900,00** | **237 477,40** | **41%** |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| *ДЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 – 2016 годы"* | | УК | 2011 | **2016** |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Проведение ревитализации основных зон пешеходного туризма | УГХ | 2012 | **2012** |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября | УГХ | **2012** | **2012** | бюджет области | 26335,0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | **412576,0** | **161541,7** | **39,1%** |
| 1.2. | Реконструкция набережной р. Великой и набережной р. Псковы от Троицкого (Советского) моста до Ольгинского моста | УГХ | **2012** | **2012** | **бюджет области** | **4157** | **0** | **0%** |
|  |  |  |  |  | **Федеральный бюджет** | **65131** | **33291,2** | **51%** |
| 1.3. | Благоустройство "Детского парка" | УГХ | 2012 | 2012 | бюджет области | **3108** | **0** | **0%** |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | **69593** | **42644,5** | **61,2%** |
|  | **Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности** | УГД |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Сохранение исторического облика города Пскова, его исторически сложившейся планировочной структуры и регенерация ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова, архитектурно-пространственного своеобразия города | УГД |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание Псковского туристического кластера | Администрация Псковской области, Администрация города Пскова | 2012 | 2015 | бюджет города | согласно проектной документации |  |  |

**Сводная оценка финансирования Программы действий Администрации города Пскова на 2012 год** (тыс.руб.):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План** | **Факт** | **Уровень, %** |
| **Бюджет города** | **835564,325** | **148921,340** | **17,82%** |
| в т.ч.: |  |  |  |
| - программная деятельность | 672589,625 | 132846,640 | 19,75% |
| - непрограммная деятельность | 162 975 | 16 075 | 9,86% |
| Областной бюджет | 133 600 | 0 | 0,00% |
| Федеральный бюджет | 547 300 | 237 477 | 43,39% |
| Внебюджетные средства | 57 012,00 | 7 752,00 | 13,60% |
| **Итого** | **1573476,325** | **394150,74** | **25,05%** |

Председатель комитета

социально – экономического развития

и потреби­тельского рынка Т.В. Гуринович