**Раздел 1. Результаты достижения в 2013 году показателей уровня решения задач Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принятые сокращения: | | |
|  | УО | *-Управление образования Администрации города Пскова* |
|  | УК | *-Управление культуры Администрации города Пскова* |
|  | КФС и ДМ | *-Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова* |
|  | УУРЖП | *-Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова* |
|  | УГХ | *-Управление городского хозяйства Администрации города Пскова* |
|  | УГД | *-Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова* |
|  | КИТ | *-Комитет информационных технологий Администрации города Пскова* |
|  | КУМИ | *- Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова* |
|  | КСЭР и ПР | *- Комитет социально – экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова* |
|  | КГО и ЧС | *- Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова* |
|  | КРМЗ | *- Комитет по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова* |
|  | МОУ | *- муниципальное общеобразовательное учреждение* |
|  | МДОУ | *- муниципальное дошкольное образовательное учреждение* |

Ниже представлены значения показателей только тех задач, мероприятия которых предусмотрены к реализации в 2013 году соответствующими ДЦП, обеспечивающими реализацию ПД 12-14, и непрограммной деятельностью.

Нумерация целей, задач и показателей, а также наименования и значения показателей соответствуют утверждённой Программе действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года.

Таблица 1

| № | Наименование показателя уровня решения задачи  (*показатель конечного результата*) | Ед.  измерения | Значение показателя | | | | Пояснения по достижению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | Факт | Уровень достижения |
|  | ПРИОРИТЕТ 1. Псков – БЛАГОПОЛУЧНЫЙ город | | | | | | |
|  | **Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства** | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования (в т. ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения).**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Стоимость содержания детей в МДОУ за год, % от средней заработной платы | % | 21 | 20 | 8,5 | 235 | Увеличилась средняя заработная плата |
| 2. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 30 | 25 | 26 | 100 | На очереди 5971 чел. |
| 3. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % от числа опрошенных | 40 | 45 | 48 | 106,7 |  |
|  | **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения.**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1 | Охват детей дополнительным образованием | % | 59 | 64 | 98 | 153 | Увеличение количества детских объединений на базе школ и образовательных услуг доп.образования |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | % | 65 | 68 | 72 | 105,8 | Улучшение качественных показателей предоставления мун.услуг |
|  | **Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове.**  **Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность** | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1. | Удельный вес учащейся молодежи 8-11 классов, охваченной профориентационной работой в рамках Программы | % | 50 | 70 | - | - | Финансирование ДЦП «Молодежь и Город» на 2011-2013 годы» не осуществлялось. |
| 2. | Удельный вес студентов очной формы обучения, охваченной профориентационной работой в рамках Программы | % | 20 | 25 | - | - | Финансирование ДЦП «Молодежь и Город» на 2011-2013 годы» не осуществлялось. |
| 3. | Количество молодежи, участвующей в молодежной инвестиционной олимпиаде в рамках Программы | чел. | 240 | 360 | - | - | Финансирование ДЦП «Молодежь и Город» на 2011-2013 годы» не осуществлялось. |
| 4. | Количество специалистов по профориентированию молодежи, подготовленных в рамках Программы | чел. | 45 | 60 | - | - | Финансирование ДЦП «Молодежь и Город» на 2011-2013 годы» не осуществлялось. |
| 5. | Количество проектов, разработанных участниками Программы | шт. | 30 | 40 | - | - | Финансирование ДЦП «Молодежь и Город» на 2011-2013 годы» не осуществлялось. |
| 6. | Количество проектов участников Программы, реализуемых в городе Пскове и Псковской области | шт. | 10 | 15 | - | - | Финансирование ДЦП «Молодежь и Город» на 2011-2013 годы» не осуществлялось. |
|  | **Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1 | Объем финансирования мероприятий для молодежи | млн.руб. | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 50% |  |
|  | **Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1 | Создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова. | Да/нет | нет | да | да | 100% | Создан сайт ПГМЦ, являющийся прототипом единого молодежного портала. |
|  | **Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1 | Доля молодежи, охваченной пропагандистской и спортивно-массовой работой. | % | 21,0 | 23,0 | 23,0 | 100% |  |
|  | **Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения** | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в рамках ДЦП «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков»).**  Ответственный исполнитель: УУРЖП | | | | | | |
| 1. | Количество специально оборудованных квартир, приобретенных для инвалидов - колясочников | Ед. | 12 | 18 | - | - | В 2013 году **не предусмотрено**  Решение задачи перенесено  на 2014 год  (ПАГП от 05.04.2013№740) |
|  | **ПРИОРИТЕТ 2. Псков – ЛЮБИМЫЙ город** | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | | |
|  | **Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1 | Доля населения, занимающихся физкультурой и спортом | % | 17 | 23 | 23 | 100% |  |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной потребности | % | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 100% |  |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами от нормативной потребности | % | 5,7 | 8,5 | 8,5 | 100% | Введен в эксплуатацию 25 метровый бассейн ПсковГУ |
|  | **Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования** | | | | | | |
|  | **Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Доля учащихся начальных классов, обучающихся по новым образовательным стандартам | % | 50 | 75 | 75 | 100 | 1-3 классы начальной школы обучаются по ФГОС |
| 2. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 72 | 74 | 74 | 100 | Организация мероприятий по сохранению здоровья |
| 3. | Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления | % | 85 | 87 | 94,5 | 108,6 | Организация разнообразных форм отдыха и оздоровления |
|  | **Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения.**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность кадрами  (дошкольное образование) | % | 70 | 80 | 83 | 104 | Привлечение молодых пед.кадров в ДОУ |
| 2 | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 57 | 60 | 65,6 | 109,3 | Привлечение молодых пед.кадров в МДОУ |
| 3. | Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования. | % | 15 | 18 | 33 | 103,3 | педагогическое сообщество активно внедряет инновационные технологии |
| 4 | Доля молодых педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях имеющих стаж педагогической работы до пяти лет | % | 11 | 15 | 15,4 | 102,6 | Приход новых молодых пед.кадров в ОУ. Показатель медленно растёт в связи с невозможностью предоставления молодёжи муниципального жилья |
|  | **Задача 2.3.Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Доля учреждений дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 46 | 49 | 49 | 100 | Привлечение внебюджетных средств |
| 2 | Доля дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 61 | 73,6 | 73,6 | 100 | Привлечение внебюджетных средств |
| 3 | Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 62,1 | 68,5 | 68,5 | 100 | Привлечение внебюджетных средств |
|  | **Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономики и городского сообщества**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 46 | 48 | 48 | 100 |  |
| 2 | Количество муниципальных образовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование | % | 34 | 36 | 36 | 100 |  |
|  | **Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей** | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | |
|  | *Показатели по задаче 3.1 будут определены в процессе разработки в 2012 году новой ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы».* |  |  |  | - | - | Концепция ДЦП утверждена, но в связи с внедрением программно-целевого метода управления и разработки муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории «МО «Город Псков» на 2015-2018гг.» ДЦП в 2014 году не утверждена. |
|  | **Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг.**  Ответственный исполнитель: УК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп прироста детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | % | 1,6 | 2,9 | 0,5 | 17,24 | **Не выполнено**  Из-за дефицита бюджета в 2013 году, ДЦП финансировалась частично, в связи с этим мероприятия программы, направленные на увеличение данного показателя не выполнялись. |
| 2 | Темп прироста числа посетителей театральных и культурно-досуговых учреждений | % | 30,0 | 40,0 | 40 | 100 | **Выполнено** |
| 3 | Доля новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных и культурно-досуговых учреждений | % | 20,0 | 30,0 | 30 | 100 | **Выполнено** |
| 4 | Темп прироста числа посетителей библиотек | % | 10,1 | 11,0 | 11 | 100 | **Выполнено.** |
|  | **Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | |
|  | *Показатели по задаче 3.3 будут определены в процессе разработки в 2012 году новой ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы».* |  |  |  | - | - | Концепция ДЦП утверждена, но в связи с внедрением программно-целевого метода управления и разработки муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории «МО «Город Псков» на 2015-2018гг.» ДЦП в 2014 году не утверждена. |
|  | **Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества.**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | |
| 1 | Количество детей (юных дарований), получивших адресную социальную поддержку в виде премий, поощрений, стипендий. | Ед. | 55 | 55 | 0 | 0 | **Не выполнено.**  ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» не финансировалась в 2013 году. |
| 2 | Доля детей (юных дарований)– победителей конкурсов и фестивалей различных уровней | % | 15 | 20 | 0 | 0 | **Не выполнено.**  ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» не финансировалась в 2013 году. |
| 3 | Доля преподавателей МБОУ ДОД и руководителей, прошедших повышение квалификации (на курсах, семинарах, конференциях, мастер-классах и т.д.) | % | 30 | 40 | 0 | 0 | **Не выполнено.**  ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» не финансировалась в 2013 году. |
|  | **Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | |
|  | *Показатели по задаче 3.5 будут определены в процессе разработки в 2012 году новой ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы».* |  |  |  | - | - | Концепция ДЦП утверждена, но в связи с внедрением программно-целевого метода управления и разработки муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории «МО «Город Псков» на 2015-2018гг.» ДЦП в 2014 году не утверждена. |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем.**  Ответственный исполнитель: УУРЖП | | | | | | |
| 1. | Количество переселенных семей из домов, признанных непригодными для проживания, в благоустроенные жилые помещения | Ед. | 4 | 77 | - | - | В 2013 году **не предусмотрено**  Решение задачи перенесено  на 2014 год  (ПАГП от 05.04.2013№740) |
| 2 | Доля/количество обеспеченных жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, МО «Город Псков» к 2021 году | %/чел | - | 22/585 | - | - | В 2013 году **не предусмотрено**  Решение задачи перенесено  на 2014 год  (ПАГП от 13.11,2012№2995) |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в результате расселения домов, ранее имевших статус общежитий, находящихся в собственности МО «город Псков» | Ед. | - | 174 | - | - | В 2013 году **не предусмотрено**  Решение задачи перенесено  на 2014 год  (ПАГП от 13.11.2012№2996) |
| 4. | Количество семей улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта в домах, ранее имевших статус общежитий, находящихся в собственности МО «город Псков» | Ед. | - | 1140 | - | - | В 2013 году **не предусмотрено**  Решение задачи перенесено  на 2014 год  (ПАГП от 13.11.2012№2996) |
|  | **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
| 1 | Количество заменённых лифтов (согласно ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных МО «Город Псков» на 2011-2013 годы») (нарастающим итогом) | ед. | 20 | 7 | 0 | 0 | Отсутствие в 2013 г. финансирования ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных МО «Город Псков» на 2011-2013 годы» |
| 2 | Доля лифтов, заменённых согласно ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных МО «Город Псков» на 2011-2013 годы» (нарастающим итогом) | % | 54,1 | 18,9 | 0 | 0 | Отсутствие в 2013 г. финансирования ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных МО «Город Псков» на 2011-2013 годы» |
| 3 | Количество жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 0 | 173 | 0 | 0 | Отсутствие в 2013 г. финансирования ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах ….»  Значение показателя установлено в соответствии с бюджетом на 2013 год по статье капитальный ремонт ЖФ. |
| 4 | Количество жилых домов, прошедших паспортизацию | ед. | 0 | 850 | 0 | 0 | Отсутствие в 2013 г. финансирования ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах ….» |
|  | **Задача 4.5.** **Развитие рынка жилья**  Ответственный исполнитель: УУРЖП, УГД | | | | | | |
| 1 | Количество работников бюджетной сферы получивших субсидии на приобретение жилья; | Ед. | - | 60 | - | - | В 2013 году **не предусмотрено**  мероприятие перенесено  на 2014 год  (ПАГП от 27.12.2012№3372) |
| 2 | Количество квартир построенных для предоставления квалифицированным специалистам, привлеченным из других муниципальных образований Псковской области или иных регионов, по договорам найма служебных жилых помещений | Ед. | - | 45 | - | - | в связи с дефицитом средств мероприятие **исключено** из ДЦП *«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»*  *(*ПАГП от 27.12.2012 № 3372) |
| 3 | Субсидирование процентной ставок по ипотечным кредитам граждан, признанным нуждающимся в г. Пскове. | чел. | 82 | 107 | 156 | 145% | исполнены обязательства по заключенным 156 договорам |
| 4 | Доля/количество молодых семей получивших субсидию на приобретение жилья | %/ед. | 6,2/9 | 19,9/29 | - | - | В 2013 году **не предусмотрено**  мероприятие перенесено  на 2014 год  (ПАГП от 05.04.2013№740) |
| 5 | Объем строительства жилья в новых микрорайонах | тыс. кв. м. | 91 | 85 | 71,818 | 84,5% | Ввели в эксплуатацию 18 многоквартирных жилых домов |
|  | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** | | | | | | |
|  | **Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды** | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС, УМВД по городу Пскову | | | | | | |
| 1. | Количество правонарушений, совершенных на улицах города Пскова |  | Положительная динамика | Положительная динамика | Положительная динамика | 100 | Выполнено |
| 2. | Количество правонарушений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова |  | Положительная динамика | Положительная динамика | Положительная динамика | 100 | Выполнено |
| 3. | Отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории МО «Город Псков» |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Выполнено |
|  | **Задача 1.2.** **Повышение защищённости граждан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС, УГХ, УМВД по городу Пскову | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных учреждений образования, оборудованных:  - системами видеонаблюдения | % | 70 | 82 | 82 | 100 | Выполнено |
|  | - капитальным ограждением | % | 78 | 91 | 78 | 86 | По мероприятию ремонт капитальных ограждений в бюджете 2013 года не предусмотрено финансирование |
| 2 | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных:  - системами видеонаблюдения | % | 40 | 90 | 40 | 44 | Перенесено на 2014 год |
|  | - кнопками экстренного вызова полиции | % | 50 | 80 | - | - |  |
| 3 | Снижение количества ДТП | % | 5 | 5 | 5 | 100 | Выполнено |
| 4 | Уменьшение числа погибших в ДТП | % | 5 | 5 | 5 | 100 | Выполнено |
| 5 | Повышение пропускной способности основных магистралей города | % | 3 | 3 | 3 | 100 | Выполнено |
|  | **Задача 1.3. Создание безопасной среды обитания путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информационных технологий в рамках концепции «Безопасный город».**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС | | | | | | |
| 1 | Создание аварийно- спасательного формирования постоянной готовности | % | - | 100 | - | - | Перенесено на 2014 год  (ПАГП от 18.06.2013 [N 1423](consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C45248F9985EBBEDC27D990A364252B5D0B11188A82CCD0E50B93ED5F6C6A35FB19A1047H) ) |
|  | **Задача 1.4. Обеспечение высокой экологической безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС | | | | | | |
| 1. | Повышение защищенности территории городских лесов от пожаров | % | - | 89 | 89 | 100 | По состоянию на 01.01.2014 года выделено из резервного фонда на противопожарные мероприятия в городских лесах 99,0 тыс. руб. |
|  | **Задача 1.5. Усиление противопожарной защиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС | | | | | | |
| 1. | Повышение эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории города и снижение материального ущерба от пожаров | % | - | 34 | - | 0 | финансирование мероприятий перенесено на 2014 год |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы – муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта | % | 80 | 90 | 90 | 100 | **Выполнено** |
|  | **Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства** | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Развитие городской транспортной инфраструктуры и различных видов транспорта**  Ответственный исполнитель: УГХ, УГД | | | | | | |
| 1. | Количество новых автобусных маршру­тов для районов города, не охваченных автобусным сообщением | Ед. |  |  | **-** | **-** | В 2013 **году не выполнялось**  (не было ввода новых магистралей) |
|  | **Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформления города для формирования единой световой среды – одной из составляющих художественного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
|  | *Показатели к задаче 2.5. и их значения будут сформированы после разработки в 2012 году ДЦП «Светлый город»* |  |  |  |  |  | **Не выполнено**  Разработка ДЦП перенесена на 2014 (срок реализации 2015-2018 год.) |
|  | **Цель 4. Формирование доступных рекреационных зон и зон отдыха** | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест отдыха в каждом районе города.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
| 1. | Обеспечение населения города Пскова зелеными насаждениями общего пользования | кв.м/ чел | 7,4  (данные за 2011) | - | - | - | В связи с дефицитом средств, реализация задачи (изменение показателя) на основе новой ДЦП «Реконструкция зеленых насаждений…» **в 2013 году не предусмотрена.** Реализация ДЦП перенесена на 2015-2018 (разработка в 2014 году) |
| 2. | Общая площадь зеленых насаждений общего пользования | га | 142,5  (данные за 2011) | - | - | - | В связи с дефицитом средств, реализация задачи (изменение показателя) на основе новой ДЦП «Реконструкция зеленых насаждений…» **в 2013 году не предусмотрена.** Реализация ДЦП перенесена на 2015-2018 (разработка в 2014 году) |
|  | **Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
|  | *Показатели к задаче 4.2. и их значения будут уточнены при разработке в 2012 году ДЦП «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2013-2015 годах»* |  |  |  |  |  | **Не выполнено**  В связи с дефицитом средств, разработка и реализация ДЦП перенесена на 2014 со сроком реализации 2015-2018 |
| 1. | Количество лесопарков на территории существующих городских лесов | ед. | - |  | - | - | **Не выполнено**  В связи с дефицитом средств, реализация задачи (изменение показателя) на основе новой ДЦП «Развитие рекреационных пригородных зон…» **в 2013 году не предусмотрена.** |
| 2. | Количество парков со стадионами | ед. | - |  | - | - | **Не выполнено**  В связи с дефицитом средств, реализация задачи (изменение показателя) на основе новой ДЦП «Развитие рекреационных пригородных зон…» **в 2013 году не предусмотрена.** |
|  | **Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
|  | *Показатели и их значения будут сформированы при разработке в 2012 году ДЦП «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2013-2015 годах»* |  |  |  |  |  | **Не выполнено**  Разработка ДЦП перенесена на 2014 год со сроком реализации 2015-2017 |
| 1. | Благоустройство естественных водотоков (берег рек Великая, Пскова, Милевка, ручей Колокольничий) | - | - |  |  |  | **Не выполнено**  Реализация задачи (изменение показателя) на основе новой ДЦП «Благоустройство пляжей и мест …» **в 2013 году не предусмотрена.** |
|  | **Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
|  | *Показатели и их значения будут сформированы при разработке в 2012 году ДЦП «Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах»* |  |  |  |  |  | **Не выполнено**.  Разработка и реализация данной ДЦП не планируется |
|  | **Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
|  | *Показатели и их значения будут сформированы при разработке в 2013 году ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным в 2014-2016 годах»* |  |  |  |  |  | **Не выполнено**.  Разработка и реализация данной ДЦП не планируется |
|  | **Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории.**  **Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова** | | | | | | |
|  | **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.**  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | |
| 1 | Площадь участков территории города, для которых будут разработаны проекты планировки территории | гектары | 421 | 842 | 0 | 0 | В связи с сокращением финансирования данный вид работ запланировано провести в 2014-2016 г. (работы внесены в план бюджета на 2014 г.) |
| 2 | Площадь участков территории города, для которых будут разработаны проекты межевания территории | гектары | 421 | 842 | 0 | 0 | В связи с сокращением финансирования данный вид работ запланировано провести в 2014-2016 г. (работы внесены в план бюджета на 2014 г.) |
|  | **Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.**  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | |
| 1 | Организация связи улично-дорожной сети | выполняемость |  |  | выполняется | выполняется | Ведется согласование проектных работ по объединению ул. Рокоссовского и Рижского проспекта с ул. Балтийской и ул. Владимирской |
|  | **Приоритет 4. ПСКОВ - РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА** | | | | | | |
|  | **Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления** | | | | | | |
|  | **Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы**  Ответственный исполнитель: КИТ | | | | | | |
| 1 | Снижение затрат на внедрение современных информационных технологий | % | 10 | 25 | 15 | 60 | В связи с отсутствием в бюджете города Пскова на 2013 год средств на финансирование ДЦП в 2013 году, мероприятия не могут быть выполнены |
| 2. | Увеличение оперативности информации, необходимой для принятия решений органами местного самоуправления | % | 15 | 50 | 20 | 40 | В связи с отсутствием в бюджете города Пскова на 2013 год средств на финансирование ДЦП в 2013 году, мероприятия не могут быть выполнены |
| 3. | Соблюдение регламентированных сроков предоставления муниципальных услуг гражданам города Пскова | % | 35 | 60 | 40 | 67 | В связи с отсутствием в бюджете города Пскова на 2013 год средств на финансирование ДЦП в 2013 году, мероприятия не могут быть выполнены |
|  | **Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления**  Ответственный исполнитель: ФУ, КРМЗ | | | | | | |
| 3 | Доля исполненных постановлений Адми­нистрации города Пскова об утвержде­нии заказов путем проведения торгов (конкурсов, аукционов в электронной форме) от общего количества принятых постановлений Администрации города, предусматри­вающих размещение заказов в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля проверенных на соответствие нормативам в строительстве смет от общего количества поступивших заявок от заказчиков социальной сферы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля проверенных проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов от общего количества поступивших проектов постановлений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Цель 3. Повышение эффективности управления городом** | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления**  Ответственный исполнитель: ФУ | | | | | | |
| 2 | Доля расходов бюджета, осуществляемых программно-целевым методом | % | 14 | 30 | 13 | 43 | Плановое значение показателя на 2013 год уточнено в соответствии с Решением Псковской городской Думы от 25.01.2013 N 410 "О бюджете города Пскова на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (ред. 24.12.13).  В 2013 году в составе расходов бюджета города осуществлялось финансирование 27 муниципальных программ. Расходы бюджета города за 2013 год составили 3 330,9 млн. руб., в том числе расходы на финансирование муниципальных программ - 415,4 млн. руб. Низкий процент исполнения расходов по реализации муниципальных программ обусловлен поступлением не в полном объеме отдельных субсидий из областного бюджета. На финансирование расходов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» предусмотрено в 2013 году 900,0 млн. руб., поступило 115,5 млн. руб. (12,8%). |
| 3 | Объем финансирования затрат, утвержденных в бюджете города на реализацию Стратегии развития города | % |  | 100 | 100 | 100 | Затраты на реализацию Стратегии развития города до 2020 года по финансовому управлению осуществляются в пределах утвержденной сметы расходов управления |
|  | **Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**  Ответственный исполнитель: КУМИ | | | | | | |
| 1 | Отсутствие неиспользуемого имущества | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес проведенных проверок эффективности использования муниципального имущества, переданного в аренду и в безвозмездное пользование, к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля не используемых в уставной деятельности объектов недвижимости, переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям | % | 0,5 | 10 | 0 | 111,1 | Муниципальное имущество закрепляется за учреждениями для ведения уставной деятельности |
| 5 | Доля объектов недвижимости переданных муниципальными учреждениями в аренду | % | 0,5 | 10 | 0,5 | 110,6 | Площадь переданных помещений в оперативное управление учреждениям и площадь передаваемых в аренду помещений по сравнению с 2012 годом не поменялась. Недвижимое имущество используется эффективно |
| 6 | Доля не используемых в уставной деятельности объектов недвижимости, переданных в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям | % | 2 | 1 | 0,0 | 101,0 | Муниципальное имущество закрепляется за предприятиями для ведения уставной деятельности |
| 7 | Доля объектов недвижимости переданных муниципальными предприятиями в аренду | % | 2 | 1 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | **Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества**  Ответственный исполнитель: КУМИ | | | | | | |
| 1 | Доходы от сдачи в арену земельных участков находящиеся в муниципальной собственности | тыс. руб. | 4500 | 4 797,0 | 6 793,6 | 141,6 | Причина превышения уровня достижения - погашение МП г. Пскова УКС задолженности прошлых лет |
| 2 | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 15000 | 16 000,0 | 20 129,4 | 125,8 | Причина превышения уровня достижения - погашение задолженности прошлых лет |
| 3 | Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 243314,7 | 90 449,8 | 43 510,2 | 48,1 | Из 82 объявленных в 2013 году аукционов (в том числе повторных) по продаже 35 объектов нежилого фонда:  1) состоялись только 6 аукционов: заключено 5 договоров купли-продажи, по 1 объекту (Завеличенская наб., д. 2-а) по иску победителя аукциона, отказавшегося от подписания договора купли-продажи, в судебном порядке решается вопрос о признании торгов недействительными;  2) 58 аукционов признаны несостоявшимися;  3) по 18 аукционам, объявленным в декабре 2013 года, процедуры завершатся в начале 2014 года. |
|  | **Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду** | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.**  Ответственный исполнитель: КСЭРиПР | | | | | | |
| 1 | Организация объектов торговли и общественного питания в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). | ед. | не менее 3 | не менее 4 | 5 | 125% |  |
| 2 | Превышение норматива обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей | раз | 1,6 | 1,6 | 1,68 | 105% |  |
| 3 | Оборот розничной торговли | млрд. руб. | не  менее 14,2 | не менее 14,3 | 18,7 | 131% |  |
|  | **Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.**  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | |
| 1 | Количество детских площадок построенных за счет инвесторов | единиц | 50 | 50 | 0 | 0 | Данный вид работ зависит от внебюджетных средств (отсутствует внебюджетное финансирование) |
| 2 | Наличие утвержденной проектной документации для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Степановском лужке | да/нет |  |  | 0 | 0 | Первоначальный инвестор отказался от выполнения работ. Ведется поиск нового инвестора. |
| 3 | Наличие утвержденной проектной документации для строительства аквапарка | да/нет |  |  | да | 100 | да – 100, нет - 0 |
|  | **Приоритет 5. Псков – ДЕЛОВОЙ центр** | | | | | | |
|  | **Цель 5. Повышение эффективности управления экономическим развитием города** | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Совершенствование системы планирования экономического развития города**  Ответственный исполнитель: КСЭРиПР | | | | | | |
|  | Выполнение задачи в 2013 году не предусмотрено | | | | | | |
|  | **Приоритет 6. Псков – ТУРИСТИЧЕСКИЙ центр** | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном**  **туристическом рынке** | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города**  Ответственный исполнитель: УК, УГХ, УГД | | | | | | |
| 1 | Средняя продолжительность пребывания туриста | дн. | 3 | 3 | 3 | 100% | Выполнено  Средняя продолжительность пребывания туриста зависит не только от результатов реализации ДЦП «Развитие туризма …», но и от внешних факторов, например :  - АПО проводятся меры по событийному туризму (привлечение туристов)  - Информационным туристским центром Пск обл. проводятся меры по увеличению турпотока и др. |
| 2 | Количество проектов, реализованных, в рамках ДЦП «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011-2016 годы» | ед. | 3 | не менее 6 | 3 | 50 | Выполнено частично.  В 2013 году реализованы проекты:  1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристко-реакреационного кластера «Псковский» «Реконструкция наб. р. Великой и наб. р. Псковы от Троицкого моста (Советского) моста до Ольгинского моста в г. Псковсе Псковской обл.»  2. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристко-реакреационного кластера «Псковский» «Реконструкция наб. р. Великой от Ольгинского моста до моста 50-летия Октября в г. Псковсе Псковской обл.»  3. Благоустройство Детского парка в рамках создания туристко-реакреационного кластера «Псковский». |
|  | **Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности**  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | |
| 1 | Создание Псковского туристического кластера | выполняемость | - |  | выполняется |  | Поставлены на государственный кадастровый учет и зарегистрированы права в муниципальную собственность на наб. реки Псковы (от Троицкого моста до Кузнецкого моста); наб. реки Великой от Золотой набережной до ул. Застенной); ул. Пушкина, ул. Ленина; Октябрьский проспект. |

**Раздел 2. Результаты выполнения в 2013 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года**

Ниже представлены только те мероприятия Программы действий (ПД 12-14), которые предусмотрены к реализации в 2013 году соответствующими ДЦП, обеспечивающими реализацию её задач, и непрограммной деятельностью. Нумерация целей, задач и мероприятий соответствуют утверждённой Программ**е** действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года.

| № | Наименование задачи, обобщённого мероприятия и мероприятия в рамках обобщённого мероприятия | Плановый срок | | Фактический срок | | Ответств. исполни­тель | Ожидаемый непосредственный результат выполнения мероприятия на конец текущего года | | Достигнутый  непосредственный результат на отчетную дату | | Пояснения об исполнении/ неисполнении мероприятия  на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | качественное описание непосредственного результата 2013 | количественное описание (показатель непосредственного результата, ед. измер.) | качественное описание непосредственного результата 2013 | количественное описание (показатель непосредственного результата, ед. измер.) |
| **ПРИОРИТЕТ 1.** Псков – **БЛАГОПОЛУЧНЫЙ** город | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования** (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения) | | | | | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* | 2013 | 2015 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мониторинга по посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждений в год, (ежегодно) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Информация для анализа причин, приведших к низкой посещаемости детей дошкольных учреждений, и принятия мер по их устранению | выполнено | Наличие аналитических данных | выполнено | Мониторинг проводился ежемесячно. Процент посещаемости детей дошкольных учреждений (свыше 75%) |
| 3.2. | Развитие групп с кратковременным пребыванием детей (вариант В) в дошкольных образовательных учреждениях | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Удовлетворение потребности родителей, увеличение охвата детей дошкольным образованием, выравнивание стартовых возможностей детей при поступлении в школу. Предоставление мест в детском саду на не полный день остронуждающимся (110 чел.) | выполнено | Удовлетворение потребности родителей, увеличение охвата детей дошкольным образованием | Предоставлены места в детском саду 146 чел. Работали 55  групп с кратковременным пребыванием детей. | В 42 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях работали группы КП. |
| 3.3. | Открытие группы на базе МОУ «Начальная школа – детский сад №38» | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | УО | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях на 20 чел. (1 группа) | выполнено | Увеличено количество мест на 20 чел. | выполнено | Проведена процедура перепрофилирования. Группа открыта. |
| **4.** | **Обобщенное мероприятие:** введение новых федеральных государственных образовательных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приведение локальных актов дошкольных образовательных учреждений в соответствие с законодательством РФ, действующими муниципальными правовыми актами города Пскова | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Работа дошкольных образовательных учреждений в соответствии с действующим законодательством | выполнено | Локальные акты ОУ соответствуют законодательству |  | Локальные акты приводятся в соответствие с законодательством РФ (273-ФЗ) до 1 января 2016 года |
| 4.2. | Анализ и организация предоставления дополнительных образовательных и других видов услуг в дошкольных образовательных учреждениях (ежегодно) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Удовлетворение потребности населения в дополнительных и других услуг | выполнено | Аналитическая справка | выполнено | Охват детей дошкольным образованием составляет 72% от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 4.3. | Подготовка дошкольных учреждений к аккредитации и ее прохождение | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Экспертиза содержания и качества дошкольного образования в дошкольных учреждениях на соответствие государственным стандартам дошкольного образования | выполнено |  | выполнено | Мероприятие выполняется по плану аккредитации муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 4.4. | Пополнение дошкольных образовательных учреждений игрушками, развивающими играми (1,0 на группу, по 435 группы ежегодно) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Обеспечение образовательного процесса игрушками, необходимыми для театрализованной и свободной деятельности детей | выполнено | Улучшена МТБ ДОУ | выполнено | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 4.5. | Ремонт и обновление мебели, мягкого инвентаря, посуды (по 10,0 тыс. руб.,435 групп ежегодно) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Обновление материальной базы дошкольных учреждений, связанное с выполнениями требований СанПинов, предъявляемых к дошкольным учреждениям | выполнено | Улучшено оснащение МДОУ | выполнено | Материальная база (мебель, мягкий инвентарь, посуда) обновляется в соответствии с требованиями СанПин за счет внебюджетных средств |
| 4.6. | Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по реализации инновационных проектов и программ | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по реализации инновационных проектов и программ | выполнено | Организован инновационный процесс | 13 -федеральные инновац. площадки, 1- региональная, 7- муниципальных | Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений осуществлялась через работу Экспертного совета Управления образования |
| 4.7. | Проведение мониторинга семей воспитанников | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Наличие обобщенных статистических данных о семьях воспитанников ДОУ, определение оптимальных форм и методов в дифференцированной и индивидуальной работе с семьей, педагогическое и психологическое сопровождение неблагополучных семей | выполнено | Определены оптимальные формы работы с семьей | выполнено | Проведён мониторинг семей: в наличии обобщенные статистические данные о семьях обучающихся ДОУ, которые позволяют определять оптимальные формы и методы с семьей, осуществлять педагогическое и психологическое сопровождение неблагополучных семей |
| 4.8. | Изучение и обобщение опыта работы лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений по проблеме личностно-ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Обобщение опыта работы лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений по проблеме личностно- ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста | выполнено | Имеется база данных опыта работы | выполнено | Ведётся изучение и обобщение и тиражирование через метод.площадки опыта работы лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений по проблеме личностно-ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста |
| **5.** | **Обобщенное мероприятие:** охрана жизни и укрепления здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мониторинга по питанию дошкольников в дошкольных учреждениях (ежеквартально) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Информация для анализа и возможной корректировки вопросов, связанных с питанием: стоимости, процентного выполнения натуральных норм питания и т.д. | выполнено | Аналитическая справка для коррекции работы по организации питания | выполнено | Мониторинг проведён по итогам отчётного периода. Получена информация для анализа и возможной корректировки вопросов, связанных с питанием: стоимости, процентного выполнения натуральных норм питания и т.д. |
| 5.2. | Проведение мониторинга пропусков по болезни на одного ребенка в год в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Информация для анализа, контроля и возможной корректировки деятельности дошкольных учреждений по охране здоровья детей, посещающих МДОУ | выполнено | Имеется аналитическая справка для корректировки работы по сохранению здоровья детей в ОУ | выполнено | Проводился ежемесячный мониторинг. Получена информация для анализа, контроля и возможной корректировки деятельности дошкольных учреждений по охране здоровья детей, посещающих МДОУ |
| 5.3. | Обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений и установка малых архитектурных форм на игровых площадках (300,0 тыс. руб. на 1 учреждение) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание условий для охраны и здоровья детей в детском саду | выполнено | Улучшена МТБ ДОУ | выполнено | Ведётся обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений и установка малых архитектурных форм на игровых площадках в основном за внебюджетные средства. |
| **6.** | **Обобщенное мероприятие:** улучшение инфраструктуры системы дошкольного образования и материально технической базы учреждений дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Ремонт дошкольных учреждений с учетом СанПинов | выполнено | Улучшены условия пребывания детей в ДОУ | выполнено | Проведены текущие ремонты в МДОУ по замене инженерных сетей, выполнения предписаний на сумму 2450,0 тыс.рублей |
| 6.2. | Благоустройство территорий ДОУ, приобретение малых архитектурных форм | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Повышение качества дошкольного образования | выполнено | Улучшены условия пребывания детей в ДОУ | выполнено | Ведётся обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений и установка малых архитектурных форм на игровых площадках в основном за внебюджетные средства. |
| 6.3. | Проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Ремонт дошкольных учреждений с учетом эпидемиологических правил, повышения качества дошкольного образования | выполнено | Улучшены условия пребывания детей в ДОУ | выполнено | Проведены ремонтные работы в 6 МДОУ на сумму 2141,6 тыс.рублей. |
| 6.4. | Проведение экспертизы состояния инженерных сетей, материально-технической базы учреждений дошкольного образования детей | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Экспертиза содержания и качества дошкольного образования в дошкольных учреждениях на соответствие государственным образовательным требованиям дошкольного образования | выполнено | Улучшены условия пребывания детей в ДОУ | выполнено | Экспертиза проведена, ведётся устранение аварийных ситуаций |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | |
| 7. | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья (всего 110 мест):  Детский сад район «Запсковье»  Детский сад район «Завеличье» | 2012  2013 | 2013  2014 | 2013  2012 | 2013  2013 | УО | Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья (по 110 мест в каждом) | выполнено  выполнено | Удовлетворение потребностей населения в предоставлении мест в ДОУ | выполнено  выполнено | Построены 2 детских сада : Коммунальная, 74, Труда, 71 (на 110 мест каждый) |
|  | **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения** | | | | | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержка талантливой молодежи (с 14 лет до 18 лет) | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Проведение конкурсных процедур направленных на выявление талантливых школьников и выплата победителям муниципального денежного поощрения | выполнено | Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи | выполнено | Проведены конкурсные процедуры. приняли участие 31 обучающийся, победителями стали: 10 обучающихся (по 10 тыс.рублей). |
| 1.2 | Поощрение педагогов, учащиеся которых добились высоких результатов в конкурсных мероприятиях и получили поддержку на муниципальном уровне | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Проведение конкурсных процедур направленных на выявление талантливых школьников и выплата педагогам победителей муниципального денежного поощрения | выполнено | Созданы благоприятные условия для поддержки педагогов | выполнено | Поощрены 10 педагогов (по 5 тыс.рублей), подготовивших талантливых обучающихся |
| 1.3 | Проведение научно-практических конференций школьников, предметных олимпиад, детских творческих конкурсов | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Проведение научно - практических конференций школьников, предметных олимпиад, детских творческих конкурсов с целью выявления талантливых школьников | выполнено | Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи | выполнено | Проведено 61 городское мероприятие. Увеличилось количество участников. |
| 1.4 | Ежегодная церемония награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года) | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Проведение ежегодной церемонии награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года) с целью поддержки талантливых школьников | выполнено |  | Не выполнено | **Не выполненялось**  Отсутствие финансирования не позволило провести «Ассамблею звёзд» |
| 1.5 | Проведение ежегодного конкурса «Ученик года», ежегодного Форума детских общественных объединений, слета активистов школьных органов самоуправления | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Проведение ежегодного конкурса «Ученик года», ежегодного Форума детских общественных объединений, слета активистов школьных органов самоуправления с целью выявления талантливой молодежи | выполнено | Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи | выполнено | Ежегодный конкурс Ученик года» проведён в марте месяце (22 участника) |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расширение спектра городских творческих конкурсов для обучающихся школ города и воспитанников учреждений дополнительного образования детей | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО, УК, КФКСДМ | Расширение спектра городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи | выполнено | Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи | выполнено | Расширен спектр городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи. За отчётный период проведено более 250 мероприятий |
| 2.2 | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад и т.п. | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад с целью анализа работы по выявлению и поддержки талантливой молодежи | выполнено | Имеется банк данных | выполнено | Создана база данных (451 победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад) |
| 2.3 | Развитие системы профориентации на общегородском уровне для оказания помощи школьникам в выборе профессии | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Развитие системы профориентации на общегородском уровне | выполнено | Созданы условия для самоопределения обучающихся | выполнено | Увеличение количества курсов по выбору за счет привлечения учреждений профессионального образования. Реализация 18 профилей в ОУ. Открытие с 1 сентября двух университетских классов на базе ПГУ. 100% определение выпускников |
| 2.4 | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования для оказания помощи школьникам в выборе профессии | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования | выполнено | Созданы условия для самоопределения обучающихся | выполнено | Реализуется интеграция дополнительного образования во внеурочную деятельность (96% взаимодействие) |
| 2.5 | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования. | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования для создания условий для развития школьников | выполнено | Созданы условия для самоопределения обучающихся | выполнено | Созданы и реализуются программы различной направленности (11 направлений) |
|  | **Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове.**  **Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.** | | | | | КФСи ДМ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Молодежь и город» на 2011-2013 годы* | 2011 | 2013 |  |  | КФСи ДМ |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, развития молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи.  Молодежная инвестиционная Олимпиада |  |  |  |  |  | Количество молодежи, участвующей в молодежной инвестиционной олимпиаде в рамках Программы | 360 |  | 0 | **Не выполнено**  В 2013 г. финансирование ДЦП «Молодежь и Город» отсутствует. |
|  | **Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности** | | | | | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: создание условий для организации содержательного культурного досуга.  Финансирование мероприятий для молодежи. | 2012 | 2014 |  |  |  | Объем финансирования мероприятий для молодежи. | 2000 тыс. руб. | - | 1000 тыс. руб. | **Выполнено частично**  Финансирование мероприятий по разделу 0707 «Мероприятия для детей и молодежи» в 2013 г. принято ПГД в размере 1000 тыс.руб. |
| 2. | Создание возможностей для активных занятий спортом широкого круга молодёжи.  Обеспечение полного освещения мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики, путем информирования молодежи для расширения участия молодежи в соответствующих мероприятиях и проектах. |  |  |  |  |  |  |  | Создан и функционирует сайт ПГМЦ, являющийся прототипом единого молодежного портала. Созданы и функционируют сайты и контактные группы по рядам направлений (мероприятий) молодежной политики и некоторых факультетов и школ. |  | **Выполнено** |
| 3. | Создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова. |  |  |  |  |  | Функционирование единого молодежного интернет-портала | выполнено | Создан и функционирует сайт ПГМЦ, являющийся прототипом единого молодежного портала. | - | **Выполнено** |
|  | **Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества** | | | | | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальные и командные гранты на обучение, реализацию идей и проектов в сфере городского развития, организация молодежного волонтерского движения.  Создание молодежного волонтерского отряда | 2012 | 2014 |  |  | КФСиДМ | Создание и функционирование молодежного волонтерского отряда | выполнено | Создана школа волонтеров «ВЖИК».  Создан и функционирует молодежный волонтерский отряд. |  | **Выполнено** |
| 2. | Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи.  Финансирование мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями. |  |  |  |  | КФСиДМ | Доля финансирования мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями от общего объема финансирования мероприятий для молодежи | 50% | - Хип-хоп фестиваль «Безпредел-2013».  Участие в фестивале «Собор ратных дружин» в г.В.Новгород  Участие городского студенческого отряда в областной «Вахте Памяти»  Фестиваль самодеятельного студенческого творчества «Студенческая весна» для студентов 1-2 курсов  День Российской молодежи  Чемпионат по брейн-рингу среди общеобразовательных и розыгрыш «Интеллект-лиги» среди высших учебных заведений г.Пскова. Проведение 3 смен молодежного лагеря по программе «Академия лидерства». Проведение Городского студенческого молодежного бала. | 66,4% | **Выполнено** |
|  | **Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде** | | | | | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Профилактика правонарушений, алкоголизации и наркотизации среди молодежи.  Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни. | 2012 | 2014 |  |  | КФСиДМ | Количество молодежи, охваченной пропагандистской и спортивно-массовой работой в процентах от общего числа молодежи. | 23,0 |  | 23,0 | **Выполнено** |
|  | **Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.** | | | | | УУРЖП, УГХ |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»*** | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение специально оборудованными жилыми помещениями инвалидов – колясочников, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях | 2011 | 2013 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение специально оборудованного жилья путем строительства на основании муниципального заказа | 2011 | 2013 |  |  | УУРЖП | Количество семей получивших жилые помещения | 18 | - | - | **Не выполнено**  мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 05.04.2013№740) |
|  | **ПРИОРИТЕТ 2.** Псков – **ЛЮБИМЫЙ** город | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом** | | | | | КФС |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы»* | 2010 | 2012 |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и акций и обеспечение их доступности.  Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ физической культуры и спорта (согласно Приложению 2 ДЦП) |  |  |  |  |  | Удельный вес детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 32,0 | Удельный вес детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 32,0 | **Выполнено** |
|  | *ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | 2013 | 2015 |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Реализация мероприятий ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» | 2013 | 2015 |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
|  | Непрограммная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка ДЦП *«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | 2012 | 2012 |  |  | КФСиДМ | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии ДЦП |  | Принята ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» |  | **Выполнено** |
|  | **Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ** | | | | | УО |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | 2012 | 2014 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ежегодный городской конкурс методических площадок. | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Распространение передового педагогического опыта по переходу на новые образовательные стандарты | выполнено | Созданы условия для перехода на ФГОС | выполнено | В августе проведен городской фестиваль методических площадок. Приняли участие 41 ОУ |
| 1.2 | Проведение методических марафонов (2 раза в год) | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Распространение передового педагогического опыта по переходу на новые образовательные стандарты | выполнено | Созданы условия для перехода на ФГОС | выполнено | Проведён весенний и осенний методические марафоны. Охват педагогов составил- 87% |
| 1.3 | Создание межшкольных технологических кабинетов, в том числе ремонт их помещений и оборудование:  - на базе школы №3;  - на базе школы №11 | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание условий для перехода на новые образовательные стандарты | выполнено | - | В работе | В 2013 **выполнение не предусмотрено**  (изменение в ДЦП - перенос на 2014 год) |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: здоровьесбережение школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт и оборудование школьных спортивных площадок:  - гуманитарный лицей  - лицей «Развитие»  - ЕМЛ №20 | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание условий для занятий физкультурой и спортом | выполнено | - | В работе | В 2013 **выполнение не предусмотрено**  (изменение в ДЦП - перенос на 2014 год) |
| 2.2 | Строительство пристроек для вторых спортивных залов к зданиям школ:  - школа №12  - школа №47 | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание условий для занятий физкультурой и спортом | выполнено | - | В работе | В 2013 **выполнение не предусмотрено**  (изменение в ДЦП - перенос на 2014 год) |
| 2.3 | Ремонт и оборудование медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание условий для здоровьесбережения школьников | выполнено | Улучшены условия для сохранения здоровья обучающихся | выполнено | Внесены изменения в программу. Оснащение медкабинетов осуществлялось по программе «Развитие системы образования Псковской области на 2012-2014 годы» - на сумму 221,8 тыс.рублей |
|  | *ДЦП «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»* | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО, КФСиДМ, КПДН и ЗП |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: здоровьесбережение школьников |  |  |  |  | УО, КФКС и ДМ, КПДНиЗП |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях Псковской области (загородные лагеря, санатории) | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО, КФСиДМ, КПДНиЗП | Увеличение числа детей охваченных организованным отдыхом и оздоровления | выполнено | Созданы условия для организации отдыха | 3225 чел | Увеличилось число детей охваченных организованным отдыхом и оздоровлением |
| 3.2 | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей во время школьных каникул на базе муниципальных образовательных учреждений (общеобразовательных и учреждений дополнительного образования детей) | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО, КФСиДМ, КПДНиЗП | Создание условий для здоровьесбережения школьников | выполнено | Созданы условия для организации отдыха | 12257 чел.  30 лагерей | Увеличилось число детей охваченных организованным отдыхом и оздоровления |
| 3.3 | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО, КФСиДМ, КПДНиЗП | Увеличение числа детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровления | выполнено | Созданы условия для организации отдыха | 974 чел.  4 лагеря | Увеличилось число детей охваченных организованным отдыхом и оздоровления |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление перехода на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города. | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Переход на новые образовательные стандарты во всех школах города:  2011 – 1 классы;  2012 – 1-2 классы;  2013 – 1-2-3 классы;  2014 – 1-2-3-4 классы | выполнено |  | выполнено | 1-3 классы начальной школы обучаются по ФГОС |
|  | **Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения** | | | | | УО |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | 2012 | 2014 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Обобщенное мероприятие**: развитие педагогического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поощрение лучших учителей | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших учителей | выполнено | Организованы меры поддержки педагогов | Выполнено | Поощрены 10 педагогов (5 тыс.рублей), подготовивших талантливых обучающихся. Проведен «Педагогический олимп» |
| 1.2 | Поощрение лучших воспитателей дошкольных образовательных учреждений | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших воспитателей детских садов | выполнено | Организованы меры поддержки педагогов | выполнено | Проведены конкурсные мероприятия. Приняли участие 13 воспитателей. Выявлены 3 победителя (по 50 тыс.рублей). Проведен «Педагогический олимп» |
| 1.3 | Поощрение лучших педагогов дополнительного образования детей | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших педагогов дополнительного образования | выполнено | - | выполнено | Поощрены лучшие педработники дополнительного образования (3 чел.) на городском мероприятии «Педагогический олимп» |
| 1.4 | Проведение профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют» | 2012 | 2014 | 2013 | 2015 | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержка лучших воспитателей детских садов, лучших учителей | выполнено | Созданы условия для выявления лучших педагогов и их поощрение | выполнено | Городские конкурсы профессионального мастерства «Учитель года – 2013», «Воспитатель года – 2013» и «Дебют -2013» проведены (участвовало 16 учителей,6 воспитателей, 23 дебютанта) |
| 1.5 | Издание муниципального образовательного журнала (два номера в год) | 2012 | 2014 | 2013 | 2015 | УО | Обобщение и распространение передового педагогического опыта | выполнено | Обобщен опыт педагогов города | выполнено | Идет сбор материалов для муниципального образовательного журнала в электронном виде |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков»* | 2012 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* | 2013 | 2015 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** развитие педагогического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Улучшение качественного состава и обеспечение профессионального роста педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений (семинары, курсы) | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | УО | Организация, приведение и участие в педагогических конференциях, семинарах, обучение на курсах | выполнено | созданы условия для развития пед.потенциала | выполнено | В течение года были проведены более 120 мероприятий по обеспечению профессионального роста педкадров ДОУ |
| 3.2 | Привлечение и использование научного потенциала специалистов из других регионов для повышения качества профессионального уровня и освоения новых педагогических технологий (вариативных программ "Сообщество", "Кроха" и других) | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | УО | Повышение качества профессионального уровня педагогических работников ДОУ по освоению педагогических технологий | выполнено | созданы условия для развития пед.потенциала | выполнено | Принимали активное участие в практических семинарах, методических конференциях регионального уровня |
| 3.3 | Ежегодная пролонгация предоставленной льготы (20% на 1 ребенка; 50% на 2 детей, посещающих ДОУ) по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, если родитель является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | УО | Социальная поддержка работников дошкольных образовательных учреждений | выполнено | Оказана соц.поддержка | 1834,8 тыс. руб. | Мероприятие выполняется, финансирование ведется ежемесячно |
| 3.4 | Установление персональных надбавок к заработной плате воспитателей, младших воспитателей и медицинских работников муниципальных дошкольных учреждений и дошкольных отделений муниципальных образовательных учреждений | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | УО | Социальная поддержка работников дошкольных образовательных учреждений | выполнено | - | выполнено | Выполнение мероприятия **в 2013 году не предусмотрено**.  (внесены изменения **в ДЦП - финансирование в 2013 исключено)**  Повышение заработной платы ведётся во исполнение Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012 г и Распоряжения Администрации Псковской области от 24.01.2013 г. №11-р |
| 3.5 | Установление персональных надбавок к заработной плате педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений и дошкольных отделений муниципальных образовательных учреждений | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | УО | Социальная поддержка работников дошкольных образовательных учреждений | выполнено | - | выполнено | Выполнение мероприятия **в 2013 году не предусмотрено**.  (внесены изменения **в ДЦП - финансирование в 2013 исключено)**  Повышение заработной платы ведётся во исполнение Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012 г и Распоряжения Администрации Псковской области от 24.01.2013 г. №11-р |
| 3.6 | Установление персональных надбавок к заработной плате обслуживающего персонала муниципальных дошкольных учреждений и дошкольных отделений муниципальных образовательных учреждений | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | УО | Социальная поддержка работников дошкольных образовательных учреждений | выполнено | - | выполнено | Выполнение мероприятия **в 2013 году не предусмотрено**.  (внесены изменения **в ДЦП - финансирование в 2013 исключено)**  Повышение заработной платы ведётся во исполнение Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012 г и Распоряжения Администрации Псковской области от 24.01.2013 г. №11-р |
|  | **Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования** | | | | | УО |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | 2012 | 2014 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Улучшение инфраструктуры системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стимулирование дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Поддержка дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты | выполнено |  | В работе | **Не выполненялось**  Конкурсные мероприятия не проведены из-за отсутствия финансирования |
| 1.2 | Стимулирование учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Поддержка учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты | выполнено |  | В работе | **Не выполненялось**  Конкурсные мероприятия не проведены из-за отсутствия финансирования |
| 1.3 | Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК) пособиями и оборудованием для образовательного процесса | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также ЦППРиК пособиями и оборудованием для образовательного процесса | выполнено | - |  | Выполнение мероприятия **в 2013 году не предусмотрено**  (изменение **в ДЦП - финансирование в 2013 исключено)** |
| 1.4 | Текущий ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Текущий ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов | выполнено | Улучшены условия для образования детей | выполнено | Проведены текущие ремонты в ОУ на сумму: 4 936,0 тыс.рублей |
| 1.5 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных | выполнено | Улучшены условия для образования детей | выполнено | Проведены капитальные ремонты в ОУ на сумму 8 970,0 тыс.рублей (кровля, инженерные сети) |
|  | **Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономики и городского сообщества** | | | | | УО |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение оборудования и мебели для общеобразовательных учреждений | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Приобретенные мебель и оборудование | выполнено | Созданы условия для повышения качества образования | выполнено | Приобретены мебель и оборудование на сумму 400,3 тыс.рублей. Дополнительно: получение оборудования по программе Развитие системы образования Псковской области- 1 909, 3 тыс.рублей и внебюджетные средства. |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство новой школы в районе дальнего Завеличья на 800 мест. | 2013 | 2014 |  |  | УО | Создание условий для повышения качества образования |  | - |  | Выполнение мероприятия перенесено на 2016 год |
| 2.2 | Перевод муниципальных образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Создание условий для повышения качества образования | выполнено | - | выполнено | Осуществляется поэтапный переход всех муниципальных образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование |
|  | **Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан.** | | | | | УК |  |  |  |  |  |
|  | Непрограммная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Задача 3.1. и мероприятия 2-5 будут включены в разрабатываемую в 2012 году ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Концепция ДЦП утверждена, но в связи с внедрением программно-целевого метода управления и разработки муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории «МО «Город Псков» на 2015-2018гг.» ДЦП в 2014 году не утверждена. |
|  | **Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг** | | | | | УК |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы»* | 2012 | 2014 |  |  | УК |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление материально- технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 2012 | 2014 |  |  |  | Улучшение условий труда посредством укрепления материально-технической базы учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей; |  | Приобретение офисной техники для «Центра детского чтения».  Приобретение мебели с доставкой и монтажом для «Центра детского чтения». Приобретение программного обеспечения для «Центра детского чтения». |  | **Выполнено.** |
| 2. | Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 2012 | 2014 |  |  |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами муниципальных учреждений культуры посредством капитального и текущего ремонта учреждений культуры города Пскова и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. |  | Проведение капитального ремонта здания по ул.Р.Люксембург,23 (Центра детского чтения) |  | **Выполнено.** |
| 3. | Постановка спектаклей, интерактивных программ в МБУК «Театр юного зрителя». Совершенствование концертных программ разных жанров, повышение исполнительского мастерства. | 2012 | 2014 |  |  |  | Увеличение доли новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных и культурно-досуговых учреждений города;  Увеличение числа посетителей театральных и культурно - досуговых учреждений города; |  | Разработка новых программ разных жанров, повышение исполнительского мастерства. | Были проведены новые постановки, концертные программы в учреждениях культуры. | **Выполнено частично.** |
| 4. | Открытие Центра Детского чтения. | 2012 | 2014 |  |  |  | Создание детской библиотеки нового формата с функциями методического центра по организации библиотечного обслуживания детей. |  | Открыт Центр детского чтения с функциями методического центра по организации библиотечного обслуживания детей. | **Выполнено.** | **Выполнено.** |
|  | **Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства** | | | | | УК |  |  |  |  |  |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Задача 3.3. и мероприятия будут включены в разрабатываемую в 2012 году ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (см. Задачу3.1.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Концепция ДЦП утверждена, но в связи с внедрением программно-целевого метода управления и разработки муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории «МО «Город Псков» на 2015-2018гг.» ДЦП в 2014 году не утверждена. |
|  | **Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества** | | | | | УК |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Поддержка юных дарований в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | 2011 | 2013 |  |  | УК |  |  |  |  |  |
| 1. | Стимулирование одаренных учащихся и педагогов, руководителей творческих коллективов, работающих с одаренными детьми. |  |  |  |  |  | Оказание материальной поддержки юным дарованиям, а также их педагогам и руководителям творческих коллективов |  | - | - | **Не выполнялось**  В 2013 году ДЦП не финансировалась. |
| 2 | Выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала |  |  |  |  | УК | Определение концептуальных ориентиров и задач в работе с одаренными детьми. Формирование информационного банка данных о талантливых и одаренных детях с целью их активного участия в культурной жизни города, а так же их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения |  | - | - | **Не выполнялось**  В 2013 году ДЦП не финансировалась. |
| 3 | Повышение профессионального уровня руководителей, педагогических работников МОУДОД и руководителей творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, работающих с юными дарованиями |  |  |  |  | УК | Увеличение доли преподавателей МБОУ ДОД и руководителей, прошедших повышение квалификации (на курсах, семинарах, конференциях, мастер-классах и т.д.) |  | - | - | **Не выполнялось**  В 2013 году ДЦП не финансировалась. |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Мероприятия 4 и 5. будут включены в разработанную в 2012 году ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (см. Задачу3.1.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Концепция ДЦП утверждена, но в связи с внедрением программно-целевого метода управления и разработки муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории «МО «Город Псков» на 2015-2018гг.» ДЦП в 2014 году не утверждена. |
|  | **Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций** | | | | | УК |  |  |  |  |  |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Задача 3.5. и мероприятие 1. будут включены в разрабатываемую в 2012 году ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (см. Задачу 3.1.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Не выполнено**  Концепция ДЦП утверждена, но в связи с внедрением программно-целевого метода управления и разработки муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории «МО «Город Псков» на 2015-2018гг.» ДЦП в 2014 году не утверждена. |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем** | | | | | УУРЖП |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Жилище»* | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:**  Ликвидация ветхого жилого фонда, отселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, приобретение жилых помещений для расселения | 2010 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снос ветхого жилого фонда (проведение конкурсных процедур, выполнение работ) | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП | Количество ликвидируемых домов | 1 | - | - | **Не выполнено**  мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 05.04.2013№740) |
| 1.2 | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан в благоустроенные жилые помещения из домов, признанных непригодными для проживания. |  |  |  |  | УУРЖП | Количество расселенных семей | 84 | - | - | **Не выполнено**  мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 05.04.2013№740) |
|  | *ДЦП на 2012-2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»* | 2012 | 2021 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Строительство муниципального жилья, предоставление квартир гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях (ликвидация очереди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение жилых помещений путем строительства на основании муниципального заказа | 2012 | 2021 |  |  | УУРЖП | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 585 | - | - | **Не выполнено**  мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 13.11,2012№2995) |
|  | *ДЦП на 2012-2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий»* | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Расселение домов, ранее имевших статус общежитий (в рамках ДЦП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение муниципального жилья, построенного на основании муниципального заказа, для расселения. | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП | Количество семей улучшивших жилищные условия в результате расселения | 174 | - | - | **Не выполнено**  мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 13.11.2012№2996) |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий. | 2012 | 2016 |  |  | УГХ | Количество семей улучшивших жилищные условия | 1140 | - | - | **Не выполнено**  мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 13.11.2012№2996) |
|  | **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда** | | | | | УГХ |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | 2011 | 2013 |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодное планирование расходов в бюджете города Пскова на замену лифтов в соответствии с ДЦП | 2010 | 2013 |  |  | УГХ | Требуемые средства бюджета по ДЦП, тыс.руб. | 15665,5 | Фактические расходы бюджета на замену лифтов, тыс.руб. | 0 | **Не выполнялось**  ДЦП не обеспечена финансированием из бюджета. |
| 2. | Выполнение работ по замене лифтов | 2010 | 2013 |  |  | УГХ | Произведена замена лифтов, ед. | 7 | Выполнена замена лифтов, ед. | 0 | **Не выполнялось**  ДЦП не обеспечена финансированием из бюджета. |
|  | *ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Проведение капитального ремонта в жилых домах | 2012 | 2014 |  |  | УГХ | Дома, в которых выполнен кап. ремонт, ед. |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта кровель жилых домов | 2012 | 2014 |  |  | УГХ | Дома, в которых выполнен капитальный ремонт кровель, ед. | 130 | Дома, в которых выполнен капитальный ремонт кровель, ед. | 0 | **Не выполнялось**  ДЦП не финансировалась |
| 3.3 | Проведение капитального ремонта инженерных сетей жилых домов | 2012 | 2014 |  |  | УГХ | Дома, в которых выполнен кап. ремонт инженерных сетей, ед. | 25 | Дома, в которых выполнен кап.ремонт инженерных сетей, ед. | 0 | **Не выполнялось**  ДЦП не финансировалась |
| 3.4 | Проведение выборочного капитального ремонта жилых домов | 2012 | 2014 |  |  | УГХ | Дома, в которых выполнен выборочный кап. ремонт, ед. | 18 | Дома, в которых выполнен выборочный кап.ремонт, ед. | 0 | **Не выполнялось**  ДЦП не финансировалась |
|  | **Задача 4.5. Развитие рынка жилья** | | | | | УУРЖП, УГД |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»* | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Поддержка инвестиций в строительство жилья, в том числе жилья, необходимого для обустройства специалистов;  Формирование (с учетом низкой, покупательной способности населения Пскова) условий приобретения жилья для: семей специалистов Пскова, работников бюджетной сферы | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение жилья, построенного на основании муниципального заказа, для использования под служебные жилые помещения, предназначенные для квалифицированных специалистов, привлеченных из других МО Псковской области или иных регионов | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП | Количество семей, получивших служебные жилые помещения | 45 | - | - | **Не выполнено**  мероприятие  **исключено** из ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»  (ПАГП от 27.12.2012 № 3372) |
| 1.2 | Предоставление субсидий работникам бюджетной сферы на приобретение жилья | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП | Количество семей, получивших субсидии | 60 | - | - | **Не выполнено**  мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 27.12.2012№3372) |
|  | *ДЦП «Жилище»* | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: развитие ипотечного кредитования | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий на компенсацию про­центных ставок по ипотечным кредитам на при­обретение жилья гражданам, признанным нуж­дающимися в жилых помещениях в городе Пскове | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП | Количество семей, получивших субсидии на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам | 107 | Количество семей, получивших выплаты на субсидии по компенсации процентных ставок | 156 | **Выполнено**  предоставлены 156 семьям субсидии |
| 3 | **Обобщенное мероприятие:** формирование условий для приобрете­ния жилья молодых семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП | Количество молодых семей, получивших субсидии на приобретение жилья | 29 | - | - | **Не выполнено**  мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 05.04.2013№740) |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:**  Поддержка инвестиций в строительство жилья |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поддержание на устойчивом уровне объемов строительства жилья | постоянно | постоянно |  |  | инвестор, УГД | Строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке, тыс.кв.м. | 85 | строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке | 71,818 | **Выполнено частично**  Ввели в эксплуатацию 18 многоквартирных жилых домов |
|  | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города** | | | | | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | 2012 | 2014 |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** *Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и органов МСУ по предупреждению правонарушений* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | 2012 | 2014 |  |  | Антитеррористическая комиссия при АГП | Разработка конкретных решений и алгоритмов действий в ходе учебных мероприятий | выполнено | Разработка конкретных решений и алгоритмов действий в ходе учебных мероприятий | 2 командно-штабных учения | **Выполнено** |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Наращивание сил и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах в целях повышения оперативности реагирования на сообщения о правонарушении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка систем видеонаблюдения в муници­пальных образовательных учреждениях | 2012 | 2014 |  |  | УО | Развитие систем ви­деоконтроля в образо­вательных учрежде­ниях | 82% | Развитие систем ви­деоконтроля в образо­вательных учрежде­ниях | 82% | **Выполнено** |
| 2.2 | Установка систем видеонаблюдения в учре­ждениях физической культуры и спорта | 2012 | 2014 |  |  | КФСиДМ | Развитие систем видео­контроля в учрежде­ниях спортивной на­правленности | 90% | Развитие систем видео­контроля в учрежде­ниях спортивной на­правленности | 50% | **Выполнено частично**  Финансирование по данному мероприятию предусмотрено в 2014 году, в 2013 году профинансирован только МБУ «ПГМЦ» |
|  | *ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | 2009 | 2014 |  |  | УМВД по г. Пскову |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Создание системы автоматизированной фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) | 2012 | 2014 |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и оборудование технических средств фиксации нарушений ПДД, создание центра видеофиксации нарушений ПДД | 2013 | 2014 |  |  | УГХ | Приобретение и обо­рудование тех­ниче­ских средств | выполнено | - | - | **Перенесено на 2014 год** |
| 1.2 | Ввод в действие системы автоматизирован­ной фотовидеофиксации нарушений ПДД |  |  |  |  | УГХ | Ввод в действие си­стемы |  | - | - | **Перенесено на 2014 год** |
| 2 | **Обобщенное мероприятие:** Профилактика правонарушений в масштабах муниципаль­ного образования «Город Псков», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработать адаптационные курсы по выбору "Введение в профессию" в рамках предпрофильной подготовки в МОУ г. Пскова.  Формирование единого информационного поля обучающихся для их дальнейшего профессионального самоопределения (обновление образовательной карты г. Пскова). | 2012 | 2014 |  |  | УО | Обновление методических материалов, образовательной карты г. Пскова  Обновление ресурсной базы |  | - | - | **Перенесено на 2014 год** |
|  | Комплектование ресурсной базы для профессионального самоопределения обучающихся МОУ (приобретение профессиональных комплектов тестов и материалов для медиатеки по профориентации) |  |  |  |  |  | для профессионального самоопределения обучающихся МОУ (приобретение профессиональных комплектов тестов  и материалов для медиатеки по профориентации) | выполнено |  |  | Не предусмотрено финансирование |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** воссоздание ин­ститута социальной профилактики и вовле­чение общественности в предупреждение правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и материально-  техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин | 2012 | 2014 |  |  | УМВД, КГО и ЧС | создание трех добровольных народных дружин | 1869,1 т.р. | создано две ДНД | 1656,6 т.р. | **Выполнено частично**  В ходе выполнения мероприятия по состоянию на 01.01.2014 года:  1. Созданы: - городской штаб ДНД - две добровольных народных дружины: «Завеличье» и «Центр» В декабре 2013 года проведено собрание граждан по созданию добровольной народной дружины «Запсковье». 2. Выплачено денежное поощрение членам добровольных народных дружин: • за январь – 104,5 тыс. руб.; • за февраль – 127,5 тыс. руб.; • за март – 137,5 тыс.руб.; • за апрель – 166,0 тыс. руб.; • за май – 136,0 тыс. руб; • за июнь - 128,5 тыс. руб.; • за июль - 126,0 тыс. руб.; • за август - 114,0 тыс. руб.; • за сентябрь - 162,0 тыс. руб.; • за октябрь - 176,5 тыс. руб; • за ноябрь - 193,5 тыс.руб. 3. Приобретено: а) на сумму 16,5 тыс. руб. - 100 нарукавных повязок 9,0 тыс. руб. - 100 бланков удостоверений 7,5 тыс. руб. б) на сумму 61,593 тыс. руб. - 15 цифровых фотоаппаратов (договор поставки от 14.11.2013 года №21) в) на сумму 6,5 тыс. руб. -25 фонариков (догово поставки №15-12.13 от 12.12.2013 года) |
|  | **Задача 1.2. Повышение защищённости граж­дан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП** | | | | | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову, УГХ |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | 2012 | 2014 |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Реализация Плана мероприятий по дополнительным мерам обеспечения безопасности учащихся муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка в МОУ капитальных ограждений | 2013 | 2014 |  |  | УО | Ограничение доступа на территорию МОУ автотранспорта. Доля МОУ с установленными ограждениями, %. | 81 | - | - | **Перенесено на 2014 год** |
| 1.2 | Установка в МОУ кнопок экстренного вызова полиции | 2013 | 2014 |  |  | УО | Доля МОУ с установленными кнопками экстренного вызова полиции, % | 80 | Образовательные учреждения оборудованы кнопками экстренного вызова полиции | 80 | **Выполнено**  В 2013 году на техническое обслуживание КЭВП предусмотрено в бюджете 557,75 тыс. руб. |
|  | *ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | 2009 | 2014 |  |  | УМВД по г. Пскову |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание ситуационного центра Администра­ции города Пскова на основе Единой дежурной диспетчерской службы муниципального обра­зования «Город Псков» | 2013 | 2013 |  |  | КГОиЧС |  | выполнено | - | - | **Перенесено на 2014 год** |
|  | *ДЦП «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 - 2013 годы».* | 2011 | 2013 |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** Улучшение усло­вий движения на улично-дорожной сети го­рода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Выполнение работ по реконструкции свето­форных объектов (в соответствии с «Планом переустройства светофорных объектов в го­роде Пскове на 2011 - 2013 годы», включен­ным в состав ДЦП) с заменой ламповых све­тофоров на светодиодные и заменой кон­троллеров на АСУДД. | 2012 | 2013 |  |  | УГХ | Реконструкции 50 светофорных объек­тов | выполнено | Реконструкция светофорных объектов | - | **Перенесено на 2014 год** |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Улучшение дорож­ной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учрежде­ниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение работ на территориях, прилега­ющих к образовательным учреждениям: по обустройству въездов, калиток и ограждений, по реконструкции дорожных знаков и т.д. | 2012 | 2013 |  |  | УО, УГХ | Созданы условия для обеспечения безопасности учащихся | Вы­пол­нено |  |  | **Перенесено на 2014 год** |
|  | **Задача 1.3. Создание безопасной среды обита­ния путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информа­ционных технологий в рамках концепции «Без­опасный город».** | | | | | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова на 2012-2014 г.г.»* | 2012 | 2014 |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие** *Создание аварийно-спасательной службы города* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Инженерно-технические мероприятия по обустройству производственной территории | 2013 | 2013 |  |  | МБУ «Ремонтно - аварийная служба» | Подготовка проектной документации и производство работ по обустройству зданий и тренировочного городка | - | - | - | Перенесено на 2014 год (ПАГП от 18.06.2013 [N 1423](consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C45248F9985EBBEDC27D990A364252B5D0B11188A82CCD0E50B93ED5F6C6A35FB19A1047H) ) |
| 1.2 | Материально-техническое оснащение аварийно-спасательной службы | 2013 | 2013 |  |  | МБУ «Ремонтно - аварийная служба» | Приобретение двух спецавтомобилей и снаряжения | выполнено | - | - | Перенесено на 2014 год (ПАГП от 18.06.2013 [N 1423](consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C45248F9985EBBEDC27D990A364252B5D0B11188A82CCD0E50B93ED5F6C6A35FB19A1047H) ) |
| 2. | **Обобщенное мероприятие** Устройство спасательной станции на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение плавательными средствами | 2013 | 2014 |  |  | МБУ «Ремонтно - аварийная служба» | приобретение 3-х плавсредств и снаряжения | Выполнено | - | - | Перенесено на 2014 год (ПАГП от 18.06.2013 [N 1423](consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C45248F9985EBBEDC27D990A364252B5D0B11188A82CCD0E50B93ED5F6C6A35FB19A1047H) ) |
|  | **Задача 1.4. Обеспечение высокой экологиче­ской безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычай­ных ситуаций природного и техногенного ха­рактера** | | | | | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Повышение противопожарной защищенности городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обустройство межквартальных просек и минерализованных полос | 2013 | 2014 |  |  | УГХ | недопущение распространения лесных пожаров | 89 % | недопущение распространения лесных пожаров | 89% | **Выполнено**  мероприятие профинансировано вне рамок ДЦП за счет средств резфонда, выделено 99,0 тыс. руб. на обустройство минерализованных полос |
|  | **Задача 1.5. Усиление противопожарной за­щиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.** | | | | | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** Повышение эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории города и снижение материального ущерба от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обустройство открытых пожарных водоемов на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей) | 2013 | 2014 |  |  | УГХ | Благоустройство 15 пожарных водоемов | 100% | - | - | **Перенесено на 2014 год** |
| 3.2 | Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города | 2013 | 2014 |  |  | МП «Горводоканал» | Обновление пожарных гидрантов системы наружного пожаротушения на 50 % | 34% | - | - | **Перенесено на 2014 год** |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы – муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях | 2012 | 2013 |  |  | УО |  | 100 % | Произведены работы по испытанию и ремонту противопожарного водопровода на водоотдачу;  проведены испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений; произведена оплата по договору за техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;  В рамках выполнения мероприятия выполнены работы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей и др. мероприятия | 87,2 % | **Выполнено частично**  В бюджете предусмотрено 10042,4 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2014 года исполнено 8758,2 тыс. руб. |
| 4.2 | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей | 2012 | 2013 |  |  | УК |  | 100 % | Абонентское обслуживания автоматического оповещения о по-жарах и обслуживание пожарной сигнализации | 84,8 % | **Выполнено частично**  В бюджете предусмотрено 907,1 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2014 года исполнено 768,9 тыс. руб. |
| 4.3 | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и делам молодежи | 2013 | 2014 |  |  | КФСиДМ |  | 78 % | Абонентское обслуживания автоматического оповещения о по-жарах и др. мероприятия | 90,1 % | **Выполнено частично**  В бюджете предусмотрено 582,6 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2014 года исполнено 525,2 тыс. руб. |
|  | **Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Развитие городской транспорт­ной инфраструктуры и различных видов транспорта** | | | | | УГХ, УГД |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие маршрутной сети в районах города, не охваченных автобусным сообщением |  |  |  |  | УГХ, УГД | Выполнение требова­ний построения маршрутной сети об­щественного транс­порта (СНиП 2.07.01-89) |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация новых и модернизация действу­ющих автобусных маршрутов с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистра­лей (продолжение улиц Коммунальная, Юности, Алехина). | после при­емки улиц после рекон­струк­ции | через 3 месяца после начала реали­зации |  |  | УГХ, УГД | Организован 1 но­вый автобусный маршрут.  Модернизация дей­ствующих маршру­тов. |  | 1. Новых  маршрутов не организовано.  2. Модернизирован 1 действующий маршрут |  | **Не выполнялось**  в 2013 году новых маршрутов не организовано ввиду отсутствия ввода в эксплуатацию новых (реконструируемых) улиц |
|  | **Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформле­ния города для формирования единой свето­вой среды – одной из составляющих художе­ственного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.** | | | | | УГХ |  |  |  |  |  |
|  | **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Светлый город» 2013-2016» | 2013 | 2013 |  |  | УГХ | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии ДЦП |  | - | - | **Не выполнялось**  В связи с дефицитом денежных средств в бюджете города.  Разработка ДЦП перенесена на 2014 со сроком реализации 2015-2018 гг. |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Светлый город»* | 2013 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение све­тового оформления города для формирова­ния единой световой среды (реализация ме­роприятий ДЦП) | 2013 | 2016 |  |  | УГХ |  |  | - | - | **Не выполнялось**  В 2013 году выполнение ДЦП «Светлый город» УГХ **не предусмотрено (разработка - 2014, реализация 2015-2018)** |
|  | **Цель 4. Формирование доступных рекреаци­онных зон и зон отдыха** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест от­дыха в каждом районе города.** | | | | | УГХ |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2014-2016 годы» | 2013 | 2013 |  |  | УГХ | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии ДЦП | Выполнено | **-** | **-** | В 2013 году **не предусмотрено**  Разработка ДЦП планируется в 2014 году, срок реализации 2015-2018 |
|  | **Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов** | | | | | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы" | 2013 | 2013 |  |  | УГХ | Постановление Администрации г. Пскова об утверждении ДЦП | выполнено | **-** | **-** | **Не выполнено**.  Разработка данной ДЦП не планируется |
| 2 | Разработка ДЦП «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2013-2015 годах» | **2013** | **2013** | **-** | **-** |  | Постановление Администрации города Пскова об утверждении ДЦП | Выполнено | **-** | **-** | **Не выполнялось**  Разработка ДЦП перенесена на 2014 со сроком реализации 2015-2017 |
|  | **Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах** | | | | | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2013-2015 годах» | 2012 | 2012 |  |  | УГХ | Постановление Администрации города Пскова об утверждении ДЦП |  |  |  | **Не выполнялось**  Разработка ДЦП перенесена на 2014 со сроком реализации 2015-2017 гг. |
|  | **Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.** | | | | | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах» | 2012 | 2012 |  |  | УГХ | Постановление Администрации г. Пскова об утверждении ДЦП |  |  |  | **Не выполнено.**  В дальнейшем разработка и реализация данной программы не планируется |
|  | **Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным** | | | | | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным в 2014-2016 годах» | 2013 | 2013 |  |  | УГХ | Постановление Администрации города Пскова об утверждении ДЦП | выполнено | **-** | **-** | **Не выполнено**.  Разработка данной ДЦП не планируется |
| **Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории.**  **Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.** | | | | | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие** *Разработка проектов планировки и межевания территории* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов планировки территории | 2012 | 2025 |  |  | УГД | Разработка проектов планировки территории города | 842 га |  | 0 | В связи с сокращением финансирования данный вид работ запланировано провести в 2014-2016 г. (работы внесены в план бюджета на 2014 г.) |
| 1.2 | Разработка проектов межевания территории | 2012 | 2025 |  |  | УГД | Разработка проектов межевания территории города | 842 га |  | 0 | В связи с сокращением финансирования данный вид работ запланировано провести в 2014-2016 г. (работы внесены в план бюджета на 2014 г.) |
|  | **Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.** | | | | | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенная мера:** Обеспечение связи улично-дорожной сети города с федеральными дорогами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация связи улично-дорожной сети | постоянно | постоянно |  |  | Администрация города Пскова | Проектирование и строительство улично-дорожной сети |  | Ведется согласование проектных работ по объединению ул. Рокоссовского и Рижского проспекта с ул. Балтийской и ул. Владимирской |  | Выполняются работы по проектированию улично-дорожной сети связывающей Псков и Псковский район |
|  | **ПРИОРИТЕТ 4. ПСКОВ – РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА** | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы** | | | | | КИТ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы»* | 2012 | 2015 |  |  | КИТ |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Стимулирование процессов информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление возможности прогнозирования последствий принимаемых решений, а также информирования о фактическом состоянии территории и ее использовании в процессе инвестиционно – строительной деятельности | 2012 | 2014 |  |  | КИТ | Создана единая географической информационная система города Пскова | выполнено | - | - | **НЕ выполнено**  (отсутствие финансирования)  В связи с отсутствием в бюджете города Пскова на 2013 год средств на финансирование ДЦП на 2013 год, мероприятие не может быть выполнено |
| 1.2 | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой | 2012 | 2015 |  |  | КИТ | Стимулирование развития информационного сервиса | выполнено | Увеличение количества автоматизированных процессов делопроизводства в Администрации города Пскова | выполнено | Проведено обучение должностных лиц, участвующих в процессах делопроизводства. |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Развитие информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры | 2012 | 2014 |  |  | КИТ | Оснащение информационными технологиями социальной сферы, производства и т.д. | выполнено | - | - | **НЕ выполнено**  (отсутствие финансирования)  В связи с отсутствием в бюджете города Пскова на 2013 год средств на финансирование ДЦП на 2013 год, мероприятие не может быть выполнено |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Участие в реализации мероприятий федеральных программ по информатизации: «Информационное общество (2011 – 2020)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация автоматизированного межведомственного информационного взаимодействия | 2012 | 2015 |  |  | КИТ |  | выполнено | Автоматизация работы | выполнено | Обеспечен доступ сотрудникам Администрации города Пскова в АИС «Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)» при оказании муниципальных услуг путем межведомственного электронного взаимодействия |
| 3.2 | Переход к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг | 2012 | 2015 |  |  | КИТ | Автоматизация работы | выполнено | Автоматизация работы | выполнено | Обеспечен доступ сотрудникам Администрации города Пскова в АИС «Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)» при оказании муниципальных услуг путем межведомственного электронного взаимодействия |
|  | **Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления.** | | | | | ФУ, КРМЗ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** обеспечение гласности, открытости и прозрачности размещения муниципальных заказов |  |  |  |  | КРМЗ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение на официальном сайте муниципаль­ного образования «Город Псков» информации об объявлении открытых конкурсов, открытых аукционов в электронной форме (по мере поступления от заказчиков) и оформление процедур в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | 2012 | 2014 |  |  | КРМЗ | Документация размещена на сайте | выполнено | Документация размещена на сайте | 562 | Выполнено |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов |  |  |  |  | КРМЗ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка сметных расчетов и обоснования цен на ремонтные работы (по мере поступления от заказчиков социальной сферы) | 2012 | 2014 |  |  | КРМЗ | Проведена проверка смет. | выполнено | Проведена проверка смет | 196 | Выполнено |
| 3.2 | Проверка проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов, технических заданий, проектов муниципальных контрактов | 2012 | 2014 |  |  | КРМЗ | Проведена проверка  постановлений об утверждении заказов. | выполнено | Проведена проверка  постановлений об утверждении заказов | 1098 | Выполнено |
|  | **Цель 3. Повышение эффективности управления городом** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления** | | | | | ФУ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа повышения эффективности бюджетных расходов МО «Город Псков» на период до 2013 года | 2011 | 2013 |  |  | ФУ |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Совершенствование системы управления бюджетным потенциалом и обеспечение эффективности использования средств городского бюджета с целью реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года | 2013 | 2013 |  |  | ФУ | Формирование программной структуры расходов бюджета города | 30% | За 2013 год на финансирование 27 муниципальных программ направлено 415,4 млн. руб. расходы бюджета за 2013 год всего составили 3 330,9 млн. руб. | 13% | Недостижение запланированного значения показателя по состоянию на 01.01.2014 обусловлено низким исполнением по финансированию расходов на реализацию федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) (план – 900,0 млн.руб., факт – 115,5 млн.руб.) |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Обобщенное мероприятие:** Ресурсное обеспечение реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года | 2013 | 2014 |  |  | ФУ | Обеспечение финансирования затрат, утвержденных в бюджете города на реализацию Стратегии развития города, % | 100 | Все запланированные мероприятия, закрепленные за финансовым управлением в рамках реализации Стратегии развития города выполняются в рамках запланированных объемов и содержания | 100% | Затраты на реализацию Стратегии развития города до 2020 года по финансовому управлению осуществляются в пределах утвержденной сметы расходов управления |
|  | **Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью** | | | | | КУМИ |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества** | | | | | КУМИ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами,**  **соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.** | | | | | КСЭР и ПР |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Содействие в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). | 2012 | 2014 |  |  |  | Консультационные услуги.  Увеличение объема торговых услуг населению за счет увеличения торговых площадей. | выполнено | Открыты в 2012 году и продолжают функционируют:  - мебельный центр «12 стульев» (ОАО «Плескава»);  - столовая (ОАО «Плескава»);  - маг. «Пятёрочка» (ОАО «АДС»);  - маг. «Эконом» (ОАО «АДС»)  - маг. «Ортопедические изделия» (ОАО ПЭМЗ). | 5 | **Выполнено** |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие сети торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов различных ценовых категорий, с хорошим уровнем обслуживания**.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание консультативной и методической помощи субъектам торговли, общественного питания бытового обслуживания | 2012 | постоянно |  |  | КСЭРи ПР | Увеличение торговых площадей, обеспечение стабильного функционирования потребительского рынка, повышение уровня конкуренции | выполнено | Открыты:  - предприятия непродовольственной торговли;  - продоволь-  ственной торговли;  - предприятий  обществен-  ного питания. | 15  4  5 | **Выполнено** |
| **3.** | **Обобщенное мероприятие:** Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Упорядочение и оптимизация сети нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной схемой | 2012 | 2017 |  |  | КСЭР и ПР | Улучшение внешнего вида и установление единых эстетических правил оформления объектов торговли и примыкающих к ним территорий.  Оптимизация размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с потребностями населения | выполнено | Постановление Администрации города Пскова от 17.04.2013 N 851 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 21.06.2012 N 1655 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова" | выполнено | **Выполнено** |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Расширение сферы услуг (заказы по телефону продуктов питания с доставкой на дом, услуги по уходу за больными и пенсионерами и т.п.) в соответствии с потребностями и ожиданиями населения города. |  |  |  |  | КСЭР и ПР |  | выполнено |  |  |  |
| 4.1 | Содействие внедрению новых технологий в бытовое обслуживание населения, развитию услуг по приему заказов на обслуживание по телефону и сети Интернет. | 2012 | ежегодно |  |  | КСЭР и ПР | Консультативные услуги субъектам торговли. Обеспеченность жителей города качественными товарами, работами и услугами. | выполнено | Оказана методологическая и организационная помощь субъектам торговли. Обеспечены:  - доставка продуктов питания, цветов по телефону на дом;  - расширение услуг обществен-  ного питания  по доставке обедов, пицц по телефону на дом, в офисы;  - расширение парикмахер-  ских услуг (услуга на дому).  - Открытие  интернет-магазинов, сети ателье  по ремонту одежды. | выполнено | **Выполнено** |
|  | **Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.** | | | | | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Развитие различных досуговых центров, молодежных центров, спортивных секций и сооружений, клубов по интересам, оздоровительных центров и т.д. |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство за счет инвесторов детских площадок | постоянно | постоянно |  |  | инвестор, УГД | Строительство по всей территории города за счет инвесторов детских площадок | 50 |  | 0 | Данный вид работ зависит от внебюджетных средств (отсутствует внебюджетное финансирование) |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Создание многопрофильных спортивных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на берегу реки Великой (Степановский лужок) | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором |  |  | инвестор, УГД | Утверждение проектной документации для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельных участках общей площадью 10 га |  | Отсутствие проектной документации для строительства спортивно-оздоровительного комплекса | 0 | Первоначальный инвестор отказался от выполнения работ. Ведется поиск нового инвестора. |
| 2.2 | Создание условий для строительства аквапарка | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором |  |  | инвестор, УГД | Утверждение проектной документации |  | Утверждена проектная документация | 1 | Работы выполнены в полном объеме |
|  | **Приоритет 5. Псков - ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР** | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 5. Повышение эффективности управления экономическим развитием города** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Совершенствование системы планирования экономического развития города** | | | | | КСЭР и ПР |  |  |  |  | Выполнение задачи в 2013 году не предусмотрено |
|  | **Приоритет 6. Псков - ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР** | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города.** | | | | | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании* "Город Псков" на 2011 - 2016 годы" | 2011 | 2016 |  |  | УК |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Проведение реви­тализации основных зон пешеходного туризма |  | 2012 |  |  | УГХ | Разработка новых туристических маршрутов |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Ок­тября | 2012 | 2012 |  |  | УГХ | Благоустроенная, реконструированная набережная |  | Выполнены следующие работы: разбивка участка, очистка от мусора; демонтаж, установка памятников; валка деревьев, корчевка пней; обрезка, прореживание крон; демонтаж лестниц; разборка а/б покрытий, тротуаров, дорожек, бортовых камней; устройство дорожных одежд, установка бортовых камней; устройство трубопроводов; укладка кабеля; укрепление откосов и береговой линии валунами; устройство клумб; установка светильников.  Выполнены работы по укреплению откосов, устройству габионов, дорожной одежды, наружного освещения. |  | **Выполнено частично**.  Мероприятия выполняются по мере поступления федеральных и областных субсидий.  Работы будут завершены в 2014 году. |
| 1.2 | Реконструкция набережной р. Великой и на­бережной р. Псковы от Троицкого (Совет­ского) моста до Ольгинского моста |  | 2012 |  |  | УГХ | Благоустроенная, реконструированная набережная |  | Выполнены следующие работы: демонтаж ж/б блоков, плит, фундаментов, разборка а/б покрытий, бортовых камней, МАФ; разбивка участка, валка деревьев, корчевка пней; укрепление откосов набережной георешетками; укладка кабеля; устройство дорожных одежд. Выполнены работы по устройству МАФ, лестниц, водопровода, дренажной системы. Проведены работы по озеленению, наружному освещению и организации видеонаблюдения. |  | **Выполнено** |
| 1.3 | Благоустройство "Детского парка" | 2012 | 2012 |  |  | УГХ | Благоустроенный детский парк |  | Выполнены демонтажные работы: разборка тротуаров, дорожек, покрытий и оснований а/б, бортовых камней, кирпичных стен, демонтаж ж/б покрытий, валка деревьев и корчевка пней, разработка грунта, засыпка плодородным грунтом, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, установка бортовых камней. Выполнены работы по устройству дорожек из бетонной брусчатки, устройство покрытий из гранитных плит, устройство амфитеатра, озеленение и наружное освещение. |  | **Выполнено** |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Создание торгово-развлекательной зоны и "Города ремесленников" на набережной реки Псковы (левый берег) на участке от Троицкого моста до Финского парка | 2012 | 2013 |  |  | УГХ, УК, Частные инвесторы | Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства,  создание условий для возрождения центров туризма. | выполнено |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта благоустройства и организации территории | 2012 | 2013 |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция Гельдтовой бани | 2012 | 2013 |  |  | частный инвестор | Улучшение инфраструктуры | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 2.3 | Реконструкция дорожной сети, реали­зация плана благоустройства и дендро­плана | 2012 | 2013 |  |  | УГХ | Развитие пешеходного туризма | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 2.4 | Организация торгово-ремесленной зоны | 2012 | 2013 |  |  | УК | Развитие традиционных ремесел | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 2.5 | Проведение экспертизы, подготовка проекта реконструкции комплекса зда­нии 17 - 19 веков, ул. Милицейская 4, 6 | 2012 | 2013 |  |  | частный инвестор |  |  | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** Создание зоны пешеходного туризма на набережной р. Псковы от Троицкого моста до церкви Богояв­ления с Запсковья (правый берег) | 2013 | 2013 |  |  | УГХ,  частный инве­стор | Создание прогулочных и торговых зон в точках туристического роста |  | - | - |  |
| 3.1 | Разработка проекта благоустройства и плана размещения объектов туристической инфра­структуры | 2013 | 2013 |  |  | УГХ | Наличие утвержденных проекта и плана.  Увеличение потока туристов | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 3.2 | Реконструкция и приспособление зданий по ул. Герцена, 5 и 5-а | 2013 | 2013 |  |  | УГХ |  | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 3.3 | Реализация плана благоустройства пешеход­ной зоны и дендроплана | 2013 | 2013 |  |  | УГХ |  | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 3.4 | Реконструкция проезжей части ул. Герцена на участке от ул. Труда до ул. Волкова. | 2013 | 2013 |  |  | УГХ | Благоустроенные дороги в центральной части города | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Создание пешеходной туристической зоны вдоль стен Окольного города от Покровской башни до Лужских ворот (Октябрьский проспект) | 2011 | 2014 |  |  | УГХ, УК | Создание пешеходной прогулочной зоны, объединяющей ключевые объекты культуры, а также торгово-развлекательные и спортивные функции |  | - | - |  |
| 4.1 | Разработка проекта благоустройства и организации территории | 2012 | 2013 |  |  | УГХ | Наличие утвержденного проекта | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 4.2. | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | 2012 | 2013 |  |  | УГХ | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 4.3. | Установка малых архитектурных форм | 2013 | 2013 |  |  | УГХ | Наличие малых архитектурных форм в пешеходной зоне | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 4.4. | Покровский Угол: организация и про­движение креативного туризма посред­ством создания историко-этнографиче­ского комплекса | 2011 | 2014 |  |  | УК | Создание мультифункциональ­ного культурного пространства, позволяющего проводить раз­личные культурные мероприя­тия |  | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 5. | **Обобщенное мероприятие:** Организация и благоустройство пешеходной туристической зоны в районе Академического театра драмы им. А.С.Пушкина. |  | 2013 |  |  | УГХ, УГД | Создание прогулочных и торговых зон в точках туристского роста |  | - | - |  |
| 5.1 | Разработка проекта организации пешеходной зоны в районе Кутузовского сада и ул. Пушкина |  | 2013 |  |  | УГХ, УГД | Наличие утвержденного проекта | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 5.2 | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана. |  | 2013 |  |  | УГХ | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
| 5.3 | Установка малых архитектурных форм. |  | 2013 |  |  | УГХ | Наличие малых архитектурных форм в пешеходной зоне | выполнено | - | - | **Не выполнялось**  Мероприятие ДЦП в 2013 году не финансировалось. |
|  | **Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности** | | | | | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Сохранение исторического облика города Пскова, его исторически сложившейся планировочной структуры и регенерация ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание Псковского туристического кластера | 2012 | 2015 |  |  | Администрация Псковской области, Администрация города Пскова |  |  |  |  | Поставлены на государственный кадастровый учет и зарегистрированы права в муниципальную собственность на наб. реки Псковы (от Троицкого моста до Кузнецкого моста); наб. реки Великой от Золотой набережной до ул. Застенной); ул. Пушкина, ул. Ленина; Октябрьский проспект. |

**Раздел 3. Результаты финансирования выполнения в 2013 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года**

| № | Наименование задачи, обобщённого мероприя­тия, мероприятия в рамках обобщённого меро­приятия | Ответств. исполни­тель | Плановый срок | | Источник финансиро­вания | **Расходы, тыс. рублей** | | Отношение фактических расходов к оценке расхо­дов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Оценка расходов на 2013 год | Фактические расходы за год |
|  | **ПРИОРИТЕТ 1. Псков – БЛАГОПОЛУЧНЫЙ город** | | | | | | | |
|  | **Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства** | | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования** (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения) | УО |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* | УО | 2013 | 2015 |  |  |  |  |
| 3 | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мониторинга по посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждений в год, (ежегодно) | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках тек. финансирования | - |  |
| 3.2. | Развитие групп с кратковременным пребыванием детей (вариант В) в дошкольных образовательных учреждениях | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках тек. финансирования | - |  |
| 3.3. | Открытие группы на базе МОУ «Начальная школа – детский сад №38» | УО | 2013 | 2013 | бюджет города | 1500 | 0 | 0 |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** введение новых федеральных государственных образовательных требований |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приведение локальных актов дошкольных образовательных учреждений в соответствие с законодательством РФ, действующими муниципальными правовыми актами города Пскова | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках тек. финансирования | - |  |
| 4.2. | Анализ и организация предоставления дополнительных образовательных и других видов услуг в дошкольных образовательных учреждениях (ежегодно) | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках тек. финансирования | - |  |
| 4.3. | Подготовка дошкольных учреждений к аккредитации и ее прохождение | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 80 | 0 | 0 |
| 4.4. | Пополнение дошкольных образовательных учреждений игрушками, развивающими играми (1,0 на группу, по 435 группы ежегодно) | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 435 | 0 | 0 |
| 4.5. | Ремонт и обновление мебели, мягкого инвентаря, посуды (по 10,0 тыс. руб.,435 групп ежегодно) | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 4350 | 0 | 0 |
| 4.6. | Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по реализации инновационных проектов и программ | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках тек. финансирования | - |  |
| 4.7. | Проведение мониторинга семей воспитанников | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках тек. финансирования | - |  |
| 4.8. | Изучение и обобщение опыта работы лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений по проблеме личностно-ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках тек. финансирования | - |  |
| 5 | **Обобщенное мероприятие:** охрана жизни и укрепления здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мониторинга по питанию дошкольников в дошкольных учреждениях (ежеквартально) | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках тек. финансирования | - |  |
| 5.2. | Проведение мониторинга пропусков по болезни на одного ребенка в год в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках тек. финансирования | - |  |
| 5.3. | Обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений и установка малых архитектурных форм на игровых площадках (300,0 тыс. руб. на 1 учреждение) | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 6000 | 0 | 0 |
| 6 | **Обобщенное мероприятие:** улучшение инфраструктуры системы дошкольного образования и материально технической базы учреждений дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 63141 | 2450 | 3,9% |
| 6.2. | Благоустройство территорий ДОУ, приобретение малых архитектурных форм | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 6000 | - |  |
| 6.3. | Проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 29150 | 2141,6 | 7,3% |
| 6.4. | Проведение экспертизы состояния инженерных сетей, материально-технической базы учреждений дошкольного образования детей | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | в рамках тек. финансирования | - |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья (всего 110 мест): | УО |  |  | бюджет области | 100 000,00 | 85 321,2 | 85,3% |
|  | -детский сад район «Запсковье» |  | 2012 | 2013 |  |  | - |  |
|  | -детский сад район «Завеличье» |  | 2013 | 2014 |  |  | - |  |
|  | **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения** | УО |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Поддержка талантливой молодежи (с 14 лет до 18 лет) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 100 | 100 | 100% |
| 1.2. | Поощрение педагогов, учащиеся которых добились высоких результатов в конкурсных мероприятиях и получили поддержку на муниципальном уровне | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 50 | 50 | 100% |
| 1.3. | Проведение научно-практических конференций школьников, предметных олимпиад, детских творческих конкурсов | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 40 | 5 | 12,5% |
| 1.4. | Ежегодная церемония награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 30 | 0 | 0% |
| 1.5. | Проведение ежегодного конкурса «Ученик года», ежегодного Форума детских общественных объединений, слета активистов школьных органов самоуправления | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 30 | 30 | 100% |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расширение спектра городских творческих конкурсов для обучающихся школ города и воспитанников учреждений дополнительного образования детей | УО, УК, КФКСДМ | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - |  |
| 2.2. | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад и т.п. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - |  |
| 2.3. | Развитие системы профориентации на общегородском уровне | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - |  |
| 2.4. | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - |  |
| 2.5. | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир. | - |  |
|  | **Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность** | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.** | **КФС и ДМ** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Молодежь и город» на 2011-2013 годы* |  | 2011 | 2013 |  |  |  |  |
|  | - развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, развития молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи.  Молодежная инвестиционная Олимпиада. |  |  |  | бюджет города | 403 |  | 0 |
|  | **Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности** | **КФС и ДМ** |  |  | **ВСЕГО** | **2010** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Создание условий для организации содержательного культурного досуга. |  |  |  | бюджет города | 2 000,00 | 1000 | 50 |
|  | Финансирование мероприятий для молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Создание возможностей для активных занятий спортом широкого круга молодёжи. |  |  |  | бюджет города | 10 | - | 0 |
|  | - Обеспечение полного освещения мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики, путем информирования молодежи для расширения участия молодежи в соответствующих мероприятиях и проектах. |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова. |  |  |  | бюджет города |  | - | - |
|  | **Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества** | **КФС и ДМ** |  |  | **ВСЕГО** | **500** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Индивидуальные и командные гранты на обучение, реализацию идей и проектов в сфере городского развития, организация молодежного волонтерского движения.  Создание молодежного волонтерского отряда. |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. | - Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи.  Финансирование мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями. |  |  |  | бюджет города | 500 | 664,205 | 132 |
|  | **Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде** | **КФС и ДМ** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Профилактика правонарушений, алкоголизации и наркотизации среди молодежи. |  |  |  | бюджет города | 10 | 0 | 0 |
|  | Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения** | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.** | УУРЖП |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Жилище»* | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение специально оборудованными жилыми помещениями инвалидов – колясочников, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях | УУРЖП | 2011 | 2013 |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение специально оборудованного жилья путем строительства на основании муниципального заказа | УУРЖП | 2011 | 2013 | бюджет города | 12870 | - | мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 05.04.2013 №740) |
|  | **ПРИОРИТЕТ 2. Псков – ЛЮБИМЫЙ город** | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | | | |
|  | **Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом** | **КФС и ДМ** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы»* |  | 2010 | 2012 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и акций и обеспечение их доступности |  |  |  | бюджет города | 31449,0 | 15295,0 | 48,63 |
|  | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ физической культуры и спорта (согласно Приложению 2 ДЦП) |  |  |  | бюджет города | 4 154,00 | 71,0 | 1,71 |
|  | *ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* |  | 2013 | 2015 |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Реализация мероприятий ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» |  | 2013 | 2015 |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка ДЦП *«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | КФСиДМ | 2012 | 2012 | бюджет города | - | - |  |
| **Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования** | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ** | **УО** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ежегодный городской конкурс методических площадок. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 100 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение методических марафонов (2 раза в год) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 30 | 0 | 0 |
| 1.4. | Создание межшкольных технологических кабинетов, в том числе ремонт помещений и оборудование: | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 10000 | 0 | В 2013 **выполнение не предусмотрено**  (изменение в ДЦП- перенос на 2014 год) |
|  | - на базе школы №3; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на базе школы №11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: здоровьесбережение школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт и оборудование школьных спортивных площадок: | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 9000 | 0 | В 2013 **выполнение не предусмотрено**  (изменение в ДЦП- перенос на 2014 год) |
|  | - гуманитарный лицей |  |  |  |  |  |  |
|  | - лицей «Развитие» |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕМЛ №20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство пристроек для вторых спортивных залов к зданиям школ: | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 30000 | 0 | В 2013 **выполнение не предусмотрено**  (изменение в ДЦП- перенос на 2014 год) |
|  | - школа №12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - школа №47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ремонт и оборудование медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 12531,4 | 0 | 0 |
|  | *ДЦП «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»* | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: здоровьесбережение школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях Псковской области (загородные лагеря, санатории) | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 | обл. бюдж. | 15240 шт. | 3325 чел | 21,8 |
| фед. бюджет |
| внебюдж. ср. |
| 3.2. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей во время школьных каникул на базе муниципальных образовательных учреждений (общеобразовательных и учреждений дополнительного образования детей) | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 | обл. бюдж. | 12400 шт. | 12257 чел | 98,8 |
| фед. бюджет |
| внебюдж. ср. |
| 3.3. | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 | обл. бюдж. | 2000 шт. | 974 чел | 48,7 |
| фед. бюджет |
| внебюдж. ср. |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление перехода на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | тек. финансир | - |  |
|  | **Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения** | **УО** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП 1.1. «Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: развитие педагогического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поощрение лучших учителей | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 150 | 50 | 33,3% |
| 1.2. | Поощрение лучших воспитателей дошкольных образовательных учреждений | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 200 | 150 | 75% |
| 1.3. | Поощрение лучших педагогов дополнительного образования детей | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 150 | - | 0% |
| 1.4. | Проведение профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют» | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 50 | 30 | 60% |
| 1.5. | Издание муниципального образовательного журнала (два номера в год) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 40 | 0 | 0 |
|  | *ДЦП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* | УО | 2013 | 2015 |  |  |  |  |
| 3 | **Обобщенное мероприятие:** развитие педагогического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Улучшение качественного состава и обеспечение профессионального роста педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений (семинары, курсы) | УО | 2013 | 2015 | бюджет города | в рамках тек. финансирования | - |  |
| 3.2. | Привлечение и использование научного потенциала специалистов из других регионов для повышения качества профессионального уровня и освоения новых педагогических технологий (вариативных программ "Сообщество", "Кроха" и других) | УО | 2013 | 2015 | бюджет города | в рамках тек. финансирования | - |  |
| 3.3. | Ежегодная пролонгация предоставленной льготы (20% на 1 ребенка; 50% на 2 детей, посещающих ДОУ) по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, если родитель является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения | УО | 2013 | 2015 | бюджет города | 2673,3 | 1834,8 | 68,6% |
| 3.4. | Установление персональных надбавок к заработной плате воспитателей, младших воспитателей и медицинских работников муниципальных дошкольных учреждений и дошкольных отделений муниципальных образовательных учреждений | УО | 2013 | 2015 | бюджет города | 29982,5 | 0 | внесены изменения **в ДЦП - финансирование в 2013 исключено** |
| 3.5. | Установление персональных надбавок к заработной плате педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений и дошкольных отделений МОУ | УО | 2013 | 2015 | бюджет города | 4103,8 | 0 | внесены изменения **в ДЦП - финансирование в 2013 исключено** |
| 3.6. | Установление персональных надбавок к заработной плате обслуживающего персонала муниципальных дошкольных учреждений и дошкольных отделений МОУ | УО | 2013 | 2015 | бюджет города | 1794,1 | 0 | внесены изменения **в ДЦП - финансирование в 2013 исключено** |
|  | **Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования** | **УО** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Улучшение инфраструктуры системы образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Стимулирование дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 900 | - | 0% |
| 1.2. | Стимулирование учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 300 | - | 0% |
| 1.3. | Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также ЦППРиК пособиями и оборудованием для образовательного процесса | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 1400 | - | изменение **в ДЦП - финансирование в 2013 исключено** |
| 1.4. | Текущий ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 78380 | 4936,0 | 6,2% |
| 1.5. | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 79267 | 8970,0 | 11,3% |
|  | **Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономик и и городского сообщества** | **УО** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие системы образования города Пскова»* | УО | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение оборудования и мебели для общеобразовательных учреждений | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 6088 | 400,3 | 6,5% |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство новой школы в районе дальнего Завеличья на 800 мест. | УО | 2013 | 2014 | областной бюджет | - | - | Выполнение мероприятия перенесено на 2016 год |
| 2.2. | Перевод муниципальных образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование | УО | 2012 | 2014 | - | - | - |  |
|  | **Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей** | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1.** Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан. | **УК** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Задача 3.1. и мероприятия 2-5 буду включены в разработанную в 2012 году ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (программная деятельность)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» | **УК** | 2012 | 2012 |  |  |  |  |
| 2 | Создание системы работы и проведение комплекса мероприятий по сохранению и популяризации историко-культурного наследия (конкурсы, конференции, выставки, рекламно-информационные и популяризаторские издания) |  | 2012 | 2014 | Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП |  |  |  |
| 3 | Установка информационных надписей на объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности |  | 2012 | 2014 | Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП |  |  |  |
| 4 | Проведение работы по присвоению объектам, обладающим признаками объектов культурного наследия статуса памятников архитектуры муниципального значения |  | 2012 | 2014 | Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП |  |  |  |
| 5 | Создание системы работы и проведение комплекса мероприятий по увековечиванию лиц и событий истории города Пскова |  | 2012 | 2014 | Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП |  |  |  |
|  | **Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг** | **УК** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы»* |  | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление материально- технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей |  | 2012 | 2014 | бюджет города | 4264,9 | 4264,40 | 99,9 |
| 2 | Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей |  | 2012 | 2014 | бюджет города | 8014,7 | 7990,10 | 99 |
| 3 | Постановка спектаклей, интерактивных программ в МБУК «Театр юного зрителя». Совершенствование концертных программ разных жанров, повышение исполнительского мастерства. |  | 2012 | 2014 |  |  |  | Мероприятие в 2013 году не финансировалось. |
| 4 | Открытие Центра Детского чтения |  | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства** | УК |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Задача 3.3. и мероприятия буду включены в разработанную в 2012 году ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (см. Задачу3.1.).* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание новых выставочных площадок и активизация выставочной деятельности |  | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 2 | Создание банка данных о псковичах – представителях различных направлений искусства |  | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 3 | Формирование плана совместной работы органов местного самоуправления и творческих союзов по осуществлению культурной политики в различных областях творчества |  | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества** | УК |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Поддержка юных дарований в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | УК | 2011 | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Стимулирование одаренных учащихся и педагогов, руководителей творческих коллективов, работающих с одаренными детьми. |  |  |  | бюджет города | 560 | 0 | - |
| 2 | Выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала |  |  |  | бюджет города | 1 060,00 | 0 | - |
| 3 | Повышение профессионального уровня руководителей, педагогических работников МОУ ДОД и руководителей творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, работающих с юными дарованиями |  |  |  | бюджет города | 350 | 0 | - |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Мероприятия 4 и 5. будут включены в разработанную в 2012 году ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (см. Задачу3.1.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание системы конкурсной поддержки и продвижения литературных произведений и творческих работ псковичей |  | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 5 | Издание книг псковских писателей и краеведов |  | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций** | **УК** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Задача 3.5. и мероприятие 1. будут включены в разработанную в 2012 году ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (см. Задачу 3.1.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (возможна корректировка после разработки ДЦП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание редакционно-экспертного и художест венного совета |  | 2012 | 2014 | Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП |  | - | - |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем** | **УУРЖП** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков"* | **УУРЖП** | 2010 | 2015 |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Ликвидация ветхого жилого фонда, отселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, путем приобретения жилых помещений | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  |  |
| 1.1. | Снос ветхого жилого фонда | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  | мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 05.04.2013№740) |
| (проведение конкурсных процедур, выполнение работ) |
| 1.2. | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания, в благоустроенные жилые помещения | УУРЖП | 2010 | 2015 | бюджет города | 171375,0 | - | мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 05.04.2013№740) |
|  |  |  |  |  | бюджет области | 0 | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ист. | 0 | - | - |
|  | *ДЦП на 2012-2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»* | УУРЖП | 2012 | 2021 |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Строительство муниципального жилья, предоставление (ликвидация очереди) квартир гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях | УУРЖП | 2012 | 2021 |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение жилых помещений путем строительства на основании муниципального заказа | УУРЖП | 2012 | 2021 | бюджет города | 184772,3 | - | мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 13.11,2012№2995) |
|  |  |  |  |  | бюджет области | 554316,9 | - | - |
|  | *ДЦП на 2012-2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий»* | УУРЖП | 2012 | 2016 |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Расселение домов, ранее имевших статус общежитий в рамках ДЦП | УУРЖП | 2012 | 2016 |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение муниципального жилья (на расселение) путем строительства на основании муниципального заказа. | УУРЖП | 2012 | 2016 | бюджет города | 164368,75 | - | мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 13.11.2012№2996) |
| 3.2. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий. | УГХ | 2012 | 2016 | бюджет города | 212374,5 | - | мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 13.11.2012№2996) |
|  | **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда** | УГХ |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* |  | 2011 | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодное планирование расходов в бюджете города Пскова на замену лифтов в соответствии с ДЦП | УГХ | 2010 | 2013 | Бюджет города (100%) | 16 517,80 | 0 | 0 |
| 2 | Выполнение работ по замене лифтов | УГХ | 2010 | 2013 | бюджет города (95%) | 15665,50 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства насел (5%) | 824,50  (программа) | 0 | 0 |
|  | *ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Проведение капитального ремонта в жилых домах | УГХ | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение капитального ремонта кровель жилых домов | УГХ | 2012 | 2014 | бюджет города (90%) | 275151,1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | средства собственников (10 %.) | 30572,344 | 0 |  |
| 1.3. | Проведение капитального ремонта инженерных сетей жилых домов | УГХ | 2012 | 2014 | бюджет города (90%) | 24709,5 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | средства собственников (10 %.) | 2745,5 | 0 |  |
| 1.4. | Проведение выборочного капитального ремонта жилых домов | УГХ | 2012 | 2014 | бюджет города (90%) | 34139,7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | средства собственников (10 %.) | 3793,3 | 0 |  |
|  | **Задача 4.5. Развитие рынка жилья** | УУРЖП, УГД |  |  | **ВСЕГО** | **17 509,00** |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»* | УУРЖП | 2012 | 2016 |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Поддержка инвестиций в строительство жилья, в том числе жилья, необходимого для обустройства специалистов; | УУРЖП | 2012 | 2016 |  |  |  |  |
| Формирование (с учетом низкой, покупательной способности населения Пскова) условий для приобретения жилья: семей специалистов Пскова, работников бюджетной сферы |  |
| 1.1. | Приобретение жилья (путем строительства на основании муниципального заказа) для использования под служебные жилые помещения, предназначенные для квалифицированных специалистов, привлеченных из других МО Псковской области или иных регионов | УУРЖП | 2012 | 2016 | бюджет города | 63452,8 | - | мероприятие **исключено** из ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»  (ПАГП от 27.12.2012 № 3372) |
|  |  |  |  |  | бюджет области | 26322,2 | - | - |
| 1.2. | Предоставление субсидий работникам бюджетной сферы на приобретение жилья | УУРЖП | 2012 | 2016 | бюджет города | 33487,0 | - | мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 27.12.2012№3372) |
|  |  |  |  |  | бюджет области | 13677,8 | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ист. | 72535,2 | - | - |
|  | *ДЦП «Жилище»* | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: развитие ипотечного кредитования | УУРЖП | 2010 | 2015 |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам на при­обретение жилья гражданам, признанным нуж­дающимися в жилых помещениях в городе Пскове | УУРЖП | 2010 | 2015 | бюджет города | 9550 | 7 707, 10234 | 80,7 |
|  |  |  |  |  | бюджет области | 0 | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ист. | 7590 | 6 072,0 | 80,0 |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** формирование условий для приобретения жилья молодыми семьями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья | УУРЖП | 2010 | 2015 | бюджет города | 10440,05 | - | мероприятие **перенесено** на 2014 год (ПАГП от 05.04.2013№740) |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ист. | 20500 | - | - |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Поддержка инвестиций в строительство жилья | **УГД** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поддержание на устойчивом уровне объемов строительства жилья | инвестор, УГД | постоянно | постоянно | Внебюджетные средства | согласно проектной документации инвестора | информация о сметной стоимости отсутствует |  |
| **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** | | | | | | | | |
| **Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города** | КГО и ЧС УМВД по г. Пскову |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и органов МСУ по предупреждению правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Антитеррористическая комиссия при АГП | 2012 | 2014 | - | - | - | - |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: Наращивание сил и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах в целях повышения оперативности реагирования на сообщения о правонарушении |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 667,86 | 291,4 | 43,63 |
| 2,2 | Установка систем видеонаблюдения в учреждениях физической культуры и спорта | КФС и ДМ | 2013 | 2014 | бюджет города | 84,0 | 84,0 | 100 |
|  | *ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | УМВД по г. Пскову | 2009 | 2014 |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Создание системы автоматизированной фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | УМВД по г. Пскову, **УГХ** | 2012 | 2014 |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и оборудование технических средств фиксации нарушений ПДД, создание центра видеофиксации нарушений ПДД | УМВД по г. Пскову, УГХ | 2012 | 2014 | бюджет города | - | - | **Перенесено на 2014 год** |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ср. | 110000 |  |  |
| 1.2. | Ввод в действие системы автоматизированной фотовидеофиксации нарушений ПДД | УМВД по г. Пскову, **УГХ** |  |  |  |  |  | **Перенесено на 2014 год** |
| 2. | **Обобщенное мероприятие.** Профилактика правонарушений в масштабах МО «Город Псков», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработать адаптационные курсы по выбору "Введение в профессию" в рамках предпрофильной подготовки в МОУ г. Пскова. Формирование единого информационного поля обучающихся для их дальнейшего профессионального самоопределения (обновление образовательной карты г. Пскова). Комплектование ресурсной базы для профессионального самоопределения обучающихся МОУ (приобретение профессиональных комплектов тестов и материалов для медиатеки по профориентации) | УО | 2012 | 2014 | бюджет города | 164,6 |  | **Перенесено на 2014 год** |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** воссоздание института социальной профилактики и вовле­чение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и материально- техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин | УМВД, КГО и ЧС | 2012 |  | бюджет города | 1869,1 | 1656,1 | 88,6 |
|  | **Задача 1.2. Повышение защищённости граж­дан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП** |  |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Реализация Плана мероприятий по дополнительным мерам обеспечения безопасности учащихся муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка в МОУ капитальных ограждений | УО | 2013 | 20 14 | бюджет города | - | - | **Перенесено на 2014 год** |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ср. | 502 |  |  |
| 1.2. | Установка в МОУ кнопок экстренного вызова полиции | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 555,75 | 363,6 | 65,43 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные ср. | 59,1 |  |  |
|  | *ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | УМВД по г. Пскову | 2009 | 2014 |  |  |  |  |
| 2 | Создание ситуационного центра Администрации города Пскова на основе Единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования «Город Псков» | КГОиЧС | 2013 | 2013 | бюджет города | **5000** | **-** | **Перенесено на 2014 год** |
|  | *ДЦП «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 - 2013 годы».* | УГХ | 2011 | 2013 |  |  |  |  |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Улучшение усло­вий движения на улично-дорожной сети го­рода |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Выполнение работ по реконструкции свето­форных объектов (в соответствии с «Планом переустройства светофорных объектов в го­роде Пскове на 2011 - 2013 годы», включен­ным в состав ДЦП) с заменой ламповых све­тофоров на светодиодные и заменой кон­троллеров на АСУДД. | УГХ | 2012 | 2013 | бюджет города | - |  | **Перенесено на 2014 год** |
| 5 | **Обобщенное мероприятие:** Улучшение дорож­ной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учрежде­ниям |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение работ на территориях, прилега­ющих к образовательным учреждениям: по обустройству въездов, калиток и ограждений, по реконструкции дорожных знаков и т.д. (в соответствии с Планом, включен­ным в состав ДЦП) | УО, УГХ | 2011 | 2013 | бюджет города | - |  | **Перенесено на 2014 год** |
|  | **Задача 1.3. Создание безопасной среды обита­ния путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информа­ционных технологий в рамках концепции «Без­опасный город».** | КГО и ЧС |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова на 2012-2014 гг»* |  |  |  |  |  |  | В 2013 году финансирование не предусмотрено |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Создание аварийно-спасательной службы города |  |  |  |  |  |  | Перенесено на 2014 год (ПАГП от 18.06.2013 [N 1423](consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C45248F9985EBBEDC27D990A364252B5D0B11188A82CCD0E50B93ED5F6C6A35FB19A1047H) ) |
| 1.1. | Инженерно-технические мероприятия по обустройству производственной территории | МБУ «Рем.- авар.служба» | 2013 | 2013 | бюджет города | - |  |  |
| 1.2. | Материально-техническое оснащение аварийно-спасательной службы | МБУ «Рем.- авар.служба» | 2013 | 2013 | бюджет города | - |  |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие:** Устройство спасательной станции на воде |  |  |  |  |  |  | Перенесено на 2014 год (ПАГП от 18.06.2013 [N 1423](consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C45248F9985EBBEDC27D990A364252B5D0B11188A82CCD0E50B93ED5F6C6A35FB19A1047H) ) |
| 2.1. | Оснащение плавательными средствами | МБУ «Рем.- авар.служба» | 2013 | 2014 | бюджет города | - |  |  |
|  | **Задача 1.4. Обеспечение высокой экологиче­ской безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычай­ных ситуаций природного и техногенного ха­рактера** | ГО и ЧС |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Повышение противопожарной защищенности городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: Обустройство межквартальных просек и минерализованных полос | УГХ | 2013 | 2014 | бюджет города | 135 | - | Мероприятие профинансировано вне рамок дцп, ден. средства выделены из резервного фонда 99,0 тыс. руб. |
|  | **Задача 1.5. Усиление противопожарной за­щиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.** | КГО и ЧС |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Повышение эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории города и снижение материального ущерба от пожаров |  |  |  |  |  |  | **Перенесено на 2014 год** |
| 3,1. | Обустройство открытых пожарных водоемов на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей) | УГХ | 2013 | 2014 | бюджет города | 563,5 |  |  |
| 3.2. | Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города | МП «Горводоканал» | 2013 | 2014 | бюджет города | 2615 |  |  |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы – муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях | УО | 2013 | 2014 | бюджет города | 10042,4 | 8758,2 | 87,2 |
| 4.2. | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей | УК | 2012 | 2014 | бюджет города | 907,1 | 768,9 | 84,8 |
| 4.3. | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и делам молодежи | КФС и ДМ | 2013 | 2014 | бюджет города | 582,6 | 525,2 | 90,1 |
| **Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства** | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Развитие городской транспорт­ной инфраструктуры и различных видов транспорта** | **УГХ** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие маршрутной сети в районах города, не охваченных автобусным сообщением | **УГХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация новых и модернизация действующих автобусных маршрутов с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистра­лей (продолжение улиц Коммунальная, Юности, Алехина). | **УГХ** | Сразу после приемки улиц после их реконструкции | Через 3 месяца после начала реализации |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформле­ния города для формирования единой свето­вой среды – одной из составляющих художе­ственного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.** | **УГХ** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Светлый город» 2013-2016» | **УГХ** | 2013 | 2013 | - | - | - |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Светлый город» 2013-2016»* | **УГХ** | 2013 | 2016 | Источник и объем финансирования мероприятий ДЦП будут определены в процессе разработки ДЦП |  | - |  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение све­тового оформления города для формирова­ния единой световой среды (реализация мероприятий ДЦП) | **УГХ** | 2013 | 2016 | - | - | - | - |
|  | **Цель 4. Формирование доступных рекреаци­онных зон и зон отдыха** | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест от­дыха в каждом районе города.** | УГХ |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ДЦП «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2014-2016 годы» | УГХ | 2013 | 2013 | - | - |  |  |
|  | **Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов.** | УГХ |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы" | УГХ | 2014 | 2016 | - | - |  |  |
| 2. | Разработка ДЦП «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2013-2015 годах» |  | 2012 | 2012 | - | - |  |  |
|  | **Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах.** | **УГХ** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ДЦП «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2013-2015 годах» |  | 2012 | 2012 | - | - |  |  |
|  | **Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.** | **УГХ** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ДЦП «Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах» |  | 2012 | 2012 | - | - |  |  |
|  | **Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным** | **УГХ** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным в 2014-2016 годах» |  | 2013 | 2013 | - | - |  |  |
|  | **Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова** | | | | | | | |
|  | **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.** | **УГД** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Разработка проектов планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  | В связи с сокращением финансирования данный вид работ запланировано провести в 2014-2016 г. (работы внесены в план бюджета на 2014 г.) |
| 1.1. | Разработка проектов планировки территории | УГД | 2012 | 2025 | бюджет города | 71 000 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработка проектов межевания территории | УГД | 2012 | 2025 | бюджет города | 75 700 | 0 | 0 |
|  | **Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.** | **УГД** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение связи улично-дорожной сети города с федеральными дорогами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация связи улично-дорожной сети | Администрация города Пскова | постоянно | постоянно | внебюджетные средства |  | 0 | 0 |
|  | **Приоритет 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА** | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления** | | | | | | | |
|  | **Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы** | **КИТ** |  |  | **ВСЕГО** |  | **0** | **0** |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы»* | КИТ | 2012 | 2015 |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Стимулирование процессов информатизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление возможности прогнозирования последствий принимаемых решений, а также информирования о фактическом состоянии территории и ее использовании в процессе инвестиционно – строительной деятельности | КИТ | 2012 | 2014 | бюджет города | 5940 | 0 | 0 |
| 1.2. | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой | КИТ | 2012 | 2015 | бюджет города | 300 | 0 | 0 |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Развитие информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры | КИТ | 2012 | 2014 | бюджет города | 21450 | 0 | 0 |
| 3. | **Обобщенное мероприятие**: Участие в реализации мероприятий федеральных программ по информатизации: «Информационное общество (2011 – 2020)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация автоматизированного межведомственного информационного взаимодействия | КИТ | 2012 | 2015 | бюджет города | 6500 | 0 | 0 |
| 3.2. | Переход к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг | КИТ | 2012 | 2015 | бюджет города | - | - | - |
|  | **Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления.** | **ФУ, КРМЗ** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** обеспечение гласности, открытости и прозрачности размещения муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Размещение на официальном сайте информации об объявлении открытых конкурсов, открытых аукционов в электронной форме (по мере поступления от заказчиков) и оформление процедур в соответствии с требованиями законодательства | **КРМЗ** | 2012 | 2014 | - | - | - | - |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:**  *предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов* | **КРМЗ** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проверка сметных расчетов и обоснования цен на ремонтные работы (по мере поступления от заказчиков социальной сферы) | **КРМЗ** | 2012 | 2014 | - | - | - | - |
| 2.2. | Проверка проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов, технических заданий, проектов муниципальных контрактов (по мере поступления от заказчиков) | **КРМЗ** | 2012 | 2014 | - | - | - | - |
|  | **Цель 3. Повышение эффективности управления городом** | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления** | **ФУ** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Программа повышения эффективности бюджетных расходов МО «Город Псков» на период до 2013 г* | ФУ | 2011 | 2013 |  |  | - | - |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Совершенствование системы управления бюджетным потенциалом и обеспечение эффективности использования средств городского бюджета с целью реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года | ФУ | 2012 | 2013 |  |  | - | Затраты на реализацию Стратегии развития города до 2020 года по финансовому управлению осуществляются в пределах утвержденной сметы расходов управления |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** Ресурсное обеспечение реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года | **ФУ** | 2013 | 2014 | - | - | - | Затраты на реализацию Стратегии развития города до 2020 года по финансовому управлению осуществляются в пределах утвержденной сметы расходов управления |
|  | **Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью** | **КУМИ** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
|  | **Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества** | **КУМИ** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду** | | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.** | **КСЭР и ПР** |  |  | **ВСЕГО** | **0** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Обобщенное мероприятие:** Содействие в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). |  | 2012 | 2020 | - | - |  |  |
| **2.** | **Обобщенное мероприятие:** Развитие сети торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов различных ценовых категорий, с хорошим уровнем обслуживания**.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание организационной, консультативной и методической помощи субъектам торговли, общественного питания бытового обслуживания. | КСЭР и ПР | 2012 | 2020 | - | - | - | - |
| **3.** | **Обобщенное мероприятие:** Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Упорядочение и оптимизация сети нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной схемой | КСЭР и ПР | 2012 | 2017 | - | - | - | - |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Расширение сферы услуг (заказы по телефону продуктов питания с доставкой на дом, услуги по уходу за больными и пенсионерами и т.п.) в соответствии с потребностями и ожиданиями населения города. | КСЭР и ПР |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содействие внедрению новых технологий в бытовое обслуживание населения, развитию услуг по приему заказов на обслуживание по телефону и сети Интернет. | КСЭР и ПР | 2012 | ежегодно | - | - | - | - |
|  | **Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.** | **УГД** |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Развитие различных досуговых центров, молодежных центров, спортивных секций и сооружений, клубов по интересам, оздоровительных центров и т.д. | УГД |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство за счет инвесторов детских площадок | инвестор, УГД | постоянно | постоянно | внебюджетные средства |  | 0 | 0 |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: Создание многопрофильных спортивных центров |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса на Степановском лужке | инвестор, УГД | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором | внебюджетные средства |  | 0 | 0 |
| 2.2. | Строительство аквапарка | инвестор,УГД | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором | внебюджетные средства |  | 0 | 0 |
|  | **Приоритет 6. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР** | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке** | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города.** | УК |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Программная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| *ДЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 – 2016 годы"* | | УК | 2011 | 2016 |  |  |  |  |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Проведение ревитализации основных зон пешеходного туризма | УГХ |  | 2012 |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября | УГХ | 2012 | 2012 | бюджет области | 26334,67 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 412576,00 | 161541,71 | 39,15 |
| 1.2. | Реконструкция набережной р. Великой и набережной р. Псковы от Троицкого (Советского) моста до Ольгинского моста | УГХ |  | 2012 | бюджет области | 4157,16 | 4157,16 | 100 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 65131,00 | 36804,01 | 56.51 |
| 1.3. | Благоустройство "Детского парка" | УГХ | 2012 | 2012 | бюджет области | 3108,17 | 2399,52 | 77,20 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 69593,00 | 42644,55 | 61,28 |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Создание торгово - развлекательной зоны и "Города ремесленников" на набережной реки Псковы (левый берег) на участке от Троицкого моста до Финского парка. | УГХ, УК, Частные инвесторы, | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проекта благоустройства и организации территории | УГХ | 2012 | 2013 | бюджет города | 2150 | - | - |
| 2.2. | Реконструкция Гельдтовой бани | Частн. инвестор | 2012 | 2013 | внебюдж. средства | 40000 | - | - |
| 2.3. | Реконструкция дорожной сети, реали­зация плана благоустройства и дендро­плана | УГХ | 2012 | 2013 | бюджет области | 30000 | - | - |
| 2.4. | Организация торгово-ремесленной зоны | УК | 2012 | 2013 | бюджет города | 8000 | - | - |
| 2.5. | Проведение экспертизы, подготовка проекта реконструкции комплекса зда­нии 17 - 19 веков, ул. Милицейская 4, 6 | Частн. инвестор | 2012 | 2013 | внебюдж. средства | 20000 | - | - |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** Создание зоны пешеходного туризма на набережной р. Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления с Запсковья (правый берег) | УГХ, частный инвестор | 2013 | 2013 |  |  | - | - |
| 3.1. | Разработка проекта благоустройства и плана размещения объектов туристической инфраструктуры | УГХ | 2013 | 2013 | бюджет города | 2500 | - | - |
| 3.2. | Реконструкция и приспособление зданий по ул. Герцена, 5 и 5-а | УГХ | 2013 | 2013 | внебюдж. средства | 25530 | - | - |
| 3.3. | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | УГХ | 2013 | 2013 | бюджет области | 40000 | - | - |
| 3.4. | Реконструкция проезжей части ул. Герцена на участке от ул. Труда до ул. Волкова | УГХ | 2013 | 2013 | бюджет города | 10000 | - | - |
| 4. | **Обобщенное мероприятие**: Создание пешеходной туристической зоны вдоль стен Окольного города от Покровской башни до Лужских ворот (Октябрьский проспект) | УГХ, УК, | 2011 | 2014 |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проекта благоустройства и организации территории | УГХ | 2012 | 2013 | бюджет города | 1750 | - | - |
| 4.2. | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | УГХ | 2012 | 2013 | бюджет области | 30000 | - | - |
| 4.3. | Установка малых архитектурных форм | УГХ | 2013 | 2013 | бюджет города | 5000 | - | - |
| 4.4. | Покровский Угол: организация и про­движение креативного туризма посред­ством создания историко-этнографиче­ского комплекса | УК | 2011 | 2014 | внебюдж. средства | 6000 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города | 600 | **-** | - |
| 5. | **Обобщенное мероприятие:** Организация и благоустройство пешеходной туристической зоны в районе Академического театра драмы им. А.С.Пушкина | УГХ, УГД, |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка проекта организации пешеходной зоны в районе Кутузовского сада и ул. Пушкина | УГХ, УГД |  | 2013 | бюджет города | 1150 | - | - |
| 5.2. | Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана | УГХ |  | 2013 | бюджет области | 20000 | - | - |
| 5.3. | Установка малых архитектурных форм | УГХ |  | 2013 | бюджет города | 3000 | - | - |
|  | **Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности** | УГД |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Сохранение исторического облика города Пскова, его исторически сложившейся планировочной структуры и регенерация ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова, архитектурно-пространственного своеобразия города | УГД |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание Псковского туристического кластера | Администрация Псковской области, Администрация города Пскова | 2012 | 2015 | бюджет города | согласно проектной документации |  |  |

**Сводная оценка финансирования Программы действий Администрации города Пскова на 2013 год (тыс.руб.):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План** | **Факт** | **Уровень, %** |
| **Бюджет города** | **1679426,710** | **70586,907** | **4,20%** |
| в т.ч.: |  |  |  |
| - программная деятельность | 1676906,710 | 68922,702 | 4,11% |
| - непрограммная деятельность | 2 520 | 1 664 | 66,04% |
| Областной бюджет | 821 595 | 91 878 | 11,18% |
| Федеральный бюджет | 547 300 | 240 990 | 44,03% |
| Внебюджетные средства | 230 149,94 | 6 072,00 | 2,64% |
| **Итого** | **3278471,354** | **409527,0473** | **12,49%** |

Председатель комитета

социально-экономического развития

и потребительского рынка Администрации города Пскова М.Н. Аникеева