Муниципальная программа «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 22 октября 2014 г. N 2699.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова.

Цель программы:

Создание комфортных условий проживания граждан.

Задачи программы:

1. Приведение лифтов в жилых многоквартирных домах города Пскова в соответствие с требованиями нормативных документов по обеспечению их безопасной эксплуатации

2. Газификация жилых домов муниципального образования "Город Псков"

3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **"Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем»** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | | **Муниципальная программа** "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» | | | | | | |
| 1. | | Дома, требующие улучшения качества и повышения комфортности - 239 | Штука | 246,0 | 239,0 | 234,0 | 98 |  |
| 2. | | Доля домов, в которых повысили комфортность по отношению к базовому количеству домов, требующих улучшения качества жилищного фонда – 2,85% | Процент | 0,0 | 2,8 | 2,0 | 71 |  |
| 3. | | Количество домов по программе - 7 | Штука | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 71 |  |
|  | | **Подпрограмма 1. «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков»»** | | | | | | |
| 1.1. | Замена лифтов по Подпрограмме | | Штука | 0,0 | 21,0 | 16,0 | 76 |  |
| 1.2. | Доля замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов, требующих замены до 6,8%. | | Процент | 0,0 | 6,8 | 5,2 | 76 |  |
| 13. | Всего лифтов, требующих замены | | Штука | 308,0 | 287,0 | 282,0 | 98 |  |
|  | | **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | |
| 2.1 | | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Единица | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет. | Единица | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.3 | | Уровень исполнения расходов на содержание Управления строительства и капитального ремонта г.Пскова. | Процент | не менее 0,0 | не менее 90,0 | 42,3 | 47 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем" на 2015 год**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2015 года

| **№ п/п** | **Наименование[[4]](#footnote-4)\*** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год,**  **тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение,**  **тыс. руб.** | **Уровень финансирования,**  **%** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков»** |  |  | **25 280,6** | **16618,85** |  | **9,5** |  |  |  |
| **1.1** | **Разработка проектно-сметной документации, приобретение и установка лифтов (взамен устаревшего оборудования)** |  |  | 25 280,6 | 16618,85 |  |  |  |  |  |
| ***1.1.1*** | ***Установка лифтов по следующим адресам: ул. Сиреневый бульвар, д.1, д.1а; ул. Красноармейская, д.26; Плехановский посад, д.75; Рижский пр., д.29/31*** |  |  | 17 673,5 | 16618,85 |  |  | ***Установка лифтов в количестве 16 шт.*** | *Заключен МК на установку 16 лифтов; 24.06.15 сдан последний акт от 08.05.15; МК исполнен; все 16 лифтов установлены по следующим адреам*: ***ул. Сиреневый бульвар, д.1, д.1а; ул. Красноармейская, д.26; Плехановский посад, д.75; Рижский пр., д.29/31*** | *1.В исполнении условий программы о сборе средств населения на софинансирование программы «Замена лифтового оборудования»*  *2.отсутствие средств на полное удовлетворение предоставляемых заявок на расходы, предусмотренные муниципальным контрактом.* |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 17 673,5 | 16618,85 |  |  |  |  |  |
| ***1.1.2*** | ***Разработка ПСД на установку лифтов по следующим адресам: Сиреневый бульвар, 17, ул. Красноармейская, д.26*** |  |  | 160,0 |  |  |  | ***Разработка проектно-сметной документации на установку лифтов (5 шт.)*** | *Заключены два договора на разработку ПСД по установке 5 лифтов по следующим адресам:* ***Сиреневый бульвар, 17, ул. Красноармейская, д.26*** | *Изменение условий программы в части замены адреса по установке лифтового оборудования* |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***1.1.3*** | ***Установка лифтов по адресам: ул. Сиреневый булв. д.17, ул. Красноармейская, д. 26*** |  |  | 7 427,1 |  |  |  | ***Установка лифтов в количестве 5 шт.*** |  |  |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7 427,1 |  |  |  |  |  |  |
| ***1.1.4*** | ***Возмещение затрат по экспертизе лифтов в МКД МО "Г. Псков" (муниципальная доля)*** |  |  | 20,0 |  |  |  | ***Экспертиза лифтов в количестве 13 шт.*** | *В СДО Мотив находится на рассмотрении Проект «Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году субсидий в части муниципальной доли на возмещение затрат по экспертизе лифтов, многоквартирных домов муниципального образования «Город Псков»* |  |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 29.05.2015 | 31.12.2015 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, сбор и анализ отчетности,осуществление технического надзора и приемки выполненных работ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.2.1*** | ***Осуществление технического надзора и приемка выполненных работ*** |  |  |  |  |  |  | ***Наличие актов приемки в эксплуатацию установленного лифтового оборудования*** | *Принято тять актов приемки в эксплуатацию установленного лифтового оборудования по следующим адресам:* ***ул. Сиреневый бульвар, д.1, д.1а; ул. Красноармейская, д.26; Плехановский посад, д.75; Рижский пр., д.29/31*** |  |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Сбор информации, обследование и составление списков жилых домов, у которых истекает срок эксплуатации (25 и более лет) лифтового оборудования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.3.1*** | ***Проведение обследований и составление списков жилых домов, у которых истекает срок эксплуатации лифтового оборудования*** |  |  |  |  |  |  | ***Создание реестра жилых домов, у которых истекает срок эксплуатации лифтового оборудования*** | ***Создан реестра жилых домов, у которых истекает срок эксплуатации лифтового оборудования*** |  |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  | **6 675,1** | **3159,8** | **2820,3** | 42,3 |  |  |  |
| **2.1** | **Обеспечение деятельности центрального аппарата.** |  |  | **6 675,1** | **3159,8** | **2820,3** | 42,3 |  |  |  |
| ***2.1.1*** | ***Реализация расходов бюджета на содержание центрального аппарата*** |  |  | **6 675,1** | **3159,8** | **2820,3** | 42,3 | ***Исполнение сметы управления на уровне не менее 90%*** | ***Исполнение сметы управления на 42,3%*** | *отсутствие средств на полное удовлетворение предоставляемых заявок на расходы, связанные с содержанием аппарата управления* |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6 675,1 | 3159,8 | 2820,3 | 42,3 |  |  |  |
| **2.2** | **Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.2.1*** | ***Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации муниципальной программы*** |  |  |  |  |  |  | ***Размещение в сети Интернет (СМИ) мониторинга реализации программы за 6 мес. и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы*** | ***Размещен в сети Интернет (СМИ) мониторинга реализации программы за 6 мес. и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы*** |  |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.2.2*** | ***Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы.*** |  |  |  |  |  |  | ***Размещение в сети Интернет (СМИ) мониторинга реализации программы за 6 мес. и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы*** | ***Размещен в сети Интернет (СМИ) мониторинга реализации программы за 6 мес. и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы*** |  |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.2.3*** | ***Информационное обеспечение потребителей в рамках муниципальной системы защиты прав потребителей.*** |  |  |  |  |  |  | ***Информирование потребителей в рамках муниципальной системы защиты прав потребителей*** | ***Проинформированы потребители в рамках муниципальной системы защиты прав потребителей*** |  |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.3.1*** | ***Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, актуальных для населения города*** |  |  |  |  |  |  | ***Получение своевременной и достоверной информации в целях реализации муниципальной программы*** | ***Получена своевременная и достоверная информация в целях реализации муниципальной программы*** |  |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.3.2*** | ***Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах АГП, о конкурсах по закупкам и т.д.)*** |  |  |  |  |  |  | ***Своевременное информирование заинтересованных лиц о принятых нормативно-правовых актах, информации о конкурсах и т.д*** | ***Своевременно информированы заинтересованные лица о принятых нормативно-правовых актах, информации о конкурсах*** |  |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | **31 955,7** | **19778,65** | **2820,3** |  |  |  |  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы на 2015 год [↑](#footnote-ref-4)