**Муниципальная программа**

**«Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами»**

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 31 октября 2014 г. N 2791.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

**Цель программы:**

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

**Задачи программы:**

1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова.

2. Содействие созданию и развитию товариществ собственников жилья как формы привлечения собственников к управлению многоквартирным домом и контролю качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **"Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
| наименование муниципальной программы |

**по состоянию на 1 июля 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1)** | **Ед. измер.** | **Значение показателя** | **Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года** |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
| **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 55.0 | 53.0 | 54,0 | 102 |  |
| 2 | Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 1482.0 | 0.0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. |  | 2 | 0,0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»** |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 1200.0 | 0.0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 282.0 | 0.0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. |  | 2 | 0,0 | 0 |  |
| 1.4 | Разработка проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. |  | 1 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета. | Шт. | 76 | 9 | 3 | 33,3 |  |
| 2.2 | Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Шт. | 987 | 987 | 987 | 100 |  |
| 2.3 | Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения | % | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 100 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

|  |
| --- |
| **Муниципальной программы "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
|  |

**по состоянию на 1 июля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия[[4]](#footnote-4)\*** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков"** |  |  |  | **44 010,8** | **325,3** | **10005,4** | **22,7** |  |   |   |
| **1.1** | **Проектирование, капитальный ремонт, модернизация , оборудование и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Псков"** |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **41474,9** | **186,4** | **9914,0** | 23,9 |  |  |   |
| 1.1.1 | Строительство водозабора подземных вод второй очереди 1 этапа | УСиКР АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30 060,0 | 0 | 0 | 0 | Организации работ по объекту (модернизация водозабора по адресу ул. Л. Поземского д.145) |  | Отсутствие проектной документации |
| 1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности 2016 года по строительству водозабора в районе "Псковкирпич" | УСиКР АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 112,3 | 186,4 | 8621,4 | 85,3 | Погашение кредиторской задолженности по 2-м объектам: водозабор в микрорайоне Псковкирпич | Кредиторская задолженность полностью погашена. | 1. Контракт на разработку проекта по строительству КНС на Ленинградском ш., д.65 на 1472,9 тыс.руб. не исполнен

2.Не оплачено 18,0 тыс.руб. за кадастровые паспорта на водозабор «Псковкирпич» |
| 1.1.3 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 292,6 | 1292,6 | 1292,6 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена |   |
| 1.1.4 | Реконструкция и капитальный ремонт сетей газоснабжения | УГХ АГП |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по корректировке технического плана объекта капитального строительства «Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Снятная, ул. Техническая, ул. Алёхина, пер. Снятный, пер. Ижорский, проезд Прибрежный г. Пскова, в т.ч. ПИР» и передача на баланс в КУМИ | Работы осуществляются в соответствии с МК. |  |
| **1.2** | **Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и корректировка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **490,0** | **0** | 0 | 0 |  |  |   |
| 1.2.1 | Актуализация схемы теплоснабжения и разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 490,0 | 0 | 0 | 0 | Актуализация схемы теплоснабжения. | Конкурсная документация на согласовании. |   |
| **1.3** | **Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков"** |  |  |  | **2 045,9** | **138,9** | **91,4** | 4,5 |  |  |   |
| 1.3.1 | Выполнение работ по перекладке газопровода низкого давления по Гарнизонному пер | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 408,5 | 0 | 0 | 0 | Замена трубы газопровода |  |   |
| 1.3.2 | Техническое обслуживание аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 338,4 | 47,5 | 0 | 0 | Осмотр, проверка загазованности, аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения.Заключены МК с АО"Газпром"МК №42 от 14.03.2017 на сумму 47,5 тыс.руб;МК №56 от 17.04.2017 на сумму 66,7 тыс. руб.  | Работы выполняются в рамках заключённых контрактов на 2017 год проводится осмотр, проверка загазованности, аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения. Выполнено. |   |
| 1.3.3 | Аварийный ремонт бесхозяйных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 207,6 | 0 | 0 | 0 | Оперативное устранение аварийных ситуаций. | Разрабатывается аукционная документация на выполнение работ по ремонту бесхозяйных сетей, находящихся на территории МО «Город Псков». |   |
| 1.3.4 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена |   |
| **1.4** | **Создание системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1.4.1 | Учет протяженности и уровень износа водопроводных сетей. | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |   |
| 1.4.2 | Учет протяженности и уровень износа канализационных сетей | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |   |
| **1.5** | **Проведение анализа мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-, водо-, газоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1.5.1 | Анализ уровня проведенной модернизации на объектах водоснабжения и водоотведения, в том числе и за счет привлеченных инвестиций | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |   |
| 1.5.2 | Подготовка предложений по дальнейшему развитию систем тепло-, водо-, газоснабжения | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |   |
| 1.5.3 | Анализ уровня проведенной модернизации на объектах теплоснабжения, в том числе и за счет привлеченных инвестиций. | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |   |
| 1.5.4 | Анализ уровня проведенной модернизации на объектах газоснабжения, в том числе и за счет привлеченных инвестиций. | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |   |
| **2.** | **Подпрограмма Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** |  |  |  | **1 775,8** | **292,5** | **248,9** | 14,0 |  |  |  |
| **2.1** | **Оснащение зданий, строений, сооружений энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета используемых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение)** |  |  |  | **435,5** | **183,5** | **139,9** | 32,1 |  |  |  |
| **2.1.1.** | **Приобретение энергосберегающих ламп и ламп дневного света** | **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ** | **01.01.2017** | **31.12.2017** | 435,5 | 183,5 | 139,9 | 32,1 | 1. Приобретение ламп дневного света | 1 Погашение кредиторской задолженности за 2016 год в размере 139,9 тыс. руб. 2. Приобретение 343 энергосберегающих ламп в 4-х учреждениях | нет |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМ. А.С. ПУШКИНА" |  |  | 80,0 |  | 80,0 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ" |  |  | 12,3 | 12,3 |  | 0 |  | Приобретение 17 энергосберегающих ламп |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ "РАЗВИТИЕ" |  |  | 24,6 |  |  | 0,0 |  | Приобретение ламп запланировано на 2-ое полугодие 2017 г. |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11" |  |  | 0,2 |  |  | 0,0 |  | Не предоставлены документы, подтверждающие размер кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № 10" |  |  | 122,9 | 122,9 |  | 0,0 |  | Приобретение 200 энергосберегающих ламп |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13" |  |  | 1,6 |  | 1,6 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ПСКОВА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17" |  |  | 34,3 | 34,3 |  | 0,0 |  | Приобретение 25 энергосберегающих ламп |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПСКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ" |  |  | 1,3 |  | 1,3 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ №50 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" |  |  | 15,8 |  |  | 0,0 |  | Приобретение ламп запланировано на 2-ое полугодие 2017 г. |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24" |  |  | 6,0 |  | 6,0 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 28 "ИСКОРКА" |  |  | 25,5 |  | 6,0 | 23,5 |  | Приобретение ламп запланировано на 2-ое полугодие 2017 г.; Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 42 "ЖУРАВЛИК" |  |  | 5,2 |  | 5,2 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 31 "РОСИНКА" |  |  | 6,0 |  | 6,0 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ №25 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" |  |  | 6,0 |  | 6,0 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3" |  |  | 1,5 |  | 1,5 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 11" |  |  | 28,2 |  | 0,3 | 1,1 |  | Приобретение ламп запланировано на 2-ое полугодие 2017 г.; Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ №37 "КОРАБЛИК" |  |  | 14,0 | 14,0 |  | 0,0 |  | Приобретение 101 энергосберегающей лампы |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 12" |  |  | 6,0 |  | 6,0 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 16" |  |  | 1,5 |  | 1,5 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 26 "ЛАСТОЧКА" |  |  | 30,0 |  | 6,0 | 20,0 |  | Приобретение ламп запланировано на 2-ое полугодие 2017 г.; Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ДРУЖБА" |  |  | 1,5 |  | 1,5 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8" |  |  | 1,5 |  | 1,5 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "ЮНОСТЬ" |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ №22 "ТЕРЕМОК" |  |  | 1,5 |  | 1,5 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №36 "РЯБИНКА" |  |  | 3,0 |  | 3,0 | 100,0 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
| **2.2** | **Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 2.2.1 | Составление перечня многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта. | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |   |
| 2.2.2 | Формирование перечня многоквартирных домов, требующих проведения энергетического обследования | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |   |
| **2.3** | **Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 2.3.1 | Оценка качества предоставления коммунальных услуг (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) после внедрения энергоэффективных технологий. | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |   |
| **2.4** | **Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения** |  |  |  | **1 340,3** | **109,0** | 109,0 | 8,1 |  |  |   |
| 2.4.1 | Предоставление во временное ограниченное пользование опор наружного освещения | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 891,0 | 0 | 0 | 0 | Опоры в собственности ПАО «МРСК Северо-запада» «Псковэнерго». Используются для размещения энергоэффективных светильников. | В настоящее время разработана и находится на согласовании конкурсная документация на заключение энергосервисного договора, который предполагает замену светильников на энергосберегающие на опорах освещения.Контракт на аренду опор наружного освещения будет заключен после определения подрядной организации по договору энергосервиса. |   |
| 2.4.2 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена |   |
| 2.4.3 | Строительство уличного освещения по улице Гоголевский спуск | УГХ АГП |  |  | 340,3 | 0 | 0 | 0 | Строительство уличного освещения по улице Гоголевский спуск, согласно сметному расчету. | Аукционная документация на согласовании. Денежные средства перенесены в МП "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" на основное мероприятие “Обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования “ по думе №2412 от 14 июля 2017 года. |   |
| **Итого:** | **45786,6** | **617,8** | **10254,3** | **22,4** |  |  |  |

|  |
| --- |
|  Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Пскова Захаров А.Г. |
| Исполнитель Иванова С.Ю. 291518 |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы [↑](#footnote-ref-4)