Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 31 октября 2014 г. N 2790.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова и обеспечение безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".

2. Повышение безопасности граждан на дорогах, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2017 году на 15 процентов по сравнению с 2014 годом.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**Муниципальная программа " Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова "**

по состоянию на 1 июля 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя достижения цели  | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
| **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском | Километр | 46,1 | 58,4 | 48,0 | 15,45 |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 80,0 | 76,0 | 79,0 | 25,0 |  |
| [Подпрограмма 1](#Par245). Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков" |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 20,0 | 24,0 | 21,0 | 25,0 |  |
| Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 24,0 | 35,0 | 25,0 | 9,1 |  |
| Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Процент | 3,9 | 14,0 | 3,9 | 0,0 |  |
| Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Процент | 0,9 | 5,4 | 0,9 | 0,0 |  |
| Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) | Квадратный метр | 414900,0 | 460100,0 | 417479,0 | 5,7 |  |
| [Подпрограмма 2](#Par672). Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков" |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 14,0 | 13,3 | 5,0 | 100, |  |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | Человек | 7,0 | 6,65 | 1,03 | 100 |  |
| Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | Человек | 1,44 | 1,36 | 0,38 | 100 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" на 2015 год**

 по состоянию на 01 июля 2015 года

| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год,** **тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение,** **тыс. руб.** | **Уровень финансирования,** **%** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»** |
| **1.1** | **Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"** |
| ***1.1.1*** | ***Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***153189,0*** | ***94629,5*** | ***78244,4*** | 51,1 | ***Содержание 219225 м автомобильных дорог; 152973,3 м тротуаров; 15000 кв. м зеленых зон у автобусных остановок; 356476 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог; 17930 кв. м автобусных остановок.*** | Содержание 219225 м автомобильных дорог; 152973,3 м тротуаров; 15000 кв. м зеленых зон у автобусных остановок; 356476 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог; 17930 кв. м автобусных остановок. |  |
| ***1.1.2*** | ***Текущее содержание искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамбы)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***10 757,9*** | ***3069,9*** | ***813,3*** |  7,56 | ***Содержание 25509,61 кв.м. искусственных дорожных сооружений.*** | Содержание 25509,61 кв.м. искусственных дорожных сооружений. |  |
| ***1.1.3*** | ***Текущее содержание систем водоотведения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***8 597,5*** | ***3240,5*** | ***2351,4*** | 27,35 | ***Прочистка ливневой канализации-13 км, прочистка открытых водостоков -2,1 км, ремонт колодцев-165шт; откачка воды -25000м3*** | Прочистка ливневой канализации-13 км, прочистка открытых водостоков -2,1 км, ремонт колодцев-165шт; откачка воды -25000м3 |  |
| ***1.1.4*** | ***Выполнение комплекса работ по содержанию технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***5 049,0*** | ***1848,0*** | ***388,1*** | 7,69 | ***Техническое обслуживание 60 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения*** | Техническое обслуживание 60 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения |  |
| ***1.1.5*** | ***Нанесение горизонтальной разметки*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***9 898,5*** | ***3898,5*** | ***328,9*** | 3,32 | ***В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесение горизонтальной разметки на УДС краской 13 300 м2, пластиком 5611 м2*** | В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесение горизонтальной разметки на УДС краской 13 300 м2, пластиком 5611 м2 |  |
| ***1.1.6*** | ***Паспортизация мостов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  | ***Паспорта на 19 мостов*** |  |  |
| ***1.1.7*** | ***Обустройство автобусных остановок с установкой остановочных павильонов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***200,0*** | ***200,0*** | ***200,0*** | 100,0 | ***Обустройство двух автобусных остановок*** | Обустройство двух автобусных остановок |  |
| ***1.1.8*** | ***Кредиторская задолженность*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***8023,0*** | ***8023,0*** | ***8023,0*** | 100,0 |  | Оплата кредиторской задолженности |  |
| ***1.1.9*** | ***Восстановление асфальтобетонного покрытия дорожными железобетонными плитами*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***35,9*** | ***35,8*** | ***35,8*** | 99,7 | ***Восстановление асфальтобетонного покрытия по адресу Л.Поземского д.87*** | Восстановление асфальтобетонного покрытия по адресу Л.Поземского д.87 |  |
| **1.2** | ***Ведение реестра искусственных дорожных сооружений*** |
| ***1.2.1*** | ***Формирование списка дорожных сооружений, оценка их состояния и определение плановой очередности их ремонта*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  | ***Сформированный реестр дорожных сооружений*** |  |  |
| **1.3** | ***Капитальный ремонт и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"*** |
| ***1.3.1*** | ***Капитальный ремонт дорог и разработка проектно-сметной документации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***33657,1*** | ***12625,0*** | ***3467,5*** | 10,3 | ***Наличие разработанной проектно-сметной документации и подписанного акта выполненных работ по ремонту и капитальному ремонту улиц города Пскова*** | Корректировка ПСД на мост 50-летия Октября, Разработка ПСД и раб.документации на капремонт ул. Л.Толстого на участке от ул.Вокзальной до ул. Н.Васильева, Разработка ПСД на капремонт Зонального шоссе |  |
| ***1.3.2*** | ***Кредиторская задолженность*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***26655,3*** | ***26655,3*** | ***26655,3*** | 100,0 |  |  |  |
| ***1.3.3*** | ***Реконструкция, строительство дорог и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство дорог*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***499161,9*** | ***2376,3*** | ***3445,1*** | 0,69 | ***Строительство участка дороги ул. Коммунальной, ПСД на строительство участков дорог по ул. Юности, ул. Инженерной, ПСД на реконструкцию Зонального шоссе, Экспертиза ПСД.*** ***Работы по строительству ул. Инженерной, ул. Юности, реконструкции Зонального шоссе, Обеспечение инженерной инфраструктурой жилого района "Борисовичи" Псковского района Псковской области для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Первый этап строительства» - 2 пусковой комплекс*** | Разработка ПСД на строительство участков ул. Инженерной и ул. Юности, Строительство участка ул. Коммунальной, Государственная экспертиза проектной и сметной документации по объекту: "Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала "Северный" в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове", Государственная экспертиза проектной и сметной документации по объекту "Реконструкция Зонального шоссе на участке от ул. Н.Васильева до въезда на территорию Академии ФСИН России в г. Пскове" |  |
| **1.4** | **Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков"** |
| ***1.4.1*** | ***Капитальный ремонт дворовых территорий и разработка проектно-сметной документации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***50 851,7*** | ***500,2*** | ***0*** | 0,0 | ***Наличие разработанной проектно-сметной документации и подписанного акта выполненных работ по капитальному ремонту 20 дворовых территорий*** | Разработана ПСД на ремонт дв.т. |  |
| ***1.4.2*** | ***Кредиторская задолженность*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***17354,4*** | ***17354,4*** | ***17354,4*** | 100,0 |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| **2.1** | **Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения** |
| ***2.1.1*** | ***Установка направляющих пешеходных ограждений, в т.ч. в зоне пешеходных переходов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***7719,4*** | ***3209,8*** | ***1483,8*** | 19,22 | ***Наличие подписанного акта выполненных работ по установке 1500 метров направляющих пешеходных ограждений*** | Установлено 748 метров пешеходных ограждений по ул. Советской |  |
| ***2.1.2*** | ***Оборудование пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой и др.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***199,8*** | ***199,8*** | ***199,8*** | 100 | ***Наличие подписанного акта выполненных работ по оборудованию 2 пешеходных переходов*** | Произведена реконструкция пешеходного перехода на площади Ленина |  |
| **2.2** | **Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов** |
| ***2.2.1*** | ***Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 410,0*** | ***1410,0*** | ***1410,0*** | 100,0 | ***Электрооборудование для 15 светофоров*** | Электрооборудование для 15 светофоров |  |
| ***2.2.2*** | ***Кредиторская задолженность*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***823,2*** | ***823,2*** | ***823,2*** | 100 |  |  |  |
| ***2.2.3*** | ***Строительство светофорных объектов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***387,7*** | ***387,7*** | ***0,0*** | 0,0 | ***Устройство светофора на перекрестке ул. Кузбасской дивизии - ул. Владимирская*** | Устройство светофора на перекрестке ул. Кузбасской дивизии - ул. Владимирская |  |
| **2.3** | **Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дородного движения и контроль за выполнением решений комиссии** |
| ***2.3.1*** | ***Проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** |  |  |  | ***Проведение 7 заседаний*** | Произведено 3 заседания |  |
| ***2.3.2*** | ***Контроль за выполнением решений комиссии*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** |  |  |  | ***Реализация мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения*** | Осуществляется постоянно |  |
| **2.4** | **Проведение регулярных месячников безопасности движения с освещением в средствах массовой информации "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Гололед", "Трактор", "Автомобиль"** |
| ***2.4.1*** | ***Проведение месячников безопасности дорожного движения с освещением в средствах массовой информации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** |  |  |  | ***Проведение 3 месячников*** | Проведены 2 месячника  |  |
| **Итого:** | **833971,2** | **180486,7** | **145223,8** | **17,41** |  |  |  |