**Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»**

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 ноября 2014 г. N 3069.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

**Цель программы:**

Повышение уровня благоустройства города Пскова, развитие систем уличного освещения и обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города.

2. Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства.

3. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории МО "Город Псков", а также исключение случаев травматизма среди населения.

4. Создание благоприятных условия для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей МО "Город Псков".

5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ.

6. Обеспечение устройства и содержание мест захоронения.

7. Благоустройство городских и дворовых территорий.

8. Поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном состоянии.

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **"Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** |
| наименование муниципальной программы |

**по состоянию на 1 июля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | | Ед. измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года | |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
| **Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** | | | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных территорий | | Процент | 35,0 | 40,4 | 35 | 87,5 |  | |
| 2 | Доля утилизированных отходов | | Процент | 40,0 | 50,0 | 40 | 80,0 |  | |
| 3 | Доля реконструированных зеленых насаждений и мест отдыха | | Процент | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 80,0 |  | |
| 4 | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог | | Процент | 15,0 | 20,0 | 0 | 0 |  | |
| 5 | Доля обустроенных СНТ | | Процент | 15,0 | 20,0 | 0 |  |  | |
| 6 | Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | | Процент | 20,0 | 30,0 | 28,0 | 93,3 |  | |
| 7 | Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения | | Процент | 18,0 | 24,0 | 18,0 | 75,0 |  | |
| **Подпрограмма 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | | Единица | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |  | |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | | Процент | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  | |
| **Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество обновленных зеленых насаждений | | Единица | 30,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 2.2 | Доля реконструированных и обновленных малых архитектурных форм на территории города | | Процент | 35,0 | 40,0 | 32,0 | 80,0 |  | |
| **Подпрограмма 3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | | Процент | 60,0 | 70,0 | 60,0 | 85,7 |  | |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | | Гектар | 40,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| **Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество мусорных контейнеров приобретенных СНТ | | Штука | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,0 |  | |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | | Единица | 8,0 | 11,0 | 0 | 0,0 |  | |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | | Единица | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | | Штука | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,0 |  | |
| **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» на 2015-2017 годы | | Процент | 50,0 | 60,0 | 50 | 83,3 |  | |
| **Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. | | Процент | 57,7 | 58,6 | 57,7 | 98,5 |  | |
| 6.2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров от общего количества таких территорий. | | Процент | 19,4 | 20,0 | 19,4 | 97,0 |  | |
| 6.3 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования парков, скверов от общего количества таких территорий. | | Процент | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 100 |  | |
| 6.4 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества выполненных проектов. | | Процент |  | 100,0 |  |  |  | |
| **Отдельное мероприятие 1. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Протяженность новых сетей наружного освещения | | Километр | 2,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 3.2 | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения | | Километр | 7,5 | 9,0 | 7,6 | 0,0 |  | |
| 3.3 | Количество освещенных улиц | | Единица | 258,0 | 260,0 | 258,0 | 99,2 |  | |
| **Отдельное мероприятие 2. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние территорий мест захоронений расположенных в муниципальном образовании «Город Псков» | | Единица | 15,0 | 20,0 | 18,0 | 90 |  | |
| **Отдельное мероприятие 3. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | | Километр | 1,0 | 59,0 | 1,0 | 2 | Уточнить плановый показатель целевого индикатора | |
| **2. Сведения о выполнении мероприятий**  **Муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** | | | | | | |
|  | | | | | | |

**по состоянию на 1 июля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия[[4]](#footnote-4)\* | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| **1.1** | **Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков"** |  |  |  | **85603,90** | 54614,00 | 47315,9 | 55,3 |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание и текущий ремонт линий наружного освещения | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 988,5 | 1 378,3 | 1 118,6 | 56,3 | Обеспечение работоспособности объектов уличного освещения, по мере возникновения не поладок в работе освещения. | Аварийных ситуаций не было(замена перегорающих лампочек). Обеспечение работоспособности объектов уличного освещения, по мере возникновения неполадок в работе освещения.. |  |
| 1.1.2 | Оплата услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией (светофор); | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 4,6 | 0,0 | 0 | Обеспечение бесперебойного функционирования светофоров | Аварийных ситуаций не было.  Поставлено 850 кВт/час на сумму 5,387 тыс. руб. Обеспечение работы светофорного объекта. |  |
| 1.1.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии для уличного освещения г. Пскова | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 68 544,8 | 38211,7 | 31177,9 | 45,5 | Обеспечение бесперебойного функционирования уличного освещения: на выполненых работ , 68 это на пол года или на год | Бесперебойная работа объектов уличного освещения:потреблено 5962,0 тыс кВт.Выполнено 6 актов. |  |
| 1.1.4 | Проектирование и строительство сетей наружного уличного освещения | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 567,9 | 567,9 | 567,9 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена |  |
| 1.1.5 | Технологическое присоединение объектов уличного освещения | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50,0 | 8,8 | 8,8 | 17,6 | Переоформление документов на технологическое присоединение объектов уличного освещения | Технологическое присоединение объектов к электросетям, оплата предоставляемой мощности :  Рижский проспект, от ул.Рокосовского до выезда из города и от ул.Балтийская до пересечения ул. Коммунальной. |  |
| 1.1.6 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14 442,7 | 14442,7 | 14442,7 | 100,0 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена. |  |
| **1.2** | **Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения** |  |  |  | **9186,6** | 4907,9 | 2556,5 | 27,8 |  |  |  |
| 1.2.1 | Спил деревьев, ликвидация аварийных деревьев на территории кладбищ | УГХ АГП |  |  | 53,1 | 17,5 | 17,5 | 33,0 | Снос деревьев на территориях кладбищ 300м3 | )Снесено 48м3 – 12 деревьев. |  |
| 1.2.2 | Содержание мест захоронений | УГХ АГП |  |  | 6 333,4 | 3 014,7 | 2 025,5 | 32,0 | Содержание 10 кладбищ, расположенных на территории МО "Город Псков", в надлежащем состоянии | Работы выполняются в соответствии с МК. |  |
| 1.2.3 | кредиторская задолженность | УГХ АГП |  |  | 513,5 | 513,5 | 513,5 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена. |  |
| 1.2.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство второй очереди кладбища "Крестовское" в г. Пскове | УСиКР АГП |  |  | 2 286,6 | 1362,2 | 0 | 0 | Изготовление проектно-сметной документации по строительству 2-рой очереди территории кладбища “Крестовское” | Проект выполнен, за исключением примыкания к автотрассе Ленинградское ш. | По независящим от подрядчика причинам не предоставлены технические условия на примыкания. |
| **1.3** | **Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей** |  |  |  | **4 064,60** | 864,5 | 864,5 | 21,3 |  |  |  |
| 1.3.1 | Снос зданий и строений, признанных аварийными | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 547,3 | 347,2 | 347,2 | 9,8 | Выполнение работ по сносу 19 расселенных, аварийных и ветхих жилых домов на территории МО «Город Псков:  1.ул. Советская, д.96;  2.ул. Советской наб., д.14;  3.ул. Леона Поземского, д.107а;  4.ул. Леона Поземского, д.110а;  5.ул. Леона Поземского, д.110б;  6.ул. Юбилейная, д.28;  7.ул. Юбилейная, д.30;  8. пер. Чапаева, д.9;  9.пер. Дачный, д.1;  10.ул. Лени Голикова, д.3;  11.ул. Лужская, д.15;  12.ул. Инструментальная,  13.д.1; Ленинградское шоссе, д.5;  14.ул. Боровая, д.9а;  15.ул. Боровая, д.25;  16.ул. Черняховского, д.12;  17.ул. 1-ая Полевая, д.2.  - в соответствии с федеральной программой  18.ул.Юбилейная, д.24;  19.Зимний пер.д.12. | - Выполнены работы: снесен дом  по адресу ул.Аллейная д.17;  -Аукционная документация по 19-ти домам на согласовании. |  |
| 1.3.2 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 517,3 | 517,3 | 517,3 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена. |  |
| **2.** | **Подпрограмма Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **12 019,00** | 6354,5 | 3878,7 | 32,3 |  |  |  |
| **2.1** | **Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов производства и потребления** |  |  |  | **10 000,00** | 6135,8 | 3660,0 | 36,6 |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка контейнеров на территории города Пскова. | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7 158,6 | 3898,4 | 1422,6 | 19,9 | Организация вывоза твердых бытовых отходов с территории МО"Город Псков"- 18000 кубов | Установлено 12 контейнеров, вывезено 10302 кубов, на сумму 3391,6 тыс.руб. (Заключон МК 6 от 10.01.17 ООО «АСПО-Сервис»). |  |
| 2.1.2 | Утилизация ртутьсодержащих отходов. | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 604,0 | 0 | 0 | 0 | Утилизация ртутьсодержащих отходов с территории склада по ул. Индустриальная д.26 | Аукционная документация на согласовании. |  |
| 2.1.3 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 237,4 | 2237,4 | 2237,4 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена. |  |
| **2.2** | **Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы** |  |  |  | **2 019,0** | 218,7 | 218,7 | 10,8 |  |  |  |
| 2.2.1 | Содержание снежного полигона | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 921,9 | 121,6 | 121,6 | 6,3 | Обеспечение приема снега с территории МО на снежный полигон, | Выполнены работы по : приему и складированию снега - 4283,67 м3 (.МК от 11.01.2017 на прием и складирование снега 67720м3). |  |
| 2.2.2 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена. |  |
| **3.** | **Подпрограмма Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей** |  |  |  | **141 170,8** | 55850,5 | 50191,1 | 35,6 |  |  |  |
| **3.1** | **Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных** |  |  |  | **709,5** | 329,2 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.1 | Выполнение мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в результате негативного воздействия при реализации проекта "создание обеспечивающей инфраструктуры туристического кластера "Псковский" | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 354,0 | 329,2 | 0 | 0 | Выпуск 217376 шт.молоди щуки. | Выпущено 217376 шт.молоди щуки. |  |
| 3.1.2 | Комплексное содержание пляжей | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 355,5 | 0 | 0 | 0 | Содержание территории городского пляжа на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии | Обеспечивается надлежащие содержание территории городского пляжа, организовано дежурство 2-х спасателей. |  |
| **3.2** | **Оценка состояния зеленых зон на территории города Пскова** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Оценка состояния зеленых зон | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Устройство и содержание детских игровых комплексов** |  |  |  | **3 300,00** | 136,4 | 136,4 | 4,1 |  |  |  |
| 3.3.1 | Содержание и ремонт существующих детских площадок | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 285,5 | 41,0 | 41,0 | 14,4 | Текущий ремонт и содержание 17-ти детских игровых комплексов . | - Выполнен ремонт детской площадки на ул. Хвойная д.8; - - Запущено на аукцион 16-ть площадок:  1.Юбилейная д.93,93а;  2. ул.Инженерная д.66- ул  Алтаева д.11;  3.ул. Труда д.16 – ул.  О.Кошевого д.19,21;  4.ул.Энтузиастов,д.1 – ул.Звездная д.2,4,6;  5.ул.Труда, д.45,47;  6.ул.Яна Фабрициуса, д6а,8;  7.ул.Печорская,д.1,1а;  8.Шелгунова,д.15;  9.Кресты,ДОС125;  10ул.Ижорского Батальона,д.8;  11ул.Киселева, д.11;  12.ул.Народная,д.39,41;  13.ул.Доставалова д.1;  14.ул.Лужская д.15;  15.ул.Инженерная д.82;  16. ул.Мирнаяд.3а |  |
| 3.3.2 | Кредиторская задолженность к Содержанию и ремонту существующих детских площадок | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14,5 | 14,5 | 14,50 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена. |  |
| 3.3.3 | Установка новых детских площадок на зеленых зонах | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 919,1 | 0 | 0 | 0 | Приобретение 12-ти детского игрового комплекса и его установка:  1ул.Советская д.45 , д.47;  2.ул Новгородска д.14, д.14-а;  3.Пр.Энтузиастов, д.5,7;  4.ул.Лепешинского д.8,10,12,14,16-а;  5.ул.Олега Зобова,д.11-а,13,19;  6.ул.Максима Горького,д.14/6;  7.ул.Достовалова,д.10,12;  8. ул.Западная,д.21;  9.ул.Коммунальная д.58,58-а;  10.ул.Коммунальная д.26;  11.ул.Алексея Алехина,д.10;  12.ул.Петрова д.2,2-а,4. | Аукционная документация на согласовании. |  |
| 3.3.4 | Кредиторская задолженность к Установка новых детских площадок на зеленых зонах | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена. |  |
| **3.4** | **Содержание территории муниципального образования (МКУ "Служба благоустройства города")** |  |  |  | **34 395,30** | 0 | 16677,1 | 48,5 |  |  |  |
| 3.4.1 | Обеспечение деятельности МКУ г. Пскова "Служба благоустройства города" | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 34 395,3 | 0 | 16677,1 | 48,5 | Наиболее полное освоение средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения |  |  |
| **3.5** | **Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зон** |  |  |  | **85 100,00** | 41513,47 | 27087,5 | 31,8 |  |  |  |
| 3.5.1 | Комплексное содержание парков, скверов и т.д. | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 58 166,5 | 21187,7 | 7638,5 | 13,1 | Содержание парков и скверов и зеленых зон на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии | Содержание в надлежащем состоянии (155,09 га), МК заключен на 3 года.(1.Содержание Запсковья - Центра  2.Содержание Завеличья - Центра  3.Содержание финского парка  4.Содержание набережной р.Великая от ул. Детская до 50 лет  5.Содержание Завеличье  6.Содержание набережной р.Великая от Псковы до ул. Детская  7.Содержание Финский парк  8.Содержание объектов зеленого хозяйства (12)) |  |
| 3.5.2 | Обслуживание территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 312,0 | 76,0 | 0 | 0 | Содержание территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами МО "Город Псков" в надлежащем состоянии (983 га) | Обеспечено патрулирование |  |
| 3.5.3 | Приобретение и установка информационных табличек | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | Установка информационных табличек в рекреационной зоне и на водных объектах Муниципального образования "Город Псков". Запланировано приобретение и установка 64-х информационных табличек. | Подготовлена аукционная документация (будет заказано 208408,6 информационных табличек). Установлено 39 информационных табличек. |  |
| 3.5.4 | Акарицидная обработка зеленых насаждений МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 248,5 | 248,5 | 0 | 0 | Акарицидная обработка 76,9 га парков, скверов и зеленых зон на территории Муниципального образования "Город Псков" | Выполнена акарицидная обработка зеленых насаждений МО "Город Псков" |  |
| 3.5.5 | Снос, обрезка аварийных деревьев. | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 466,5 | 304,6 | 0 | 0 | Снос и обрезка аварийных деревьев | Снесено 46 аварийных деревьев, убрано 43 пня. |  |
| 3.5.6 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19 449,0 | 19449,0 | 19449,0 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена. |  |
| 3.5.7 | Посадка зеленых насаждений | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | Посадка деревьев | --- |  |
| 3.5.8 | Скос травы | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 545,0 | 0 | 0 | 0 | Выкос 62,8 га травы на территории МО Город Псков по МК №68 от 05.05.2017(на 3-ри года), запланировано на 2017 год чистый скос травы на 163,5 га. | Осуществлен выкос травы – 13,2 га |  |
| 3.5.9 | Приобретение отпугивателей птиц | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 500,0 | 247,7 | 0 | 0 | Приобретение 2-х биоакустических отпугивателя птиц с выносными динамиками. | Приобретение 4-ре биоакустических отпугивателя птиц с выносными динамиками. |  |
| 3.5.10 | Проведение осеннего и весеннего месячников по санитарной уборке территории города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечением расходными материалами (перчатки , мешки) для уборки территорий, и вывозу собранного мусора | Проведен 1-н весенний месячник ( с 01.04.2017 по 30.04.2017) |  |
| 3.5.11 | Содержание и благоустройство территории прилегающей к памятнику "Танк" на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2692,3 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство прилегающей территории около памятника Танк, расположенного, по аллея Победы: пешеходные дорожки, площадка, цветник у памятника, колодцы инженерных сетей, декоративная подсветка, восстановление газона после электромонтажных работ, установка малых архитектурных форм. | Подготовлена аукционная документация |  |
| ***3.5.12*** | Площадки для выгула собак |  | 01.01.2017 | 31,.12.2017 | 690,2 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство 2-х площадок для выгула собак по адресу: ул.Сиреневый Бульвар у дома №15 и ул. Олега Кошевого у дома №19 | Аукционная документация на согласовании. |  |
| **3.6** | **Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации** |  |  |  | 4 666,00 | 4562,0 | 4562,0 | 97,8 |  |  |  |
| 3.6.1 | Организация праздничной иллюминации | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4 211,8 | 4107,8 | 4107,8 | 97,5 | Украшение новогодней иллюминацией МО "Город Псков" | Выполнены работы по украшению, монтажу и демонтажу новогодней иллюминацией |  |
| 3.6.2 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена. |  |
| **3.7** | **Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского уровня** |  |  |  | **13 000,00** | 9309,4 | 1728,1 | 13,3 |  |  |  |
| 3.7.1 | Установка контейнеров на территории праздничного пространства | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 000,0 | 490,3 | 98,2 | 9,8 | Обеспечение надлежащего состояния праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков"( Вывоз ТБО контейнерным способом в объеме 2552 м3) | Вывоз и утилизация ТБО контейнерным способом в объеме 1251,33 м3) |  |
| 3.7.2 | Установка биотуалетов на территории праздничного пространства | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 043,2 | 763,8 | 763,8 | 25,1 | Установка мобильных туалетных кабин на территории МО в период проведения праздничных мероприятий в 2017 году в количестве 254 штуки, а так же их обслуживание 1524 раз. | Установлено 134шт., произведено обслуживание мобильных туалетных кабин 566 раз. |  |
| 3.7.3 | Цветочное оформление МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6 000,0 | 5 797,4 | 0 | 0 | Обеспечение цветочного оформления города (высадка растений - 151352 шт. однолетней цветочной рассады и луковиц тюльпанов 59185шт.) | Посажено 151352 шт. однолетней цветочной рассады. В октябре 2017 года будут посажены луковицы тюльпанов в количестве 59185 шт. |  |
| 3.7.4 | Комплексные меры по содержанию фонтанов | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 543,0 | 276,0 | 0,0 | 0 | Содержание фонтанов в Ботаническом саду, в сквере у гостиницы "Рижская". | Осуществляется содержание фонтанов за период с 01.05.2017 по 15.09.2017.  Выполнены работы по содержанию и покраски ( за май месяц) на 223,6тысюруб., в июне на 52,4 тыс.руб. |  |
| 3.7.5 | Установка трибун | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 100 | Установка трибун в дни празднования 9 мая 2017 года | Работы выполнены.(была установлена трибуна - 09.05.2017) |  |
| 3.7.6 | Флаговое оформление территории МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 312,8 | 912,8 | 0 | 0 | Обеспечение флагового оформления праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков"  Запланировано;  01.05.2017 - 496шт;  - 09.05.2017 – 1614 шт ;  -12.06.2017 – 496 шт.;  -23.06.2017- 1623шт. | Установлено:  - 01.05.2017 - 496шт;  - 09.05.2017 – 1614 шт ;  -12.06.2017 – 496 шт.;  -23.06.2017- 1623шт. |  |
| 3.7.7 | Установка, ремонт и обслуживание МАФ (в т.ч. остановочных павильонов) | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100,0 | 81,2 | 0,0 |  | Установка, приобретение, ремонт и обслуживание МАФ Установка шлагбаума у УФНС №1 по Псковской обл. | Установка шлагбаума у УФНС №1 по Псковской обл. 06.07.2017 Выставлен на оплату. |  |
| 3.7.8 | Кредиторская задолженность. | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 287,0 | 287,0 | 287,0 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена. |  |
| 3.7.9 | Установка и изготовление баннеров | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 230,0 | 216,9 | 95,1 | 41,3 | Установка и изготовление баннеров | Изготовлено (заказ) 23000 баннера, монтаж на 95,1 тыс.руб. на 09.05.2017 |  |
| **4.** | **Подпрограмма Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **1 000,00** | 494,2 | 494,2 | 49,4 |  |  |  |
| **4.1** | **Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав** |  |  |  | **1 000,00** | 494,2 | 494,2 | 49,4 |  |  |  |
| 4.1.1 | Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 505,8 | 0 | 0 | 0 | Обработка 16,5 га засоренной территории (скос борщевика Сосновского со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы, в том числе сбор и вывоз случайного мусора- 14,5 га; уничтожение зарослей борщевикаи путем химической обработки гербицидом сплошного действия-2,0га) | Аукционная документация на подписи |  |
| 4.1.2 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена. |  |
| **4.2** | **Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского территорий муниципального образования "Город Псков"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Расчет уровня и анализ достижения целевых показателей по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского. | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Наличие результатов анализа достижения целевых показателей по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского | Обработка борщевика будет запланирована на 3-ий квартал |  |
| **4.3** | **Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского вдоль полос городских автодорог** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Расчет уровня и анализ достижения целевых показателей по количеству обработанной территории, засоренной борщевиком Сосновского вдоль полос городских автодорог | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | Наличие результатов анализа достижения целевых показателей по количеству обработанной территории, засоренной борщевиком Сосновского вдоль полос городских автодорог |  |  |
| **5.** | **Подпрограмма Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования "Город Псков"** |  |  |  | **50,0** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **5.1** | **Содействие в организации, функционировании и учету СНТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Содействие в организациях общих собраний СНТ | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Проведение "Школы председателей" | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.2** | **Организация учета СНТ и участков** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Создание системы электронного учета СНТ и участков | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  | Наличие системы электронного учета СНТ и участков |  |  |
| **5.3** | **Благоустройство и содержание территорий СНТ** |  |  |  | **50,0** | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Приобретение контейнеров | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Установка 1 контейнера |  |  |
| **6.** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  |  | **33865,5** | 117,7 | 13628,4 | 40,2 |  |  |  |
| **6.1** | **Обеспечение деятельности центрального аппарата** |  |  |  | **23 973,00** | 0 | 12 288, 6 | 51,3 |  |  |  |
| 6.1.1 | Обеспечение деятельности УГХ Администрации города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 23 973,0 |  | **12 288, 6** | 51,3 | Наиболее полное освоение средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения |  |  |
| **6.2** | **Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении Управления городского хозяйства Администрации города Пскова** |  |  |  | **9 892,50** | 117,7 | 1339,8 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Организация учета муниципального имушества, находящегося в собственности и в оперативном управлении Управлениями Администрации города Пскова | УГХ АГП |  |  | 9 590,3 | 0 | 1222,1 | 12,7 | Уплата налогов на имущество, земельного налога | Уплата налогов: на имущество, земельного налога |  |
| 6.2.2 | Уплата земельного налога (ул. Калинина) | УСиКР |  |  | 302,2 | 117,7 | 117,7 | 38,9 |  | Земельный налог исчислен и уплачен. |  |
| **6.3** | **Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | своевременное принятие правовых актов | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | разработка документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.4** | **Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации программы | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.5** | **Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, касающихся сферы благоустройства, актуальных для населения города. | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах по закупкам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Подпрограмма Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"** |  |  |  | **39 472,3** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **7.1** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** |  |  |  | **26 314,9** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.1.1 | Ремонт, восстановление дорожных покрытий дворовой территории | УГХ АГП |  |  | 26 314,9 | 0 | 0 | 0 | Благоустройтво 13-ти дворовых территорий многоквартирных домов по адресам:: г.Псков, ул.Народная, д.39; г.Псков, пер.Машиниста, д. 9; г.Псков, ул.Коммунальная, д.42; г.Псков, ул.Генерала Маргелова, д.11;г.Псков, ул.Яна Райниса, д.82;г.Псков, ул.Леона Поземского, д.89;г.Псков, ул. Леона Поземского, д.83;г.Псков, ул. Леона Поземского, д.87;г.Псков, ул. Леона Поземского, д.85;г.Псков, ул.Киселева, д.18; г.Псков, ул.Розы Люксембург, д.23; г.Псков, ул.Энтузиастов, д. 9; г.Псков, ул.Конная, д.5. |  |  |
| **7.2** | **Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Организация общественного контроля за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Организация участия заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.3** | **Благоустройство муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров** |  |  |  | **13 157,4** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.3.1 | Ремонт, восстановление дорожных покрытий муниципальных территорий общего пользования улицы, тротуары | УГХ АГП |  |  | 13 157,4 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство 4-х общественных территорий, улицы, тротуара по адресам: 1. г.Псков, Октябрьский проспект, д.23б (Представительство МИД России в г. Пскове);  2. г.Псков, ул.Советская, д.111 (ГБУСО ПО«Центр социального обслуживания города Пскова»);  3. г.Псков, Ленинградское шоссе, д.49 (МБОУ СОШ №16);  4. г.Псков, ул.Алтаева, д.2( МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей). |  |  |
| **7.4** | **Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Организация общественного контроля за исполнением мероприятий по благоустройству общественных территорий | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Организация участия заинтересованных граждан, организацией в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | **326432,7** | **123203,3** | **118929,3** | **36,4** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Управления городского хозяйства | | |
| Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Захаров А.Г. | |
|  |

Исполнитель: Иванова С.Ю. 29-15-07

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы [↑](#footnote-ref-4)