**Аналитическая справка**

к Докладу о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ за 2015 год.

В МО «Город Псков» действуют (утверждены) 14 муниципальных программ, на их реализацию в бюджете города Пскова предусмотрено 3897076,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 692210,9 тыс. руб.;

бюджета Псковской области – 1621500,7 тыс. руб.;

городского бюджета – 1420932,4 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 162432,7 тыс. руб.

По итогам 2015 года исполнение по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило – 3289538,7 тыс. руб. (84,4% от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 411886,4 тыс. руб. (59,5%);

средства бюджета Псковской области – 1434422,6 тыс. руб. (88,5%);

средства городского бюджета – 1280833,5 тыс. руб. (90,1%);

внебюджетные средства – 162396,2 тыс. руб. (99,9%).

В **социальной сфере** *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития, Отдел по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город»)*в 2015 году было предусмотрено финансирование 5 целевых программ.

Финансирование программ социальной сферы составило 2534464,1 тыс. руб., в том числе из средств:

федерального бюджета – 259806,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 1229752,1 тыс. руб.;

бюджета города Пскова – 884730,2 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 160175,8.

Исполнение в 2015 году по данным программам составило 2314252,4 тыс. руб. (91,3%), в том числе по средствам:

федерального бюджета – 259806,0 тыс. руб. (100%);

областного бюджета – 1064762,9 тыс. руб. (86,6%);

бюджета города Пскова – 829544,2 тыс. руб. (93,8%);

внебюджетных источников – 160139,3 тыс. руб. (99,9%).

Из наиболее значимых реализованных проектов можно отметить следующие:

- завершение капитального ремонта МАУК «Централизованная библиотечная система», филиал «Родник» и системы отопления и вентиляции в МБУК «Городской культурный центр»;

- реконструкция набережной реки Псковы от Троицкого до Кузнецкого моста;

- реконструкция улицы Калинина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев;

- открытие 792 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 66 классов для учащихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития, 15 групп для детей дошкольного возраста для 375 воспитанников.

В сфере **жилищно-коммунального хозяйства** (ЖКХ) *(Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади, Управление строительства и капитального ремонта)* в 2015 году было предусмотрено финансирование 6 муниципальных программ на сумму 1223610,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 432404,9 тыс. руб.,

областного бюджета – 389551,8 тыс. руб.;

городского бюджета – 399396,7 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 2256,9 тыс. руб.

Средства, выделенные на сферу ЖКХ, составляют 31,4% всего финансирования, предусмотренного на муниципальные программы города в 2015 году.

Исполнение в 2015 году по данным программам составило 856045,5 тыс. руб. (70%), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 152080,4 тыс. руб. (35,2%);

областного бюджета – 367813,3 тыс. руб. (94,4%);

городского бюджета – 333894,8 тыс. руб. (83,6%);

внебюджетных источников – 2256,9 тыс. руб. (100%)

Из наиболее значимых результатов реализованных мероприятий в 2015 году можно отметить следующие:

- приобретено 22 благоустроенные квартиры в целях улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- приобретено 47 благоустроенных квартир для переселения граждан, из них 30 жилых помещений для переселения нанимателей, 17 для переселения собственников;

- приобретена двухкомнатная квартира (обеспечена 1 семья из 4-х человек), произведены выплаты выкупной цены гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд;

- профинансировано 123 договора на компенсацию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях (в течении года досрочно погасили жилищные кредиты 6 семей, на конец года количество договоров составило 117);

- в целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная разметка на улично-дорожной сети краской 13300 м2, пластиком 5611 м2;

- установлено 748 метров пешеходных ограждений по ул. Советской, произведена реконструкция пешеходного перехода на площади Ленина;

- приобретено электрооборудование для 15 светофоров, выполнено устройство светофора на перекрестке ул. Кузбасской дивизии - ул. Владимирская.

- уровень оснащения бюджетных учреждений сферы образования приборами учета потребления коммунальных ресурсов достиг 100%;

- ликвидированы несанкционированные свалки на кладбищах в объеме 1249м3;

- организованы вывоз твердых бытовых отходов в объеме 2245 куб. м. и ликвидация несанкционированных валок в объеме 800 куб. м с территории МО «Город Псков», утилизирована часть ртутьсодержащих отходов со склада по ул. Индустриальная 26.

В сфере **безопасности и общественного порядка** *(Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций)* в 2015 году было предусмотрено к финансированию 2 муниципальные программы на сумму 38501,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 2196,8 тыс. руб.;

городского бюджета – 36304,7 тыс. руб.

Исполнение в 2015 году по данным программам составило 34215,4 тыс. руб. (88,9%), в том числе за счет средств:

областного бюджета – 1846,4 тыс. руб. (84%);

городского бюджета – 32369,0 тыс. руб. (89,2%).

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий в 2015 году можно отметить:

- организация работы спасательного поста в зоне городского пляжа на время купального сезона, приобретение лодки с двигателем, приобретение и монтаж домика для спасателей;

- организация работы и обеспечение деятельности добровольных народных дружин;

- приобретение 8 единиц служебного мототранспорта для УМВД России по г. Пскову;

- предоставление 1 дополнительного помещения по ул. Красноармейская д.26 под участковый пункт полиции.

В области **совершенствования системы управления муниципальным имуществом** (*Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*) в 2015 году была предусмотрена к финансированию 1 муниципальная программа на сумму 100500,8 тыс. руб. Исполнение за 2015 год по данной программе составило 85025,5 тыс. руб. (84,6%).

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий в 2015 году можно отметить:

- выявление неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- предоставление муниципальных рекламных мест для размещения наружной рекламы.