**Аналитическая справка**

к Докладу о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ за 2014 год

В 2014 году в МО «Город Псков» действовали 30 муниципальных программ, из которых были предусмотрены к финансированию в бюджете города Пскова 22 муниципальные программы на общую сумму 1052053,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 791292,1 тыс. руб.;

бюджета Псковской области – 52514,0 тыс. руб.;

городского бюджета – 207997,8 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 250,0 тыс. руб.

По итогам 2014 года исполнение по программам за счет всех источников финансирования составило – 837792,6 тыс. руб. (79,6% от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 648470,0 тыс. руб. (82%);

средства бюджета Псковской области – 17827,3 тыс. руб. (33,9%);

средства городского бюджета – 171495,3 тыс. руб. (82,5%);

внебюджетные средства – 0 тыс. руб.



В **социальной сфере** *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка, Комитет информационных технологий)*в 2014 году было предусмотрено финансирование 10 целевых программ.

Финансирование программ социальной сферы составило 124103,8 тыс. руб., в том числе из средств:

федерального бюджета – 6800 тыс. руб.;

областного бюджета – 0 тыс. руб.;

бюджета города Пскова – 117053,8 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 250,0 тыс. руб.

Исполнение за 2014 год по данным программам составило 123250,5 тыс. руб. (99,3%), в том числе по средствам:

федерального бюджета – 6800 тыс. руб.;

областного бюджета – 0 тыс. руб.;

бюджета города Пскова – 116450,5 тыс. руб.;

внебюджетных источников - 0 тыс. руб.

Из наиболее значимых реализованных проектов в 2014 году можно отметить создание дополнительных 254 мест для дошкольников (были перепрофилированы группы в детских садах № 40, № 52, № 54, открыты дошкольные группы на базе средних общеобразовательных школ № 5, № 47, Лицея № 4).

В сфере **жилищно-коммунального хозяйства** (ЖКХ) *(Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади)* в 2014 году было предусмотрено финансирование 8 муниципальных программ на сумму 886924,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 784492,1 тыс. руб.,

областного бюджета – 52514,0 тыс. руб.;

городского бюджета – 49918,7 тыс. руб.

Средства, выделенные на сферу ЖКХ, составляют 84,3% всего финансирования, предусмотренного на муниципальные программы города в 2014 году.

Исполнение за 2014 год по данным программам составило 677021,7 тыс. руб. (76,3%), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 641670,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 17827,3 тыс. руб.;

городского бюджета – 17524,4 тыс. руб.

Около 23% выделенных средств бюджета города (4020,3 тыс. руб.) пошли на погашение кредиторской задолженности за 2013 год по муниципальной программе «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы».

Из наиболее значимых результатов реализованных мероприятий в 2014 году можно отметить следующие:

- исполнены обязательства по 144 договорам на предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечному жилищному кредиту и кредиту на приобретение недвижимости гражданам, нуждающимся в жилых помещениях;

- приобретено 2 квартиры по исполнению решений Псковского городского суда;

- исполнены обязательства по 10 заключенным договорам пожизненной ренты;

- увеличена протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта на 14,514 км;

- увеличена площадь поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта на 179,4 м2;

- произведено благоустройство (ремонт) асфальтобетонного покрытия 40 дворовых территорий;

- разработана схема теплоснабжения МО «Город Псков»;

- оснащены приборами учета потребления коммунальных ресурсов муниципальные учреждения;

- обеспечено снижение потребления коммунальных ресурсов на 15% с ежегодным снижением на 3%;

В сфере **безопасности и общественного порядка** *(Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций, Комитет правового обеспечения)* в 2014 году было предусмотрено к финансированию 4 муниципальные программы на сумму 41025,3 тыс. руб. Исполнение за 2014 год по данным программам составило 37520,4 тыс. руб. (91,5%).

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий в 2014 году можно отметить обеспечение деятельности ДНД (добровольных народных дружин).