|  |
| --- |
| **ДОКЛАД****о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ****за 2014 год** |
| 2015 год |

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2014 год
 | 3 |
|  |  |
| 1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2014 год
 | 16 |
|  |  |
| 1. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования "Город Псков", связанных с реализацией муниципальных программ
 | 31 |
|  |  |
| 1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ
 | 38 |
|  |  |
| 1. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом
 | 46 |

1. **Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за 2014 год**

1. ***Муниципальная программа***

***«Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования***

***«Город Псков» на 2012 - 2014 годы»***

Реализация мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы» позволила обеспечить:

- создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей;

- реализацию статьи 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», гарантирующей обеспечение прав детей на отдых и оздоровление, сохранение и развитие учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей;

- поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В результате реализации муниципальной программы:

- были скоординированы региональные, муниципальные и общественные усилия в организации отдыха и оздоровления детей муниципальных образовательных учреждений города Пскова;

- созданы необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, находящихся на территории муниципального образования «Город Псков»;

- увеличено число детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) до 90%, что позволило обеспечить профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и снизить детскую преступность на 10%;

- увеличена доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации до 80% от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что создало условия, обеспечивающие снижение подростковой преступности и правонарушений;

- увеличена доля оздоровленных детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общего количества детей школьного возраста, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 75%;

- увеличено количество детей, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект до 86,5%, что позволило укрепить здоровье детей и снизить показатели общей детской заболеваемости на 2,5%.

1. ***Муниципальная программа***

***«Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове на 2014 – 2016 годы»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила добиться ряда позитивных изменений в системе патриотического воспитания молодежи на муниципальном уровне. Налажено взаимодействие между органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова, общественными объединениями, учреждениями и организациями различной ведомственной принадлежности в решении вопросов духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове. Отмечается рост социальной активности молодежи города. Активно реализуются инициативы общественных объединений, направленные на решение вопросов патриотического воспитания молодежи в городе Пскове.

Программа позволила создать условия для массовой патриотической работы, организуемой и осуществляемой учреждениями образования, культуры, спорта и общественными объединениями на городском уровне.

Развитие системы патриотического воспитания обеспечивалось в том числе выделением денежных средств на проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей, акций, конференций, соревнований среди молодежи города Пскова, на создание условий для работы профильных смен оздоровительных лагерей, караульно-патрульной службы, на обновление музейных экспозиций.

1. ***Муниципальная программа***

***муниципального образования «Город Псков» «Развитие системы дошкольного образования города Пскова на 2013 - 2015 годы»***

Реализация Программы позволила добиться ряда позитивных изменений в системе дошкольного образования на муниципальном уровне, в повышении его качества и доступности, улучшении материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, увеличился охват дошкольным образованием детей от 2-х до 7 лет до 80%.

Эффективно решался вопрос по увеличению количества мест для дошкольников (254). В детских садах № 40, № 52, № 54 были перепрофилированы группы, на базе средних общеобразовательных школ № 5, № 47, Лицея № 4 открылись дошкольные группы.

За счет привлечения образовательными учреждениями внебюджетных средств увеличилось по сравнению с 2013 годом количество образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям (74%).

За счёт средств муниципального бюджета в дошкольных образовательных учреждениях решались вопросы по выполнению предписаний контрольно-надзорных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора.

В 33-х учреждениях за счёт средств муниципального бюджета, а также за счёт привлечения внебюджетных средств, приведены в соответствие медицинские кабинеты.

Развиваются государственно-общественные формы управления в сфере дошкольного образования (городской Совет родительской общественности, Советы дошкольных образовательных учреждений, Попечительские советы). Приводятся в соответствие с действующим законодательством РФ и муниципальными правовыми актами города Пскова Уставы дошкольных образовательных учреждений.

Увеличилось в дошкольных образовательных учреждениях количество молодых педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, в связи с выполнением «Дорожной карты» по повышению заработной платы педагогов дошкольного образования.

1. ***Муниципальная программа***

***муниципального образования «Город Псков» «Развитие системы образования города Пскова на 2012 - 2014 годы»***

Меры модернизации дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование», позволили добиться ряда позитивных изменений в системе образования на муниципальном уровне, в повышении его качества и доступности, улучшении учебной базы, информатизации учебного процесса и оптимизации сети образовательных учреждений. Школы получили свободный доступ в сеть «Интернет». В системе образования на муниципальном уровне появился определенный опыт инновационной педагогической деятельности, опробованы новые формы управления и контроля за качеством образовательных услуг.

Программа позволила создать базу для развития городской методической службы, через работу методических площадок на базе образовательных учреждений.

Развитие системы образования города Пскова обеспечивалось в том числе выделением денежных средств на поощрение талантливых детей и лучших учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, стимулирование муниципальных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты, оснащение муниципальных образовательных учреждений учебно-наглядными пособиями и оборудованием, на создание условий для перехода на новые образовательные стандарты и сохранение здоровья школьников. Общая организационная схема поддержки, стимулирования и поощрения построена по принципу отбора образовательных учреждений, талантливой молодежи, лучших учителей, педагогов дополнительного образования и воспитателей в соответствии с критериями конкурсной комиссии, в состав которой входили представители общественности. Конкурсные мероприятия по поощрению лучших учителей, педагогов дополнительного образования и воспитателей проводились на основании конкурсного отбора лучших учителей, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования. Материальная поддержка образовательных учреждений осуществлялась путём конкурсного отбора по стимулированию образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты.

Муниципальная поддержка талантливой молодежи проходила через премирование молодых людей (в возрасте от 14 до 18 лет включительно), являющихся победителями и призерами международных, всероссийских, межрегиональных и региональных олимпиад, конкурсов и иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе.

Проведение ежегодной церемонии награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года), городского конкурса «Ученик года», Форума детских общественных объединений, слета активистов школьных органов самоуправления, профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года» требовало затрат на приобретение бланков дипломов, грамот, поощрительных призов согласно утверждаемым сметам. Эти затраты были включены в программные мероприятия, как и издание муниципального образовательного журнала «Педагогическая палитра».

В ходе реализации Программы выполнены работы по капитальному и текущему ремонтам образовательных учреждений, в том числе ремонту школьных пищеблоков и санузлов, приобреталось оборудование и мебель, произведены ремонт и оборудование школьных спортплощадок, пристройки дополнительных спортивных залов.

1. ***Муниципальная программа***

***«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками***

***и их незаконному обороту на территории муниципального образования***

***«Город Псков» на 2011 - 2014 годы»***

Реализация Программы дала возможность увеличить долю обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию; укрепить материально- техническую базу МБОУ «Центр ППРиК» для работы с детьми и подростками в преддверии зависимости; изготовить и распространить плакаты, буклеты, баннеры антинаркотической тематики на территории города Пскова. В ходе реализации мероприятий Программы позитивный импульс дан развитию волонтерского движения среди старшеклассников и студентов города, укреплена система взаимодействия между различными субъектами профилактики с привлечением общественности.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 - 2015 годы»***

Реализация программы позволила достичь следующих результатов:

1. Создан центр обслуживания вызовов Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации города Пскова, предназначенный для осуществления сбора и обеспечения обмена информацией в области оказания экстренной помощи населению города Пскова, координации деятельности экстренных оперативных служб города Пскова, а также более эффективного привлечения сил и средств экстренного реагирования.

2. С целью сокращения нагрузки на муниципальных служащих города и оптимизации их труда, проведен анализ и усовершенствован регламент работы Администрации города Пскова.

3. Для повышения уровня компетенции муниципальных служащих в вопросах информационных технологий проведены обучающие курсы.

1. ***Муниципальная программа***

***муниципального образования «Город Псков» «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы»***

Проведен комплекс мероприятий, позволивший достичь следующих результатов:

1) выявлено и устранено:

- 3 коррупциогенных фактора в проектах муниципальных нормативных правовых актах;

- 5 коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах;

2) все муниципальные служащие Администрации города Пскова ознакомлены с законодательством по противодействию коррупции;

3) 4 муниципальных служащих приняли участие в курсах повышения квалификации;

4) проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. По результатам мониторинга выявлено, что в целом качеством предоставления муниципальных услуг довольны 96,8% респондентов, в 2013 году этот показатель составил 99 %;

5) предоставлено 46 консультаций и разъяснений субъектам малого и среднего предпринимательства;

6) проведен социологический опрос «Изучение мнения малого, среднего и крупного предпринимательства о деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих контрольно-надзорные и разрешительные полномочия в муниципальном образовании «Город Псков»;

7) в 18 школах города проведены классные часы, семинары, круглые столы по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией с участием депутатов Псковской городской Думы, представителем УМВД России по Псковской области, судьей Псковского областного суда, адвоката, помощника нотариуса, специалиста органа опеки и попечительства, заместителем прокурора города, инспектора ПДН Завеличенского ОП;

8) на официальном сайте ОМСУ МО «Город Псков» публиковалась информация о проведении заседаний Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»;

9) на главной странице сайта размещен баннер «Интернет-приемная по вопросам противодействия коррупции», где по адресу электронной почты можно направить обращение;

10) в СМИ и интернет-источниках регулярно публиковались статьи, посвященные вопросам противодействия коррупции (всего – 7).

1. ***Муниципальная программа***

***«Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2014-2016 годы»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила обеспечить:

- повышение уровня технической оснащенности жилищного фонда;

- снятие социального напряжения по причине вывода из эксплуатации лифтов, у которых истек срок эксплуатации (25 и более лет);

- применение современного лифтового оборудования повышенной надежности с увеличенными межремонтными сроками;

- использование энергосберегающих технологий и современных устройств безопасности при эксплуатации лифтов..

В настоящее время разработаны проекты по замене лифтового оборудования (16 лифтов) в пяти домах с 1975 по 1979 г.г.

Заключен муниципальный контракт с ООО Невская лифтовая компания на сумму 17673,5 тыс. руб. Работы по замене оборудования будут завершены в апреле 2015 года согласно контракту.

1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы муниципального образования «Город Псков» на 2012 - 2016 годы»***

В связи с отсутствием финансирования из бюджета города Пскова в 2014 году мероприятия муниципальной программы не выполнялись.

1. ***Муниципальная программа***

***на 2012 - 2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»***

В связи с отсутствием финансирования из бюджета города Пскова в 2014 году мероприятия муниципальной программы не выполнялись.

1. ***Муниципальная программа***

***на 2012 - 2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий»***

***муниципального образования «Город Псков»***

В связи с отсутствием финансирования из бюджета города Пскова в 2014 году мероприятия муниципальной программы не выполнялись.

1. ***Муниципальная программа***

***«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования «Город Псков»***

В 2014 году профинансировано 144 договора на компенсацию процентной ставки. Финансирование на данное мероприятие было предусмотрено только на выплату субсидий по ранее заключенным договорам, новых договоров не заключалось.

За отчетный год пожизненная рента выплачивалась по 10 заключенным договорам. Новые договоры не заключались.

Приобретены две однокомнатных квартиры по исполнению решений суда, что позволило улучшить жилищные условия отдельным категориям граждан.

1. ***Муниципальная программа***

***«Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов,***

***на 2013-2016 годы»***

В результате реализации программы в 2014 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечена бесперебойная работа всех структур ООИП ВОИ;

- организована регулярная работа правления ООИП ВОИ, а также деятельность первичных организаций ВОИ в микрорайонах города;

- организован прием подопечных граждан и общение с волонтерами в решении персональных просьб и предложений с оказанием содействия в решении их жизненно-важных проблем;

- в помещении правления ООИП ВОИ оборудованы и регулярно работают: учебный компьютерный класс и Интернет-клуб на 6 ПК, центр профилактики здоровья, физкультурно-оздоровительный кружок «Надежда», вокально-инструментальный ансамбль «Оптимист»;

 - предоставлены льготные услуги подопечным гражданам: по ремонту мебели, жилых помещений, сантехнических и электротехнических приборов, обслуживание персональных компьютеров;

- организованно льготное (бесплатное) посещение инвалидами театра, кинотеатра, филармонии, спортивных площадок и бассейна;

- работает интерактивный сайт ООИП ВОИ;

- проведена работа членами ООИП ВОИ по достижению доступности города Пскова путем внесения предложений в паспортизацию объектов и замечаний по проведенным работам (реконструкция ул. Ленина);

- безвозмездно установлены персональные компьютеры членам ООИП ВОИ на дому.

1. ***Муниципальная программа***

***муниципального образования «Город Псков» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2013 - 2015 годы»***

В 2014 году на реализацию мероприятий Программы было выделено 8500,0 тыс.руб. (в том числе: средства бюджета города Пскова – 1700,0 тыс.руб., средства федерального бюджета – 6500,0 тыс.руб.). Средства были направлены на реализацию мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров» Программы.

В соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от [19.11.2014 № 2954 «О проведении конкурсного отбора для предоставления в 2014 году субсидий из бюджета города Пскова субъектам малого и среднего предпринимательства на софинансирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров»](http://kser.pskovadmin.ru/uploaded_files/files/27.09.2013%20%E2%84%96%202620.pdf) в ноябре-декабре 2014 года проводились конкурсные процедуры. Приоритетной сферой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания финансовой поддержки являлось обрабатывающее производство (за исключением производства подакцизных товаров), в соответствии с разделом D «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

По результатам конкурсного отбора были предоставлены субсидии 8 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 8500,0 тыс.руб.:

1. ООО «ТК «Глэдис» - 987658,42 руб.
2. ООО «СтройМастерСервис» - 1036199,16 руб.
3. ЗАО «Вайт» - 1500000,0 руб.
4. ООО «МетроПромМаш» - 1500000,0 руб.
5. ООО «Поликомпозит» - 1500000,0 руб.
6. ЗАО «Завод Точлит» - 1007787,41 руб.
7. ООО «Завод Псковэлектрощит» - 363440,17 руб.
8. ООО «Электропривод» - 604914,84 руб.

Получателями поддержки создано 27 новых высокопроизводительных рабочих мест, руководителями предприятий представлены обязательства сохранить указанные рабочие места в течение трех лет с момента предоставления субсидий.

Информация о получателях поддержки включена в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова. Реестр располагается на официальном портале Администрации города Пскова <http://pskovadmin.ru/>.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение деятельности МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» Программы в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» создано 78 оборудованных рабочих мест для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства, есть комната переговоров и конференц-зал, площадь помещений, предназначенных для сдачи в аренду начинающим предпринимателям, составляет 564,5 кв.м.

За 2014 год проведено 9 конкурсов среди субъектов малого предпринимательства на право аренды помещений бизнес-инкубатора. На 01.01.2015 арендаторами помещений являются 20 субъектов малого предпринимательства, площадь сдаваемых в аренду помещений бизнес-инкубатора составляет 513 кв.м. За 2014 год субъектам малого предпринимательства оказано 7323 часов консультационных услуг (бухгалтерских, юридических, маркетинговых, почтово-секретарских и т.д.), а также других услуг в соответствии с действующим перечнем платных услуг бизнес-инкубатора.

1. ***Муниципальная программа***

***«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012 - 2014 годы)»***

В 2014 году наиболее значимыми результатами реализации программы являются:

- обеспечение отсутствия совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории МО «Город Псков;

- участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов;

- установка и обслуживание комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС).

1. ***Муниципальная программа***

***«Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012 - 2014 годы»***

В 2014 году наиболее значимыми результатами реализации программы являются:

- повышение защищенности территории городских лесов;

- обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта.

1. ***Муниципальная программа***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009 - 2014 годы»***

В 2014 году наиболее значимыми результатами реализации программы являются:

- наличие положительной динамики по сокращению правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах на территории города;

- организация и материально- техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин.

1. ***Муниципальная программа***

***муниципального образования «Город Псков» «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»***

***на 2013 - 2015 годы»***

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить:

- разработку Плана мест концентрации ДТП и подготовку предложений по снижению ДТП в указанных местах;

- проведение 6 заседаний городской комиссии по обеспечению БДД и контроль за выполнением решений комиссии;

- проведение 6 месячников БДД с освещением в СМИ;

- ведение обязательного обучения навыкам БДД в дошкольных образовательных учреждениях, реализацию мероприятий по пропаганде БДД, организацию кружков «Юный инспектор БДД»;

- создание «Паспортов дорожной безопасности образовательного учреждения».

В результате реализации муниципальной программы:

- были установлены направляющие пешеходные ограждения по ул. Юбилейная, Восточному пр.;

- был установлен комплект освещения пешеходного перехода со светофором Т.7 на пр. Энтузиастов;

- была размещена информация на баннерах и сити-форматах, направленная на обеспечение БДД, формирующая позитивное отношение к проблемам безопасности.

1. ***Муниципальная программа***

***«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» на 2014 - 2018 годы»***

В результате реализации мероприятий муниципальной программы:

- локализованы очаги распространения борщевика на территории муниципального образования «Город Псков»

- разработана 1 карта-схема засоренности борщевиком Сосновского муниципального образования «Город Псков»;

- разработана 1 карта-схема засоренности борщевиком Сосновского полос городских автодорог муниципального образования «Город Псков».

1. ***Муниципальная программа***

***«Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Город Псков» на 2012 - 2014 годы»***

В связи с отсутствием финансирования из бюджета города Пскова в 2014 году мероприятия муниципальной программы не выполнялись.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» на 2013 - 2017 годы»***

В связи с отсутствием финансирования из бюджета города Пскова в 2014 году мероприятия муниципальной программы не выполнялись.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 - 2014 г.г.»***

В результате реализации мероприятий муниципальной программы обеспечено:

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения), до 21%;

- увеличение доли протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» до 25% (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения).

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году), на 14,514 км;

- увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта, на 179,4 м2.

1. ***Муниципальная программа***

***«Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Псков» на 2014-2016 годы»***

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить:

- создание более комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- увеличение доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;

- улучшение внешнего облика муниципального образования.

Кроме того, к числу основных результатов реализации программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа муниципального образования «Город Псков».

В результате реализации муниципальной программы:

- произведено благоустройство (ремонт) асфальтобетонного покрытия 40 дворовых территорий;

- произведено благоустройство (ремонт) асфальтобетонного покрытия 1 проезда к дворовым территориям.

1. ***Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»***

Применение программно-целевого метода позволило обеспечить:

- снижение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения на 15%;

- оснащение бюджетных учреждений приборами учета потребления коммунальных ресурсов на 100%;

- оснащение МКД общедомовыми ПУ потребления коммунальных ресурсов на 35%.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы мероприятий:

- разработана схема теплоснабжения МО «Город Псков»;

- оснащены приборами учета потребления коммунальных ресурсов муниципальные учреждения;

- обеспечено снижение потребления коммунальных ресурсов на 15% с ежегодным снижением на 3%;

- проведены энергетические обследования в муниципальных учреждениях.

1. ***Муниципальная программа***

***«Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья на 2012 - 2014 г.г.»***

В связи с отсутствием финансирования из бюджета города Пскова в 2014 году мероприятия муниципальной программы не выполнялись.

1. ***Муниципальная программа***

***«Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории МО «Город Псков» на 2011-2014 годы»***

В результате реализации мероприятий муниципальной программы произведено благоустройство и текущий ремонт 9 воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы»***

Реализация муниципальной программы способствовала созданию благоприятных условий для формирования и удовлетворения духовно-нравственных и культурных потребностей населения города Пскова, а также созданию условий для организации досуга, массового отдыха и обеспечения жителей города услугами муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.

В рамках реализации муниципальной программы удалось:

* увеличить количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей города Пскова на 3,2%;
* увеличить долю новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных и культурно-досуговых учреждений города на 50%;
* увеличить число посетителей театральных и культурно-досуговых учреждений города на 50%;
* увеличить число посетителей библиотек города на 12%;
* создать условия для организации досуга и обеспечения жителей города услугами муниципальных учреждений культуры;
* вовлечь общественность в решение библиотечных проблем посредством организации социального партнерства библиотек города с информационными службами (СМИ), образовательными учреждениями, учреждениями культуры, религиозными общинами и конфессиями, с бизнесом (экономическое партнерство), общественными инициативами, фондами и организациями;
* приобщить подрастающее поколение к чтению, к мировой и национальной культуре и традициям;
* содействовать интеграции детей и подростков в социокультурную среду посредством посещения Центра Детского чтения, вовлечения в мероприятия учреждений культуры города;
* способствовать формированию эстетического вкуса, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, гуманизма, демократических ценностей;
* стимулировать развитие профессиональной творческой среды;
* улучшить условия труда посредством укрепления материально-технической базы учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей;
* способствовать приобщению населения к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова.
1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»***

***на 2011 - 2016 годы»***

Реализация программы способствовала увеличению значений следующих показателей:

- количество посещений города, в том числе объектов культурно-познавательного туризма – до 245 посещений;

- средняя продолжительность пребывания туриста в городе - до 4 дней;

- номерной фонд по всем средствам размещения – до 2,4 тыс. номеров;

- траты одного туриста – до 10 тыс. рублей в период посещения.

Экономический эффект программы заключается в оказании стимулирующего воздействия на такие секторы экономики, как строительство, гостиничное хозяйство, общественное питание, торговля, транспорт и т.д., а также в увеличении инвестиций в экономику города Пскова.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы»***

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 год» способствовала созданию условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения, улучшению материальной базы для систематических занятий физической культурой и спортом.

В результате реализации Программы в 2014 году достигнуто:

* увеличение на 0,5% доли взрослого населения, активно занимающегося физической культурой и спортом до 23,5%, по сравнению с 2013 годом;
* увеличение на 0,5 % доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, активно занимающихся физической культурой и спортом до 33,0%;
* произведен капитальный ремонт помещений МБОУ ДОД ДЮСШ «Мастер» (ул. Советская, 37);
* осуществлен текущий ремонт помещений медицинского пункта в оздоровительном лагере «Радуга» МБОУ ДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (Гдовский р-н, п. Ямм);
* приобретено дизельное топливо (летнее) в детский спортивный оздоровительный лагерь «Нептун» МБОУ ДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п. Елизарово);
* разработана проектно-сметная документация и завершено строительство универсальной игровой площадки (школьная спортивная площадка) МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» (ул. Алтаева, д. 2);
* осуществлен выпуск ежемесячного издания газеты «Спорт и молодость города Пскова»;
* созданы сайты в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы «Физическая культура и спорт»;
* приобретен спортивный инвентарь и оборудование для учреждений дополнительного образования детей сферы «Физическая культура и спорт» на сумму 1224910 рублей.
1. ***Муниципальная программа***

***«Молодежь города Пскова» на 2014 - 2016 годы***

В связи с отсутствием финансирования из бюджета города Пскова в 2014 году мероприятия муниципальной программы не выполнялись.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов**

**и показателей муниципальных программ за 2014 год**

| N п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2013 г.](#Par868) | 2014г. |
| план | факт |
| ***Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2014 годы»***  |
| 1 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей школьного возраста  | % | 87,5  | 90,0 | 90,3 |  |
| 2 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получаемых отдых и оздоровление от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 77,0  | 80,0  | 93,8  | Дополнительное использование детских путевок, выделенных городу Пскову ГППО «Центр детского отдыха и оздоровления» |
| 3 | Доля детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей школьного возраста, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 73,5  | 75,0  | 93,5  |  |
| 4 | Эффективность оздоровительных мероприятий | % | 85,0 | 86,5  | 93,6  |  |
| ***Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове на 2014 – 2016 годы»*** |
| 1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова  | % | 45 | 50 | 50 |  |
| 2 | Доля молодежи, положительно оценивающей результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию  | % | 70 | 65 | 65 |  |
| 3 | Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания  | чел. | 105 | 110 | 110 |  |
| 4 | Количество выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров  | ед. | 24 | 25 | 13 | В рамках клубов действуют 72 группы с одинаковым названием общим охватом 1080 обучающихся |
| ***Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования города Пскова на 2013 – 2015 годы»***  |
| 1 | Доля детских садов, в которых осуществлено обновление программно - методического обеспечение образовательного процесса | % | 50 | 75 | 75 |  |
| 2 | Доля детских садов, в которых осуществлено обновление мебели, мягкого инвентаря, посуды | % | 45 | 60 | 60 |  |
| 3 | Доля детских садов, в которых развивающая среда для детей соответствует современным требованиям | % | 45 | 65 | 65 |  |
| 1 | Увеличение количества мест в детских садах | ед. | 420 | 240 | 254 | Перепрофилирование групп в ДОУ №№ 40, 52, 54. Открытие дошкольных групп в СОШ №№ 5,47, Лицее № 4 |
| 2 | Увеличение охвата дошкольным образованием детей- от 1,5 лет до 3 лет- от 3 лет до 4 лет- от 4 лет | % | 4080100 | 60100100 | 1098100 | Несмотря на вводимые дополнительные места, происходит увеличение зарегистрированных в очереди за счёт увеличения рождаемости и регистрации детей из районов Псковской области, родители которых приезжают на работу в г. Псков. (30%) зарегистрированных в очереди.2% родителей отказались от предоставленных мест в ДОУ. |
| 1 | Уменьшение количества дней по болезни на 1 ребёнка, посещающего детский сад, в год | ед. | 17,5 | 17,0 | 28,2 | Более 30% воспитанников младшего возраста, которые тяжело адаптируются к условиям детского сада, также группы в ДОУ переполнены. |
| 1 | Обеспеченность кадрами | % | 80 | 85 | 93 | Привлечение молодых специалистов.  |
| 2 | Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования | % | 18 | 22 | 22 | Педагогическое сообщество активно внедряет инновационные технологии. |
| 3 | Доля молодых педагогических работников, работающих в ДОУ, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет | % | 15 | 18 | 18 | Приход новых молодых педагогических кадров в ДОУ. Однако показатель медленно растёт в связи с невозможностью предоставления молодым специалистам муниципального жилья. |
| 1 | Доля дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально- технического обеспечения | % | 73,6 | 78,5 | 74 | Показатель увеличился по сравнению с 2013 годом за счет привлечения образовательными учреждениями внебюджетных средств, но средств выделяется недостаточно. |
| ***Муниципальная программа «Развитие системы образования на 2012 – 2014 годы»*** |
| 1 | Доля учащихся в возрасте 14-15 лет, успешно завершивших основное общее образование | % | 100,0 | 100,0 | 99,9 | Не сдал ГИА один выпускник вечерней (сменной) школы №1. |
| 2 | Доля учащихся в возрасте 17-18 лет, успешно завершивших полное среднее образование | % | 98,0 | 99,0 | 99,0 | Не сдали ЕГЭ 10 выпускников. Наибольшее количество неудовлетворительных отметок получают выпускники вечерней школы. |
| 3 | Доля призеров и победителей конкурсных мероприятий (научно-практические конференции; предметные олимпиады, различные конкурсы и соревнования) регионального уровня от общего числа участников | % | 71,0 | 73,0 | 73,0 | Реализуется Концепцией работ с одаренными детьми |
| 4 | Доля учащихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей | % | 92,0 | 94,0 | 94,0 | Увеличивается количество детских объединений (кружков, секций и т. п) и их разнообразие, в том числе оказываются платные образовательные услуги по программам дополнительного образования |
| 5 |  Доля учащихся начальных классов, обучающихся по новым образовательным стандартам | % | 75 | 100 | 100 | Завершен курс семинаров по внедрению ФГОС начального образования. |
| 6 | Обеспеченность кадрами  | % | 99,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение заработной платы педагогическим работникам |
| 7 | Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования. | % | 89,0 | 92,0 | 92,0 | Проводятся обучающие семинары¸ сетевые курсы при ПОИПКРО |
| 8 | Доля молодых педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет | % | 13,0 | 13,5 | 13,5 | Реализуется Постановление Администрации Псковской области по выплатам в течение первых трех лет работы, проводится городской конкурс «Дебют» |
| 9 | Доля учреждений дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 55,0 | 65,0 | 65,0 | За счет внебюджетных средств и финансирования по программе проводятся ремонты, приобретается оборудование. |
| 10 | Доля дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 78,5 | 80,0 | 80,0 | За счет внебюджетных средств и финансирования по программе проводятся ремонты, приобретается оборудование. |
| 11 | Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 72,6 | 75,0 | 75,0 | За счет внебюджетных средств и финансирования по программе проводятся ремонты, приобретается оборудование. |
| 12 |  Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | % | 74.0 | 76,8 | 74,2 | Медицинские кабинеты приводятся в соответствие нормативам СанПиН;Профилактика заболеваемости, воспитательные мероприятия |
| ***Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2014 год*** |
| 1. | Доля учащихся в муниципальных образовательных учреждениях, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ  | % от общей численности  | 80 | 80 | 80 | К работе активно привлекаются волонтеры, общественные организации. |
| 1. | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.) | % от общей численности | 82 | 85 | 87 | Увеличивается количество секций, кружков и т.п. в рамках услуг по дополнительному образованию. Детей. |
| ***Муниципальная программа «Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков»*** ***на 2012 - 2015 годы»*** |
| 1 | Число органов и структурных подразделений Администрации города Пскова, использующих единую телекоммуникационную инфраструктуру  | Ед. | 21 | 22 | 22 | - |
| 2 | Количество муниципальных служащих, имеющих доступ к ресурсам муниципальной информационной системы  | % | 15 | 50 | 50 | - |
| 3 | Число обращений граждан, полученных в электронном виде | % | 5 | 10 | 0 | В 2014 и последующих годах выполнение мероприятия не предусмотрено |
| ***Муниципальная программа муниципального образования «Город Псков» «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы»*** |
| 1 | Количество правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры города Пскова, содержащих указание на наличие в них коррупциогенных факторов | eд. | 5 | 0 | 3 |  |
| 2 | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, от общего количества обратившихся в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055) | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Муниципальная программа «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2014-2016 годы»*** |
| 1 | Всего лифтов, требующих замены  | шт. | 324 | 308 | 0 |  |
| 2 | Замена лифтов по программе | шт. | 3 | 16 | 0 |  |
| 3 | Доля замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов, требующих замены  | % |  | 5,2 | 0 |  |
| ***Муниципальная программа «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы муниципального образования «Город Псков» на 2012 - 2016 годы»*** |
| 1 | Увеличение доли участников Программы, получивших субсидию на приобретение жилья, от общего количества участников Программы, до 35%; | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 2 | Количество работников бюджетной сферы, которые улучшат жилищные условия с учетом полученных субсидий на приобретение жилья, в результате выполнения Программы. | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| ***Муниципальная программа на 2012 - 2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»*** |
| 1 | Время ожидания в очереди на улучшение жилищных условий | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 2 | Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями по договорам соц. найма (в размере не менее 17 кв.м на каждого члена семьи) | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| ***Муниципальная программа на 2012 - 2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий» муниципального образования «Город Псков»*** |
| 1 | Количество приобретенных квартир | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в результате расселения домов | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта в занимаемых ими жилых помещениях | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| ***«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования «Город Псков»*** |
| 1 | Переселение семей из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 2 | Молодые семьи, которые улучшат жилищные условия с учетом полученных субсидий на приобретение жилья. | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 3 | Семьи, которые улучшат жилищные условия с использованием субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам. | Ед. | 156 | 153 | 123 | Финансирование выделено только на ранее заключенные договоры, новых договоров не заключено  |
| 4 | Инвалиды-колясочники, которые улучшат жилищные условия. | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 5 | Количество жилых помещений, которые будут приобретены у граждан в возрасте 65 лет и старше в собственность | Ед. | 10 | 11 | 10 | Новых договоров не заключалось. |
| 6 | Семьи, состоящие на учете нуждающихся в жилых помещениях и принятых на такой учет, которые улучшат жилищные условия за счет строительства муниципального жилья. | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| ***Муниципальная программа «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2013-2016 годы»*** |
|  | Количество предоставленных услуг компьютерного класса и Интернет-клуба | Шт. | 454 | 500 | 541 | Услуги востребованы и наблюдается повышенный интерес и спрос на услуги у инвалидов ООИП ВОИ |
|  | Количество предоставленных услуг социальной аптеки и Центра профилактики здоровья | Шт. | 3014 | 3200 | 3724 | Услуги востребованы и наблюдается повышенный интерес и спрос на услуги у инвалидов ООИП ВОИ |
|  | Количество трудоустроенных инвалидов (всего) | Чел. | 33 | 60 | 60 | Работодатели Пскова не рассматривают инвалидов как полноценных работников и предлагают плохо оплачиваемую работу  |
| 1. 4
 | Количество инвалидов, трудоустроенных в структуры ООИП ВОИ | Чел. | 6 | 10 | 8 | В связи с кадровыми изменениями и перераспределением обязанностей не удалось выполнить обязательства |
|  | Количество ПК, установленных на дому инвалидам | Шт. | 5 | 5 | 4 | В связи с кадровыми изменениями и перераспределением обязанностей не удалось выполнить обязательства |
|  | Количество инвалидов, проходящих обучение народным ремеслам, дистанционной трудовой деятельности на ПК, другим видам работ | Чел. | - | 8 | 0 |  |
|  | Количество размещенных материалов в СМИ по вопросам поддержки инвалидов | Шт. | 6 | 6 | 4 | В связи с кадровыми изменениями и перераспределением обязанностей не удалось выполнить обязательства |
| ***Муниципальная программа муниципального образования «Город Псков» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2013-2015 годы»*** |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | % | н/д | ежегодное увеличение на 5% | н/д | Статистические данные для расчета целевых индикаторов отсутствуют. Сведения о субъектах малого предпринимательства предоставляются Псковстатом один раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Последние сведения были представлены за 2010 год. |
| 2. | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | % | н/д | ежегодное увеличение на 5% | н/д |  |
| 3. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | % | н/д | ежегодное увеличение на 5% | н/д |  |
| 4. | Заполняемость помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», предназначенных для сдачи в аренду субъектам малого предпринимательства | % | 100 | 100 | 90,9 |  |
| 5. | Сохранение не менее 70 оборудованных рабочих мест в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | рабочие места | 70 | 70 | 78 |  |
| ***Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012 - 2014 годы)»*** |
| 1. | Отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории муниципального образования «Город Псков» |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля муниципальных образовательных учреждений (в %), оборудованных: системами видеонаблюдениякапитальным ограждением  | % | 8278 | 100100 | 9094 | Недостаточное финансирование, реализация в 2015 году |
| 3. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта (в %), оборудованных:системами видеонаблюдениякнопками экстренного вызова полиции  | % | 5080 | 100100 | 91100 | Недостаточное финансирование, реализация в 2015 году |
| ***Муниципальная программа «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарнной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»*** |
| 1. | Отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории муниципального образования «Город Псков» |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля муниципальных образовательных учреждений (в %), оборудованных: системами видеонаблюдениякапитальным ограждением  | % | 8278 | 100100 | 9094 | Недостаточное финансирование, реализация в 2015 году |
| 3. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта (в %), оборудованных:системами видеонаблюдениякнопками экстренного вызова полиции  | % | 5080 | 100100 | 91100 | Недостаточное финансирование, реализация в 2015 году |
| ***Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» в 2009-2014 годах»*** |
| 1. | Количество правонарушений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | шт. | 1536 | 1536 | 1279 | Динамика положительная |
| 2. | Количество правонарушений, совершенных на улицах города Пскова | шт. | 871 | 871 | 804 | Динамика положительная |
| 3. | Общее количество правонарушений, совершенных на территории города Пскова | шт. | 2812 | 2812 | 2537 | Динамика положительная |
| 4. | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними | шт. | 88 | 88 | 111 | Динамика отрицательная |
| ***Муниципальная программа муниципального образования «Город Псков» «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы»*** |
| 1 | Число лиц, погибших в ДТП | человек | 15 | 14  |  15 |  |
| 2 | Число детей, погибших в ДТП | человек | 0 | 0  |  0 |  |
| 3 | Социальный риск | число погибших на 100 тысяч населения | 7,4 | 7,0  | 7,4 |  |
| 4 | Транспортный риск | число погибших на 10 тысяч транспортных средств | 1,52 | 1,44  | 1,51 |  |
| ***Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» на 2014 - 2018 годы»*** |
| 1 | Освобождение площади от борщевика Сосновского (по оценке): | Га | 100 | 20 | 0 | Отсутствие финансирования. Разработка карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского МО. |
|  | - полосы отвода автодорог | Га | 70 | 14 | 0 |  |
|  | - территории муниципального образования | га | 30 | 6 | 0 |  |
| 2 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком: | % | - | 20 | 0 | Отсутствие финансирования. Разработка карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского МО. |
|  | - полосы отвода автодорог | % | - | 14 | 0 |  |
|  | - территории муниципального образования | % | - | 6 | 0 |  |
| ***Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Город Псков» на 2012 - 2014 годы»*** |
| 1 | Количество разработанных нормативных правовых документов в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Город Псков» | Единиц | 1 | 1 | 0 | Отсутствие финансирования. |
| 2 | Доля объемов отходов производства и потребления, поступающих на вторичную переработку, от общего объема образующихся отходов производства и потребления на территории муниципального образования «Город Псков» | % | 20 | 30 | 0 | Отсутствие финансирования. |
| ***Муниципальная программа «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» на 2013 - 2017 годы»*** |
| 1 | Протяженность ежегодно отремонтированных проездов на территории СНТ | км | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования. |
| 2 | Количество ежегодно ликвидированных несанкционированных свалок мусора на территориях СНТ | Ед. | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования. |
| 3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Ед. | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования. |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Шт. | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования. |
| ***Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 - 2014 г.г.»*** |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользованияместного значения)  | % | 14,3 | 67,6 | 21 | Недостаточное финансирование из бюджета |
| 2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | % | 24 | 100 | 25 | Недостаточное финансирование из бюджета |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с нарастающим итогом к базовому году)  | Км | 52,53 | 268,89 | 14,514 | Недостаточное финансирование из бюджета |
| 4 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с нарастающим итогом к базовому году)  | Тыс.м2 | 520,7 | 1882,2 | 179,4 | Недостаточное финансирование из бюджета |
| ***Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Псков» на 2014 - 2016 годы»*** |
| 1 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, всего | Ед. | 629 | 769 | 669 | Недофинансирование  |
| 2 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего | Ед. | 89 | 99 | 90 | Недофинансирование |
| ***Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»*** |
| 1 | Снижение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения к 2015 году на 15% (в сопоставимых условиях потребления) | % | 3 | 3 | 3 |  |
| 2 | Оснащение бюджетных учреждений приборами учета потребления коммунальных ресурсов к 2012 году – 100% | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Снижение расходов населения на оплату коммунальных услуг\* | % | Нет информации | Нет информации | Нет информации |  |
| 4 | Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов к 2012 году – 100% | % | 100 | 100 | 35 |  |
| ***Муниципальная программа «Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья на 2012 - 2014 г.г.»*** |
| 1 | Увеличение количества многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществом собственников жилья | % | 18 | 20 | 0 |  |
| 2 | снижение количества обращений собственников помещений, проживающих в домах ТСЖ, в Администрацию города | % | 5 | 1 | 1 |  |
| ***Муниципальная программа «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории МО «Город Псков» на 2011-2014 годы»*** |
| 1 | Содержание воинских захоронений, памятников и памятных знаков | шт. | 7 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2 | Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков | шт. | 0 | 10 | 9 |  |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкция воинских захоронений, памятников и памятных знаков | шт. | 0 | 3  | 0 | Отсутствие финансирования |
| ***Муниципальная программа «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы»*** |
| 1 | Темп прироста числа посетителей театральных и культурно-досуговых учреждений  | % | 40,0 | 50,0 | 50,0 | нет |
| 2 | Доля новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных и культурно-досуговых учреждений | % | 30,0 | 50,0 | 50,0 | нет |
| 3 | Темп прироста детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  | % | 0,5 | 3,2 | 3,2 | нет |
| 4 | Темп прироста числа посетителей библиотек | % | 11,0 | 12,0 | 12,0 | Нет |
| ***Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011 - 2016 годы»*** |
| 1 | Средняя продолжительность пребывания туриста | дней | 3 | 4 | 4 | нет |
| 2 | Средняя наполняемость гостиниц | % | 30 | 35 | 35 | нет |
| 3 | Номерной фонд по всем средствам размещения | Тыс.номеров | 2,25 | 2,4 | 2,4 | нет |
| 4 | Траты одного туриста | Тыс.руб. | 7,5 | 10 | 10 | нет |
| 5 | Количество посещений | Тыс.чел. | 225 | 245 | 245 | Нет |
| ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы»*** |
| 1 | Доля взрослого населения, активно занимающихся физической культурой и спортом | % | 23,0 | 23,5 | 23,5 |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет активно занимающихся физической культурой и спортом | % | 32,5 | 33,0 | 33,0 |  |
| 3. | Площадь введенных в эксплуатацию спортивных залов | кв.м | 65 | 0 | 0 |  |
| ***Муниципальная программа «Молодежь города Пскова» на 2014 - 2016 годы*** |
| 1 | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2016 года с 15% до 25% | % | 12 | 15 | 0 | В 2014 г. Программа не была финансово обеспечена. |
| 2. | Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2016 года с 10% до 14% | % | 7 | 10 | 0 | В 2014 г. Программа не была финансово обеспечена. |
| 3. | Увеличение количества молодежных общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2016 года с 15 до 30. | % | 10 | 15 | 0 | В 2014 г. Программа не была финансово обеспечена. |

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Город Псков»,**

**связанных с реализацией муниципальных программ**

тыс. руб.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2014 годы» | Всего | 362,7 | 362,6 |
| федеральный бюджет | 000,0 | 000,0 |
| областной бюджет | 000,0 | 000,0 |
| местный бюджет | 362,7 | 362,6 |
| внебюджетные источники | 000,0 | 000,0 |
| Муниципальная программа | «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове на 2014 – 2016 годы» | Всего | 600,0 | 597,4 |
| федеральный бюджет | 000,0 | 000,0 |
| областной бюджет | 000,0 | 000,0 |
| местный бюджет | 600,0 | 597,4 |
| внебюджетные источники | 000,0 | 000,0 |
| Муниципальная программа | «Развитие системы дошкольного образования города Пскова на 2013 – 2015 годы» | Всего | 24934,8 | 24643,1 |
| федеральный бюджет | 000,0 | 000,0 |
| областной бюджет | 000,0 | 000,0 |
| местный бюджет | 24934,8 | 24643,1 |
| внебюджетные источники | 000,0 | 000,0 |
| Муниципальная программа | «Развитие системы образования на 2012 – 2014 годы» | Всего | 66332,4  | 66108,9 |
| федеральный бюджет | 000,0 | 000,0 |
| областной бюджет | 000,0 | 000,0 |
| местный бюджет | 66332,4 | 66108,9 |
| внебюджетные источники | 000,0 | 000,0 |
| Муниципальная программа | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2014 год | Всего | 251,0 | 251,0 |
| федеральный бюджет | 000,0 | 000,0 |
| областной бюджет | 000,0 | 000,0 |
| местный бюджет | 251,0 | 251,0 |
| внебюджетные источники | 000,0 | 000,0 |
| Муниципальная программа | Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 - 2015 годы | Всего | 1500 | 1485 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 1500 | 1485 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Муниципальная программа | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы» | Всего | 174,0 | 130,64 |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 174,00 | 130,64 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Муниципальная программа | «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах» муниципального образования «Город Псков» на 2014-2016 годы» | Всего | 18804,7 | 483,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 18804,7 | 483,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Муниципальная программа | «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы муниципального образования «Город Псков» на 2012-2016 годы» | всего |  | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 |
| областной бюджет |  | 0 |
| местный бюджет |  | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 |
| Муниципальная программа | «Очередь» муниципального образования «Город Псков» на 2012 - 2021 годы | всего |  | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 |
| областной бюджет |  | 0 |
| местный бюджет |  | 0 |
| Муниципальная программа | «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий» муниципального образования «Город Псков» на 2012-2016 годы | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | -0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| Муниципальная программа | «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков» | всего | 11332,0 | 10158,6  |
| федеральный бюджет |  | 0 |
| областной бюджет |  | 0 |
| местный бюджет | 11332,0 | 10158,6  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Муниципальная программа | «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2013 - 2016 годы» | Всего | 650,0 | 400,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 400.0 | 400.0 |
| внебюджетные источники | 250.0 | 0 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования «Город Псков» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2013-2015 годы» | Всего | 8500,0 | 8500,0 |
| федеральный бюджет | 6800,0 | 6800,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1700,0 | 1700,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Муниципальная программа | «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)» | Всего | 10589,6 | 10387,0 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | - | - |
| Местный бюджет | 10589,6 | 10387,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарнной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы» | Всего | 27771,7 | 24517,3 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | - | - |
| Местный бюджет | 27771,7 | 24517,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Муниципальная программа | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» в 2009-2014 годах» | Всего | 2490,0 | 2485,5 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | - | - |
| Местный бюджет | 2490,0 | 2485,5 |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» | Всего | 2500,0 | 142,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 2500,0 | 142,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» на 2014 - 2018 годы» | всего | 685,0 | 184,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 685,0 | 184,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Город Псков» на 2012 - 2014 годы» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» на 2013 - 2017 годы» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 - 2014 г.г.» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Псков» на 2014 - 2016 годы» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года» | всего | 3931,5 | 2036,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3931,5 | 2036,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа  | «Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья на 2012 - 2014 г.г.» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков « | всего | 1045,1 | 793,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 400,0 | 298,0 |
| местный бюджет | 645,1 | 495,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Муниципальная программа | «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы» | Всего | 9453,4 | 9401,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 9453,4 | 9401,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Муниципальная программа | «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011-2016 годы» | Всего | 844606,1 | 659201,8 |
| федеральный бюджет | 784492,1 | 641670,0 |
| областной бюджет | 52114,0 | 17529,3 |
| местный бюджет | 8000,0 | 2,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы» | Всего | 11519,5 | 11501,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 11519,5 | 11501,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Молодежь города Пскова» на 2014 - 2016 годы | Всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

| № п/п | Наименование программы | Результат оценки эффективности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы» | Оценка - 4Приемлемый уровень эффективности.  | Реализация МП завершена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков» МП «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» |
|  | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове на 2014 - 2016 годы» | Оценка - 3Средний уровень эффективности.  | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове» МП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |
|  | Муниципальная программа муниципального образования «Город Псков» «Развитие системы дошкольного образования города Пскова на 2013-2015 годы» | Оценка - 3.Средний уровень эффективности.  | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» МП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |
|  | Муниципальная программа муниципального образования «Город Псков» «Развитие системы образования на 2012-2014 годы» | Оценка - 5. Высокая эффективность. | Реализация МП завершена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» МП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» на 2011-2014 годы» | Оценка - 4.Приемлемый уровень эффективности.  | Реализация МП завершена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
|  | Муниципальная программа «Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012-2015 годы» | Оценка - 1.Низкий уровень эффективности.  | Реализация МП прекращена. |
|  | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков» 2013-2015 годы» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков» МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
|  | Муниципальная программа «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2014-2016 годы» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» МП «Улучшение качества жилищного фонда и повышения комфортности проживания в нем» |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы муниципального образования «Город Псков»« на 2012-2016 годы» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Жилище» МП «Обеспечение жильем жителей города Пскова» |
|  | Муниципальная программа на 2012-2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | Реализация МП прекращена. |
|  | Муниципальная программа на 2012-2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий» муниципального образования «Город Псков» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | Реализация МП прекращена. |
|  | Муниципальная программа «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Жилище» МП «Обеспечение жильем жителей города Пскова» |
|  | Муниципальная программа «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2013-2016 годы» | Оценка - 3.Средний уровень эффективности. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов» МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» |
|  | Муниципальная программа муниципального образования «Город Псков» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2013 - 2015 годы» | Оценка - 5.Высокая эффективность. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова» МП «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» |
|  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» 2012-2014 годы» | Оценка - 3.Средний уровень эффективности. | Реализация МП завершена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» МП «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы | Оценка - 5.Высокая эффективность | Реализация МП завершена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова» МП «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
|  | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы» | Оценка - 5.Высокая эффективность | Реализация МП завершена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
|  | Муниципальная программа муниципального образования «Город Псков» «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» | Оценка - 1.Низкая эффективность. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» МП «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» |
|  | Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» на 2014 - 2018 годы» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» |
|  | Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Город Псков» на 2012 - 2014 годы» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | Реализация МП завершена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» |
|  | Муниципальная программа «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» на 2013 - 2017 годы» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков» МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 - 2014 г.г.» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | Реализация МП завершена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» МП «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Псков» на 2014 - 2016 годы» | Оценка - 4.Приемлемый уровень эффективности. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» МП «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков» МП «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» |
|  | Муниципальная программа «Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья на 2012 - 2014 г.г.» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | Реализация МП завершена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья» МП «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории МО «Город Псков» на 2011-2014 годы» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | Реализация МП завершена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» |
|  | Муниципальная программа «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы» | Оценка - 5. Высокая эффективность. | Реализация МП завершена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков» МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011 - 2016 годы» | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы» | Оценка - 5.Высокая эффективность. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» МП «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» |
|  | Муниципальная программа «Молодежь города Пскова» на 2014 - 2016 годы | Оценка - 2.Уровень эффективности ниже среднего. | В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация МП прекращена.Мероприятия будут реализовываться в рамках ПП «Молодежь города Пскова» МП «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» |

1. **Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом**

В связи с переходом на программно-целевую структуру бюджета с 2015 года реализация муниципальных программ, действующих в 2014 году, прекращена.

Реализация мероприятий будет продолжена в рамках муниципальных программ, разработанных в соответствии с Распоряжением Администрации города Пскова от 18.03.2014 №143-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков».