**ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**за 2016 год**

2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2016 год
 | 3 |
|  |  |
| 1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2016 год
 | 10 |
|  |  |
| 1. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования "Город Псков", связанных с реализацией муниципальных программ
 | 35 |
|  |  |
| 1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ
 | 42 |
|  |  |
| 1. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом
 | 45 |

 |

**I. Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за 2016 год**

***1. Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие основные результаты:

- в муниципальных учреждениях культуры, физической культуры и спорта проведено обучение по программе пожарно-технического минимума 20 должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность;

- отсутствие несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа (в зоне городского пляжа на время купального сезона организована работа спасательного поста);

- обеспечена пожарная безопасность в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта;

- отработаны вопросы взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов (принято участие в командно-штабных учениях-4 квартал 2016 года);

-повышено антитеррористическая защищенность объектов террористических угроз за счет проведения проверок состояния антитеррористической защищенности этих объектов, осуществления комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов ТЭК

- повышен уровень антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта.

- отсутствие совершенных террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков».

 ***2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»***

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие основные результаты:

- наличие положительной динамики по сокращению количества преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова

- организована деятельность народных дружин (в том числе осуществлено материально- техническое обеспечение их деятельности)

- отсутствие обращений граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова;

- произведено укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике наркотизма среди несовершеннолетних

 ***3. Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»***

В 2016 году были достигнуты следующие основные результаты:

-создание условий для формирования эстетического вкуса, приобщение населения к мероприятиям в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, гуманизма, исторических традиций города Пскова. Организовано и проведено 52 общегородских мероприятия, в том числе: праздничные, мемориально-памятные, патриотические, социокультурные, научно-практические, краеведческие, а также конкурсы, фестивали, выставки, концертные программы.

Основными мероприятиями стали: мероприятия, посвященные 750-летию со дня правления кн. Довмонта в г. Пскове, масленица, 71-годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., дни города-2016, новогодние и рождественские мероприятия и др.

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, выполнение работ по текущему ремонту зданий подведомственных учреждений.

- окончание реконструкции набережной реки Псковы от Троицкого до Кузнецкого моста, авторский и археологический надзор. Реконструкция улицы Калинина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев» выполнена на 97 %. Разработан проект реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон;

- проведены мероприятий по популяризации исторического и культурного наследия (семинары, конференции, коллоквиумы, конкурсы), в том числе для подрастающего поколения. Проведены: Международные Александро-Невские чтения, Региональные Рождественские образовательные чтения «Традиции и новации: культура, общество, личность».

- установка бюста Герою Советского союза Маргелову В.Ф.; мемориальной доски Романову В.В.

- выполнены работы по благоустройству и текущему ремонту 9-ти воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.

- обеспечена поставка газа к мемориалу «Огонь вечной Славы».

***4. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»***

Реализация МП в 2016 году позволила достичь следующие результаты.

В рамках развития муниципальной системы образования:

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования учреждениями общего образования» в 2016 году предоставлена 23045 обучающимся города Пскова.

Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" учреждениями дополнительного образования предоставлена 8829 воспитанникам

По итогам 2016 года:

- по текущему ремонту помещений работы выполнены в 16 общеобразовательных учреждениях (ОУ);

- отремонтированы 5 спортивных залов в ОУ;

- начато строительство общеобразовательного учреждения в районе дальнего Завеличья.

В рамках развития дошкольного образования:

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» предоставлена 10502 воспитанникам;

Муниципальная услуга по воспитанию и обучению предоставлена 141 воспитаннику, относящемуся к категории дети–инвалиды;

- питанием обеспечены 51 человек из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 141 ребенок - инвалид и 114 детей с туберкулезной интоксикацией

По итогам 2016 года:

- текущий ремонт помещений выполнен в 18 учреждениях МДОУ;

- капитальный ремонт помещений выполнен в МБДОУ №24, №15, №29, №41;

- произведен капитальный ремонт МБДОУ №49;

- для оснащения дошкольных групп приобретено оборудование и инвентарь в 14 МДОУ;

В рамках реализации молодежной политики:

- для духовно-нравственного воспитания молодежи организовано и проведено 42 мероприятия (в том числе семинары, фестивали, краеведческие поездки);

- подготовлены и проведены 22 мероприятия в рамках продвижения Ганзейского движения;

- проведено мероприятие для молодой семьи и молодежи с ограниченными возможностями;

- проведено 37 творческих мероприятий для молодежи и 15 мероприятий к Дню Победы;

- организовано и проведено 21 мероприятие по пропаганде здорового образа жизни среди молодого поколения города Пскова;

- проведена работа по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: созданы 447 рабочих мест для несовершеннолетних.

В рамках патриотического воспитания молодежи организованы и проведены:

- митинги в день памяти псковичей, погибших в локальных конфликтах;

- открытое военно-патриотическое мероприятие по пулевой стрельбе, посвященное дню рождения дважды Героя Советского Союза К.К.Рокосовского;

- фестиваль допризывной молодежи;

- турнир по фехтованию "Меч А.Невского";

- традиционный турнир по дзюдо памяти 6-ой роты 76 ВДВ;

- международный турнир по художественной гимнастике памяти А.Невского;

- Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок Славы А.Невского».

***5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих основных результатов:

- реализован План-календарь спортивно-массовых мероприятий, проведено 436 соревнований, в том числе городского масштаба, на выезде, организованы учебно-тренировочные сборы.

- количество взрослого населения, занимающихся физической культурой и спортом, достигло 24,0%.

 Кроме того, организованы и проведены:

 - традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты “Псковская правда”;

- соревнования по борьбе дзюдо в память о героях-десантниках 6-ой роты;

- «Школьные спортивные игры», фестиваль допризывной молодежи, чемпионаты и первенство города по футболу, волейболу среди взрослых и детских команд;

- комплексные Спартакиады среди студентов средних и высших учебных заведений, людей с ограниченными возможностями.

- в честь празднования Дня города, на стадионе «Машиностроитель» проведен спортивный фестиваль «Вместе-значит лучше!», в котором приняли участие более 400 участников;

- в сентябре совместно с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» проведена выставка с участием зарубежных партнеров «Здоровый образ жизни».

В рамках организации отдыха и оздоровления детей:

 -обеспечено проведение детской оздоровительной кампании, направленной на укрепление здоровья, социальную защиту, сохранение материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствии с требованиями комплексной безопасности.

- в летний период работали загородные спортивно-оздоровительные лагеря, подведомственные комитету – «Нептун» в Псковском районе и «Радуга» в Гдовском районе.

Число детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом составило 94, % - показатель достигнут;

Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению составила 93,9%.

***6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»***

Для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилых помещений вне очереди и социальной поддержки некоторых категорий граждан:

- приобретены 4 двухкомнатные и 1 однокомнатная квартиры;

 - профинансировано 117 договоров на компенсацию процентной ставки;

- пожизненная рента выплачивалась по 9 договорам.

В рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда изменены условия приобретения жилых помещений для граждан, проживающих в аварийных жилых домах. Приобретение квартир для данной категории граждан планируется в 2017 году в рамках инвестиционного соглашения между Администрацией **Псковской** области и Обществом с ограниченной ответственностью «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества».

 ***7. Муниципальная программа «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем»***

Мероприятия муниципальной программы в рамках подпрограммы «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» в 2016 году не выполнялись ввиду их завершенности в 2015 году. В 2016 году в рамках выполнения обязательств по финансированию программы подлежало оплатить образовавшуюся задолженность перед подрядчиком за выполненные работы.

 ***8. Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих основных результатов:

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и ремонту 39 дворовых территорий и 7 проездов к дворовым территориям;

- выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных дорожных сооружений, ливневой канализации, светофорных объектов, нанесению горизонтальной разметки, обустройству автобусных остановок и восстановлению дорожного покрытия железобетонными плитами;

- выполнены ремонт улицы Ипподромной, разработка ПСД на капитальный ремонт тротуаров на ул. Я. Райниса, ремонт моста им. 50-летия Октября с осуществлением авторского надзора и строительного контроля;

- разработана проектно-сметная документация на реконструкцию ул. Кузбасской Дивизии, ул. Западной, ул. Байкова, строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный»;

- приобретено электрооборудование для светофоров.

 ***9. Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков»***

По итогам реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие основные результаты:

- уровень оснащения бюджетных учреждений приборами учета потребления коммунальных ресурсов достиг 100%;

- приобретены и установлены энергосберегающие лампы (2415 шт.) для 69 учреждений, лампы дневного света (36 шт.) для 2 учреждений и энергоэффективные светильники уличного освещения;

- установлены 15 энергоэффективных светильников в сетях уличного освещения.

***10. Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»***

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие основные результаты:

- произошло снижение уровня аварийности на инженерных сетях с 20 до 17%;

- выполнены работы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения мо «город Псков»

- определены первоочередные объекты, на которых необходима замена сетей в 2017 году.

-завершены работы по строительству водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» (1 этап).

***11. Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих основных результатов:

- вывезены твердые бытовые отходы в объеме 12704 куб. м. и ликвидированы свалки в объеме 1803 куб. м

- обеспечен прием снега с территории МО на снежный полигон;

- содержание и текущий ремонт детских игровых комплексов, установка 12 новых комплексов;

- обеспечены установка и демонтаж новогодней ели на Октябрьской площади, украшение новогодней иллюминацией территории МО «Город Псков»;

- выполнено содержание парков, скверов и зеленых зон в надлежащем состоянии (188 га), содержание территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами (983 га);

 -установлены малые архитектурные формы на территории парков и скверов;

- произведена акарицидная обработка зеленых зон, скос травы, месячники по уборке города. Снесены и обрезаны аварийные деревья. Посажены новые зеленые насаждения;

- для оформления города к праздничным датам вывезены ТБО с территории праздничных пространств и обеспечена уборка, установка и обслуживание мобильных туалетных кабин, содержание и текущий ремонт фонтана в ботаническом саду, посадка цветов;

- обработка 16,5 га территории муниципального образования, засоренной борщевиком Сосновского.

- выполнено содержание 10 кладбищ, расположенных на территории МО;

- выполнено строительство 700 метров новых сетей наружного освещения. Текущий ремонт 1,5 км. сетей наружного освещения

 ***12. Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»***

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

- проведены конкурсные процедуры для отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий из бюджета города Пскова на софинансирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). По итогам 2-х конкурсных отборов предоставлено 10 субсидий на сумму 3180,6 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет 2752,5 тыс. руб., софинансирование из городского бюджета 428,1 тыс. руб.

- для создания благоприятных условий жизнедеятельности горожан и оказания дополнительных услуг торговли и общественного питания были установлены 144 нестационарных торговых объекта сезонного характера, в т. ч. 6 летних кафе и 15 летних террас на прилегающих территориях;

- были демонтированы более 30 нестационарных торговых объектов, не соответствующих утвержденным схемам размещения;

- проведено 51 контрольное мероприятие, в ходе которых выявлены факты осуществления торговли в местах, не отведенных для этого в установленном порядке;

- реализованы мероприятия по пресечению фактов торговли в неустановленных местах: составлено 56 протоколов и направлены в административную комиссию Администрации города Пскова для принятия решения;

-по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей рассмотрены 569 обращений граждан, в т. ч. оказана помощь в составлении 129-х претензий к хозяйствующим субъектам, 11-ти исковых заявлений в суды.

 ***13. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»***

В результате реализации муниципальной программы в 2016 году обеспечена бесперебойная работа всех структур общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, в том числе

- организована регулярная работа правления ООИП ВОИ, а также деятельность первичных организаций ВОИ в микрорайонах города,

- в помещениях ООИП ВОИ проведен косметический ремонт,

- организован прием подопечных граждан,

- оказана помощь в решении персональных просьб и предложений содействия в решении жизненно-важных проблем инвалидов города.

Также в числе основных результатов реализации программных мероприятий можно отметить следующие:

- организована работа волонтеров (обучение компьютерной грамотности, оказание услуг бытового характера);

- в помещении правления ООИП ВОИ оборудованы и регулярно работают: учебный компьютерный класс и Интернет-клуб на 6 ПК, центр профилактики здоровья, физкультурно-оздоровительный кружок «Надежда», вокально-инструментальный ансамбль «Оптимист», проводятся мастер-классы для обучения ручному (надомному) труду членов ООИП ВОИ;

 - организовано социально-бытовое обслуживание инвалидов членов ООИП ВОИ: предоставлены льготные и бесплатные услуги подопечным гражданам (по ремонту мебели и жилых помещений, услуги по мелкому ремонту инвалидных колясок, услуги гравера). Волонтеры ООИП ВОИ безвозмездно оказывают услуги бытового характера одиноким инвалидам;

- организовано оказание социально-медицинских услуг по профилактике здоровья и диагностике его состояния;

- организовано культурно-досуговое обслуживание подопечных ООИП ВОИ (бесплатное посещение инвалидами театра, кинотеатра, филармонии, спортивных площадок и бассейна);

- даны рекомендации организациям города по правильному составлению паспортов объектов на доступность для маломобильных групп населения;

- согласованы проекты (в рамках программы «Доступная среда») нескольких, социально значимых объектов города – реконструкция филармонии, ул. Калинина, Балтийская, Зональное шоссе, Западная, Юности, Инженерная;

- оказана материальная помощь 4451 вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла;

- оказана материальная помощь 20 инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны;

- в результате конкурсного отбора оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям (предоставлены 2 субсидии по 250,0 тыс.руб.: Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Общественной организаций инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов).

 ***14. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»***

По итогам реализации МП в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- поставлено на учет в качестве бесхозяйных в Управлении Росреестра по Псковской области 170 объектов коммунально-бытового назначения;

- зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Псков» на 400 бесхозяйных объектов;

- проведены мероприятия по обеспечению консервации 20 объекта недвижимого имущества, входящего в казну муниципального образования «Город Псков»;

- осуществлены закупки на проведение работ по изготовлению документов, необходимых для постановки на учет 26 объектов коммунально-бытового назначения;

- проведена оценка 400 объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда;

- осуществлены закупки тепловой энергии и горячего водоснабжения по 18 нежилым объектам недвижимости муниципального образования «Город Псков»;

- по результатам рассмотрения заявлений в соответствии с требованиями действующего законодательства выдано 96 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- осуществлен демонтаж 22 незаконно установленных рекламных конструкций, в том числе 9 рекламных конструкций типа "билборд".

**II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов**

**и показателей муниципальных программ за 2016 год**

| N п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2015 г.](#Par868) | 2016г. |
| план | факт |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"** |
| 1 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков» | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля муниципальных учреждений образования, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | Процент | 58.0 | 78.0 | 78.0 |  |
| 3 | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | Процент | 65.0 | 72.0 | 72.0 |  |
| 4 | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | Процент | 70.0 | 76.0 | 76.0 |  |
| Подпрограмма 1. Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова |
| 1.1 | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Процент | 100.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2 | Доля обустроенных пожарных водоемов на городской территории | Процент | 100.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.3 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 8.0 | 33.0 | 33.0 |  |
| 1.4 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 58.0 | 58.0 | 58.0 |  |
| 1.5 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 40.0 | 40.0 | 40.0 |  |
| 1.6 | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | Процент | 80.0 | 80.0 | 80.0 |  |
| 1.7 | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 2.1 | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 45.0 | 47.0 | 47.0 |  |
| 2.2 | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 40.0 | 45.0 | 45.0 |  |
| 2.3 | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 42.0 | 52.0 | 52.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"** |
| 1 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 2 | Соответствие муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, издаваемых в пределах своей компетенции в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 3 | Общее количество правонарушений, совершенных на территории города Пскова | Штука | 49313 | 49213 | 49178 |  |
|  | из них по главе 20 КоАП | Штука | 13141 | 13041 | 12293 |  |
| Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 1.1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 1479 | 1475 | 1201 |  |
| - | из них на улицах | Штука | 934 | 930 | 792 |  |
| 1.2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Штука | 74 | 68 | 74 | Недостаточная активизация работы оперативных подразделений УМВД России по г. Пскову |
| 1.3 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 174 | 172 | 139 |  |
| - | из них на улицах | Человек | 138 | 136 | 113 |  |
| 1.4 | Количество лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 521 | 515 | 554 | Недостаточная активизация работы оперативных подразделений УМВД России по г. Пскову |
| - | из них ранее судимых | Человек | 278 | 276 | 281 |  |
| 1.5 | Количество лиц, совершивших преступления в период условно-досрочного освобождения, отбытия наказания, не связанного с изоляцией от общества, из числа лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 14 | 14 | 26 |  |
| Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков |
| 2.1 | Количество правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры города Пскова, содержащих указание на наличие в них коррупциогенных факторов | Процент | 0.0 | 0.0 | 0,93 |  |
| 2.2 | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, от общего количества обратившихся в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055) | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» |
| 3.1 | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 83.0 | 85.0 | 85.0 |  |
| 3.2 | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 88.0 | 89.0 | 89.0 |  |
| **Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** |
| 1 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | Единица | 10 | 12 | 12 |  |
| 2 | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Единица | 9 | 7 | 9 | Увеличение показателя произошло за счет привлечения национальных диаспор. |
| 3 | Количество посещений туристов | Тысяча человек | 250.0 | 280.0 | 280.0 |  |
| 4 | Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управление культуры Администрации города Пскова, далее УК АГП) | Балл | 70.0 | 75.0 | 100.0 | В 2016 году уровень качества финансового менеджмента Управления культуры составил 77 % при оценке среднего уровня качества финансового менеджмента всех ГБРС средств бюджета МО «Город Псков» в 68 %. |
| 5 | Уровень обеспеченности населения муниципального образования услугами культуры | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков» |
| 1.1 | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 16.2 | 17.0 | 17.0 |  |
| 1.2 | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 5.0 | 5.5 | 5.5 |  |
| 1.3 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 92.0 | 92.0 | 92.0 |  |
| 1.4 | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | Штука | 51 | 52 | 52 |  |
| 1.5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры | Рубль | 14763.0 | 16311.0 | 15336.18 | Распоряжением Администрации Псковской области от 07.11.2016 № 722-р уменьшены значения соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области. |
| Подпрограмма 2. Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» |
| 2.1 | Количество объектов, включенных в Единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия муниципального значения | Единица | 5 | 3 | 3 |  |
| 2.2 | Количество мероприятий по популяризации исторического и культурного наследия, организованных и проведённых в рамках подпрограммы | Единица | 6 | 9 | 9 |  |
| 2.3 | Количество подготовленных муниципальных правовых актов по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий, связанных с городом Псковом | Единица | 10 | 4 | 3 | В 2016 году общественной комиссией по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок было подготовлено для принятия Псковской городской Думой 3 проекта Решения ПГД по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий, связанных с городом Псковом. |
| 2.4 | Доля объектов культурного наследия (ОКН), имеющих информационные надписи, от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности | Процент | 19.4 | 21.0 | 24.5 | Увеличение показателя произошло за счет выполнения проектов информационных надписей привлеченными силами на безвозмездной основе. |
| Подпрограмма 3. Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» |
| 3.1 | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | Единица | 3 | 3 | 1 | Недостаток финансирования мероприятия, направленного на достижение показателя. |
| 3.2 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие) направленных на продвижение туристского потенциала города | Единица | 0 | 6 | 0 | Мероприятие, направленное на достижение показателя, не финансировалось. |
| 3.3 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы туризма | Единица | 0 | 8 | 0 | Мероприятие, направленное на достижение показателя, не финансировалось. |
| 3.4 | Количество новых экскурсионных маршрутов | Единица | 3 | 3 | 2 | Недостаток финансирования мероприятия, направленного на достижение показателя. |
| 3.5 | Количество событийных мероприятий, проведённых в рамках подпрограммы | Единица | 1 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 4. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» |
| 4.1. | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | Штука | 2 | 7 | 7 |  |
| 4.2. | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Штука | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 5.1 | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 5.2 | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | Процент | 73.8 | 82.4 | 75.4 | Распоряжением Администрации Псковской области от 07.11.2016 № 722-р уменьшены значения соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа: «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»** |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 95,0 | 95,1 | 98,2 | Пересдача ЕГЭ в дополнительный срок (сентябрь) |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 70,0 | 80.0 | 78,0 | Увеличение кол-ва детей в эл. очереди от 2 до 3 лет |
| 3 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в участие в добровольческой социально-значимой деятельности, в мероприятия по патриотическому воспитанию, в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | Процент | 86,0 | 90.0 | 86,0 | Сокращение часов на дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 75,0 | 80.0 | 80,0 |  |
| 5 | Доля детей в возрасте 2-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2-7 лет | Процент | 26,0 | 28.0 | 28.0 |  |
| Подпрограмма 1: Развитие муниципальной системы образования города Пскова |
| 1.1 | Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования | Процент | 70,0 | 75.0 | 75.0 |  |
| 1.2 | Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | Процент | 75,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.3 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 3,0 | 4,0 | 3,5 | В связи с отсутствием финансирования |
| 1.4 | Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений | Процент | 75,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.5 | Доля обучающихся, охваченных сетевой и смешанной формами обучения | Процент | 13,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.6 | Доля учащихся муниципальных образовательных учреждений - призеров и победителей конкурсных мероприятий регионального уровня от общего числа участников конкурсных мероприятий | Процент | 66,0 | 68.0 | 68.0 |  |
| 1.7 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | Процент | 15,5 | 16,0 | 16,0 |  |
| 1.8 | Доля учреждений дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | Процент | 65,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 1.9 | Доля учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 85,0 | 90.0 | 90.0 |  |
| 1.10 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 52,0 | 62,0 | 62,0 |  |
| Подпрограмма 2: Развитие системы дошкольного образования города Пскова |
| 2.1 | Доля дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | Процент | 75,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет | Процент | 10,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.3 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 95,0 | 98,0 | 100,0 |  |
| 2.4 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | 70,0 | 80,0 | 85,0 |  |
| 2.5 | Обеспеченность кадрами | Процент | 80,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Подпрограмма 3: Молодежь города Пскова |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 10,0 | 11,0 | 11,0 |  |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 15,0 | 17,0 | 17,0 |  |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 15 | 18 | 18 |  |
| 3.4 | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи  | Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 4: Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 25 | 27 | 27 |  |
| 4.2 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 50,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 4.3 | Доля молодежи, положительно оценивающей результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | Процент | 70,0 | 72,0 | 72,0 |  |
| 4.4 | Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания | Человек | 110 | 115 | 115 |  |
| Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» в муниципальном образовании «Город Псков» |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г.Пскова | Стандарт | 91,0 | 92.0 | 92.0 |  |
| 5.2 | Уровень выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ "ПГМЦ" | Стандарт | 91,0 | 92.0 | 92.0 |  |
| 5.3 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5.4 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Отдельное мероприятие «Профилактика распространения ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»** |
|  | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» |  процент | 0 | 0 | 0 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»** |
| 1 | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Единиц | 440 | 430 | 436 | Достигнут, 101 % |
| 2 |  Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт | Процент | 50,0 | 25,0 | 25,0 | Достигнут, 100 % |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2015-2017 годы» |
| 1 | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Достигнут, 100 % |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 33,5 | 34,0 | 34,0 | Достигнут, 100 % |
| 3 | Площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений. | КВ. м | 1 800 | 0 | 0 | в 2016 финансирование не предусмотрено  |
| Подпрограмма 2. «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков»» на 2015-2017 годы» |
| 1 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению | Процент | 94,5 | 76,3 | 76,6 |  |
| 2 | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 92,0 | 93,9 | 94,5 |  |
| 3 | Доля детей школьного возраста, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей школьного возраста данной категории, подлежащих оздоровлению. | Процент | 86,5 | 94,9 | 97,1 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 1 | Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут, 100 % |
| 2 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут, 100 % |
| 3 | Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут, 100 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»** |
| 1 | Общее количество семей, улучшивших жилищные условия  | Единица | 180 | 228 | 131 | Причина уменьшения:В 2016 внесены изменения по условиям приобретения жилых помещений для граждан, проживающих в аварийных жилых домах. Приобретение квартир для данной категории граждан планируется в 2017 году в рамках инвестиционного соглашения между Администрацией Псковской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества» (на согласовании в АПО |
| 2. | Доля граждан, которые улучшат жилищные условия за счет предоставления жилых помещений и оказания социальной поддержки в общем количестве отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшение жилищных условий. | Процент | 71,8 | 54,9 | 54,9 |  |
| 3. | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | Единица | 6 | 20 | 0 | Причина уменьшения:В 2016 внесены изменения по условиям приобретения жилых помещений для граждан, проживающих в аварийных жилых домах. Приобретение квартир для данной категории граждан планируется в 2017 году в рамках инвестиционного соглашения между Администрацией Псковской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества» (на согласовании в АПО |
| Подпрограмма 1. Жилище |
| 11.1 | Количество граждан, которые улучшат свои жилищные условия путем оказания мер социальной поддержки | Единица | 132 | 126 | 126 |  |
| 11.2 | Количество приобретенных квартир для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди | Ед. | 1 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 22.1 | Количество семей, расселенных из жилых помещений, признанных аварийными | Единица | 47 | 97 | 0 | Причина уменьшения (см. выше) |
| 22.2 | Площадь расселенных жилых помещений  | Квадратный метр | 1885,9 | 3172,4 | 0 | Причина уменьшения (см. выше). |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 33.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации об аукционах, конкурсах | Да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33.3 | Уровень исполнения расходов на содержание УУРЖП | Процент | 93.0 | 90.0 | 97.9 |  |
| **Отдельное мероприятие 1.** Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 11.1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Единица | 38 | 51 | 51 |  |
| **Отдельное мероприятие 2.** Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
| 22.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет федерального и областного бюджетов | Единица | 15 | 16 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем"** |
| 1 | Всего домов, требующих улучшения качества | шт. | 96 | 96 | 96 | В 2016г. не предусмотрена замена лифтов (уровень 2015) |
| 2 | Доля домов, в которых повысили комфортность по отношению к базовому количеству домов, требующих улучшения качества жилищного фонда | % | 5,9 | 0,0 | 0,0 | В 2016г. не предусмотрена замена лифтов (уровень 2015) |
| Подпрограмма 1. «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» |
| 1.1. | Замена лифтов по Подпрограмме  | Штука | 18 | 0 | 0 | В 2016г. не предусмотрена замена лифтов (уровень 2015) |
| 1.2. | Доля замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов, требующих замены  | Процент | 5,8 | 0 | 0 | В 2016г. не предусмотрена замена лифтов (уровень 2015) |
| 1.3. | Всего лифтов, требующих замены  | Штука | 290 | 290 | 290 | В 2016г. не предусмотрена замена лифтов (уровень 2015) |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 2.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления строительства и капитального ремонта г.Пскова. | Процент | 90,0 | не менее 90,0 | 90,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 77,1 | 76,8 | 77,1 | Отсутствие достаточного финансирования |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском | Километр | 58,4 | 59,6 | 58,4 | Отсутствие достаточного финансирования |
| Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков».  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 22,9 | 32,2 | 22,9 | Отсутствие достаточного финансирования |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 35.0 | 45.0 | 35.0 | Контракт на проведение ремонта моста 50-летия Октября продлен до 2017г. |
| 1.3 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) | Квадратный метр | 447951,0 | 470129,0 | 447951,0 | Отсутствие достаточного финансирования, не завершены контракты |
| 1.4 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Единица | 33 | 38 | 39 |  |
| 1.5 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Единица | 3 | 6 | 7 |  |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» |
| 2.1 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Случай | 14,5 | 13,7 | 7 | Исполнение предписаний ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, направленных на повышение БДД. |
| 2.2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Случай | 0.0 | 0.0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | Случай | 6,65 | 6,3 | 3,34 | Исполнение предписаний ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, направленных на повышение БДД. |
| 2.4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | Случай | 1,36 | 1,3 | 0,6 | Исполнение предписаний ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, направленных на повышение БДД. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** |
| 1 | Уровень оснащения бюджетных учреждений приборами учета потребления коммунальных ресурсов | Процент | 60,0 | 65,0 | 100,0 | Необходим пересмотр целевого индикатора. В настоящее время оснащение бюджетных учреждений в сфере образования приборами учета завершено. |
| 2 | Уровень оснащения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов | Процент | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Уровень 2015 |
| Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков» |
|  1.1 | Снижение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения (по отношению к базовому году) | Процент | 2,0 | 3,0 | 0 | Сокращение расходов не произошло из-за повышения тарифов на энергетические ресурсы  |
|  1.2 | Доля энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Процент | 9,3 | 9,3 | 9,3 | Закупка новых светильников не производилась в связи с подготовкой энергосервисного контракта |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО "Город Псков" коммунальными услугами"** |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 55,0 | 50,0 | 55,6 | Присоединение выявленных бесхозяйных сетей в количестве 110шт.водоснабжения и водоотведения, ЦТП и 93 объекта теплоснабжения. |
| 2 | Уровень снижения аварий на инженерных сетях | Процент | 20,0 | 17,0 | 17,0 |  |
| Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования "Город Псков" |
| 1.1 | Протяженность водопроводных сетей | Километр | 298,3 | 300.0 | 298,6 | Работы по строительству сетей по пер. Тракторный.в связи с недостаточностью финансирования перенесены на более поздние сроки. Финансирование строительства водозабора перераспределено на приобретение очистных сооружений. |
| 1.2 | Протяженность канализационных сетей | Километр | 257,2 | 260.0 | 257,5 | В связи с недостаточностью финансированиявыполнены только проектные работы на строительстве системы водоотведения по адресу: г. Псков, Ленинградское ш. д.65. |
| 1.3 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | Процент | 26,4 | 26.0 | 34,3 | Присоединение выявленных бесхозяйных сетей в количестве 110шт., нуждающихся в замене . |
| 1.4 | Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене | Процент | 31,5 | 31,0 | 59,0 | Присоединение выявленных бесхозяйных сетей 110шт, нуждающихся в замене . |
| 1.5 | Доля модернизированных объектов теплоснабжения в общем количестве объектов теплоснабжения | Процент | 0.0 | 11.0 | 0,0 | Модернизация объектов теплоснабжения за счет бюджетных средств не производилась |
| Подпрограмма 2. Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья |
| 2.1 | Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществом собственников жилья | Процент | 13,6 | 13,6 | 13,6 |  |
| 2.2 | Уровень снижения обращений собственников помещений, проживающих в домах ТСЖ, в Администрацию города | Процент | 10.0 | 8.0 | 8.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** |
| 1 | Доля благоустроенных территорий | Процент | 30.0 | 35.0 | 35,0 |  |
| 2 | Доля утилизированных отходов | Процент | 30.0 | 40.0 | 30,0 | Отсутствие финансирования на утилизацию отходов |
| 3 | Доля реконструированных зеленых насаждений и мест отдыха | Процент | 30.0 | 40.0 | 40,0 |  |
| 4 | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог | Процент | 10.0 | 15.0 | 15,0 |  |
| 5 | Доля обустроенных СНТ | Процент | 15.0 | 15.0 | 15,0 | Уровень 2015 |
| 6 | Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 10.0 | 20.0 | 20,0 |  |
| 7 | Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения | Процент | 17.0 | 18.0 | 18,0 |  |
| Подпрограмма 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 13 | 12 | 12 |  |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 30.0 | 30.0 | 30,0 |  |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |
| 2.1 | Количество обновленных зеленых насаждений | Единица | 52 | 27 | 27 |  |
| 2.2 | Доля реконструированных и обновленных малых архитектурных форм на территории города | Процент | 30.0 | 35.0 | 35.0 |  |
| Подпрограмма 3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 50.0 | 60.0 | 25,9 | Недостаточное финансирование в предыдущие годы |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 20.0 | 40.0 | 25,9 | Недостаточное финансирование в предыдущие годы |
| Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования "Город Псков" |
| 4.1 | Количество приобретенных мусорных контейнеров для СНТ | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 5 | 8 | 5 | Полномочия по работе с СНТ переданы в комиссию по садоводствам |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 3 | 1 | 0 | Полномочия по работе с СНТ переданы в комиссию по садоводствам |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"  | Процент | 30.0 | 50.0 | 78,3 |  |
| Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние мест захоронений, расположенных на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 10 | 15 | 15 |  |
| Отдельное мероприятие 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей" направлено на обустройство территорий города Пскова |
| 2.1 | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | Единица | 20 | 41 | 41 |  |
| Отдельное мероприятие 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков" |
| 3.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 2.0 | 2,7 | 2,7 |  |
| 3.2 | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения | Километр | 6.0 | 7.5 | 7,5 |  |
| 3.3 | Количество освещенных улиц | Единица | 257 | 258 | 258 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»** |
| 1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы | Процент | 0 | 100 | 73,3 | Не достигнуты показатели ПП-1, целевые показатели МП: № 2,5, 6 |
| 2 | Доля субсидий, направленных на развитие производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | 92,2 | 100 | 90,9 | В связи с поздними сроками проведения конкурсного отбора муниципальных образований Псковской области для предоставления субсидий и изменением условий предоставления субсидий, время подачи заявок на предоставление субсидий субъектами МСП было ограничено.  |
| 3 | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 113,9 | 107,8 | 109,4 |  |
| 4 | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 143,6 | 104,0 | 106,0 | Открытие в течение года порядка 18 предприятий общественного питания, в основном, на существующих площадях путем их реконструкции и изменения специализации, а также 4 за счет строительства, в т. ч. 2 ресторана – «Покровский» в гостиничном комплексе «Покровский», «Инжир» - в ТРК «Акваполис». |
| 5 | Темп прироста ввода в действие общей площади жилых домов | Процент | не менее 2,0 | не менее 2,0 | 0 | Было сдано большее количество домов, но меньшей площади по решению застройщиков |
| 6 | Доля территории города Пскова (без учета зон производственных, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, водных объектов, не вовлеченных в градостроительную деятельность), обеспеченная утвержденными проектами планировок | Процент | 5,0 | 12,0 | 5,0 | В смете на 2016 год не было запланировано разработка проектов планировки. |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства «Города Пскова» |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации города Пскова (в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки Администрации города Пскова) (ежегодно), единиц | Единица | 12 | Не менее 17 | 14 | По мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования …» планировалось предоставить не менее 7 субсидий, фактически предоставлено 10.По мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности» планировалось предоставить не менее10 субсидий, фактически предоставлено 4 (отсутствие заявителей). |
| 2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Единица | 28 | 7 | 19 |  |
| 3 | Площадь помещений МБУ "Псковский бизнес-инкубатор", переданная в аренду субъектам малого предпринимательства (ежегодно), кв. м | Квадратный метр | 514,7 | 514,7 | 514,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли и общественного питания» |
| 1. |  Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей. | Квадратный метр | 1 125,5 | 990,0  | 1260,0 | Освоение дополнительных площадей за счет нового строительства и расширения существующих торговых площадей - всего 18 объектов, в т. ч. 11 магазинов за счет нового строительства (в домах –новостройках). Это:- открытие новых магазинов торговой сети: «Магнит» - 4, «Пятерочка» - 4, «Дикси» - 1, дискаунтерская сеть «Лайм», «ЗаОдно».  |
| Подпрограмма3 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков» |
| 1 | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | шт. | 100 | 10 | 63 | Постановка на государственный кадастровый учет выполнена согласно поступившим в Управление заявлениям. |
| 2 | Количество документов по планировке территории | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
| 1 | Уровень исполнения расходов на содержание КСЭР и ПР | Процент | не менее 90,0 | - | - |  |
| 2 | Уровень исполнения расходов на содержание УГД | Процент | не менее 90,0 | не менее 90,0 | 99,2 |  |
| 3 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да - 1;Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да - 1;нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан"** |
| 1 | Доля инвалидов от общего числа инвалидов города, получающих социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание | % | 3,0 | 3,5 | 3,5 |  |
| 2 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | чел. | 5 024 | 4 499 | 4 471 | В связи с переездом в другие города и со смертью получателей единовременной выплаты гражданам из числа вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, фактически сложившаяся потребность в единовременных выплатах оказалась меньше плановой. |
| Подпрограмма 1 "Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (ООИП ВОИ)" |
| 1 | Количество предоставленных услуг учебного компьютерного класса и интернет-услуг | ед. | 550 | 600 | 640 | Услуги востребованы и наблюдается интерес и спрос на услуги у инвалидов ООИП ВОИ.  |
| 2 | Количество реализованных предложений СО НКО инвалидов города | ед. | 7 | 9 | 8 | Реализованы предложения по программе «Доступная среда для маломобильных граждан», обеспечение льготными лекарственными инвалидов, доступность парковочных мест, услуги ЖКХ - эти и другие вопросы неоднократно поднимались на встречах СО НКО с органами власти.**Основная причина отклонения** - отсутствие согласованности с внешними соучастниками реализации предложений, а также недостаточность финансовых средств.Дополнительно три возможных предложения находятся в стадии рассмотрения и предполагаются к реализации в 2017 году.  |
| 3 | Количество инвалидов, проходящих обучение доступным видам ручных работ (в том числе и надомных) | чел. | 7 | 8 | 8 |  |
| **Отдельное мероприятие 1** «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" направлено на обеспечение социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников» |
| 1 | Количество инвалидов ВОВ, участников ВОВ, которым оказана финансовая помощь на ремонт жилого фонда | чел. | 20 | 20 | 20 |  |
| Отдельное мероприятие 2 «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738» |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738» | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»** |
| 1 | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | Процент | 55.0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 2 | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | Процент | 45,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества» |
| 1.1 | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества | Процент | 25,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| 1.2 | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке | Процент | 55,0 | 65,0 | 65,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 2.1 | Наличие жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Уровень исполнения бюджетной сметы более | Процент | Более 90,0 | Более 90,0 | 88,0 | Динамика отрицательная: недостаточное финансирование |
| Отдельное мероприятие 1. «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков»  |
| 3.1 | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | Процент | Не более 60,0 | Не более 60,0 | Не более 60,0 |  |

**III. Сведения о выполнении расходных обязательств**

**муниципального образования «Город Псков»,**

**связанных с реализацией муниципальных программ**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы |
| **Муниципальная программа** | **Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | **Всего:** | **29 536,8** | **23 462,7** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | **29 536,8** | **23 462,7** |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование защиты населения и территории МО Г. Псков" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова | **Всего**: | 23 097,0 | 17 866,0 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 23 097,0 | 17 866,0 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | 6 439,8 | 5 596,6 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 6 439,8 | 5 596,6 |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | **Всего:** | **5 153,8** | **4 869,6** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 1 727,0 | 1 720,0 |
| местный бюджет | 3 426,8 | 3 149,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | 4 777,0 | 4 567,0 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 1 727,0 | 1 720,0 |
| местный бюджет | 3 050,0 | 2 847,0 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 2 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | 100,0 | 57,8 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 100,0 | 57,8 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | 276,8 | 244,8 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 276,8 | 244,8 |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** | **Всего:** | **368 353,8** | **335 083,3** |
| федеральный бюджет | 46 761,0 | 46 761,0 |
| областной бюджет | 127 560,7 | 106 460,5 |
| местный бюджет | 194 032,1 | 181 861,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | 159 346,4 | 156 375,3 |
| федеральный бюджет | 61,0 | 61,0 |
| областной бюджет | 1 102,4 | 210,0 |
| местный бюджет | 158 183,0 | 156 104,3 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 2 | Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | 202 385,1 | 173 243,6 |
| федеральный бюджет | 46 700,0 | 46 700,0 |
| областной бюджет | 126 046,0 | 105 860,2 |
| местный бюджет | 29 639,1 | 20 683,4 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 3 | Культурное наследие муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | 304,4 | 259,7 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 304,4 | 259,7 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 4 | Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков"" | **Всего**: | 2 252,2 | 1 339,0 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 412,3 | 390,3 |
| местный бюджет | 1 839,9 | 948,8 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего**: | 4 065,7 | 3 865,7 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 4 065,7 | 3 865,7 |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики** | **Всего:** | **2 706 220,4** | **2 581 518,2** |
| федеральный бюджет | 789 854,4 | 789 854,4 |
| областной бюджет | 1 137 490,6 | 1 087 422,9 |
| местный бюджет | 564 131,0 | 499 446,7 |
| внебюджетные источники | 214 744,4 | 204 794,3 |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципальной системы образования города Пскова | **Всего:** | **1 708 611,5** | **1 660 237,0** |
| федеральный бюджет | 787 353,3 | 787 353,3 |
| областной бюджет | 669 318,7 | 643 835,5 |
| местный бюджет | 251 939,5 | 229 048,2 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дошкольного образования города Пскова | **Всего:** | **761 291,7** | **695 638,0** |
| федеральный бюджет | 2 501,1 | 2 501,1 |
| областной бюджет | 467 518,8 | 442 941,7 |
| местный бюджет | 291 271,8 | 250 195,2 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 3 | Молодежь города Псков | **Всего:** | **1 732,1** | **1 409,2** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 553,1 | 545,7 |
| местный бюджет | 1 179,0 | 863,5 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 4 | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове | **Всего:** | **520,0** | **520,0** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 420,0 | 420,0 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего:** | **19 320,7** | **18 919,8** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | **19 320,7** | **18 919,8** |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей** | **Всего:** | **131 857,7** | **123 652,8** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 890,0 | 810,0 |
| местный бюджет | 121 367,9 | 115 609,3 |
| внебюджетные источники | 9 599,8 | 7 233,5 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков | **Всего**: | 116 762,5 | 111 888,3 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 890,0 | 810,0 |
| местный бюджет | 115 872,5 | 111 078,3 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 2 | Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | 1 321,9 | 946,9 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 1 321,9 | 946,9 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего**: | 4 173,5 | 3 584,1 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 4 173,5 | 3 584,1 |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение жильем жителей города Пскова** | **Всего:** | **219 223,3** | **108 498,4** |
| федеральный бюджет | 6 846,4 | 6 846,4 |
| областной бюджет | 96 073,3 | 76 376,2 |
| местный бюджет | 116 303,6 | 25 275,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Жилище | **Всего**: | 16 025,6 | 16 022,6 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 16 025,6 | 16 022,6 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | **Всего**: | 108 226,3 | 8,6 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 17 460,4 |   |
| местный бюджет | 90 765,9 | 8,6 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего**: | 9 513,1 | 9 244,7 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 1,0 |   |
| местный бюджет | 9 512,1 | 9 244,7 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | **Всего**: | 70 384,6 | 68 831,4 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 70 384,6 | 68 831,4 |
| местный бюджет |   |   |
| внебюджетные источники |   |   |
| Отдельное мероприятие | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | **Всего**: | 15 073,7 | 14 391,2 |
| федеральный бюджет | 6 846,4 | 6 846,4 |
| областной бюджет | 8 227,3 | 7 544,8 |
| местный бюджет |   |   |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем** | **Всего:** | **13 031,2** | **11 491,3** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | **10 774,3** | **10 334,4** |
| внебюджетные источники | 2 256,9 | 1 156,9 |
| Подпрограмма 1 | Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | 3 600,0 | 3 599,9 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 3 600,0 | 3 599,9 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего**: | 7 174,3 | 6 734,5 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 7 174,3 | 6 734,5 |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова** | **Всего:** | **768 541,9** | **681 388,3** |
| федеральный бюджет | 336 377,3 | 336 377,3 |
| областной бюджет | 344 330,7 | 277 412,2 |
| местный бюджет | 87 833,9 | 67 598,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | 757 588,1 | 679 692,0 |
| федеральный бюджет | 336 377,3 | 336 377,3 |
| областной бюджет | 335 279,7 | 276 361,2 |
| местный бюджет | 85 931,1 | 66 953,5 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | 10 953,8 | 1 696,3 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 9 051,0 | 1 051,0 |
| местный бюджет | 1 902,8 | 645,4 |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** | **Всего:** | **730,7** | **399,9** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | **730,7** | **399,9** |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | **730,7** | **399,9** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | **730,7** | **399,9** |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами** | **Всего:** | **19 547,4** | **8 280,2** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | **19 547,4** | **8 280,2** |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы тепло-водоснабжения муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | **19 547,4** | **8 280,2** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | **19 547,4** | **8 280,2** |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова** | **Всего:** | **283 456,3** | **247 548,5** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 3 705,3 | 3 705,3 |
| местный бюджет | 279 751,0 | 243 843,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | 10 839,0 | 7 796,4 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 10 839,0 | 7 796,4 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей | **Всего**: | 140 281,2 | 118 015,3 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 3 705,3 | 3 705,3 |
| местный бюджет | 136 575,9 | 114 310,0 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 3 | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | 500,0 |   |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 500,0 |   |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего**: | 32 918,3 | 31 654,0 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 32 918,3 | 31 654,0 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Отдельное мероприятие | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | **Всего**: | 4 496,3 | 3 938,8 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 4 496,3 | 3 938,8 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | 92 871,5 | 85 563,2 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 92 871,5 | 85 563,2 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Отдельное мероприятие | Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей | **Всего**: | 1 550,0 | 580,7 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 1 550,0 | 580,7 |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности** | **Всего:** | **29 222,7** | **27 051,5** |
| федеральный бюджет | 2 752,5 | 2 752,5 |
| областной бюджет | 55,0 | 4,4 |
| местный бюджет | 26 415,2 | 24 294,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова | **Всего**: | 8 111,2 | 7 702,4 |
| федеральный бюджет | 2 752,5 | 2 752,5 |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 5 358,7 | 4 949,9 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" услугами торговли, общественного питания | **Всего**: | 4 274,4 | 4 052,1 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 55,0 | 4,4 |
| местный бюджет | 4 219,4 | 4 047,7 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | 5 000,0 | 3 500,4 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 5 000,0 | 3 500,4 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего**: | 11 837,1 | 11 796,6 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 11 837,1 | 11 796,6 |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан** | **Всего:** | **5 901,0** | **5 901,0** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 5 801,0 | 5 801,0 |
| внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 | Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | **Всего**: | 500,0 | 500,0 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Отдельное мероприятие | Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" | **Всего**: | 4 801,0 | 4 801,0 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 4 801,0 | 4 801,0 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Отдельное мероприятие | Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738 | **Всего**: | 500,0 | 500,0 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Совершенствование муниципального управления** | **Всего:** | **117 276,8** | **90 718,6** |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 117 276,8 | 90 718,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества | **Всего**: | 5 963,8 | 5 242,0 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 5 963,8 | 5 242,0 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего**: | 16 001,5 | 14 201,4 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 16 001,5 | 14 201,4 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Отдельное мероприятие | Управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | 95 311,5 | 71 275,2 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 95 311,5 | 71 275,2 |
| внебюджетные источники |   |   |
|   |  | **Всего:** | 4 698 053,8 | 4 249 864,3 |
|   |   | федеральный бюджет | 1 182 591,6 | 1 182 591,6 |
|   |   | областной бюджет | 1 711 832,6 | 1 553 911,4 |
|   |   | местный бюджет | 1 576 928,5 | 1 300 076,7 |
|   |   | внебюджетные источники | 226 701,1 | 213 284,7 |

**IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова, утвержденным Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 г. №232, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ определялась путем одновременного анализа показателей результативности и полноты финансирования, в соответствии со шкалой оценки эффективности муниципальной программы.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Пскова в 2016 году**

| № п/п | Наименование программы | Результат оценки эффективности | Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1.Привести в соответствие формулировки ожидаемых результатов основных мероприятий, с учетом сути непосредственного результата, а также само мероприятие, т.е. предоставляющих возможность измерения результата и последующего контроля его исполнения2. Продолжить реализацию МП в 2017 году |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. Рассмотреть возможность изменения цели муниципальной программы (далее - МП).2. Скорректировать задачу 1 МП, на решение которой направлена подпрограмма (далее – ПП) 1, т.е. цель подпрограммы 1.3. Привести в соответствие формулировки ожидаемых результатов основных мероприятий, с учетом сути непосредственного результата – того, для чего используется финансирование, а также само мероприятие.4. Продолжить реализацию МП в 2017 году |
|  | Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. Привести в соответствие структуру МП - ожидаемые результаты МП (ПП) и целевые показатели МП (ПП).2. Скорректировать целевой показатель МП «Количество посещений туристов» в целях достижения возможности управления мероприятиями МП.3. Пояснить методику расчетов измерения целевого показателя МП «Уровень обеспеченности населения муниципального образования услугами культуры».4. Продолжить реализацию МП в 2017 году |
|  | Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. Привести в соответствие формулировки «ожидаемых результатов» основных мероприятий, с учетом сути их непосредственного результата, дать конкретные формулировки достигнутых результатов для обеспечения возможности последующего контроля исполнения мероприятий2. Продолжить реализацию МП в 2017 году |
|  | Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. Разработать новый целевой индикатор, учитывающий долю объектов, из уже имеющихся, которые будут приспособлены для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья.2. Изменить целевой индикатор, позволяющий измерить степень решения установленных задач, а именно единицей измерения целевого индикатора «*Площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений»* сделать не кв.м., а единицы введенных в эксплуатацию спортивных сооружений (новых либо после реконструкции) и дополнить словами «*в том числе оборудованных для лиц с ограниченными возможностями здоровья»*.3. Продолжить реализацию МП в 2017 году |
|  | Обеспечение жильем жителей города Пскова | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. Переработать формулировки основных мероприятий.2. Переработать формулировку задачи 2. «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан» муниципальной программы (по возможности обеспечить более узкую её направленность), а также соответствующую ей цель подпрограммы 2. 3. Обеспечить достаточность задач подпрограммы 2 для достижения ее цели.4. Продолжить реализацию МП в 2017 году |
|  | Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем | Оценка эффективности реализации программы **не подлежит определению** | 1. Несмотря на закрытие МП с 01.01.2017 ответственному исполнителю устранить ошибки и замечания в отчете по выполнению МП в 2016 году.2. В отчете корректно изложить расчет оценки эффективности с учетом замечаний Комитета социально-экономического развития |
|  | Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова | Оценка – 2 (уровень эффективности ниже среднего). | 1. Проработать возможность изменения цели МП и показателей её достижения.3. Привести в соответствие формулировки ожидаемых результатов основных мероприятий, с учетом сути непосредственного результата – того, для чего используется финансирование, а также само мероприятие.4. Привести в соответствие с основными мероприятиями ожидаемый результат их исполнения5. Продолжить реализацию МП в 2017 году |
|  | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | Учитывая, что МП перестала существовать с 01.01.2017 года, устранить указанные недостатки и замечания (при их наличии) в новой МП:1. Рассмотреть целесообразность взаимной замены показателей МП и ПП-1 (учет этого в новой МП)2. Ожидаемый результат основных мероприятий не везде соответствует этим мероприятиям |
|  | Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами | Оценка – 2 (уровень эффективности ниже среднего). | Учитывая, что МП перестала существовать с 01.01.2017 года, устранить указанные недостатки и замечания (при их наличии) в новой МП:1. Показатели не полностью характеризует состояние объекта управления и нечувствительны к управляющим воздействиям (мерам).2. Ожидаемый результат основных мероприятий не везде соответствует этим мероприятиям.3. Для большей информированности перейти (там, где это возможно) от абсолютных величин некоторых показателей к их приращениям за 1 год (например, не «протяженность сетей», а «прирост сетей за год»). |
|  | Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. Пересмотреть показатели и при необходимости привести их в соответствие с целями и задачами, а также обеспечить их достаточность, как критериев достижения Ц и решения задач МП.2. Привести в соответствие формулировки ожидаемых результатов основных мероприятий, с учетом сути непосредственного результата – того, для чего используется финансирование, а также само мероприятие.3. Привести в соответствие с основными мероприятиями ожидаемый результат их исполнения4. Продолжить реализацию МП в 2017 году. |
|  | Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности | Оценка – 3средний уровень эффективности | 1. В связи с преобразование подпрограммы «[Обеспечение](#P1372) градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков» в отдельное мероприятие (далее – ОМ) Управлению ГД привести в соответствие формулировки показателя ОМ и принимаемых мер для выполнения ОМ - количество и содержание мер недостаточно для достижения показателя.2. Продолжить реализацию МП в 2017 году. |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан | Оценка – 5высокая эффективность | Продолжить реализацию МП в 2017 году. |
|  | Совершенствование муниципального управления | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. Внести изменения в формулировку названия муниципальной программы (далее – МП) и подпрограммы 1, а также цели МП.2. Согласовать структурные элементы МП и подпрограммы 1. 3. Внести изменения в формулировку мероприятия подпрограммы 1 «Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального имущества», из которой можно было бы сделать вывод о деятельности по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет.4.Продолжить реализацию МП в 2017 году. |

По итогам проведенной оценки реализация всех муниципальных программ признана эффективной и будет продолжена в 2017 году.

**V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом**

В целях повышения качества обеспечения населения коммунальными услугами утверждена (ПАГП от 14 октября 2016 г. N 1316) и с 01.01.2017 вступила в действие МП «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами», включающая две ПП:

1. Подпрограмма "Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков" (направлена на предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова).

2. Подпрограмма "Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков" (направлена на рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности при обеспечении комфортных условий проживания граждан).

Одновременно прекратили существование следующие МП:

1. МП "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"

2. МП «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков».

Выполнение мероприятий этих ПП продолжено во вновь утвержденной МП.

***Предложения, сформированные на основе результатов***

***подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ***

С учетом проведенного анализа комитетом социально-экономического развития, а также предложений ответственных исполнителей МП ниже представлены предложения по дальнейшей реализации МП.

| № п/п | Наименование МП | Факторы, препятствующие управлению программой по полученным результатам | Предложения по корректировке параметров МП для улучшения качества управления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 1. Показатели достижения цели МП в недостаточной мере соответствуют самой цели и их изменение не полностью характеризует состояние объекта управления (состояние МП в целом). Для оценки эффективности МП эти показатели некорректны.2. Показатели подпрограммы «Профилактика преступлений …» (ПП-1), характеризующие состояние преступности, слабо зависят от управляющего воздействия - мероприятий ПП-1. Т.е. существует разрыв между мероприятиями и задачами ПП-1.  3. Формулировки ожидаемых результатов основных мероприятий не конкретны и в некоторых случаях не соответствуют основному требованию к «непосредственному» результату (возможности его измерения), что делает невозможным контроль исполнения мероприятий, | 1.Необходима проработка ответственным исполнителем информации о показателях. 2. Произвести корректировку основных мероприятий и ожидаемых результатов3. Устранить разрывы на всех уровнях МП  |
| 2 | Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 1.Нечеткость, размытость формулировок ожидаемых результатов основных мероприятий ПП;2.Графы «ожидаемые» и «достигнутые» результаты реализации основных мероприятий являются неконкретными и в основном идентичны, что говорит о формальном подходеНедостатки создают условия для неэффективного управления муниципальными финансами, которые непосредственно связаны с финансированием основных мероприятий ПП, делают невозможным управление программой по непосредственным результатам. | Произвести корректировку основных мероприятий, формулировки ожидаемых и достигнутых результатов. |
| 3. | Обеспечение жильем жителей города Пскова | 1.Нечеткие формулировки основных мероприятий, и как следствие, недостаточное соответствие ожидаемых и достигнутых результатов основному мероприятию, а также несогласованность их между собой создают «оторванность» оценки эффективности МП от непосредственных результатов.2. Реализация задачи 2 «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан» МП не обеспечивается в полной мере (формулировка этой задачи предполагает более широкую деятельность). Цель ПП-2 не согласована с её задачами. | 1.Произвести корректировку основных мероприятий, формулировки ожидаемых и достигнутых результатов.2.Уточнить формулировку задачи 2 «Создание безопасных и благоприятных условий …» |
| 4. | Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики | 1. … формулировки некоторых «ожидаемых» и «достигнутых» результатов реализации основных мероприятий являются неконкретными или идентичными, что говорит о формальном подходе.Такие формулировки не соответствуют основному требованию к «непосредственному» результату (возможности его измерения), что делает невозможным контроль исполнения мероприятий.2. Ряд мероприятий имеет «достигнутым результатом» погашение кредиторской задолженности по фактически выполненным мероприятиям 2015 года. При этом формулировками «ожидаемого результата» является подписание актов выполненных работ, которые уже фактически подписаны в 2015 году. | Произвести корректировку основных мероприятий, формулировки ожидаемых и достигнутых результатов. |
| 5 | Совершенствование муниципального управления | 1) Формулировка названия МП некорректна. Не понятно, в чем выражается совершенствование, так как целевые показатели, основные мероприятия, ожидаемые результаты МП, ПП не направлены на совершенствование. Формулировка цели МП не четкая, очень широкая (Повышение эффективности управления), и соответственно, целевые показатели МП не в полной мере ей соответствуют.2) Из названий мероприятий не понятно, какое именно способствует выполнению целевого показателя МП Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет.2. По ПП1 «[Совершенствование](#P568) системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества»:**1) Название ПП некорректно**. Не понятно, в чем выражается совершенствование. Цель ПП сформулирована как Повышение эффективности управления муниципальной собственностью. Задачи и основные мероприятия ПП также не связаны именно с совершенствованием.2) Цель ПП не согласована с задачами. Поставленные в ПП задачи касаются каких-либо действий, направленных на имущество, составляющее только казну МО. Однако цель ПП более широкая, ее объектом является муниципальная собственность полностью. Также в ПП существует целевой показатель, связанный с контролем использования имущества, переданного муниципальным предприятиям и учреждениям, который не имеет отношения к выполнению задач ПП, что говорит о «разрыве» элементов ПП. При этом также не понятно, какое мероприятие направлено на выполнение этого целевого показателя. | **1**. Изменить формулировки целей и показателей для обеспечения их согласованности.2. Привести в соответствие с задачей МП название и цель ПП-13. Устранить разрывы в ПП-1 между её параметрамиОтветственный исполнитель:1.Для равномерного расходования бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий МП, обеспечить своевременное проведение аукционов на выполнение работ по исполнению запланированных мероприятий. 2. С целью сокращения кредиторской задолженности, обеспечить своевременное финансирование исполненных контрактов. |
| 6. | Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | 1. Установлены системные недостатки в структуре и основных элементах МП, а также наличие разрывов на различных уровнях МП. Эти недостатки определяют недостаточную функциональность МП, создают условия для неэффективного управления муниципальными финансами и недостижения целевых показателей (МП и ПП). Ожидаемые результаты реализации МП и ПП должны быть идентичны целевым показателям. 2. Изменения целевого показателя МП «Количество посещений туристов» не зависит от основных мероприятий МП, подпрограмм, а также непосредственно от АГП. Для оценки эффективности МП этот показатель некорректен, не позволяет управлять мероприятиями для достижения Цели МП.3. Нет понимания механизма измерения целевого показателя МП «Уровень обеспеченности населения муниципального образования услугами культуры». По мнению ответственного исполнителя: показатель «Количество объектов, включенных в Единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия муниципального значения» в ПП 2 «Культурное наследие …» не отражает выполнение мероприятий МП и достижение цели и задач программы, поскольку отсутствуют мероприятия, направленные на выполнение данного показателя | 1. Привести в соответствие структуру МП - ожидаемые результаты МП (ПП) и целевые показатели МП (ПП).2. Скорректировать целевой показатель МП «Количество посещений туристов» в целях достижения возможности управления мероприятиями МП**Ответственный исполнитель:**1. Провести корректировку показателей ПП-2 |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей | Все задачи включают в себя работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья. На выполнение данных задач направлены основные мероприятия ПП. Однако целевых индикаторов, позволяющих измерить степень решения задач ПП в полной мере не предусмотрено | 1. Разработать новый целевой индикатор, учитывающий долю объектов, из уже имеющихся, которые будут приспособлены для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья.2. Изменить целевой индикатор, позволяющий измерить степень решения установленных задач, а именно единицей измерения целевого индикатора «Площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений» сделать не кв.м., а единицы введенных в эксплуатацию спортивных сооружений (новых либо после реконструкции) и дополнить словами «в том числе оборудованных для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Такое изменение больше соответствует назначению показателя достижения цели МП - отображение конечного результата. |
| 8 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан | Имеет место некоторое несоответствие на уровне мероприятий (мероприятие - ожидаемый результат-достигнутый результат) | Уточнить формулировки основных мероприятий ПП-1 «Содействие социальной поддержке инвалидов …». |
| 9 | Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем | Реализация мероприятий программы завершена в 2015 году. В 2016 году в рамках выполнения обязательств по финансированию программы подлежало оплатить образовавшуюся задолженность перед подрядчиком за выполненные работы | **-** |
| 10 | Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности | В связи с преобразование подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков» в отдельное мероприятие количество и содержание мер недостаточно для достижения показателя | Привести в соответствие формулировки показателя нового ОМ и принимаемых мер для выполнения ОМ  |
| 11 | Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова | 1. Цель «Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, повышение защищенности граждан на дорогах и снижение уровня травматизма и ДТП» МП является сложной, включающей 3 цели.2. Показатели Ц программы не полностью обеспечивают её достижение и не позволяют управлять МП на уровне цели, например, «снижением уровня травматизма и ДТП» (формулировка Цели МП шире совокупности показателей достижения Цели). 3. Неправильно ставится значение относительного показателя, например, значение «Прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования …» в программе имеет абсолютное значение (протяженность …)4. Формулировки ожидаемых результатов основных мероприятий не конкретны и в некоторых случаях не соответствуют основному требованию к «непосредственному» результату (возможности его измерения), что делает невозможным контроль исполнения мероприятий, а также использование (при необходимости) для расчета эффективности.Часть «непосредственного» результата больше похожа на «конечный» результат (последствия непосредственного результата).5. Значительная часть формулировок достигнутых результатов основных мероприятий не соответствует ожидаемым результатам (в том числе по причине п.5)6. Не должно быть формулировок мер «Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения» (полностью безликая формулировка, позволяющая иметь ввиду что угодно и полное отсутствие возможности контроля).7. Недостатки, описанные в п.5-6, могут быть причиной наличия разрывов между «непосредственным» результатом и показателем цели ПП. | 1. Проработать возможность изменения цели МП и показателей её достижения.2. Привести в соответствие формулировки ожидаемых результатов основных мероприятий, с учетом сути непосредственного результата – того, для чего используется финансирование, а также само мероприятие.3. Привести в соответствие с основными мероприятиями ожидаемый результат их исполнения |
| 12 | Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова | 1. Формулировки ожидаемых результатов основных мероприятий не конкретны и в некоторых случаях не соответствуют основному требованию к «непосредственному» результату (возможности его измерения). Часть «непосредственного» результата больше похожа на «конечный» результат (последствия непосредственного результата).2. Значительная часть формулировок достигнутых результатов основных мероприятий не соответствует ожидаемым результатам (в том числе по причине п.1).3. Некоторые показатели повторяются, а также не в полной мере характеризуют результаты достижения цели МП и уровня решения задач. | 1. Пересмотреть показатели и при необходимости привести их в соответствие с целями и задачами, а также обеспечить их достаточность, как критериев достижения Ц и решения задач МП.2. Привести в соответствие формулировки ожидаемых результатов основных мероприятий, с учетом сути непосредственного результата – того, для чего используется финансирование, а также само мероприятие.3. Привести в соответствие с основными мероприятиями ожидаемый результат их исполнен |
| 13 | Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО "Город Псков" коммунальными услугами | 1.Не все мероприятия ПП-1 «Развитие системы тепло-, водоснабжения …» связаны с показателями ПП. 2. Некоторые выполненные меры не обеспечивают вклад в достижение цели ПП (**показатели не чувствительны к мерам**).3. Некоторые показатели имеют одно и тоже значение для 2015-2016 годов. В подобных случаях целесообразно ставить, например, для 2016 прочерк «-».4. Формулировки ожидаемых результатов основных мероприятий не конкретны и в некоторых случаях не соответствуют основному требованию к «непосредственному» результату (возможности его измерения), что делает невозможным контроль исполнения мероприятий, а также использование (при необходимости) для расчета эффективности.Значительная часть формулировок достигнутых результатов основных мероприятий не соответствует ожидаемым результатам5. Для большей информированности перейти от абсолютных величин некоторых показателей к их приращениям за 1 год (например, не «протяженность сетей», а «прирост сетей за год»).Учитывая, что МП перестала существовать с 01.01.2017 года, некоторые недостатки здесь не приводятся. | Учитывая, что МП перестала существовать с 01.01.2017 года, устранить указанные недостатки в новой МП (при их наличии). |
| 14 | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков | 1. Показатели достижения Ц всей МП имеют более конкретный характер, чем показатели ПП и в большей степени ближе к критериям (показателям) достижения цели этой ПП, а также к результатам основных мер.2. Формулировки ожидаемых результатов основных мероприятий не конкретны и в некоторых случаях не соответствуют основному требованию к «непосредственному» результату (возможности его измерения), что делает невозможным контроль исполнения мероприятий, а также использование (при необходимости) для расчета эффективности.Значительная часть формулировок достигнутых результатов основных мероприятий не соответствует ожидаемым результатамУчитывая, что МП перестала существовать с 01.01.2017 года, некоторые недостатки здесь не приводятся. | Учитывая, что МП перестала существовать с 01.01.2017 года, устранить указанные недостатки при их наличии в новой МП |

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы и обобщения.

Значительная часть муниципальных программ в основном имеет одинаковые недостатки на всех уровнях структуры МП (уровнях управления).

*1. Уровень цели МП.*

а) Формулировки цели зачастую некорректны и не обеспечены в достаточной мере задачами, на которых формируются подпрограммы (ПП).

б) Показатели цели недостаточно соответствуют содержанию цели и не имеют обобщающего характера.

Имеют место и другие факторы, осложняющие управление программой на уровне цели.

*2. Уровень задач МП (целей и задач ПП).*

а) Показатели ПП в основном имеют характер непосредственного результата (вместо конечного т.к. это, по сути показатели задач МП).

б) Задачи ПП не обеспечивают полностью цели ПП, отсутствуют четкие формулировки задач. Следствием этого является несоответствие управляющих воздействий (основных мероприятий) задачам, на решение которых они д.б. направлены.

*3. Уровень основных мероприятий ПП (уровень управляющих воздействий)*

а) Несоответствие параметров этого уровня принятым требованиям:

- недостаточное соответствие (или его отсутствие) ожидаемых результатов исполнения основного мероприятия самому мероприятию;

- недостаточное соответствие (или его отсутствие) достигнутого результата ожидаемому;

б) отсутствует возможность «измерения» достигнутого результата и сравнения его с ожидаемым (отсутствуют количественные или качественные показатели непосредственного результата).

Таким образом, все это говорит о присутствии элементов формального подхода ответственных исполнителей к работе с МП, что дает возможность предположить, что МП рассматривается ответственным исполнителем как простой перечень финансируемых мероприятий. При этом результаты реализации МП имеют второстепенное значение, что противоречит принципу «управления по результатам» (имеет место только функциональное управление).

Указанные недостатки не позволяют:

1. Исполнять назначение программного бюджета (отсутствует возможность управления финансированием по результатам).

2. Управлять достижением цели и задач МП, исходя из полученных результатов.

Руководителям органов и структурных подразделений АГП - ответственных исполнителей МП необходимо принять меры по устранению указанных недостатков, причин возможного не достижения планируемых значений показателей, внести необходимые изменения в МП, повысить качество представляемых отчетных данных.