|  |
| --- |
| **ДОКЛАД****о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ****за 2018 год** |
| 2019 год |

# Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2018 год | 3 |
| Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальных программ за 2018 год | 14 |
| Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования "Город Псков", связанных с реализацией муниципальных программ | 41 |
| Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ | 51 |
| Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом | 54 |

1. **Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за 2018 год**

***1. Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие основные результаты:

- отсутствие несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа;

- отработаны вопросы взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов (принято участие в командно-штабных учениях в 1 и 4 квартале);

- создана межведомственная комиссия по обследованию антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов;

- увеличилась доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения;

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Образование» произведен капитальный ремонт капитальных ограждений по МБОУ "СОШ №9», МБДОУ №35;

- выполнено устройство капитальных ограждений МАОУ №10, МБОУ №13;

-увеличилась доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения;

- отсутствие совершенных террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков»;

 ***2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»***

В 2018 году наиболее значимым результатом реализации программы является

- наличие положительной динамики по сокращению общего количества административных правонарушений, совершенных на территории города Пскова;

- наличие положительной динамики по сокращению количества лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ на территории города Пскова;

- в рамках профилактики преступлений и иных правонарушений межведомственной Комиссией проведено 10 выездных заседаний по применению мер индивидуальной профилактики, в ходе которых осуществлены индивидуальные профилактические беседы с 71 лицами «группы риска»;

- организована деятельность и материально- техническое обеспечение народных дружин;

- отсутствие обращений от граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова;

- информирование населения по проблеме наркотизации: изготовление, тиражирование информационных материалов по антинаркотическому просвещению.

 ***3. Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»***

В 2018 году были получены следующие основные результаты:

- создание условий для формирования эстетического вкуса, приобщение населения к мероприятиям в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, гуманизма, исторических традиций города Пскова.

Организовано и проведено 55 общегородских мероприятия, в том числе: праздничные, мемориально-памятные, патриотические, социокультурные, научно-практические, краеведческие, а также конкурсы, фестивали, выставки, концертные программы.

Основными мероприятиями стали: Праздник «Масленица», праздничная программа, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, мероприятия, посвященные 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., праздничная программа ко Дню России, Дни города-2018, праздничная программа, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации, Новогодние и Рождественские мероприятия и др.;

- для организации досуга жителей города при учреждениях культуры была организована работа более 80 клубных формирований (творческих коллективов, клубов и гостиных по интересам), 19 самодеятельных творческих коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» и «заслуженный коллектив народного творчества». В учреждениях культуры за 2018 год проведено около 2000 мероприятий, которые посетили около 200 тыс. жителей и гостей города;

- в 11 библиотеках города было организовано обслуживание населения (охват населения библиотечным обслуживанием составил 25 % от численности населения города);

- завершена реконструкция улицы Свердлова с реконструкцией прилегающих парковых зон. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию ул. Л. Поземского с мостом через реку Пскову;

- в рамках подготовки 39-х Международных Ганзейских дней в городе Пскове в 2019 году приобретены универсальные звуковые стенды с мнемосхемой для маломобильных групп населения уличного размещения в рамках реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий;

- проведены мероприятия по популяризации исторического, культурного и мемориального наследия (семинары, конференции, коллоквиумы, конкурсы), в том числе для подрастающего поколения. Проведены: Международные Александро-Невские чтения, Региональные Рождественские образовательные чтения «Традиции и новации: культура, общество, личность» и др.;

- осуществлялось благоустройство и содержание воинских захоронений, памятников и памятных знаков, вывоз мусора с территории воинских захоронений, обрезка крон деревьев;

- осуществлялся капитальный ремонт воинского захоронения на улице Юбилейной;

- обеспечивалась поставка газа к мемориалу «Огонь вечной Славы»;

***4. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»***

Реализация МП в 2018 году позволила достичь следующие результаты.

В рамках развития муниципальной системы образования:

-муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования учреждениями общего образования» в 2017 году предоставлена 24 868 обучающимся;

- муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" учреждениями дополнительного образования предоставлена:

 630 объединениями различной направленности на базе МОУ (60 эколого-биологической, 80 туристско-краеведческой, 67 спортивной, 310 художественной и 113 социально-педагогической); общее количество занимающихся в объединениях составляет 9369 человек.

Среди общего количества занимающихся по программам дополнительного образования 405 обучающихся с особыми возможностями здоровья, 59 детей-инвалидов. 2256 обучающихся посещает 2 и более объединений.

По итогам 2018 года:

- выполнен капитальный ремонт кровли МБОУ «СОШ №23» и МБОУ «СЭЛ №21»;

- выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия в МБОУ «Лицей «Развития», МБОУ «Псковский педагогический комплекс»;

- выполнено благоустройство и монтаж оборудования спортивных площадок МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №18».

В рамках развития дошкольного образования в 2018 году в 55 МДОУ:

- муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» предоставлена 11260 воспитанникам;

- муниципальная услуга по воспитанию и обучению предоставлена 175 воспитанникам, относящимся к категории дети–инвалиды;

- питанием обеспечены 36 человек из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 175 ребенка - инвалида и 124 ребенка с туберкулезной интоксикацией.

По итогам 2018 года выполнены ниже перечисленные и другие работы:

-капитальный ремонт асфальтового покрытия в МБДОУ №39;

-работы в рамках капитального ремонта работы по дренажу, благоустройству территории и устройству теневых навесов в МБДОУ №34;

-капитальный ремонт кровли в МБДОУ №40;

-капитальный ремонт системы отопления и ГВС в МБДОУ №26;

-авансовые платежи на строительство детского сада в д.Борисовичи и ул.Звездная;

-изготовление ПСД на строительство детского сада в д.Борисовичи

В результате реализации молодежной политики:

- предоставлена услуга по организации и проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью МБУ «Псковский городской молодежный центр»;

- в рамках направления по духовно-нравственному воспитанию молодежи организовано и проведено 46 мероприятий (в том числе семинары, фестивали, краеведческие поездки);

- подготовлены и проведены 10 мероприятий в рамках продвижения Ганзейского движения;

- организовано и проведено 15 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодого поколения города Пскова;

- проведена работа по организации временной занятости несовершеннолетних граждан (созданы 325 рабочих мест);

- проведено 209 досуговых мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей (количество участников 8768 обучающихся);

- проведено 15 мероприятий ко Дню Победы.

В рамках патриотического воспитания молодежи организованы и проведены различные мероприятия, в том числе:

- проведено 14 городских мероприятий патриотической направленности;

- проведена презентация «Деятельность местного отделения ВВПОД «Юнармия» города Пскова» для директоров образовательных учреждений города Пскова;

- организован и проведен областной слет юнармейских отрядов, городской этап военно-спортивной игры «Зарница»;

- приняли участие в 2-х Всероссийских молодежно-патриотических акциях;

- 5 команд школ города Пскова приняли участие в региональном слете ВВПОД «Юнармия» «Юный защитник России»;

-15 волонтерских отрядов работали на благоустройстве воинских захоронений.

***5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»***

Реализация мероприятий программы позволила достичь следующих основных результатов (подпрограмма 1):

- реализован План-календарь спортивно-массовых мероприятий, проведено 470 соревнований, в том числе городского масштаба, на выезде, организованы учебно-тренировочные сборы.

- количество взрослого населения, занимающихся физической культурой и спортом, достигло 26%.

 Кроме того, организованы и проведены:

 - традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты “Псковская правда”;

- соревнования по борьбе дзюдо в память о героях-десантниках 6-ой роты;

- «Школьные спортивные игры», фестиваль допризывной молодежи, чемпионаты и первенство города по футболу, волейболу среди взрослых и детских команд;

- комплексные Спартакиады среди студентов средних и высших учебных заведений, людей с ограниченными возможностями;

- в честь празднования Дня города, на стадионе «Машиностроитель» проведен спортивный фестиваль «Вместе-значит лучше!», в котором приняли участие более 400 участников;

- проведены соревнования среди спортивных семей;

- в очередной раз в городе проведен «Псковский марафон».

В рамках организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году:

 -обеспечено проведение детской оздоровительной кампании, направленной на укрепление здоровья, социальную защиту, сохранение МТБ муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствии с требованиями комплексной безопасности.

- в летний период работал загородный спортивно-оздоровительные лагерь «Радуга» в Гдовском районе;

Число детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом составило 20% (прекращением финансирования из средств федерального бюджета пришкольных лагерей отдыха).

Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, составила 7,4%.

***6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»***

Для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилых помещений вне очереди и социальной поддержки некоторых категорий граждан приобретены для инвалидов с тяжелой формой хронических заболеваний 2 однокомнатные квартиры, для инвалидов-колясочников - двухкомнатная специально оборудованная квартира;

В качестве социальной поддержки выплачивалась пожизненная рента по 8 договорам.

Расселено 4 жилых дома, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

Улучшены жилищные условия детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа: приобретены 62 благоустроенные квартиры, из них путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов 40 квартир, 22 квартиры из вторичного жилищного фонда.

***7. Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих основных результатов:

- выполнены работы по ремонту 38 дворовых территорий и 3 проездов к дворовым территориям;

- разработана проектно-сметная документация на объект "Реконструкция перекрестка в одном уровне ул. Кузнецкой с ул. К. Маркса и примыкания ул. Плехановский посад к ул. Кузнецкой в г. Пскове»;

- установлены пешеходные ограждения длиной 380 п.м. по ул Советской (11 школа);

- выполнены работы по дополнительному освещению над 19 пешеходными переходами;

- выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 3,6 км. (площадь 45607,4 кв.м.);

- выполнены работы по техническому перевооружению 10-ти светофорных объектов (по решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения);

- принято участие в проведении 5 месячников безопасности движения;

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, снизилась с 72,5% до 71,35%;

Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов увеличилось на 6 единиц.

***8. Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»***

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие основные результаты:

- протяженность построенных за год водопроводных сетей (пер. Тракторный) составила 322 метра;

Завершены работы:

- по строительству водозабора в микрорайоне «Псковкирпич»;

- по капитальному ремонту канализационно-насосной станции от жилых домов по ул. А. Алёхина;

- по переводу муниципальных квартир на газовое отопление по ул. Советская, д.41;

- по подключению жилого дома № 7 по Зональному шоссе к централизованной системе теплоснабжения;

- за счет рационального использования повысилась энергоэффективность сети уличного освещения и образовательных учреждений, (по отношению к 2017 году потребление электроэнергии уменьшилось на 264 365,9 квт. часа);

***9. Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих основных результатов:

- - выполнены работ по вывозу твердых бытовых отходов с территории города (вывезено 16080 куб. м. мусора), ликвидировано более 1523 куб. м. несанкционированных свалок.

Всего с территории города вывезено 24769 куб. м. мусора.

- произведен демонтаж 11 расселенных аварийных жилых домов;

- произведен мониторинг исправности элементов 116 детских игровых площадок, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- выполнены работы по содержанию объектов зеленого хозяйства (парки, скверы) общей площадью 155,1 га;

- выполнены работы по расчистке дна реки, текущему содержанию пляжа, завезено оборудование, обеспечена работа спасательного поста;

- произведена акарицидная обработка зеленых зон, скос травы, месячники по уборке города;

- выполнены работы по санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев в количестве 1317 шт. (посадка деревьев– 42.шт.);

- для обеспечения праздничных мероприятий обеспечена установка мобильных туалетных кабин (197 шт.) и обслуживание биотуалетов (394 шт.), организована дополнительная санитарная уборка праздничного пространства;

- выполнены работы по дополнительному выкашиванию – 69,08 га на неблагоустроенных территориях;

- на территории 26,3 га произведен скос борщевика, на территории 4 га уничтожен борщевик химической обработкой гербицидом сплошного действия;

- выполнены работ по текущему содержанию территорий городских кладбищ;

***10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»***

Достигнуты следующие основные результаты:

- комплексно благоустроено 17 дворовых территорий многоквартирных домов и 3 общественных территории;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличилась на 1% и достигла 34%;

- частично проведена инвентаризация территорий города, предоставленной: для индивидуальной жилой застройки, для размещения объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- впервые организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- выполнены работы по обустройству детских площадок по 9 адресам;

- в целях проведения общественного контроля комиссией по общественному контролю за реализацией программы в 2018 году поведено 20 заседаний;

- выполнен ремонт, восстановление дорожных покрытий в т.ч. территории между домами № 26 по ул. Коммунальной, № 27 по ул. Народной, детский сад «Кораблик» (первая очередь) и др.;

 ***11. Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»***

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

- оказана поддержка 3 участникам выставки «Псков ЭКСПО 2018» на общую сумму 30,47 тыс. руб.;

-в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» создано 74 оборудованных рабочих места для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства;

-проведено 9 конкурсов среди субъектов малого предпринимательства на право аренды помещений в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор»;

- оказана поддержка 27 начинающим субъектам малого предпринимательства;

- субъектам малого предпринимательства оказано 1320 консультационных услуг (бухгалтерских, юридических, маркетинговых, почтово-секретарских и т.д.);

- проведены контрольные мероприятия, в ходе которых выявлены факты осуществления торговли в местах, не отведенных для этого в установленном порядке. Составлено 186 протоколов и направлены в административную комиссию Администрации города Пскова для принятия решения;

- по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей рассмотрены 501 обращений граждан, в т. ч. оказана помощь в составлении 141-ти претензий к хозяйствующим субъектам, 10 исковых заявлений в суды;

- подготовлена и реализуется новая форма договоров на размещение нестационарных торговых объектов, которые будут заключаться на срок не менее 7 лет с дальнейшей пролонгацией;

- подготовлены и оформлены 399 договора на размещение НТО на территории города Пскова;

- организованы и проведены 19-ая осенняя сельскохозяйственная ярмарка, областная продовольственная ярмарка «Осень-2018»;

-оказана поддержка местным товаропроизводителям (ПсковАгроинвест, Псковмясопром) по размещению НТО на территории города Пскова;

-сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 23 земельных участка;

- проведены 7 аукционов на реализацию документов по территориальному планированию, планировке территории и 1 на проведение комплексных кадастровых работ;

 ***12. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»***

В результате реализации муниципальной программы в 2018 году обеспечена бесперебойная работа всех структур общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, в том числе

- организована регулярная работа правления ООИП ВОИ, а также деятельность первичных организаций ВОИ в микрорайонах города,

 - организован прием подопечных граждан,

- оказана помощь в решении персональных просьб и предложений содействия в решении жизненно-важных проблем инвалидов города.

Также в числе основных результатов реализации программных мероприятий можно отметить следующие:

- обеспечено наличие финансовой поддержки Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ;

- доля инвалидов от общего числа инвалидов, подопечных ООИП, получивших социальную поддержку в рамках направлений деятельности ООИП ВОИ, предусмотренных задачами муниципальной программы, составила 95%;

- доля инвалидов от общего числа нуждающихся (обратившихся за помощью) подопечных ООИП, получивших социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание (социальные и бытовые услуги), составила 90%;

- доля реализованных предложений СО НКО инвалидов города (ВОИ, ВОС и ВОГ) в формировании «безбарьерной» городской среды составило 90%.

Предложено, с последующим соглашением со стороны ООИП на обследование объектов на предмет доступности: сотрудничество со СБЕРБАНКОМ (отделение ОАО по адресу: Рижский пр. 29/31 и на Октябрьском пр. 25) даны рекомендации по формированию безбарьерной среды, пл. Победы 1 (ГКЦ), мониторинг избирательных участков перед проведением выборов;

-осуществлялось обеспечение функционирования (техническая поддержка и др.) учебного компьютерного класса (проведены 780 часов занятий), регулярной работы интерактивного сайта ООИП ВОИ;

- в рамках организации культурно-досугового обслуживания имеется договоренность с МБОУ ДЮСШ «Надежда» о предоставлении физкультурно - оздоровительных услуг на безвозмездной основе;

- проведены мероприятия: поздравления с Днем защиты детей, с Днем пожилого человека,

- проведены концерты: на малой сцене Псковского Областного академического театра имени А.С. Пушкина 02.10.2018г. посвященный 30-летию ВОИ, на большой сцене 04.12.2018г., посвященный Дню инвалидов.

- организованы поздравления совместно с партнерами детей - инвалидов с наступающим Новым годом;

- совместно с партнерами организованы бесплатные посещения концертов, спектаклей.

Оказана материальная помощь (социальная поддержка) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников:

- 3 533 вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам;

- 9 инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны;

В рамках поддержки из бюджета социально ориентированных некоммерческих организаций предоставлены 4 субсидии по 250,0 тыс. руб.

Для обеспечения доступа инвалидов-колясочников в квартиры:

- установлены подъемники по адресам: ул. Байкова, д. 1; по ул. Индустриальной, д.3;

- разработана проектно-сметная документация на устройство пандуса и монтаж подъемника по адресу: ул. Рокоссовского, д.11;

- по поручению Главы АГП установлен откидной пандус по ул. Труда, д.69.

***Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»***

По итогам реализации МП в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- поставлено на учет в качестве бесхозяйных в Управлении Росреестра по Псковской области 4 объекта коммунально-бытового назначения;

- зарегистрировано право собственности МО на 38 бесхозяйных объектов;

- на территории МО выявлено 70 бесхозяйных объектов;

-доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация, составила 85%

-доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества, составила 95% (2016 год-85%);

- проведены мероприятия по обеспечению консервации 9 объектов недвижимого имущества, входящего в казну муниципального образования «Город Псков»;

- не допущено просроченной задолженности по обслуживанию муниципального долга;

-выдано 16 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- осуществлен демонтаж 154 незаконно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций, в том числе 8 рекламных конструкций типа "билборд".

- в рамках осуществления контроля за использованием по назначению и сохранности муниципального имущества проведена 21 плановая выездная проверка и 4 внеплановых выездных проверок. В результате проведенных проверок было выдано 24 предписания об устранении замечаний и нарушений.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов**

**и показателей муниципальных программ за 2018 год**

| N п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2017 г.](#Par868) | 2018г. |
| план | факт |
|  **Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"** |
| 1 | Количество принятых распорядительных актов Комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по текущим вопросам защиты населения и оперативной обстановке  | Штука |  | 34 | 34 |  |
| 2 | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Штука |  | 7 | 7 |  |
|  **Подпрограмма 1. Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова** |
| 1.1 | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2 | Доля обустроенных пожарных водоемов на городской территории | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.3 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 33.0 | 33.0 | 33.0 |  |
| 1.4 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 58.0 | 58.0 | 58.0 |  |
| 1.5 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 40.0 | 40.0 | 40.0 |  |
| 1.6 | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | Процент | 80.0 | 80.0 | 80.0 |  |
| 1.7 | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
|  **Подпрограмма 2. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков"** |
| 2.1 | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 60,0 | 73,0 | 60,0 | Недостаточное финансирование |
| 2.2 | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 59,0 | 59,0 | 59,0 |  |
| 2.3 | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 64,0 | 76,0 | 76,0 |  |
|  **Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"** |
| 1 | Количество коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных правовых актах города Пскова, выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы | Процент |  | 0,0 | 4,56 | Выявлены нарушения антикоррупционного законодательства |
| 2 | Количество лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ на территории города Пскова, состоящих на учете в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» | Человек |  | 368 | 327 |  |
| 3 | Общее количество административных правонарушений, совершенных на территории города Пскова | Штука | 46631 | 49013 | 37689 |  |
|  | из них по главе 20 КоАП | Штука | 7560 | 12841 | 6878 |  |
|  **Подпрограмма** **1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков"** |
| 1.1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 1475 | 1465 | 949 |  |
|  | из них на улицах | Штука | 930 | 926 | 574 |  |
| 1.2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Штука | 68 | 66 | 75 | Неоднократно одними несовершеннолетними совершались преступления |
| 1.3 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 172 | 170 | 132 |  |
|  | из них на улицах | Человек | 136 | 134 | 75 |  |
| 1.4 | Количество лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 515 | 510 | 498 |  |
|  | из них ранее судимых | Человек | 276 | 274 | 241 |  |
| 1.5 | Количество лиц, совершивших преступления в период условно-досрочного освобождения, отбытия наказания, не связанного с изоляцией от общества, из числа лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 22 | 12 | 25 | Увеличение численности лиц, состоящих на учете ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области |
|  **Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков** |
| 2.1 | Количество правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры города Пскова, содержащих указание на наличие в них коррупциогенных факторов | Процент | 0.0 | 0.0 | 1,83 | Слабая подготовка проектов на стадии разработки |
| 2.2 | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, от общего количества обратившихся в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055) | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  **Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 3.1 | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 88,0 | 91,0 | 91,0 |  |
| 3.2 | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 90,0 | 91,0 | 91,0 |  |
|  **Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** |
| 1 | Количество мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия, организованных и проведенных в рамках программы | Единица | 12 | 12 | 12 |  |
| 2 | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 7 | 7 | 11 | В соответствии с муниципальным контрактом (на 3 года) приведены в надлежащее состояние 7 воинских захоронений, 3 памятных знака и один монумент. |
| 3 | Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управления культуры Администрации города Пскова, далее - УК АГП) | Процент | 80,0 | 82,5 | 87 |  |
| 4 | Доля выполненных (проведенных) мероприятий, предусмотренных муниципальным заданием по предоставлению услуг муниципальными учреждениями культуры | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Количество посещений туристов | тыс. чел. | 410,0 | 450,0 | 450,0 |  |
|  **Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1.1 | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 17,5 | 18,0 | 18,0 |  |
| 1.2 | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | Штука | 53 | 55 | 55 |  |
| 1.3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры | Рубль | 19134,0 | 21260,0 | 24509,37 |  |
| 1.4 | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 5,7 | 5,8 | 5,8 |  |
| 1.5 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 93,0 | 94,0 | 94,0 |  |
|  **Подпрограмма 2. Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»** |
| 2.1 | Количество объектов культурного наследия, приведенных в удовлетворительное состояние | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Доля объектов культурного наследия (ОКН), имеющих информационные надписи, от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности | Процент | 22,0 | 23,0 | 23 |  |
| 2.3 | Количество мемориальных объектов, установленных в рамках подпрограммы | Единица | 3 | 3 | 5 | Рост показателя связан с увеличением количества обращений по увековечиванию памяти выдающихся личностей  |
| 2.4 | Количество мероприятий по популяризации культурного наследия, организованных и проведенных в рамках подпрограммы | Единица | 10 | 12 | 12 |  |
|  **Подпрограмма 3. Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 3.1 | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | Единица | 2 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение туристского потенциала города | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы туризма | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4 | Количество новых экскурсионных маршрутов | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.5 | Количество событийных мероприятий, проведенных в рамках подпрограммы | Единица | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.6. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры | Единица | 0 | 2 | 2 |  |
| 3.7. | Количество событийных мероприятий, проведенных в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 0 | 10 | 10 |  |
| 3.8. | Количество объектов инфраструктуры, приведенных в надлежащее состояние, в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 0 | 36 | 36 |  |
|  **Подпрограмма 4. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 4.1. | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | Штука | 7 | 7 | 11 | В соответствии с муниципальным контрактом (на 3 года) приведены в надлежащее состояние 7 воинских захоронений, 3 памятных знака и один монумент. |
| 4.2. | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Штука | 1 | 1 | 1 |  |
|  **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 5.1 | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 5.2 | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | Процент | 90 | 100 | 100 |  |
|  **Муниципальная программа: «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»** |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 41 | 45 | 45 |  |
| 2 | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ | Процент | 98,2 | 98,2 | 98,4 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2 - 7 лет | Процент | 80,5 | 81 | 80 | Увеличение кол-ва детей в эл. очереди от 2 до 3 лет |
| 4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | Процент | 30 | 32 | 32 |  |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 60 | 62 | 62 |  |
| 6 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 62 | 64 | 64 |  |
|  **Подпрограмма 1: Развитие муниципальной системы образования города Пскова** |
| 1.1 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 72 | 80 | 80 |  |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент | 98,25 | 98,26 | 98,26 |  |
| 1.3 | Доля педагогических кадров, прошедших профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), повышение квалификации и стажировку, от общего количества педагогических работников | Процент | Не менее 38% в год | Не менее 40% в год | 42% |   |
| 1.4 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по математике, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | Процент | 98,2 | 98,2 | 98,37 |  |
| 1.5 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | Процент | 100 | 100 | 99,9 | 1 обучающийся МБОУ «С(В)ОШ №1» получил неудовлетворительный результат  |
| 1.6 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 5 | 6 | 6 |  |
| 1.7 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | 53 |  |
| 1.8 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и участвующая в городских и областных мероприятиях, от общего количества детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | Процент | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | 75 |  |
| 1.9 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | Не менее 90% | Не менее 90% | 91 |  |
| 1.10 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент | 70 | 72,5 | 72,5 |  |
|  **Подпрограмма 2: Развитие системы дошкольного образования города Пскова** |
| 2.1 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 лет до 3 лет | Процент | 30 | 40 | 25 | Увеличение количества детей в возрасте от 2 до 3 лет |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 99 | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Количество инновационных проектов, программ, реализуемых в МДОУ | Процент | 3 | 5 | 5 |  |
| 2.4 | Обеспеченность кадрами | Процент | 98,0 | 99,0 | 99,0 |  |
| 2.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | Не менее 38% в год | Не менее 40% в год | 45 |  |
|  **Подпрограмма 3: Молодежь города Пскова** |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 12 | 13 | 13 |  |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 18 | 21 | 21 |  |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 21 | 24 | 24 |  |
| 3.4 | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи  | Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  **Подпрограмма 4: Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове** |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 29 | 32 | 32 |  |
| 4.2 | Количество городских мероприятий патриотической направленности | Единица | 20 | 20 | 20 |  |
| 4.3 | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования "Город Псков" | Человек | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | 1250 |  |
|  **Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г.Пскова | Процент | 93,0 | 94.0 | 94.0 |  |
| 5.2 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5.3 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  **Отдельное мероприятие: «Профилактика распространения ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» |  процент | 62 | 64 | 64 |  |
| **Отдельное мероприятие: «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020»** |
| 2 | Количество мероприятий экологической направленности, обучающих молодое поколение города Пскова эффективным способам утилизации бытового мусора и сохранения окружающей среды, а также повышающих осведомленность населения об охране окружающей среды. | единица | -- | -- | -- | Начало реализации отдельного мероприятия с 2019 года |
|  **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»** |
| 1 | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Единиц | 440 | 445 | 470 |  |
| 2 |  Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт | Процент | 25 | 30 | 30 |  |
|  **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2015-2017 годы»** |
| 1 | Доля сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в процентном соотношении к общему количеству приступивших к сдаче | процент | 0 | 22 | 44 | Приступили к сдаче 2993 человека, сдали 1330 человек.  |
| 2 | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 24,5 | 25,0 | 26,0 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 34,5 | 35,0 | 35,2 |  |
|  **Подпрограмма 2. «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков»» на 2015-2017 годы»** |
| 1 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста | процент | 78,5 | 80,5 | 20,0 | Прекращено финансирование из средств федерального бюджета пришкольных лагерей отдыха. В 2018 г. в пришкольных лагерях пребывание детей за счет родительской платы. |
| 2 | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 94,5 | 95,0 | 95,0 |  |
| 3 | Доля детей школьного возраста, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях | процент | 95,5 | 96 | 7,4 | Прекращено финансирование из средств федерального бюджета пришкольных лагерей отдыха |
|  **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 1 | Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | Процент | 100,0 | 100,0 | 60,0 | Не достигнуты 2 показателя из 5 |
|  **Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»** |
| 1. | Общее количество семей, улучшивших жилищные условия  | Единица | 206 | 97 | 97 |  |
| 2. | Доля граждан, которые улучшат жилищные условия за счет предоставления жилых помещений и оказания социальной поддержки в общем количестве отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшение жилищных условий. | Процент | 49,5 | 56,7 | 56,7 |  |
| 3. | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | Единица | 18 | 0 | 0 |  |
|  Подпрограмма 1. Жилище |
| 1.1 | Количество обеспечиваемых семей, имеющих право на получение жилья вне очереди | Единица | 7 | 4 | 4 |  |
| 1.2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия путем получения социальной поддержки | Ед. | 108 | 93 | 93 |  |
|  **Подпрограмма 2****. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** |
| 2.1 | Количество семей, расселенных из жилых помещений, признанных аварийными | Единица | 91 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Площадь расселенных жилых помещений  | кв. м | 2804,6 | 0 | 0 |  |
|  **Подпрограмма 3****. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 3.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации об аукционах, конкурсах | Да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Уровень исполнения расходов на содержание УУРЖП | Процент | 99,0 | не менее 90 | 97,0 |  |
|  **Отдельное мероприятие 1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** |
| 1.1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Единица | 7 | 108 | 39 | Отклонение значений целевых показателей обусловлено просрочкой исполнения в 2018 году застройщиком обязательств по передаче квартир, предусмотренных муниципальными контрактами на осуществление закупки квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для обеспечения жилыми помещениями детей – сирот. |
|  **Отдельное мероприятие 2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома** |
| 2.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет федерального и областного бюджетов | Единица | 10 | 5 | 5 |  |
|  **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 72,53 | 71,35 | 71,35 |  |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году) | км | 10,3 | 3,6 | 3,6 |  |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происше­ствиях, на 100 тысяч населения) | Случай | 5,26 | 5,7 | 1,42 |  |
|  **Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков».**  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 27,47 | 28,65 | 28,65 |  |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 45  | 50 | 50 |  |
| 1.3 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) | кв. м | 118641,9 | 45607,4 | 45607,4 |  |
| 1.4 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Единица | 34 | 38 | 38 |  |
| 1.5 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Единица | 3 | 3 | 3 |  |
|  **Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 2.1 | Снижение количества ДТП вида «Наезд на пешехода»  | Случай | 140 | 126 | 126  |  |
| 2.2 | Протяженность установленных пешеходных ограждений в местах, определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 | Метр по­гонный | 2800  | 380 | 380 |  |
| 2.3 | Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году | Единица | 4 | 10 | 10  |  |
| 2.4 | Количество организационно профилактических мероприятий участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения) | Единица | 10 | 9 | 9 |  |
|  **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО "Город Псков" коммунальными услугами"** |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 51 | 51 | 62 | Передано184 объекта инженерной инфраструктуры на праве хозяйственного ведения в МП г. Пскова «Горводоканал», протяженностью 17499 м с высоким уровнем износа. |
| 2 | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 32 | 322 | 322 |  |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. | 1 | 5 | 4 | Не реализовано мероприятие по реконструкции сети ливневой канализации на пр. Энтузиастов в г. Пскове.Причина-проект признан не актуальным, решение по дальнейшей реализации не принято. |
| 4 | Повышение качества очистки сточных вод МО «город Псков» (по сравнению с 2018 г.) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент |  | - | - | Целевые показатели введены Постановлением АГП от 19. 11. 2018 N1746, установлены на 2020 год. |
| 5 | Увеличение производительности подземного водозабора к 2021г., (по сравнению с 2018 годом) в результате реализации проекта «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» | Тыс. м³ в сутки |  | - | - |
|  **Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования "Город Псков"** |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 32 | 322 | 322 |  |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 0 | 0 | 0 | В 2018 году не планировались мероприятия по строительству новых сетей. |
| 1.3 | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 1 | 5 | 4 | Не реализовано мероприятие по реконструкции сети ливневой канализации на пр. Энтузиастов в г. Пскове.Причина-проект признан не актуальным, решение по дальнейшей реализации не принято. |
| 1.4 | Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 1 | 7 | 5 |  Не выполнены мероприятия:- по разработке проекта по устройству канализации по1-й и 2-й пер. Псковстроя в г. Пскове» (заключен договор № 63 от 25. 09.2018 ООО «Строй-ИК»), в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей подрядчиком; -по разработке ПСД на строительство системы водоотведения по адресу Ленинградское ш., д.65 (проект не принят, инициировано и проводится судебное разбирательство). |
| 1.5 | Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» | Процент | - | - | - | Целевые показатели введены Постановлением АГП от 19. 11. 2018 N1746, установлены на 2019-2020 годы. |
| 1.6 | Доля выполненных контрактов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | - | - | - |
| 1.7 | Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017 годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | - | - | - |
|  **Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета | Шт. | 9 | 6 | 6 |  |
| 2.2 | Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Шт. | 1005 | 1005 | 1005 | Отсутствие финансирования в рамках этой МП.Замена ламп на энергоэффективные в сетях уличного освещения 2018 году выполняется в рамках энергосервисного контракта финансирование, которого осуществляется по МП «Повышение уровня благоустройства иулучшение санитарного состояния города Пскова». |
| 2.3 | Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения | % | 9 | 6 | 6 |  |
|  **Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** |
| 1 | Доля благоустроенных территорий | Процент | 47 | 43,0 | 43,0 |  |
| 2 | Доля утилизированных отходов | Процент | 40 | 48 | 48 |  |
| 3 | Доля возобновленных (посаженных) зеленых насаждений от количества снесенных за год  | Процент | 5,6 | 3 | 3 |  |
| 4 | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог | Процент | 35,0 | 25,0 | 25 |  |
| 5 | Доля обустроенных СНТ | Процент | 15,0 | 15 | 15 |  |
| 6 | Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 30,0 | 30 | 30,0 |  |
| 7 | Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения | Процент | 19,0 | 19,5 | 19,5 |  |
|  **Подпрограмма 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков"** |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 12 | 12 | 12 |  |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 40,0 | 48 | 48 |  |
|  **Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей** |
| 2.1 | Количество аварийных, сухостойных, и больных деревьев, снесенных за год | Единица | 796 | 1317 | 1317 |  |
| 2.2 | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Единица | 45 | 42 | 42 |  |
| 2.3 | Количество высаженных цветов за год | Тыс. единиц | 216 | 164 | 164 |  |
| 2.4 | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня оформление и обслуживание территорий, которых осуществлено за год | Единица | 10 | 10 | 10 |  |
|  **Подпрограмма 3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков"** |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 35,0 | 51,0 | 51,0 |  |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 42,3 | 96,3 | 96,3 |  |
|  **Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования "Город Псков"** |
| 4.1 | Количество приобретенных мусорных контейнеров для СНТ | Единица | 0 | 1 | 0 | Подготовленная аукционная документация не согласована КПО в связи с тем, что СНТ расположено за пределами городской черты  |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 0 | 0 | 0 |
|  **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"  | Процент | 78,3 | 100,0 | 95,2 |  |
|  **Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"** |
| 6.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Процент | 58,6 |  |  | Благоустройство территорий с 2018 года выполняется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» |
| 6.2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров от общего количества таких территорий | Процент | 20 |  |  |
| 6.3 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования парков, скверов от общего количества таких территорий | Процент | 12,2 |  |  |
| 6.4 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества выполненных проектов | Процент | 100,0 |  |  |
|  **Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения** |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние мест захоронений, расположенных на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 15 | 10 | 10 |  |
|  **Отдельное мероприятие 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей" направлено на обустройство территорий города Пскова** |
| 2.1 | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | Единица | 58,6 | 58,6 | 58,6 |  |
|  **Отдельное мероприятие 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков"** |
| 3.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | км | 3,55 | 4,2 | 4,2 |  |
| 3.2 | Количество освещенных улиц | Единица | 260 | 264 | 264 |  |
| 3.3 | Уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году) | Кв /час | 53,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| **Отдельное мероприятие 4. Обеспечение (содействие обеспечению) отлова и содержания безнадзорных собак в соответствии с действующим законодательством и ветеринарными и санитарными нормами** |
| 4.1 | Доля выполненных заявок граждан, организаций на отлов безнадзорных собак от общего количества, поступивших таких заявок. | Процент |  | 0 | 0 |  |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»** |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 33 | 34 | 34 |  |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) от общего количества улиц, тротуаров (нарастающим итогом) | % | 49 | 53 | 53 |  |
| 3. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) от общего количества парков, скверов (нарастающим итогом) | % | 12 | 12 | 12 |  |
| 4. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Пскова | % | 30 | 31 | 31 |  |
| **Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова»** |
| 1.1. | Количество дворовых территорий МКД, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 957 | 940 | 940 |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в текущем году | ед. | 13 | 17 | 17 |  |
| 1.3. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 62,04 | 64,47 | 64,47 |  |
| 1.4. | Количество проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | ед. | 13 | 17 | 17 |  |
| **Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова»** |
| 2.1. | Количество улиц, тротуаров, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, озеленением) на конец года | ед. | 47 | 44 | 44 |  |
| 2.2. | Количество парков, скверов, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 36 | 36 | 36 |  |
| 2.3. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) в текущем году | ед. | 4 | 3 | 3 |  |
| 2.4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) в текущем году | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»** |
| 1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | 80 | Достигнуты 9 показателей из 11 |
| 2 | Доля субсидий, направленных на развитие производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | 0 | - | - | В 2018 году на реализацию мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» в бюджете города Пскова было предусмотрено 350,0 тыс. руб. из 1500,0 тыс. руб. изначально планируемых по подпрограмме. В связи с тем, что софинансирование муниципальных программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства из областного (федерального) бюджета не осуществлялось, а также в связи с тем, что размер субсидии составляет 500,0 тыс. руб., конкурс на предоставление субсидий не объявлялся, финансирование снято. |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, всего | Единиц | - | 26 | 30 | В 2018 году получателями поддержки стали 27 арендаторов МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» и 3 участника выставки «ПСКОВЭКСПО 2018» (Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности). |
| 4 | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 102,9 | 108,0 | 113,3 | В связи с ростом жилищного строительства в городе растет торговая сеть, как федеральная, так сети местных товаропроизводителей. |
| 5 | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 94,5 | 104,5 | 106,2 | Открылись 6 предприятий общественного питания.  |
| 6 | Доля территории города Пскова (без учета зон производственных, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, водных объектов, не вовлеченных в градостроительную деятельность), обеспеченная утвержденными проектами планировок | Процент | 12,0 | 24 | 24 |  |
|  **Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства «Города Пскова»** |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации города Пскова (в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки Администрации города Пскова) (ежегодно), единиц | Единица | 5 | не менее 4 | 3 | По мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности» планировалось предоставить не менее 4 субсидий, фактически предоставлено 3, так как заявки на предоставление субсидий не поступали. |
| 1.2. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Единица | - | - | - | Субсидии на модернизацию производства в 2018 году не предоставлялись - рабочие места не создавались. |
| 1.3. | Площадь помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», переданная в аренду субъектам малого предпринимательства (ежегодно), кв. м | Квадратный метр | 502,3 | 514,7 | 483,7 | По результатам конкурсов среди субъектов малого предпринимательства по предоставлению нежилых помещений бизнес-инкубатора осталось не востребованным одно помещение площадью 31 кв.м. |
| 1.4 | Количество арендаторов МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» - получателей поддержки в течение года | Человек | - | 22 | 27 | На 01.01.2018 в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» было 17 арендаторов, в 2018 году заключены договоры с 10 субъектами малого предпринимательства.  |
|  **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли и общественного питания»** |
| 1. |  Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей. | Квадратный метр | 1 260,0 | 995,0 | 1 262,8 | Освоение дополнительных площадей за счет нового строительства  |
|  **Отдельное мероприятие «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 11 | Количество документов по территориальному планированию, планировке территории | Штука | - | 2 | 6 | Изменение концепции разрабатываемых планировок: площадь территорий, разрабатываемых в каждом проекте планировок, была уменьшена по отношению к планируемой (увеличение количества документов). |
| 1.2. | Доля исполненных заявлений о формировании земельных участков и осмотра зданий | % | 0 | 100 | 100 |  |
|  **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан"** |
| 1 | Доля инвалидов от общего числа инвалидов, подопечных ООИП, получивших социальную поддержку в рамках направлений деятельности ООИП ВОИ, предусмотренных задачами муниципальной программы | % | 95 | Не менее 95 | 95 |  |
| 2 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | чел. | 3992 | 3872 | 3 533 | В связи с переездом в другие города и со смертью получателей единовременной выплаты гражданам фактически сложившаяся потребность в единовременных выплатах оказалась меньше плановой. |
|  **Подпрограмма 1 "Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (ООИП ВОИ)"** |
| 1.1 | Наличие финансовой поддержки Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ | да/нет | да | да | да |  |
| 1.2 | Наличие регулярной консультационной и организационной поддержки инвалидов в решении проблем обеспечения своей жизнедеятельности - да/нет | да/нет | да | да | да |  |
| 1.3 | Наличие актуализированной информации на интерактивном сайте, способствующей информационной открытости, а также привлечению к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров - да/нет | да/нет | да | да | да |  |
| 1.4 | Доля инвалидов от общего числа нуждающихся (обратившихся за помощью) подопечных ООИП, получивших социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание (социальные и бытовые услуги) | % | 90 | Не менее 90 | 90 |  |
| 1.5 | Доля реализованных предложений СО НКО инвалидов города (ВОИ, ВОС и ВОГ) в формировании «безбарьерной» городской среды | % | 10 | Не менее 90 | 90 |  |
| 1.6 | Общее количество инвалидов, обеспеченных Правлением ООИП ВОИ трудовой деятельностью в ООО «Домашний мастер», производственных и художественных мастерских для работ ручного труда | чел. | 1 | Не менее 5 | 0 | 28.10.2018 года ООО «Домашний мастер» ликвидировано в связи с изменением кадрового состава ООИП ВОИ и не предоставлением отчетности в налоговые органы, ФСС и ПФР. |
|  **Отдельное мероприятие 1 «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" направлено на обеспечение социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников»** |
| 1 | Количество инвалидов ВОВ, участников ВОВ, которым оказана финансовая помощь на ремонт жилого фонда | чел. | 20 | 9 | 9 |  |
|  **Отдельное мероприятие 2 «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738»** |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738» | ед. | 3 | 4 | 4 |  |
|  **Отдельное мероприятие 3 «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов. Дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации»** |
| 1 | Количество объектов жилой среды, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | ед. | 1 | 3 | 3 |  |
|  **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»** |
| 1 | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | Процент | 85,0 | 90,0 | 85,0 | Показатель не изменился ввиду объективных причин: 1) Недостаток времени на получение государственной услуги в сфере государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество по причине непредвиденного изменения схемы технологических процессов предоставления этих услуг (подключение области с 27.06.18 к ФГИС ЕГРН).2) Длительное согласование с Росреестром необходимой документации.3) Объявленные торги в октябре месяце 2018 года по объекту закупок: Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда не состоялись, ввиду отсутствия заявок от участников. |
| 2 | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | Процент | 30,0 | 20,0 | 30,0 | показатель не изменился по причинам, указанным выше |
|  **Подпрограмма 1. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества»** |
| 1.1 | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества | Процент | 85,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| 1.2 | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке | Процент | 85,0 | 90,0 | 86,0 | Ввиду отсутствия возможности постановки на кадастровый учет объекты коммунально-бытового назначения, признанные муниципальной собственностью по решению суда, не было возможности осуществить закупку услуг, по оценке этих объектов |
|  **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 2.1 | Наличие жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Уровень исполнения бюджетной сметы более | Процент | Более 90,0 | Более 90,0 | 91,5 |  |
|  **Отдельное мероприятие 1. «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков»**  |
| 3.1 | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | Процент | Не более 60,0 | Не более 60,0 | 39,7 |  |

1. **Информация о расходах федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2018 год**

тыс. руб.

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Предусмотрено** **на год** | **Кассовое исполнение** | **Уровень фин.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | **Всего:** | **4 426,1** | **4 426,1** | **100,0** |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 4 426,1 | 4 426,1 | 100,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование защиты населения и территории МО г. Псков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова | **Всего:** | 381,6 | 381,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 381,6 | 381,6 | 100,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего:** | 4 044,5 | 4 044,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 4 044,5 | 4 044,5 | 100,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | **Всего:** | **5 382,0** | **4 934,3** | **91,7** |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 2 012,0 | 1 640,8 | 81,6 |
| местный бюджет | 3 370,0 | 3 293,6 | 97,7 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего:** | 5 062,0 | 4 690,8 | 92,7 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 2 012,0 | 1 640,8 | 81,6 |
| местный бюджет | 3 050,0 | 3 050,0 | 100,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 2 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего:** | 100,0 | 23,6 | 23,6 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 100,0 | 23,6 | 23,6 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" | **Всего:** | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** | **Всего:** | **964 340,2** | **840 153,8** | **87,1** |
| федеральный бюджет | 647 307,9 | 540 693,0 | 83,5 |
| областной бюджет | 89 322,6 | 79 224,1 | 88,7 |
| местный бюджет | 227 709,7 | 220 236,7 | 96,7 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего:** | 199 546,9 | 195 554,2 | 98,0 |
| федеральный бюджет | 65,0 | 65,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 2 504,9 | 1 334,6 | 53,3 |
| местный бюджет | 196 977,0 | 194 154,5 | 98,6 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 2 | Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего:** | 738 980,5 | 620 921,9 | 84,0 |
| федеральный бюджет | 647 242,9 | 540 628,0 | 83,5 |
| областной бюджет | 85 817,7 | 77 014,8 | 89,7 |
| местный бюджет | 5 919,9 | 3 279,2 | 55,4 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 3 | Культурное наследие муниципального образования "Город Псков" | **Всего:** | 17 711,3 | 17 049,0 | 96,3 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 17 711,3 | 17 049,0 | 96,3 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 4 | Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков"" | **Всего:** | 3 721,3 | 2 957,6 | 79,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 1 000,0 | 874,7 | 87,5 |
| местный бюджет | 2 721,3 | 2 082,9 | 76,5 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего:** | 4 380,2 | 3 671,1 | 83,8 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 4 380,2 | 3 671,1 | 83,8 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики** | **Всего:** | **2 730 191,9** | **2 341 778,2** | **85,8** |
| федеральный бюджет | 364 473,4 | 100 312,3 | 27,5 |
| областной бюджет | 1 435 239,0 | 1 414 500,5 | 98,6 |
| местный бюджет | 656 305,4 | 627 664,3 | 95,6 |
| внебюдж. ист.  | 274 174,0 | 199 301,0 | 72,7 |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципальной системы образования города Пскова | **Всего:** | 1 113 037,3 | 1 097 407,5 | 98,6 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 806 312,5 | 805 936,4 | 100,0 |
| местный бюджет | 306 724,7 | 291 471,2 | 95,0 |
| внебюдж. ист.  | 108 484,7 | 64 136,6 | 59,1 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дошкольного образования города Пскова | **Всего:** | 1 319 325,1 | 1 021 758,2 | 77,4 |
| федеральный бюджет | 364 473,4 | 100 312,3 | 27,5 |
| областной бюджет | 628 270,5 | 608 223,4 | 96,8 |
| местный бюджет | 326 581,2 | 313 222,5 | 95,9 |
| внебюдж. ист.  | 165 689,3 | 135 164,4 | 81,6 |
| Подпрограмма 3 | Молодежь города Псков | **Всего:** | 6 874,9 | 6 533,5 | 95,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 656,0 | 340,7 | 51,9 |
| местный бюджет | 6 218,9 | 6 192,9 | 99,6 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 4 | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове | **Всего:** | 620,0 | 620,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 620,0 | 620,0 | 100,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего:** | 16 010,6 | 16 007,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |  |  |   |
| местный бюджет | 16 010,6 | 16 007,8 | 100,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Отдельное мероприятие | Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего:** | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей** | **Всего:** | **896 659,5** | **362 981,3** | **40,5** |
| федеральный бюджет | 695 943,8 | 208 519,4 | 30,0 |
| областной бюджет | 53 057,9 | 16 370,0 | 30,9 |
| местный бюджет | 147 657,8 | 138 091,9 | 93,5 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков | **Всего:** | 891 537,3 | 358 271,2 | 40,2 |
| федеральный бюджет | 695 943,8 | 208 519,4 | 30,0 |
| областной бюджет | 53 057,9 | 16 370,0 | 30,9 |
| местный бюджет | 142 535,6 | 133 382,0 | 93,6 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 2 | Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" | **Всего:** | 751,1 | 734,5 | 97,8 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 751,1 | 734,5 | 97,8 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего:** | 4 371,1 | 3 975,4 | 90,9 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 4 371,1 | 3 975,4 | 90,9 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение жильем жителей города Пскова** | **Всего:** | **111 675,2** | **108 833,8** | **97,5** |
| федеральный бюджет | 29 717,4 | 29 686,5 | 99,9 |
| областной бюджет | 60 871,4 | 58 475,7 | 96,1 |
| местный бюджет | 21 086,4 | 20 671,6 | 98,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Жилище | **Всего:** | 10 830,7 | 10 741,6 | 99,2 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 10 830,7 | 10 741,6 | 99,2 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего:** | 10 256,7 | 9 930,0 | 96,8 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 1,0 |   | 0,0 |
| местный бюджет | 10 255,7 | 9 930,0 | 96,8 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Отдельное мероприятие | Передоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | **Всего:** | 85 947,0 | 83 595,7 | 97,3 |
| федеральный бюджет | 27 781,8 | 27 781,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 58 165,2 | 55 813,9 | 96,0 |
| местный бюджет |   |   |   |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Отдельное мероприятие | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | **Всего:** | 4 640,8 | 4 566,5 | 98,4 |
| федеральный бюджет | 1 935,6 | 1 904,7 | 98,4 |
| областной бюджет | 2 705,2 | 2 661,8 | 98,4 |
| местный бюджет |   |   |   |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова** | **Всего:** | **428 513,6** | **417 057,5** | **97,3** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 349 578,2 | 349 552,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 78 935,4 | 67 504,9 | 85,5 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков" | **Всего:** | 421 613,6 | 412 451,7 | 97,8 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 348 578,2 | 348 578,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 73 035,4 | 63 873,5 | 87,5 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего:** | 6 900,0 | 4 605,8 | 66,8 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 1 000,0 | 974,4 | 97,4 |
| местный бюджет | 5 900,0 | 3 631,4 | 61,5 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова** | **Всего:** | **305 698,4** | **268 006,8** | **87,7** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 2 000,0 | 1 723,7 | 86,2 |
| местный бюджет | 303 698,4 | 266 283,1 | 87,7 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего:** | 16 141,9 | 13 597,9 | 84,2 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 16 141,9 | 13 597,9 | 84,2 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей | **Всего:** | 125 121,1 | 118 084,5 | 94,4 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 2 000,0 | 1 723,7 | 86,2 |
| местный бюджет | 123 121,1 | 116 360,8 | 94,5 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 3 | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего:** | 964,0 | 964,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 964,0 | 964,0 | 100,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 4 | Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования "Город Псков" | **Всего:** | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 50,0 |   | 0,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего:** | 32 203,1 | 30 956,5 | 96,1 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 32 203,1 | 30 956,5 | 96,1 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Отдельное мероприятие | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | **Всего:** | 31 746,8 | 8 036,4 | 25,3 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 31 746,8 | 8 036,4 | 25,3 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования "Город Псков" | **Всего:** | 94 428,6 | 91 364,7 | 96,8 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 94 428,6 | 91 364,7 | 96,8 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Отдельное мероприятие | Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей | **Всего:** | 5 042,9 | 5 002,8 | 99,2 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 5 042,9 | 5 002,8 | 99,2 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности** | **Всего:** | **14 987,9** | **14 179,1** | **94,6** |
| федеральный бюджет | 1 260,3 | 627,8 | 49,8 |
| областной бюджет | 1 131,9 | 1 013,0 | 89,5 |
| местный бюджет | 12 595,8 | 12 538,4 | 99,5 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова | **Всего:** | 4 448,3 | 4 428,8 | 99,6 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 4 448,3 | 4 428,8 | 99,6 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" услугами торговли, общественного питания | **Всего:** | 4 605,1 | 4 575,0 | 99,3 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 12,0 | 5,1 | 42,5 |
| местный бюджет | 4 593,1 | 4 569,9 | 99,5 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков" | **Всего:** | 5 934,5 | 5 175,4 | 87,2 |
| федеральный бюджет | 1 260,3 | 627,8 | 49,8 |
| областной бюджет | 1 119,9 | 1 007,9 | 90,0 |
| местный бюджет | 3 554,4 | 3 539,7 | 99,6 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан** | **Всего:** | **8 710,4** | **8 660,4** | **99,4** |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 2 729,2 | 2 729,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 5 856,2 | 5 806,2 | 99,1 |
| внебюдж. ист.  | 125,0 | 125,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 | Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | **Всего:** | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Отдельное мероприятие | Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий, административных зданий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации | **Всего:** | 3 380,8 | 3 330,7 | 98,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 2 729,2 | 2 729,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 651,6 | 601,5 | 92,3 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Отдельное мероприятие | Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" | **Всего:** | 3 704,6 | 3 704,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 3 704,6 | 3 704,6 | 100,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Отдельное мероприятие | Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738 | **Всего:** | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Совершенствование муниципального управления** | **Всего:** | **81 930,2** | **63 103,4** | **77,0** |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 81 930,2 | 63 103,4 | 77,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества | **Всего:** | 3 625,6 | 2 350,3 | 64,8 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 3 625,6 | 2 350,3 | 64,8 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего:** | 16 019,6 | 14 481,1 | 90,4 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 16 019,6 | 14 481,1 | 90,4 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Отдельное мероприятие | Управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Псков" | **Всего:** | 62 285,0 | 46 271,9 | 74,3 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 62 285,0 | 46 271,9 | 74,3 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами** | **Всего:** | **29 912,0** | **11 078,9** | **37,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| местный бюджет | 29 912,0 | 11 078,9 | 37,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков" | **Всего:** | 29 360,6 | 10 582,7 | 36,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 29 360,6 | 10 582,7 | 36,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 2 | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков" | **Всего:** | 551,4 | 496,2 | 90,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 551,4 | 496,2 | 90,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"** | **Всего:** | **62 752,9** | **54 775,9** | **87,3** |
| федеральный бюджет | 36 045,5 | 35 094,2 | 97,4 |
| областной бюджет | 2 713,0 | 2 641,5 | 97,4 |
| местный бюджет | 23 994,4 | 17 040,2 | 71,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова | **Всего:** | 54 596,6 | 46 903,4 | 85,9 |
| федеральный бюджет | 28 460,1 | 27 772,8 | 97,6 |
| областной бюджет | 2 142,1 | 2 090,4 | 97,6 |
| местный бюджет | 23 994,4 | 17 040,2 | 71,0 |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова | **Всего:** | 8 156,3 | 7 872,5 | 96,5 |
| федеральный бюджет | 7 585,4 | 7 321,4 | 96,5 |
| областной бюджет | 570,9 | 551,1 | 96,5 |
| местный бюджет |   |   |   |
| внебюдж. ист.  |   |   |   |
| **ИТОГО** |  | **Всего:** | **5 645 180,3** | **4 499 969,6** | **79,7** |
|  |  | федеральный бюджет | 1 774 748,3 | 914 933,2 | 51,6 |
|  |  | областной бюджет | 1 998 655,2 | 1 927 871,1 | 96,5 |
|  |  | местный бюджет | 1 597 477,8 | 1 457 739,3 | 91,3 |
|  |  | внебюдж. ист.  | 274 299,0 | 199 426,0 | 72,7  |

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,**

**касающейся реализации муниципальных программ**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова, утвержденным Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 г. №232, ответственными исполнителями муниципальных программ (МП) были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Эффективность реализации МП определялась с учетом результативности МП и полноты её финансирования. Результативность МП определяется осредненной суммой значения уровней достижения показателей МП (средний уровень достижения цели МП) и подпрограмм (средний уровень решения задач МП или, что то же самое, реализации подпрограмм).

В конечном итоге, оценка эффективности реализации МП определялась путем одновременного анализа показателей результативности и полноты финансирования в соответствии со шкалой оценки эффективности МП, предусмотренной методикой.

**Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ города Пскова в 2018 году**

| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Результат оценки эффективности** | **Предложения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Оценка – 5Высокий уровень эффективности | 1. Рассмотреть возможность ввода новых показателей Цели МП (по отношению к базовому году 2016):
* Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности, %.
* Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности, %.
* более обобщенный показатель:

 «Доля населения МО, прежде всего детей, обученного плаванию и приемам спасения на воде».1. Рассмотреть возможность уменьшения количества показателей подпрограммы 1.
2. Продолжить реализацию МП в 2019 году.
 |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. Провести анализ наличия возможности корректировки показателей Цели МП.

Целесообразно рассмотреть ввод более наглядных и менее «жестких» показателей (относительных) типа (например):* рост правонарушений в сравнении с базовым периодом -2016 год, % (измеримость значений которых осуществляется относительно базового 2016 года - начала реализации МП);
* рост числа лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств … (в сравнении с базовым периодом), не более % ежегодно;
* увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7 % ежегодно);
* наличие отрицательной динамики административных правонарушений или «уменьшение прироста …».
1. Продолжить реализацию МП в 2019 году.
 |
|  | Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Оценка – 3Приемлемый уровень эффективности | Предложений нет |
|  | Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики | Оценка – 4Высокий уровень эффективности | 1. В отдельном мероприятии «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020» определить одного исполнителя и соисполнителей.
2. Продолжить реализацию МП в 2019 году.
 |
|  | Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей | Оценка - 4.Приемлемый уровень эффективности | 1. Для подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»:
* ввести целевые индикаторы для основного мероприятия «Строительство и реконструкция спортивных сооружений и строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок, устройство спортивных площадок»;
* в соисполнители подпрограммы добавить УСиКР.
1. Для подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков» внести изменения, касающиеся задач, ожидаемых результатов, значений целевых индикаторов
2. Продолжить реализацию МП в 2019 году.
 |
|  | Обеспечение жильем жителей города Пскова | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. В расчет целевого индикатора «Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации» включать количество домов, расселенных по МП в целом (по 2 подрограммам), а также деятельность по расселению аварийных домов отразить во всех структурных элементах подпрограммы «Жилище» (цели, задачи, мероприятия).
2. Продолжить реализацию МП в 2019 году.
 |
|  | Развитие и содержание улично - дорожной сети города Пскова | Оценка - 3. Средний уровень эффективности.Необходима корректировка П (результативность-150%) | 1. Рассмотреть возможность замены показателя «Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов» на ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ (по сравнению с базовым годом) - «Количество отремонтированных дворовых территорий (дорожных покрытий дворовых территорий) многоквартирных домов в сравнении с базовым периодом - (2015 год)».
2. Вместо показателя «Социальный риск - число лиц, погибших в ДТП, на 100 тысяч населения», который перевыполнен в 4 раза, рассмотреть возможность ввода относительного не жесткого показателя: «Число лиц, погибших в ДТП, на 100 тысяч населения, в сравнении с базовым годом, не более …»
3. Продолжить реализацию МП в 2019 году.
 |
|  | Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО «Город Псков» коммунальными услугами | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности. | 1. Рассмотреть возможность замены показателя «Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения» на ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ (по сравнению с базовым годом).
2. Рассмотреть возможность об изменении ответственного исполнителя МП с УГХ на Управление строительства и капитального ремонта.
3. Продолжить реализацию МП в 2019 году.
 |
|  | Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | Реализация МП завершена 31.12.2018 |
|  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. Уточнить показатели:

а) «Количество проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций» - целесообразно измерять в долях (%), а не в «единицах».б) «Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями» и «Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями» - одинаковые показатели (целесообразно оставить 1).в) «Количество (ДОЛЯ??) проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций».2. Продолжить реализацию МП в 2019 году. |
|  | Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности | Оценка -5.Высокий уровень эффективности | 1. Соисполнителю ОПРиУ привести показатели в соответствие со среднесрочным прогнозом СЭР.
2. Продолжить реализацию МП в 2019 году.
 |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан | Оценка - 3.Средний уровень эффективности | 1. Исправить показатели для Цели.

Показатели Цели МП не учитывают отдельное мероприятие -3 «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации», хотя формулировка Цели это включает.1. Проанализировать возможность замены подпрограммы 1 на отдельное мероприятие «Обеспечение финансовой поддержки Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ».
2. Продолжить реализацию МП в 2019 году.
 |
|  | Совершенствование муниципального управления | Оценка - 3.Средний уровень эффективности | 1. Согласовать цель подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» с задачами.

Задачи подпрограммы касаются каких-либо действий, направленных на имущество, составляющее только казну МО. Однако цель подпрограммы более широкая, ее объектом является муниципальное имущество в целом. Таким образом, подпрограмма не включает в себя ни одной задачи, касающейся муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение или оперативное управление.1. Устранить несогласованность структурных элементов ПП (в ПП существует целевой показатель, связанный с контролем использования имущества, переданного муниципальным предприятиям и учреждениям в х/в или о/у, что говорит о несогласованности структурных элементов ПП).
2. Продолжить реализацию МП в 2019 году.
 |

По итогам проведенной оценки реализация всех муниципальных программ признана эффективной и будет продолжена в 2019 году за исключением МП «Повышение уровня благоустройства …» (срок действия МП завершен 31.12.2018).

1. **Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом**

***Предложения ответственных исполнителей муниципальных программ***

1. Для полного достижения целей и решения задач муниципальных программ (далее - МП) необходимо более полное финансирование (увеличение фактического финансирования), соответствующее потребностям программы.

2. По МП «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»:

- в связи с тем, что ответственным исполнителем по наиболее затратным мероприятиям - строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, является Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова рассмотреть возможность об изменении ответственного исполнителя программы с Управления городского хозяйства на Управление строительства и капитального ремонта;

- на целевой показатель «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры», формирующийся по данным ресурсоснабжающих организаций, мероприятия, проводимые в рамках МП, существенного влияния не оказывают, возможно пересмотреть данный показатель на предмет его соответствия действиям.

3. Предложена дальнейшая реализация утвержденных МП.

***Общие недостатки МП, выявленные в ходе подготовки сводного***

***годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности***

***муниципальных программ, подлежащие устранению***

Исходя из результатов анализа реализации МП, можно сделать следующие выводы и обобщения.

Значительная часть муниципальных программ в основном имеет одинаковые недостатки на всех уровнях структуры МП (уровнях управления), в том числе *на уровне задач МП (целей и задач ПП).*

Показатели ПП в основном имеют характер непосредственного результата уровня мероприятий ПП и зачастую не соответствуют уровню цели или задач ПП.

Задачи ПП не обеспечивают полностью цели ПП, отсутствуют четкие формулировки задач. Следствием этого является несоответствие управляющих воздействий (основных мероприятий) задачам, на решение которых они д.б. направлены.

Например, МП «Совершенствование муниципального управления» и др.

Имеющиеся недостатки свидетельствуют о формальном подходе ответственных исполнителей к разработке и управлению реализацией МП. Это дает возможность предположить, что МП рассматривается ответственным исполнителем как простой перечень финансируемых мероприятий, позволяющий реализовать только функциональное управление, признанное неэффективным (в отличии от управления по результатам).

 При этом результаты реализации МП (значения показателей Ц и задач) имеют второстепенное значение (основное-выполнение мероприятий с полнотой, не всегда соответствующей плановой), что противоречит принципу «управления по результатам» (имеет место только функциональное управление).

Эти и другие недостатки не позволяют:

1. Исполнять в полной мере назначение программного бюджета (отсутствует возможность управления финансированием по результатам, в т. ч. прекращения финансирования при отрицательных результатах решения задач МП).

2. Управлять достижением цели и задач МП.

Предложения об устранении недостатков изложены в разделе IV. «Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ».