**Информация о реализации муниципальных программ на территории города Пскова за I полугодие 2015 года**.

В МО «Город Псков» действуют (утверждены) 14 муниципальных программ, на их реализацию в бюджете города Пскова предусмотрено 3774169,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 643149,3 тыс. руб.;

бюджета Псковской области – 1560293,8 тыс. руб.;

городского бюджета – 1408244,4 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 162 482,3 тыс. руб.

По итогам 6 месяцев 2015 года исполнение по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило – 1376644,4 тыс. руб. (36,5% от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 17983,2 тыс. руб. (2,8%);

средства бюджета Псковской области – 753890,3 тыс. руб. (48,3%);

средства городского бюджета – 604 770,9 тыс. руб. (42,9%);

внебюджетные средства – нет данных.

В **социальной сфере** *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития, Отдел по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город»)*в I полугодии 2015 года было предусмотрено финансирование 5 целевых программ.

Финансирование программ социальной сферы составило 2408041 тыс. руб., в том числе из средств:

федерального бюджета – 162981,8 тыс. руб.;

областного бюджета – 1214722 тыс. руб.;

бюджета города Пскова – 870255,7 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 160081,5.

Исполнение за 6 месяцев 2015 года по данным программам составило 1022982,8 тыс. руб. (42,5%), в том числе по средствам:

федерального бюджета – 17115 тыс. руб.;

областного бюджета – 575301,7 тыс. руб.;

бюджета города Пскова – 430566,1 тыс. руб.;

внебюджетных источников – н.д.

Из наиболее значимых реализованных проектов можно отметить:

- завершение капитальных ремонтов МАУК «Централизованная библиотечная система» (филиал «Родник»), системы отопления и вентиляции в МБУК «Городской культурный центр», медицинского кабинета для лицензирования в ПТПЛ, кровли в МБДОУ №51;

- проведение текущих ремонтов запасных выходов пищеблока в МБДОУ №23, медицинских кабинетов для лицензирования в ПЛГ, МБДОУ №10,14,26,38,44, полов в МБОУ «СОШ №24» и в МБОУ «СОШ №17», спортзала и кухни в МАОУ «СОШ №10»;

В сфере **жилищно-коммунального хозяйства** (ЖКХ) *(Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади, Управление строительства и капитального ремонта)* в I полугодии 2015 года было предусмотрено финансирование 6 муниципальных программ на сумму 1224007,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 480167,5 тыс. руб.,

областного бюджета – 343627,8 тыс. руб.;

городского бюджета – 397811,7 тыс. руб;

внебюджетных источников – 2400,8 тыс.руб.

Средства, выделенные на сферу ЖКХ, составляют 32,4% всего финансирования, предусмотренного на муниципальные программы города в 2015 году.

Исполнение за 6 месяцев 2015 года по данным программам составило 306509,8 тыс. руб. (25%), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 868,2 тыс. руб.;

областного бюджета – 177891,8 тыс. руб.;

городского бюджета – 127749,8 тыс. руб.

Из наиболее значимых результатов реализованных мероприятий в 2015 году можно отметить следующие:

- приобретено 18 квартир для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений;

- приобретена 1 квартира по исполнению решений Псковского городского суда по внеочередному предоставлению жилых помещений гражданам, стоящим на учете и нуждающимся в жилых помещениях;

- профинансировано 123 договора на компенсацию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях в городе Пскове (18 семей досрочно погасили кредиты);

- восстановлено асфальтобетонное покрытие по адресу Л.Поземского д.87;

- разработана проектная и сметная документация на строительство участков ул. Инженерной и ул. Юности, проведена государственная экспертиза проектной и сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове»;

- проведена государственная экспертиза проектной и сметной документации по объекту «Реконструкция Зонального шоссе на участке от ул. Н.Васильева до въезда на территорию Академии ФСИН России в г. Пскове»;

- в целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная разметка на улично-дорожной сети краской 13300 м2, пластиком 5611 м2;

- установлено 748 метров пешеходных ограждений по ул. Советской;

- ликвидированы несанкционированные свалки на кладбищах в объеме 1249м3;

- организованы вывоз твердых бытовых отходов в объеме 2245 куб. м. и ликвидация несанкционированных валок в объеме 625 куб. м с территории МО «Город Псков».

В сфере **безопасности и общественного порядка** *(Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций)* в I полугодии 2015 года было предусмотрено к финансированию 2 муниципальные программы на сумму 39937,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 1944,0 тыс. руб.;

городского бюджета – 37993,5 тыс. руб.

Исполнение за 6 месяцев 2015 года по данным программам составило 11849,3 тыс. руб. (29,7%), в том числе за счет средств:

областного бюджета – 696,8 тыс. руб.;

городского бюджета – 11152,5 тыс. руб.

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий в 2015 году можно отметить:

- обеспечение деятельности добровольных народных дружин;

- приобретены 8 единиц служебного мототранспорта для УМВД России по г. Пскову;

В области **совершенствования системы управления муниципальным имуществом** (*Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*) в I полугодии 2015 года была предусмотрена к финансированию 1 муниципальная программа на сумму 102183,5 тыс.руб. Исполнение за 6 месяцев 2015 года по данной программе составило 35302,6 тыс.руб. (34,5%).

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий в 2015 году можно отметить:

- выявление неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- предоставление муниципальных рекламных мест для размещения наружной рекламы.