**Перечень**

**планируемых к проведению мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков»**

**1. Общественная организация инвалидов г. Пскова – отделение Псковской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»**

**Календарный план-график выполнения социального проекта**

**«Знание - сила» (консультативный пункт для инвалидов)**

**Руководитель проекта:** Борисенкова Марина Эдуардовна, телефон (8112) 20-10-77

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (календарный месяц, год) | Ожидаемые итоги  (с указанием количественных показателей, количества участников) |
| 1  1. | Деятельность по разработке справочно – информационных и рекламных материалов | июль – сентябрь 2016 года | Определение рабочего плана, распределение обязанностей по составлению справочных материалов с привлечением волонтеров. Итог – подготовка к распечатке всех информационных материалов |
| 2  2. | Создание и оборудование консультативного пункта; | июль – сентябрь 2016 года | Подготовка помещения для консультационного пункта: проведение косметического ремонта, установка оборудования, подведение интернета и телефонной связи. |
| .  3. | Подготовка рекламных информационных и фото материалов | Весь период реализации проекта | Создание условий для общения и творческой самореализации людей с инвалидностью и общества. Организация встреч – прогулок в городе и парковых зонах для создания фотоматериалов, привлечение волонтеров для участия в фотосъемке.  Формирование навыков общения с инвалидами у населения города. |
| 4. | Публичное информирование рекламными и информационными материалами | сентябрь 2016 года и далее - постоянно | Продвижение и популяризация проекта, привлечение внимания общественности к проекту, что бы охватить неограниченное количество граждан города и области. |
| 5. | Консультирование граждан и просветительская работа | сентябрь 2016 года и далее - постоянно | Расширить сферу услуг для инвалидов и их семей, семей с детьми-инвалидами и пожилых граждан, привлечь их большее количество к участию в проекте и повысить качество их жизни. |
| 6. | Проведение групповых презентаций | сентябрь 2016 года и далее - постоянно | Проведение просветительской работы через презентации, формирование толерантного отношения общества к инвалидам. Информирование и формирование мотивации на активную жизнедеятельность в социуме у людей с инвалидностью. |
| 7. | Фотовыставка | апрель – май 2017 года | Информирование общественности об итогах проекта, формирование толерантного отношения к людям с физическими недостатками, реабилитация инвалидов и формирование мотивации на реабилитацию, активную жизнедеятельность в социуме у людей с инвалидностью. |

**2. Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов**

**Календарный план-график выполнения социального проекта**

***«Добро не терпит промедленья»***

**Руководитель проекта:** Гаврилов Виктор Владимирович, телефон (8112) 66-44-30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения  (календарный месяц, год) | Ожидаемые итоги  (с указанием количественных показателей, количества участников) |
| 1. | Тесное взаимодействие с областными и городскими органами власти в решении социальных проблем ветеранов и повышения качества их жизни. | Август 2016г. - май 2017 г. | За полгода2016 г. в адрес органов власти были направлены письма по 11 обращениям ветеранов. На 9 получены положительные ответы. Продолжение работы. |
| 2. | Выявление среди ветеранов активных его представителей, которые могут принимать участие в проведении работы среди пожилых и престарелых по различным направлениям. | Август-декабрь 2016 г. | Прежде всего замещение новыми людьми освобождённые места председателей первичных  организаций в 6 микрорайонах. Новых активистов – до 50 человек. |
| 3. | Проведение в микрорайонах работы по изучению социальных, бытовых и материальных условий жизни ветеранов, определение перечня лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в помощи и поддержке. | Август 2016 г. –  май 2017 г. | Силами активистов первичных организаций осуществляется патронаж 101 ветерана. Прогнозируемое увеличение этого списка на 30 – 50 чел. |
| 4. | Оказание помощи больным ветеранам. | Август 2016 г. –  май 2017 г. | В настоящее время на учёте в Совете 56 больных участников ВОВ. Обновление списка лежачих ветеранов. |
| 5. | Организация ветеранов на участие в общественной жизни города. | Август 2016 г. –  май 2017 г. | Участие ветеранов в митингах, встречах, различных делегациях (количество человек предлагают организаторы мероприятий, за год примерно 2 000 человек). |
| 6. | Проведение уроков мужества в общеобразовательных учреждениях и мероприятий, посвящённых знаменательным датам, Дням воинской Славы. | Август 2016 г. –  май 2017 г. | Закрепление первичных организаций за учебными учреждениями города, в т.ч. за всеми 26 школами.  В общей сложности ветеранами организации за год проводится 3 000 уроков мужества. |
| 7. | Празднование государственных и профессиональных праздников, в т.ч. Дня пожилого человека. | Август 2016 г. –  май 2017 г. | Укрепление связей внутри коллективов первичных организаций, привлечение новых членов (в общем количестве – от 50 до 100 чел.) |
| 8. | Поддержка культурного досуга ветеранов и реализация их духовных и творческих потребностей. | Август 2016 г. –  май 2017 г. | Использование возможностей в договорах с городским Управлением культуры и областной Концертно-театральной дирекцией. Экскурсии (10), поездки (4), художественная самодеятельность, рукоделие. Подписка на 4 периодических издания. |
| 9. | Чествование юбиляров – участников ВОВ, которым исполнилось 90 и более лет. | Август – декабрь  2016г.  Январь- май  2017 г. | 50 человек.  38 человек. |
| 10. | Посещение больных ветеранов на дому и в лечебных учреждениях. Ритуальные услуги. | Август 2016 г. –  май 2017 г.. | Количество человек – по обстановке. Больных обычно - более 200 человек. |
| 11. | Проведение смотра-конкурса первичных организаций с целью поднять их деятельность на более значимый уровень. | Февраль – ноябрь 2016 г. | Среди 37 первичных организаций. |
| 12. | Поощрение ветеранов за активную общественно-значимую деятельность. | Август – декабрь  2016г. | Заказать 100 знаков (медалей) «За активное участие в ветеранском движении г. Пскова». |
| 13. | Привлечение к работе с ветеранами волонтёров-студентов, воспитанников МБОУ ДОД Центр «Патриот», сотрудничество с Псковским городским молодёжным центром. | Август 2016 г. –  май 2017 г. | Количество человек зависит от потребности в том или ином мероприятии для помощи ветеранам. Практически – человек 100. |