**Перечень**

**планируемых к проведению мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков»**

**1. Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов**

**Календарный план-график выполнения социального проекта**

***«Связь времен и поколений»***

Руководитель проекта: Гаврилов Виктор Владимирович, телефон (8112) 66-44-30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (календарный месяц, год) | Ожидаемые итоги(с указанием количественных показателей) |
| 1 | Проведение первичными организациями и Советом работы по изучению социальных, бытовых и материальных условий жизни ветеранов, определение перечня лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в помощи и поддержке. | ноябрь - декабрь2015 года | Выявление лиц, которым нужна помощь: участники и инвалиды Великой Отечественной войны (400 чел.), бывшие узники (3000чел.), блокадники (180 чел.), вдовы участни-ков ВОВ (800 чел.), труженики тыла (1500чел.) |
| 2 | Выявление в ветеранских организациях активных их представителей, которые могут принимать участие в проведении работы среди пожилых людей по различным направлениям. | ноябрь - декабрь2015 года | Конкретизация работы среди ветеранов. В каждой первичной организации подобрать 5-10 активистов для общественной работы. Общее количество не менее 100 человек. |
| 3 | Уточнение и пополнение списка ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы, способных проводить военно-патриотическую работу среди молодежи. | ноябрь 2015 года | Направление деятельнос-ти: консультации по юридическим, медицин-ским, оздоровительным темам и вопросам ЖКХ, а также по работе среди молодежи. |
| 4 | Определение Советом перечня задач молодежных организаций (МБУ «Псковский городской молодежный центр», АНО «Центр «Патриот» и др.) по взаимодействию с ветеранами и оказание им помощи. Продолжение договорных отношений. | ноябрь - декабрь2015 года | Тематика встреч с молодежью: патриотизм и любовь к Родине, выбор жизненного пути, о профессиях, становление города. Молодежь оказы-вает волонтерскую помощь категории ветеранов, нуждающихся в ней. |
| 5 | Участие в культурно-массовой и общественной жизни города, проведение мероприятий среди учащихся образовательных учреждений города по различной тематике. | ноябрь 2015 года –август 2016 года | Конкурсы по знанию истории края, знаменитых земляков, прославивших Псковский край, по произведениям классиков русской литературы. |
| 6 | Проведение «уроков мужества» в образовательных учреждениях, проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам, Дням воинской Славы, организация празднования Дня пожилого человека | ноябрь 2015 года –август 2016 года | «Уроки мужества» проводятся во всех школах города. Ветераны встречаются с учащимися в День Победы, защитника Отечества, воинской Славы, России и других государственных и местных праздников. |
| 7 | Сбор сведений о ветеранах, награжденных государственными наградами за трудовые достижения, организация встреч в трудовых коллективах, бесед с молодежью | декабрь 2015 года – июль 2016 года | Цель - выяснение на каких предприятиях или в организациях работали передовики производства, награжденные высокими правительственными наградами за труд, состояния их здоровья и возможности проведения совместных мероприятий с молодежью. |
| 8 | На базе школ и библиотек проведение первичными организациями и Советом встреч с интересными людьми, руководителями города и депутатами | ноябрь 2015 года - август 2016 года | Планируется отдельный план, согласованный с руководителями города и депутатами. |
| 9 | Чествование юбиляров, посещение больных ветеранов на дому и в лечебных учреждениях | ноябрь 2015 года – август 2016 года | На сегодня известно только количество юбиляров, достигших 90 лет и более. Посещение больных по обстановке, как и ритуальные услуги. |