**Перечень**

**планируемых к проведению мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков»**

**1. Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов**

**Календарный план-график выполнения социального проекта**

***«Повышение качества жизни людей пожилого возраста»***

Руководитель проекта: Меркурьев Геннадий Федорович, телефон (8112) 66-44-30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (календарный месяц, год) | Ожидаемые итоги  (с указанием количественных показателей) |
| 1 | Проведение в микрорайонах работы по изучению социальных, бытовых и материальных условий жизни ветеранов, определение перечня лиц, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, нуждающихся в помощи и поддержке | июнь–июль  2014 года | Определить перечень лиц, которым нужна помощь |
| 2 | Выявление среди ветеранов активных его представителей, которые могут принимать участие в проведении работы среди пожилых людей по различным направлениям | июль-август  2014 года | Конкретизация работы среди ветеранов |
| 3 | Уточнение и пополнение списка ветеранов ВОВ и военной службы, способных проводить военно-патриотическую работу среди молодежи | июнь 2014 года | Обновление и расширение состава ветеранов, способных проводить работу среди молодежи |
| 4 | Определение перечня задач молодежных организаций (Псковский городской молодежный Центр, Центр «Патриот») по взаимодействию с ветеранами и оказанием им помощи. Оформление договорных отношений. | июль-август 2014 года | Оживление взаимной работы с молодежью |
| 5 | Участие в культурно-массовой и общественной жизни города, проведение конкурсов среди школьников по различной тематике | сентябрь-декабрь  2014 года | Активизация участия ветеранов в общественной жизни города |
| 6 | Проведение «уроков мужества» в школах, проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам, Дням воинской Славы, организация празднования Дня пожилого человека | сентябрь-декабрь  2014 года | Более насыщенная и разнообразная жизнь ветеранов |
| 7 | Чествование юбиляров, посещение больных на дому и в лечебных учреждениях | в течение  года | Никто не должен быть забытым: ни в радости, ни в трудности |
| 8 | На базе школ и библиотек проведение в микрорайонах города встреч с интересными людьми, руководителями города и депутатами | в течение  года | Активное участие ветеранов в общественной жизни города |

**2. Автономная некоммерческая организация «Центр решения социальных проблем Союза пенсионеров Псковской области «Ветеранъ»**

**Календарный план-график выполнения социального проекта**

***«Нам рано жить воспоминаниями!»***

***(Организация работы клубов по интересам на базе АНО «Центр «Ветеранъ» и реализация их социальных инициатив)***

Руководитель проекта: Лунин Николай Николаевич, телефон (8112) 66-27-37

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (календарный месяц, год) | Ожидаемые итоги  (с указанием количественных показателей) |
| 1 | Проведение заседания рабочей группы проекта | Май 2014 г. | Информация о мероприятиях, пропаганда возможностей Центра решения социальных проблем «Ветеранъ» |
| 2 | Анонсирование проекта и дальнейшего освещение в региональных СМИ | Май 2014 г. и далее - периодически | Привлечение внимание к проблемам пожилых людей |
| 3 | Организационное собрание клубов | Май 2014 года | Анонсирование проекта, Уточнение и утверждение планов работы клубов |
| 4 | Заседание клубов: с мая 2014 года по май 2015 года | ежемесячно | Организация содержательного досуга, развитие творческих способностей членов клубов, создание благоприятной среды для общения |
| 5 | Экскурсия в Санкт-Петербург, Подготовка экскурсионной программы | Сентябрь 2014 года | Организация содержательного досуга |
| 6 | Организация чайного стола к Дню пожилого человека.  Подготовка специальной тематической программы | 1 октября 2014 года | Организация содержательного досуга |
| 7 | Проведение благотворительной акции по доставке продукции фермерского хозяйства деревни Дуброво малоимущим пенсионерам, инвалидам силами волонтеров | Октябрь 2014 года | Оказание помощи нуждающимся пенсионерам.  Формирование волонтерского корпуса |
| 8 | Организация чайного стола к Дню народного единства | Ноябрь 2014 года | Организация содержательного досуга |
| 9 | Организация выставки-конкурса клуба рукоделий «Рождественский сувенир своими руками» | Декабрь 2014 года | Проведение акции - вручение сувениров одиноким пожилым людям, инвалидам |
| 10 | Организация фотовыставки-конкурса «Рождественская сказка» | Декабрь 2014 года | Организация содержательного досуга |
| 11 | Организация чайного стола и специальной программы, посвященной Новому Году и Рождеству | Январь 2015 года | Организация содержательного досуга |
| 12 | Организация просмотра лучших фильмов зарубежного и отечественного кинематографа (в том числе – психологических и мотивирующих фильмов о пожилых людях) | ежемесячно | Организация содержательного досуга |
| 13 | Организация чайного стола и тематической программы, посвященной Дню защитника Отечества. Поздравление ветеранов | Февраль 2015 года | Организация содержательного досуга  Подведение итогов рождественского конкурса рукоделий и фотоконкурса, награждение победителей |
| 14 | Организация чайного стола и тематической программы, посвященной Международному женскому дню | Март 2015 года | Организация содержательного досуга |
| 15 | Выпуск рекламного проспекта «Реке Великой - чистые берега» | Март-апрель 2015 года | Приглашение населения к участию в субботнике, привлечение внимания к проблемам экологии |
| 16 | Инициирование и проведение экологической акции «Реке Великой - чистые берега» (субботник по уборке берега реки Великой) | Апрель 2015 года | Создание условий для социальной активности пожилых, участие в решении экологических проблем города |
| 17 | Организация чайного стола и специальной программы, посвященной Дню Победы | Май 2015 года | Организация содержательного досуга, развитие творческих способностей членов клубов |
| 18 | Проведение заседания рабочей группы проекта | Май 2015 года | Подведение итого проекта |
| 19 | Пресс-конференция по итогам проекта для региональных СМИ | Май 2015 года | Привлечение внимание к проблемам пожилых людей, информирование об итогах проекта. |

**3. Псковская областная общественная организация «Псковское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»**

**Календарный план-график выполнения социального проекта**

***«Не предать забвению»***

Руководитель социального проекта: Дзева Юрий Андреевич, телефон (8112) 58-15-94

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (календарный месяц, год) | Ожидаемые итоги  (с указанием количественных показателей) |
| 1 | Митинг – панихида  а) написание сценария  б) подготовка аппаратуры  в) приглашение людей | 30.10.2014года  15.08 - 15.10.2014  01.09 - 29.10.2014  15.10 - 29.10.2014 | 120 человек |
| 2 | Поминальный обед  а) выбор места проведения  б) закуп продуктов | 30.10.2014 года  15.09 - 15.10.2014  25.10 - 29.10.2014 | 70 человек |
| 3 | Акция «Возвращение имени»  а) изготовление списков  б) изготовление стендов | 29-30.10.2014 года  01.08 - 20.10.2014  01.08 - 20.10.2014 | Планируется прочесть не менее 1000 имен |

**4. Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»**

**Календарный план-график выполнения социального проекта**

***Программа социокультурных и спортивных мероприятий для инвалидов войны по формированию активной жизненной позиции и творческой самореализации***

***«Дорогу осилит идущий»***

Руководитель проекта: Дубик Николай Николаевич, телефон (8112) 57-77-67

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (календарный месяц, год) | Ожидаемые итоги  (с указанием количественных показателей) |
| 1 | Проведение совещаний рабочей группы с участием волонтеров по реализации проекта | Сентябрь 2014г. | Определение программы действий и рабочего плана |
| 2 | Анонсирование проекта в региональных СМИ | Сентябрь 2014г. | Популяризация проекта, привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов войны |
| 3 | Проведение субботника по благоустройству здания и территории для строительного комплекса | Сентябрь 2014г. | Подготовка территории и здания центра к проведению спортивных соревнований |
| 4 | Организация работы клубов и кружков по интересам, занятий декоративно – прикладным творчеством и курсов по ликвидации компьютерной безграмотности | Весь период реализации проекта:  Сентябрь 2014г. – июнь 2015г. | Создание условий для творческой самореализации и раскрытия творческих способностей инвалидов |
| 5 | Организация тематических встреч, вечеров дружбы, чайных столов, посвященных датам красного календаря и мероприятиям – акциям организации (9 мая, День освобождения города, 84 годовщина ВДВ, 75 годовщина 76дшд, День пожилого человека, День инвалида, Новый Год, 25 годовщина вывода войск из ДРА, 23 февраля, 8 марта) | Весь период реализации проекта: сентябрь 2014г. - июнь 2015г. | Организация творческого содержательного досуга инвалидов войны и членов их семей, Планируется провести не менее 8 тематических встреч и вечеров дружбы. |
| 6 | Организация экскурсионных поездок по историческим местам и достопримечательностям региона | Ежеквартально в период реализации проекта | Организация творческого содержательного досуга, Планируется не менее 5 поездок |
| 7 | Закуп оргтехники и спортивного инвентаря | Май 2015г. | Создание необходимых условий для занятия спортом и творчеством |
| 8 | Подготовка команд для участия в мероприятиях Общероссийского смотра – конкурса «Мы живем в России – 2015» и Слета социальных волонтеров «Благодарное поколение – 2015» | Май – июнь 2015г. | Развитие волонтерского движения, пропаганда его значимости, разработка механизма стимулирования добровольного труда и контроля за ним. Формирование навыков работы с инвалидами войны, установление доверительных отношений с подопечными. Использование на практике правовых и психологических знаний для успешного осуществления волонтерской деятельности |
| 9 | Подготовка команды спортсменов – инвалидов войны и победителей творческих конкурсов для участия в Московской спартакиаде парадельфийских играх с инвалидами войны и членами их семей «ВоИн – спорт – 2015» и парадельфийских игр «ВоИн – творчество – 2015» | Май - июнь 2015г. | Определение победителей и призеров в каждом виде программы Спартакиады. Использование мероприятий Спартакиады и парадельфийских игр как средство реабилитации для инвалидов войны, поддержание профессиональных навыков |
| 10 | Разработка положения об Областной спартакиаде «ВоИн – спорт – 2015» инвалидов войны, членов их семей и парадельфийских игр «ВоИн – творчество – 2015» и др. нормативных документов | Январь 2015г. | Нормативное обеспечение соревнований |
| 11 | Подготовка информационных писем – приглашений в первичные организации и органы местного самоуправления | Январь 2015г. | Обеспечение участия в проекте инвалидов не только города Пскова, но и региона в целом. Обеспечение массовости соревнований.  Формирование команд участников |
| 12 | Закуп призов, подарков, спортивной одежды, инвентаря | Январь - февраль 2015г. | Награждение победителей |
| 13 | Формирование судейских команд и жюри художественных конкурсов | Февраль 2015 | Организация спартакиады и парадельфийских игр |
| 14 | Подготовка спортивных площадок и помещений для творческих конкурсов | Февраль 2015г. | Создание необходимых условий для соревновательного процесса |
| 15 | Проведение Областных парадельфийских игр и спартакиады инвалидов войны и членов их семей. Подведение итогов | Февраль 2015г. | Обеспечение массовости и соревновательности в занятиях спортом и творчеством инвалидов |
| 16 | Изготовление рекламных баннеров и рекламной продукции | Апрель - май 2015г. | Продвижение и популяризации проекта |
| 17 | Подведение итогов выполнения программы и проведение пресс-конференции для региональных и городских СМИ по итогам реализации проектов | Апрель 2015г. | Информирование общественности об итогах проекта и новых возможностях для ветеранов и инвалидов боевых действий |

**5. Общественная организация инвалидов г. Пскова (ООИП ВОИ) – отделение Псковской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»**

**Календарный план-график выполнения социального проекта**

***Повышение эффективности работы мастерских «Домашний мастер»***

***(за счет дооснащения их технологическим оборудованием и выполнения необходимых работ по реконструкции помещения мастерских, с целью увеличения объемов работ выполняемых по ремонту и оборудованию квартир инвалидов и их семей, а также – оборудования необходимых приспособлений для отдельных групп инвалидов и комфортного передвижения инвалидов-колясочников)***

Руководитель проекта: Иванов Валентин Владимирович, телефон (8112) 56-29-31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (календарный месяц, год) | Ожидаемые итоги  (с указанием количественных показателей) |
| 1 | Выполнение заявок на ремонт жилья и обустройство специальных приспособлений для 12 членов ООИП ВОИ – инвалидов и членов их семей | 2014 год  Июнь-ноябрь  (6 месяцев) | Ремонт не менее чем в 12 квартирах с привлечением не менее 5 работников |
|  | Примечание  1. Осуществление ремонтно–строительных работ будет производиться в порядке очередности не менее 2-х квартир в месяц.  2. Осуществление работ по ремонту квартир и обустройству специальных приспособлений для инвалидов-колясочников, будет продолжаться и по истечению срока заявки (по мере поступления таких заявок) |  |  |