**Перечень**

**планируемых к проведению мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков»**

**1. Общественная организация инвалидов г. Пскова – отделение Псковской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»**

**Календарный план-график выполнения социального проекта**

***«Устраняя барьеры, расширяем границы»***

Руководитель проекта: Борисенкова Марина Эдуардовна, телефон (8112) 20-10-77

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (календарный месяц, год) | Ожидаемые итоги (с указанием количественных показателей, количества участников) |
| 1 | Приобретение тренажеров для реабилитации инвалидов ООИП ВОИ |  Январь – март 2016 года | Приобретение тренажеров и размещение их на подготовленных площадях ООИП ВОИ. |
| 2 | Заказ и приобретение тактильных указателей, пиктограмм, табло, перил. | Январь – апрель 2016 года | Заключение договоров на приобретаемую продукцию с организациями изготовителями продукции. |
| 3 | Разработка программы реабилитации  | Январь -март 2016 года | Организация рекламы для «Центра профилактики здоровья», расширение сотрудничества с мед. Учреждениями города, оформление учетных тетрадей по оказанию услуг. |
| 4 | Составление списка желающих получить услугу и постоянное обновление списков |  Декабрь – март 2015 – 2016 года. | Оповещение членов ООИП ВОИ, информирование граждан через СМИ, волонтеров. |
| 5 | Привлечение квалифицированных специалистов для обустройства входной группы | Январь – апрель 2016 года | Ремонт специалистами МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис» подъемника.Обустройство специалистами входной группы. |
| 5 | Активное использование тренажеров |  Март – декабрь 2016 года | Улучшение здоровья, реабилитация, социальная адаптация улучшение качества жизни инвалидов и долголетия. Оказание не менее 3000 услуг и не менее 30 человек воспользовавшихся тренажерами.  |
| 6 | Подведение итогов в реализации проекта | Октябрь – декабрь 2016 года |  |