## Финанс. ДЦП из горбюджета 2014
Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации мероприятий (что сделано в рамках реализации мероприятия) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Финансирование, тыс. руб.
|  | плановый | фактический |  |  | Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период
[7 empty] | фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, %
Ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов на территории Псковской области | Антитеррористическая комиссия при Администрации города Пскова | 2012-2014 | 2012-2014 | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 30.01.2014 года; 22.04.2014 года; 10.07.2014 года | нет | 0 | 0 | 0%
Разработка системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки | Антитеррористическая комиссия при Администрации города Пскова | 2012-2014 | 2012-2014 | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 30.01.2014 года; 22.04.2014 года; 10.07.2014 года | нет | 0 | 0 | 0%
Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Антитеррористическая комиссия при Администрации города Пскова | 2012-2014 | 2012-2014 | Участие в командно-штабных учениях: май 2014 года | нет | 0 | 0 | 0%
Планирование мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Антитеррористическая комиссия при Администрации города Пскова | 2012-2014 | 2012-2014 | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 30.01.2014 года; 22.04.2014 года; 10.07.2014 года | нет | 0 | 0 | 0%
Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта) | Администрации города Пскова, УФСБ России по Псковской области, УМВД России по городу Пскову | 2012-2014 | 2012-2014 | Межведомственной комиссией проверено состояние антитеррористической защищенности 45 объектов | нет | 0 | 0 | 0%
Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управляющие организации по содержанию жилого фонда | 2012-2014 | 2012-2014 | Определены в решениях АТК; осуществляется регулярное патрулирование добровольными народными дружинами на территории города Пскова. | Реализация в течение года | 0 | 0 | 0%
Осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов топливоэнергетического комплекса | Антитеррористическая комиссия при Администрации города Пскова | 2012-2014 | 2012-2014 | Ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации по защищенности объектов топливноэнергетического комплекса; предоставление данных в соответствующие органы государственного управления Алминистрации Псковской области | нет | 0 | 0 | 0%
Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных бюджетных учреждениях, муниципальных учреждениях, муниципальных автономных учреждениях города Пскова |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  | нет | 11533.8 | 1340.1 | 11.6
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных автономных и бюджетных образовательных учреждениях: | Управление образования Администрации города Пскова | 2013-2014 | 2013-2014 | Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных автономных и бюджетных образовательных учреждениях |  | 9991.7 | 908 | 32.1
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения |  | 2013-2014 | 2013-2014 | Оплата по договору за выполнение работ по обслуживанию системы видеонаблюдения | нет | 712.8 | 21.4 | 3
Организация физической охраны в учреждениях |  | 2013-2014 | 2013-2014 | Оплата по договору оплаты услуг физической охраны | нет | 4106.8 | 746.6 | 18.2
Техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС) |  | 2013-2014 | 2013-2014 | В ходе выполнения мероприятия произведена оплата по договору на обслуживание комплекса тревожной сигнализации | нет | 496 | 73.5 | 14.8
Текущий и капитальный ремонт капитальных ограждений |  | 2013-2014 | 2013-2014 | - | Реализация во 2 полугодии 2014 года | 4553.7 | 0 | 0%
Установка, ремонт и обслуживание входных домофонов |  | 2013-2014 | 2013-2014 | Оплата по договору за выполнение работ по установке и обслуживанию входных домофонов | нет | 110.4 | 55.4 | 50.2
Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт капитальных ограждений |  | 2014 | 2014 | Изготовлена сметная документация и технитческое задание на текущий ремонт капитальных ограждений | нет | 12 | 12 | 100
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях культуры: | Управление культуры Администрации города Пскова | 2012-2014 | 2012-2014 |  | нет | 925.4 | 296.7 | 32.1
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» | [5 empty] | 76.61 | 55.44 | 72.3
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации |  | 2012-2014 | 2012-2014 | Оплата по договору обслуживание кнопки тревожной сигнализации | нет | 3.62 | 1.05 | 29
Оплата услуг вневедомственной охраны |  | 2012-2014 | 2012-2014 | Оплата по договору оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 27.99 | 9.4 | 33.6
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения |  |  |  | Оплата работ по договору за выполнение работ по установке и обслуживанию систем видеонаблюдения | нет | 45 | 44.99 | 100
МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 2 им. М.П.Мусоргского" |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  |  | 30.1 | 7.5 | 24.9
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации |  | 2012-2014 | 2012-2014 | Оплата по договору обслуживание кнопки тревожной сигнализации | нет | 4.32 | 1 | 23.1
Оплата услуг вневедомственной охраны |  | 2012-2014 | 2012-2014 | Оплата по договору оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 25.78 | 6.5 | 25.2
МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 4" |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  |  | 20.99 | 6.7 | 31.9
Оплата услуг вневедомственной охраны |  | 2012-2014 | 2012-2014 | Оплата по договору оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 20.99 | 6.7 | 31.9
МАУК "Централизованная библиотечная система" |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  |  | 578.6 | 166.2 | 28.7
Оплата услуг вневедомственной охраны |  | 2012-2014 | 2012-2014 | Оплата по договору оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 478.6 | 166.2 | 34.7
Установка камер видеонаблюдения в здании библиотеки по адресу: ул. Розы Люксембург, д. 23 |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  | Реализация во 2 полугодии 2014 года | 100 | 0 | 0
МБУК "Городской культурный центр" |  | 2012-2014 | 2012-2004 |  |  | 83.98 | 25.66 | 30.6
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации |  |  |  | Оплата по договору обслуживание кнопки тревожной сигнализации | нет | 7 | 2.57 | 36.7
Оплата услуг вневедомственной охраны |  |  |  | Оплата по договору оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 66.48 | 23.09 | 34.7
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения |  |  |  |  | Реализация во 2 полугодии 2014 года | 10.5 | 0 | 0
МБУК "Дом офицеров" |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  |  | 39.47 | 4.8 | 12.2
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  |  | 4.48 | 0 | 0
Оплата услуг вневедомственной охраны |  | 2012-2014 | 2012-2014 | Оплата по договору оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 34.99 | 4.8 | 13.7
МБУ "Планетарий" |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  |  | 50.65 | 23.6 | 46.6
Оплата услуг вневедомственной охраны |  | 2012-2014 | 2012-2014 | Оплата по договору оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 50.65 | 23.6 | 46.6
МБОУ ДОД "Детская школа искусств" |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  |  | 15 | 0 | 0
Оплата услуг вневедомственной охраны |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  |  | 15 | 0 | 0
МБОУ ДОД "Детская художественная школа" |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  |  | 15 | 4.1 | 27.3
Оплата услуг вневедомственной охраны |  | 2012-2014 | 2012-2014 | Оплата по договору оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 15 | 4.1 | 27.3
МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 5" |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  |  | 15 | 2.7 | 18
Оплата услуг вневедомственной охраны |  | 2012-2014 | 2012-2014 | Оплата по договору оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 15 | 2.7 | 18
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и делам молодежи: | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2013-2014 | 2013-2014 |  | нет | 550.3 | 77.2 | 14
МБОУ ДОД "ДЮСШ по футболу "Стрела" |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  |  | 115.1 | 5.4 | 4.7
Услуги охраны |  | 2013-2014 | 2013-2014 | Ежемесячная оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 19.1 | 5.4 | 28.3
Установка системы видеонаблюдения |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  | Реализация во 2 полугодии 2014 года | 96 | 0 | 0
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер" |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  |  | 18.1 | 5.4 | 29.8
Услуги охраны |  | 2013-2014 | 2013-2014 | Ежемесячная оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 18.1 | 5.4 | 29.8
МБОУ ДОД "ДЮСШ по гребле "Ника" |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  |  | 16.8 | 5.4 | 32.1
Услуги охраны |  | 2013-2014 | 2013-2014 | Ежемесячная оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 16.8 | 5.4 | 32.1
МБОУ ДОД "Детско-юношеский оздоровительно-образовательный спортивный центр "Бригантина" |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  |  | 78.3 | 16.1 | 20.6
Услуги охраны |  | 2013-2014 | 2013-2014 | Ежемесячная оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 48.3 | 16.1 | 33.3
Установка металлической входной двери |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  | Реализация во 2 полугодии 2014 года | 30 | 0 | 0
МБОУ ДОД "СДЮСШОР по плаванию "Барс" |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  |  | 62.4 | 20.8 | 33.3
Услуги охраны |  | 2013-2014 | 2013-2014 | Ежемесячная оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 56.6 | 18.9 | 33.4
Обслуживание кнопок экстренного вызова |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  | нет | 5.8 | 1.9 | 32.8
МБУ "Псковский городской молодежный центр" |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  |  | 172.8 | 0 | 0
Установка системы видеонаблюдения по адресу: ул. М.Горького, д. 15 |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  | нет | 0 | 0 | 0
Услуги охраны |  | 2013-2014 | 2013-2014 | Ежемесячная оплата услуг вневедомственной охраны | Реализация во 2 полугодии 2014 года | 172.8 | 0 | 0
МБОУ ДОД "ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике "Гармония" |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  |  | 56.2 | 18.7 | 33.3
Услуги охраны |  | 2013-2014 | 2013-2014 | Ежемесячная оплата услуг вневедомственной охраны | Нет | 56.2 | 18.7 | 33.3
Оплата услуг по обеспечению выезда группы быстрого реагирования |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  | нет | 0 | 0 | 0
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Мастер" |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  |  | 16.1 | 5.4 | 33.5
Услуги охраны |  | 2013-2014 | 2013-2014 | Ежемесячная оплата услуг вневедомственной охраны | нет | 16.1 | 5.4 | 33.5
МБОУ ДОД ДЮСШ "Надежда" |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  |  | 14.5 | 0 | 0
Услуги охраны |  | 2013-2014 | 2013-2014 |  | Реализация во 2 полугодии 2014 года | 14.5 | 0 | 0
Предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости |  | 2012-2014 | 2012-2014 |  | нет | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно- массовых и общественно политических мероприятий | Управление культуры Администрации города Пскова, УМВД России по го-роду Пскову, УФСБ России по Псковской области | 2012-2014 | 2012-2014 | Осуществляютя в соответствии с решениями АТК, предшествующими каждому культурно-массовому и общественно политическому мероприятию | нет | 0 | 0 | 0
Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни | КФСиДМ, УО,УК, УМВД России по го-роду Пскову, УФСБ России по Псков-ской области | 2012-2014 | 2012-2014 | Контроль за обстановкой в местах проведения досуга молодежи осуществляется как собственной охраной, так и с привлечением частных охранных предприятий. Периодически проводятся рейды должностных лиц Администрации города Пскова | нет | 0 | 0 | 0
Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | КФСиДМ, УО,УК | 2012-2014 | 2012-2014 | Мониторинг осуществляется постоянно в рамках деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Управления культуры Ад-министрации города Пскова | нет | 0 | 0 | 0
Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику | Информа-ционно-анали-тический комитет Адми-нистрации го-рода Пскова, УМВД России по городу Пскову, УФСБ России по Псковской области | 2012-2014 | 2012-2014 | Материалы антитеррористической направленности периодически размещаются в средствах массовой информации; обновляются на сайте муниципального образования "Город Псков" | нет | 0 | 0 | 0
Всего: | [5 empty] | 11533.8 | 1340.1 | 11.6