**1. Муниципальная программа**

**«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ**

**СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ**

**ОБЪЕКТАХ ГОРОДА ПСКОВА НА 2012 - 2014 ГОДЫ"**

***Утверждена*** Постановлением Администрации города Пскова от 20 декабря 2011 г. N 3216

***Сроки реализации программы:***2012-2014 годы.

***Ответственный исполнитель программы:*** Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова.

***Цель программы:***

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения от угроз природного и техногенного характера, уровня пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных учреждений, муниципальных автономных учреждений, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития города Пскова.

***Основные задачи программы:***

- создание аварийно-спасательного формирования постоянной готовности и его инженерно-техническое и материальное оснащение;

- реализация мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях, муниципальных учреждениях, муниципальных автономных учреждениях;

- внедрение системы видеомониторинга акватории реки Великой в пределах городской территории;

- поддержание в готовности системы наружного противопожарного водоснабжения города Пскова и обеспечение пожарной безопасности в городских лесах;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах города Пскова.

**Сведения о достижении значений целевых показателей**

| Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по достижению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2013 год | 2014 год | | Уровень достижения планового значения показателя |
| План на год | фактическое значение на 01.07. |
| Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях: |  |  |  |  |  |  |
| - обустройство путей эвакуации – замена напольных и настенных покрытий | % | 90 | 100 | 95 | 95 | Реализация во 2 полугодии 2014 года |
| - ремонт электрической проводки и оборудования | % | 93 | 100 | 96 | 96 | Реализация во 2 полугодии 2014 года |
| Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |
| - установка систем пожаротушения, дымоудаления и автоматической пожарной сигнализации | % | 90 | 100 | 92 | 92 | Реализация во 2 полугодии 2014 года |
| - обустройство путей эвакуации – замена напольных и настенных покрытий | % | 80 | 100 | 85 | 85 | Реализация во 2 полугодии 2014 года |
| Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и делам молодежи: |  |  |  |  |  |  |
| - обновление пожарного оборудования – огнетушители, гидранты, рукава | % | 80 | 100 | 90 | 90 | Реализация во 2 полугодии 2014 года |
| - приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации | % | 85 | 100 | 90 | 90 | Реализация во 2 полугодии 2014 года |
| Обустройство пожарных водоемов в городских лесах | % | 89 | 100 | 89 | 89 | Мероприятия выполняются, кассовые расходы во 2 полугодии 2014 года |

***Объемы финансирования* по программе**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Финансирование по программе | | Исполнение | | % исполнения |
| Городской бюджет | Внебюджетные  источники | Городской бюджет | Внебюджетные источники |
| 2012 | 2608,0 | 2608,0 | 0 | 1447,18 | 0 | 55,5 |
| 2013 | 13020,1 | 11532,1 | 1488 | 10052,4 | 0 | 77 |
| 2014 | 24 819,0 | 24 819,0 | 0 | 4 033,8 | 0 | 16,3 |

В бюджете города Пскова на финансирование программы в 2014 году предусмотрено 24 819,0 тыс. рублей.

По итогам 6 месяцев 2014 года выделенное финансирование (4 033,8 тыс. руб.) освоено на 16,3 % от предусмотренного в бюджете города Пскова.

Выделенные средства были направлены на:

- совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в размере 554,14 тыс. руб.;

- обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города Пскова (финансирование составило 2 894,02 тыс. руб.);

- поддержание в готовности к применению системы наружного пожарного водоснабжения (финансирование составило 174,5 тыс. руб.);

- на кассовые расходы по кредиторской задолженности в размере 411,1 тыс. руб.