**Информация**

**о реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Пскова за 9 месяцев 2013 года**

В городе Пскове в настоящее время утверждено 36 целевых программ, из которых предусмотрены к финансированию в бюджете города Пскова в 2013 году 26 целевых программ на общую сумму 1181746,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 7255232,0 тыс. руб.;

бюджета Псковской области – 203852,0 тыс. руб.;

городского бюджета – 252221,9 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 150,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2013 года исполнение по целевым программам за счет всех источников финансирования составило – 229950,4 тыс. руб. (19,5% от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 26906,2 тыс. руб. (3,7%);

средства бюджета Псковской области – 36679,1 тыс. руб. (18%);

средства городского бюджета – 166163,3 тыс. руб. (66%);

внебюджетные средства – 201,9 тыс. руб. (134,6%).

**Структура** **финансирования ДЦП** **по источникам**



Из 252221,9 тыс. руб., предусмотренных к финансированию средств бюджета города, 91133,02 тыс. руб. составила оплата кредиторской задолженности за 2012 год (36% от предусмотренного в бюджете).

Фактически за 9 месяцев на погашение кредиторской задолженности выделено 91030,82 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность в составе** **финансирования ДЦП**

В **социальной сфере** *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка, Общественная организация инвалидов г.Пскова Всероссийского общества инвалидов)*в 2013 году предусмотрено финансирование 13 долгосрочных целевых программ, в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2012 год - 4 целевых программ.

Финансирование программ социальной сферы составило 157868,0 тыс. руб., в том числе из средств:

бюджета города Пскова – 106482 тыс. руб.,

областного бюджета – 51236,0 тыс. руб.,

внебюджетных источников - 150,0 тыс. руб.

Исполнение за 9 месяцев 2013 года по данным программам составило 96909,1 тыс. руб. (61,3%), в том числе по средствам:

бюджета города Пскова – 75940,3 тыс. руб., (71,3%),

областного бюджета – 20766,9 тыс. руб. (40,5%),

внебюджетным источникам – 201,9 тыс. руб. (134,6%).

Более 50% выделенных средств бюджета города направлено на погашение кредиторской задолженности за 2012 год. Основная доля этих средств (41397,1 тыс. руб.) направлена на погашение кредиторской задолженности за проведение текущих и капитальных ремонтов в 2012 году в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей.

Из наиболее значимых реализованных проектов в 2013 году можно отметить открытие (капремонт, приспособление помещений и оснащение) Центра детского чтения по ул. Р.Люксембург,23.

В сфере **жилищно-коммунального хозяйства** (ЖКХ) *(Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади)* в 2013 году предусмотрено финансирование 7 долгосрочных целевых программ на сумму 1001399,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 725523,0 тыс. руб.,

областного бюджета – 152616,0 тыс. руб.;

городского бюджета – 123260,9 тыс. руб.

Средства, выделенные на сферу ЖКХ, составляют 85% всего финансирования, предусмотренного на целевые программы города в 2013 году.

Исполнение за 9 месяцев 2013 года по данным программам составило 123642,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 26906,2 тыс. руб. (3,7%);

областного бюджета – 15912,2 тыс. руб. (10,4);

городского бюджета – 80824,4 тыс. руб. (65,5%).

Около 45% выделенных средств бюджета города направлено на погашение кредиторской задолженности за 2012 год. Основная доля этих средств (28202,8 тыс. руб.) направлена на погашение кредиторской задолженности за 2012 год по приобретению 8 квартир для отдельных категорий граждан (инвалиды-колясочники и дети, нуждающиеся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи для сопровождаемого проживания людей с инвалидностью) и установке 10 лифтов по адресам Рижский пр., д.29/31 (4 лифта), пр. Энтузиастов, д.1 (6 лифтов).

Из наиболее значимых реализованных мероприятий в 2013 году можно отметить:

*В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков»:*

* исполнены обязательства по 156 договорам на предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечному жилищному кредиту и кредиту на приобретение недвижимости гражданам, нуждающимся в жилых помещениях;
* приобретено 10 квартир по исполнению решений Псковского городского суда;
* исполнены обязательства по заключенным 10 договорам пожизненной ренты.

*В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011-2016 годы» (за счет средств федерального бюджета):*

* выполнялись работы по реконструкции набережной р. Великой и набережной р. Псковы от Троицкого (Советского) моста до Ольгинского моста;
* выполнялись работы по благоустройству Детского парка.

В сфере **безопасности и общественного порядка** *(Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций, Комитет правового обеспечения)* в 2013 году предусмотрено к финансированию 6 целевых программ на сумму 22479,0 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев 2013 года по данным программам составило 9398,6 тыс. руб. (41,8%).

Около 20% выделенных средств бюджета города направлено на погашение кредиторской задолженности за 2012 год. Основная доля этих средств (1600,8 тыс. руб.) направлена на погашение кредиторской задолженности за 2012 год по мероприятиям, направленным на обеспечение пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей.

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий в 2013 году можно отметить обеспечение деятельности ДНД (добровольные народные дружины).