**ОТЧЕТЫ**

 **по состоянию на 01.07.2018 года**

**Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 16 октября 2014 г. N 2608.

Сроки реализации программы: 2015 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

Цель программы:

Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), повышение уровня пожарной безопасности и уровня защищенности от возможных террористических посягательств в муниципальных учреждениях города, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития города Пскова.

Задачи программы:

- Обеспечение эффективной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму.

**Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17.12.2015 N 2700.

Сроки реализации программы: 2016 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

Цель программы:

Обеспечение безопасности населения и соблюдение правопорядка на территории муниципального образования.

Задачи программы:

1. Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования "Город Псков".

2. Обеспечение эффективной системы противодействия распространению коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова.

3. Создание комплексных условий для снижения риска приобщения населения муниципального образования "Город Псков", особенно детей и подростков, к наркотическим веществам, включая табак и алкоголь, создание эффективной межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков, потреблению наркотических и психотропных веществ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"**  |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2018 года |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** |
| 1. | Количество коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных правовых актах города Пскова, выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы | Процент |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| 2. | Количество лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ на территории города Пскова, состоящих на учете в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области»  | Человек |  | 368 | 136 | 63 |  |
| 3. | Общее количество административных правонарушений, совершенных на территории города Пскова | Штука | 46631 | 49013 | 5601 | 89 |  |
|  | из них по главе 20 КоАП | Штука | 7560 | 12841 | 3300 | 74 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1.1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 949 | 1457 | 438 | 70 |  |
| - | из них на улицах | Штука | 574 | 921 | 241 | 74 |  |
| 1.2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Штука | 75 | 65 | 31 | 52 |  |
| 1.3 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 132 | 169 | 95 | 44 |  |
| - | из них на улицах | Штука | 75 | 133 | 68 | 49 |  |
| 1.4 | Количество лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 498 | 505 | 273 | 46 |  |
| - | из них ранее судимых | Человек | 241 | 270 | 127 | 53 |  |
| 1.5 | Количество лиц, совершивших преступления в период условно-досрочного освобождения, отбытия наказания, не связанного с изоляцией от общества, из числа лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 22 | 12 | 4 |  67 |  |
| 1.6 | Количество заседаний межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений | Штука |  | 4 | 3 | 75 |  |
| **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 2.1 | Количество правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры города Пскова, содержащих указание на наличие в них коррупциогенных факторов | Процент | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |  |
| 2.2 | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, от общего количества обратившихся в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055) | Процент | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 1. | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 88,0 | 91,0 | 91,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 100,0 |  |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **«Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| 1. | Количество принятых распорядительных актов Комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по текущим вопросам защиты населения и оперативной обстановке  | Штука |  | 15 | 16 | 106,7 |  |
| 2. | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Штука |  | 6 | 3 | 50 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города** |
| 1. | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля обустроенных пожарных водоемов на городской территории | % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100 |  |
| 4. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 100 |  |
| 5. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| 6. | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 7. | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 8. | Информирование и обучение незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % |  | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» |
| 1.  | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | % | 60,0 | 73,0 | 60,0 | 82,2 | Отсутствие финансирования |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | % | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 100 |  |
| 3. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | % | 64,0 | 76,0 | 70,0 | 92,1 | Реализация во 2 полугодии 2018 года |

|  |
| --- |
| **2. Сведения о выполнении мероприятий****Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"**наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2018 года |
| **/п** | **Наименование** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала****реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год (тыс. руб.)** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **5 062.0** | **1 948.9** | **1 948.9** | **38.5** |  |  |  |
| **1.1** | **Профилактика преступлений и иных правонарушений в масштабах муниципального образования "Город Псков"** | УО АГП, УУРЖП АГП, КСЭР АГП, УГХ АГП, КГОиЧС АГП, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), ГБУЗ "Наркологический диспансер Псковской области" (по согласованию), ТУ г. Пскова ГГУСЗН Псковской обл. (по согласованию) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **3 297.0** | **1408,5** | **1408,5** | **42,7** | Предотвращение преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Город Псков» за счет регулирования деятельности народных дружин, осуществления деятельности межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений (МВКПП), обеспечения деятельности административных комиссий | За 6 месяцев 2018 года членами межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений проведено 6 выездных заседаний рабочей группы по применению мер индивидуальной профилактики, в ходе которых осуществлены индивидуальные профилактические беседы с 49 лицами «группы риска». Осуществляется регулярное патрулирование добровольными народными дружинами на территории города Пскова. За время действия НД за 6 месяцев 2018 года осуществлено 368 выходов на охрану общественного порядка; участвовало членов НД- 3062. |  |
| 1.1.1 | Осуществление деятельности межведомственной комиссии муниципального образования «Город Пскова по профилактике правонарушений (МВКПП) и социализации граждан, состоящих на профилактических учетах в УМВД России по городу Пскову | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности профилактической работы по профилактике правонарушений | За 6 месяцев 2018 года членами межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений проведено 6 выездных заседаний рабочей группы по применению мер индивидуальной профилактики, в ходе которых осуществлены индивидуальные профилактические беседы с 49 лицами «группы риска».По итогам бесед 27 человек были признаны нуждающимися в трудоустройстве. По состоянию на 01.07.2018 в ЦЗН за помощью обратились 5 чел.7 людям рекомендовано обратиться в наркологический диспансер для прохождения лечения от алкоголизма. 2 людям рекомендовано вечернее обучение для получения аттестата об образовании. 1 человеку оказана помощь в получении бесплатной юридической помощи.1 человеку разъяснен порядок восстановления документов удостоверяющих личность. |  |
| 1.1.2 | Контроль за обеспечением жильем выпускников интернатных учреждений и детских домов | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение жильем выпускников интернатных учреждений и детских домов | По состоянию на 01.07.2017 года для лиц из числа детей сирот и детям, оставшихся без попечения родителей, проведено 40 аукционов, по результатам приобретено 7 однокомнатных квартир. В июле планируется проведение 30 аукционов путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. Планируется проведение 5 аукционов с приобретением 3 однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья.  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение деятельности административных комиссий | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 295.0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |  Выполнение государственных полномочий по профилактике правонарушений | Заправка картриджей |  |
| 1.1.4 | Составление протоколов об административных правонарушениях | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Составление 80 протоколов об административных правонарушениях | Составлено 79 протоколов об административных правонарушениях: статья 2.4. «Нарушение правил содержания домашних животных» - 5 шт.; статья 2.5. «Нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов» -4 шт.; статья 2.6. «Нарушение правил сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и мусора» - 1шт.; статья 2.9. «Проезд по детским, спортивным площадкам и озелененным территориям в жилых зонах, остановка и стоянка на них транспортных средств» - 65 шт.; статья 2.10. «Хранение технически неисправного, разукомплектованного и послеаварийного автотранспорта на придомовых территориях, на проезжей части улиц, внутриквартальных проездов, парковочных площадка» - 4шт. |  |
| 1.1.5 | Выплата денежного поощрения членам народных дружин | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3 000.0 | 1408,0 | 1408,0 | 46,9 | Материальное стимулирование членов добровольных народных дружин | В ходе выполнения мероприятия по состоянию на 01.07.2018 года: 1. Выплачено денежное поощрение членам народных дружин 2. Осуществляется регулярное патрулирование добровольными народными дружинами на территории города Пскова. За время действия НД за 6 месяцев 2018 года осуществлено 368 выходов на охрану общественного порядка; участвовало членов НД- 3062; принимали участие в охране общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей - 19; участвовали в оперативно-профилактических мероприятиях проводимых УМВД России по городу Пскову и др. органами- 16 раз;составлено адм. протоколов – 136; вызывались наряды полиции на место правонарушений - 37; вызывалась "скорая помощь" для оказания помощи лицам - 9; предупреждено о недопустимости совершения правонарушений – 2914 граждан; проведено профилактических бесед – 2908, в том числе с несовершеннолетними – 198. |  |
| **1.2** | **Профилактика преступлений и иных правонарушений в рамках отдельной отрасли сферы управления, предприятия, организации, учреждения** | КСЭР АГП, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), ТУ г. Пскова ГГУСЗН Псковской обл. (по согласованию), УФСИН по Псковской обл. (по согласованию), ГУ "ЦЗН г. Пскова" (по согласованию) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | Привлечение к участию частных охранных предприятий, подведомственных и взаимодействующих организаций в охране общественного порядка на территории города Пскова при проведении массовых мероприятий и народных гуляний | За отчётный период на территории города Пскова было проведено 35 оперативно-профилактических мероприятий: «Дни профилактики» - 21, «Профилактика - уличная» - 10, «Букет» - 4 целью которых, являлась профилактика уличных преступлений и правонарушений.По графику ежедневно выделяются по 1 сотруднику ЧОО для организации совместного патрулирования с сотрудниками УМВД России по городу Пскову в охране общественного порядка. |  |
| 1.2.1 | Организация работы по участию частных охранных предприятий, подведомственных и взаимодействующих организаций в охране общественного порядка на территории города Пскова при проведении массовых мероприятий и народных гуляний | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация взаимодействия при обеспечении общественного порядка на территории города Пскова | В городе Пскове состоит на учете 62 частных охранных организаций, а так же 3 юридических лиц с особыми уставными задачами, 5 спортивных организацийи общеобразовательных учреждений, общей численностью 1213 охранников.В настоящее время 2581 объектов обслуживаются охранными организациями, а количество объектов постоянного нахождения сил и средств охранно-сыскных организаций, учтённых в системе единой дислокации – 978 объектов.В рамках совершенствования мер по надлежащему обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей отделением ООП УМВД России по городу Пскову организована работа по привлечению к охране общественного порядка НД – 238 дружинников и сотрудников ЧОО 178.По графику ежедневно выделяются по 1 сотруднику ЧОО для организации совместного патрулирования с сотрудниками УМВД России по городу Пскову в охране общественного порядка. |  |
| **1.3** | **Профилактика преступлений и иных правонарушений в общественных местах и на улицах** | Межведомственная комиссия муниципального образования "Город Псков" по профилактике правонарушений, УМВД России по г. Пскову (по согласованию) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1.Оперативность реагирования участковых уполномоченных полиции; информированность граждан о способах и средствах защиты правомерной защите от преступных посягательств и иных посягательств;2. Проведены следующие мероприятия:1) предоставление помещений под участковые пункты полиции на обслуживаемых участковыми уполномоченным полиции административных участках в наиболее отдаленных районах города;2) информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем разъяснительной работы в средствах массовой информации | Информированность граждан о способах и средствах защиты правомерной защите от преступных посягательств и иных посягательств.Предоставлены помещения для служебного пользования по адресам: ул. Инженерная 90а., ул. Западная 4, ул. Красноармейская 26, ул. Труда 22, ул. Я. Фабрициуса 2/17, ул. Киселева 8, ул. Новгородская 8а, ул. Советская 104 |  |
| 1.3.1 | Подготовка и разработка мероприятий по социальному-бытовому обеспечению жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Пскову на обслуживаемых участках | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрепление общественного порядка, повышение уровня личной и общественной безопасности граждан | Жилые помещения участковым уполномоченным полиции УМВД России по городу Пскову на обслуживаемых участках в 1 полугодии 2018 года не предоставлялись |  |
| 1.3.2 | Предоставление помещений под участковые пункты полиции на обслуживаемых участковыми уполномоченным полиции административных участках в наиболее отдаленных районах города («Псковкирпич», пер. Машиниста, Кресты и т.д.) | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрепление общественного порядка, повышение уровня личной и общественной безопасности граждан | Предоставлены помещения для служебного пользования по адресам: ул. Инженерная 90а., ул. Западная 4, ул. Красноармейская 26, ул. Труда 22, ул. Я. Фабрициуса 2/17, ул. Киселева 8, ул. Новгородская 8а, ул. Советская 104 |  |
| 1.3.3 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем разъяснительной работы в средствах массовой информации | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информированность граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем разъяснительной работы в средствах массовой информации |  За 6 месяцев 2018 года в СМИ размещено 219 материалов, из них на радио - 85, на телевидении - 25, интернет – 93, в печати - 16. Информация по безопасности дорожного движения размещалась в Интернете (на сайтах «Псковского агентства информации» (ПАИ), «Псковской ленты новостей» (ПЛН), УМВД России по ПО). Журналисты привлекались к участию в еженедельных профилактических мероприятиях по массовой проверке водителей на предмет выявления отдельных видов административных правонарушений, а так же проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи. В течение 6 месяцев 2018 года на постоянной основе распространялись памятки (листовки) о порядке действий при совершении в отношении населения правонарушений, такие как: по предотвращению краж велосипедов и мототранспорта; по предотвращению из квартир и помещений; общая памятка по предупреждению и пресечению ряда правонарушений. |  |
| 1.3.4 | Формирование перечня организаций, учреждений, предприятий, где на основании договоров может быть использован труд осужденных к обязательным работам, и основные виды обязательных работ, не требующих специальной квалификации | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень организаций, учреждений, предприятий, где на основании договоров может быть использован труд осужденных к обязательным работам, и основные виды обязательных работ, не требующих специальной квалификации | Утверждено Постановление Администрации города Пскова от 19.01.2018 №52 "Об организации обязательных и исправительных работ в городе Пскове в 2018 году" (в ред. 20.06.2018). В соответствии с Постановлением труд осужденных к обязательным работам может использоваться в 51 учреждении, осужденных к исправительным работам в 272 учреждениях. |  |
| **1.4** | **Профилактика преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних и молодежи** | УО АГП, КДН, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), Отдел по инф.-аналит. работе и связям со СМИ ПГД, ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области (по согласованию) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **1 765.0** | **540,4** | **540,4** | **30,6** | 1. Наличие протоколов заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;2. Ежегодное проведение конкурсов, викторин и олимпиад в области профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них;3. Наличие в муниципальных образовательных учреждениях уголков (стендов) профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения | 1. В целях координации деятельности органов и учреждений городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Комиссия организовала и провела 6 Координационных совещаний Комиссии и 25 заседаний по рассмотрению персональных дел в отношении несовершеннолетних и других граждан, на которых рассмотрено 674 персональных дела.2. Организован и проведен 1 этап конкурса в области профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних |  |
| 1.4.1 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1715.0 | 534.4 | 534.4 | 31,2 |  Выполнение государственных полномочий по профилактике правонарушений | Выплата заработной платы, начисления на заработную плату, услуги городской телефонной связи, приобретение проездных билетов для сотрудников, аренда автомобиля для осуществления деятельности КПДН, подписка на газеты и журналы, заправка картриджей, командировочные расходы |  |
| 1.4.2 | Осуществление деятельности общественной комиссии из числа педагогов, психологов, представителей общественности, сотрудников правоохранительных органов по обобщению и распространению наиболее активного опыта образовательных учреждений по профилактике правонарушений | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обобщение эффективного опыта муниципальных ОУ по профилактике правонарушений среди детей и подростков и его использование для эффективной профилактики правонарушений | Общественные комиссии созданы и продолжают работать на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. |  |
| 1.4.3 | Организация и проведение городского конкурса в области профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них: городской конкурс «Безопасное колесо» | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50.0 | 6,0 | 6,0 | 12 |  Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений, пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков | Организован и проведен 1-й этап конкурса в области профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, произведены расходы на питание и проживание участников конкурса |  |
| **1.5** | **Профилактика преступлений и иных правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы** | КСЭР АГП, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), ТУ г. Пскова ГГУСЗН Псковской обл. (по согласованию), УФСИН по Псковской обл. (по согласованию), ГУ "ЦЗН г. Пскова" (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области (по согласованию) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | Содействию проведению и участию в ярмарках рабочих мест для граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и освободившихся из мест лишения свободы | За 6 месяцев 2018 года членами межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений проведено 6 выездных заседаний рабочей группы по применению мер индивидуальной профилактики, в ходе которых осуществлены индивидуальные профилактические беседы с 49 лицами «группы риска». По итогам бесед 27 человек были признаны нуждающимися в трудоустройстве. По состоянию на 01.07.2018 в ЦЗН за помощью обратились 5 человек |  |
| 1.5.1 | Проведение и участие в ярмарках рабочих мест для граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и освободившихся из мест лишения свободы | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Повышение эффективности работы системы профилактики по предупреждению преступности | За 6 месяцев 2018 года членами межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений проведено 6 выездных заседаний рабочей группы по применению мер индивидуальной профилактики, в ходе которых осуществлены индивидуальные профилактические беседы с 49 лицами «группы риска». По итогам бесед 27 человек были признаны нуждающимися в трудоустройстве. По состоянию на 01.07.2018 в ЦЗН за помощью обратились 5 человек 7 людям рекомендовано обратиться в наркологический диспансер для прохождения лечения от алкоголизма. 2 людям рекомендовано вечернее обучение для получения аттестата об образовании. 1 человеку оказана помощь в получении бесплатной юридической помощи.1 человеку разъяснен порядок восстановления документов удостоверяющих личность. |  |
| **2.** | **Подпрограмма Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **100.0** | **0.0** | **0.0** | **0** |  |  |  |
| **2.1** | **Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Пскова** | КПО АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | Наличие актов (заключений) о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Пскова | За отчетный период количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза- 136. |  |
| 2.1.1 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Пскова | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие актов (заключений) о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Пскова | За отчетный период количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза- 136. Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных правовых актов – 0. Исключено коррупциогенных факторов – 0. |  |
| **2.2** | **Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы муниципальной службы в части усиления антикоррупционного контроля за служебной деятельностью муниципальных служащих Администрации города Пскова** | КГОиЧС АГП, орг. отдел АГП, ОКР АГП, КСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **60.0** | **0** | **0** | **0** | 1. Обеспечение функционирования телефона доверия в рамках Единой дежурно-диспетчерской службы (055) о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова от физических и юридических лиц;2. Проведенный анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в Администрацию города Пскова, а также результатов их рассмотрения на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, а также причинах и условиях, способствовавших проявлению таких фактов;3. Обеспечение участия в семинарах-совещаниях, курсах повышения квалификации, стажировок муниципальных служащих, на которых возложены обязанности по организации и проведению работы по противодействию коррупции;4. Наличие системы мер дополнительного стимулирования должностных лиц муниципальной службы, замещающих должности, в наибольшей степени подверженные риску коррупции, к честному, безупречному и добросовестному поведению | Обращений от физических и юридических лиц о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова за 6 месяцев 2018 года не поступало.В первом квартале 2018 года муниципальные служащие ознакомлены с рекомендациями по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иными правонарушениям Министерства труда и социальной защиты РФ; с обзором практики право применения в сфере конфликта интересов№1, подготовленный Минтрудом России; с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2018 №18/2/10/8-25754 с методическими рекомендациями по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной (муниципальной) службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договор с организацией.  |  |
| 2.2.1 | Организация телефона доверия в рамках Единой дежурно- диспетчерской службы (055) о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова от физических и юридических лиц | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Регистрация обращений от физических и юридических лиц о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова, поступающих на телефон доверия, и представление информации в комитет правового обеспечения Администрации города Пскова  | Обращений от физических и юридических лиц о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова за 6 месяцев 2018 года не поступало. |  |
| 2.2.2 | Анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в Администрацию города Пскова, а также результатов их рассмотрения на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, а также причинах и условиях, способствовавших проявлению таких фактов | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Оценка причин коррупции, факторов, способствующих коррупции, профилактика коррупции  | Обращений от физических и юридических лиц о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова за 6 месяцев 2018 года не поступало. |  |
| 2.2.3 | Организация изучения муниципальными служащими Администрации города Пскова федерального и областного законодательства по противодействию коррупции, вопросов правовой ответственности за коррупцию, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Повышение эффективности муниципального управления, повышение морального и профессионального уровня муниципальных служащих  | В целях подготовки муниципальных служащих Администрации города Пскова к аттестации отделом кадровой работы АГП подготовлен перечень законов, нормативных правовых и локальных актов. В данный перечень включен ФЗ от 25.12.208 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». При проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы к участникам конкурса предъявляются такие квалификационные требования, как знания антикоррупционного законодательства.В Администрации города Пскова на постоянной основе действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в АГП. Деятельность комиссии регулирует положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в АГП, утвержденное Постановлением АГП от 26.05.2017 №709.В первом квартале 2018 года муниципальные служащие ознакомлены с рекомендациями по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иными правонарушениям Министерства труда и социальной защиты РФ; с обзором практики право применения в сфере конфликта интересов№1, подготовленный Минтрудом России; с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2018 №18/2/10/8-25754 с методическими рекомендациями по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной (муниципальной) службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договор с организацией. Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации города Пскова систематически обновляется после каждого заседания комиссии на официальном портале Администрации города Пскова http://pskovadmin.ru/. Так же на официальном портале Администрации города Пскова организован ежеквартальный мониторинг освещения деятельности комиссий. |  |
| 2.2.4 | Участие в семинарах-совещаниях, курсах повышения квалификации, стажировках муниципальных служащих, на которых возложены обязанности по организации и проведению работы по противодействию коррупции, привлекаемых к осуществлению антикоррупционного мониторинга, проведению антикоррупционных экспертиз, и других категорий служащих | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |  Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | В первом полугодии 2018 года двое муниципальных служащих АГП приняли участие в семинаре-совещании со специалистами кадровых служб и должностными лицами органов исполнительной власти, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, организованном Управлением по вопросам противодействия коррупции АПО. |  |
| **2.3** | **Проведение мероприятий, направленных на усиление взаимодействия с правоохранительными органами и общественными организациями в сфере противодействия коррупции** | КПО АГП, ОКР АГП, отдел по инф.-аналит. работе и связям со СМИ ПГД | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **40.0** | **0** | **0** | **0** | Проведены следующие мероприятия:1) материальное стимулирование граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции в рамках Соглашения «О взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности»;2. наличие информационных материалов в средствах массовой информации механизма по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции | Стимулирование граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции осуществляется в соответствии с «соглашением о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности» от 20.02.2014 г. заключенного между АГП, Прокуратурой г. Пскова, Органами предварительного следствия и органами внутренних дел. По состоянию на 1 июля 2018 года опубликована информация с разъяснением по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы сведений о фактах коррупции. |  |
| ***2.3.1*** | Стимулирование граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции, подтвержденной вступившим в законную силу решением (постановлением, приговором) суда | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для стимулирования антикоррупционной активности граждан  | Стимулирование граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции осуществляется в соответствии с «соглашением о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности» от 20.02.2014 г. заключенного между АГП, Прокуратурой г. Пскова, Органами предварительного следствия и органами внутренних дел. |  |
| ***2.3.2*** | Разъяснение в средствах массовой информации механизма по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции, подтвержденной вступившим в законную силу решением (постановлением, приговором) суда | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информированность граждан о мерах по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции  | Комитетом правового обеспечения было направлено письмо в отдел по информационно-аналитической работе и связям со средствами массовой информации аппарата ПГД с предложением о размещении в средствах массовой информации соглашения о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности. По состоянию на 1 июля 2018 года опубликована информация с разъяснением по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы сведений о фактах коррупции. Размещена на официальном сайте МО «Город Псков» в разделе «Актуально», также данная информация была направлена в СМИ по средствам электронной почты. |  |
| **2.4** | **Проведение мероприятий, направленных на совершенствование организации предоставления муниципальных услуг органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова** | КСЭР АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1. Наличие перечня муниципальных услуг, реализация которых связана с повышенным риском возникновения коррупции (на основе данных опросов);2. Наличие отчета о мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | Информация о реализации мероприятий будет отражена в годовом отчете  |  |
| 2.4.1 | Формирование перечня муниципальных услуг, реализация которых связана с повышенным риском возникновения коррупции (на основе данных опросов) | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное выявление и предотвращение коррупции  | В соответствии с Положением о мониторинге качества предоставления муниципальных услуг органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова (далее – ОиСП АГП), утвержденным Постановлением АГП от 01.07.2014 №1497, Комитет социально-экономического развития (далее - Комитет) в течение октября – ноября проводит работу по сбору, анализу и обработке документов, представляемых исполнителями муниципальных услуг, а именно - заполненных анкет и отчетности, характеризующей количественные и качественные показатели предоставления муниципальной услуги за 9 месяцев т. г. для подготовки итогового доклада о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг исполнителями муниципальных услуг. Согласно вышеуказанного Положения Комитетом в срок до 30 ноября итоговый доклад будет представлен заместителю Главы АГП, ответственному за организацию межведомственного взаимодействия для принятия управленческих решений, подготовки поручений руководителям ОиСП АГП – исполнителям муниципальных услуг в части устранения выявленных проблем качества предоставления муниципальных услуг и оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг (при необходимости – подготовки предложений по внесению изменений в административные регламенты).Для выявления муниципальных услуг, реализация которых связана с повышенным риском возникновения коррупции, и формирования в последующем их перечня, предусмотрен дополнительный вопрос типовой анкеты, позволяющий выявить наличие неформальных платежей (платежей, не имеющих документального подтверждения) в связи с получением муниципальной услуги и оценить их уровень в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг.Таким образом, информация о реализации мероприятий «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» и «Формирование перечня муниципальных услуг, реализация которых связана с повышенным риском возникновения коррупции (на основе данных опросов)» может быть отражена только в годовом отчете по реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». |  |
| 2.4.2 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг  |  |
| **2.5** | **Реализация мер по противодействию коррупции, направленных на поддержку предпринимательства** | КСЭР АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1. Наличие консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров;2. Наличие социологических опросов среди представителей малого, среднего и крупного предпринимательства о деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих контрольно-надзорные и разрешительные полномочия | За 1 полугодие 2018 года предоставлено 5 устных консультаций (разъяснения) субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии с журналом обращений субъектов малого и среднего предпринимательства), рассмотрено 7 обращений субъектов предпринимательства по вопросам деятельности комитета. |  |
| ***2.5.1*** | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров (проведение консультаций, разъяснений) | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Совершенствование деятельности органов и структурных подразделений Администрации города Пскова по вопросам поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2015 № 505 «Об утверждении требований к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частями 2 и 3 статьи 19 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на Официальном портале Администрации города pskovadmin.ru размещен баннер «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства», позволяющий перейти к информации о поддержке предпринимательства в «один клик». Постоянно ведется работа по наполнению и обновлению информации в указанном разделе.За 1 полугодие 2018 года предоставлено 5 устных консультаций (разъяснения) субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии с журналом обращений субъектов малого и среднего предпринимательства), рассмотрено 7 обращений субъектов предпринимательства по вопросам деятельности комитета. |  |
| **2.6** | **Проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Пскова, в том числе в сфере противодействия коррупции и формирование у населения города Пскова нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям** | УО АГП, ОКР АГП, отдел по инф.-аналит. работе и связям со СМИ ПГД | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1. Проведение не менее 2 просветительских мероприятий ("классных часов") среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией;2. Проведенные заседания "круглых столов" с общественными организациями города Пскова по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании "Город Псков" (не менее 1-2 раз в год) | В первом полугодии 2018 года в муниципальных образовательных учреждениях проведено 398 просветительских мероприятий («классных часов») для 14272 обучающихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией. |  |
| 2.6.1 | Проведение просветительских мероприятий ("классных часов") среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование у учащихся муниципальных образовательных учреждений города Пскова негативного отношения к коррупции, повышение правовой грамотности  | В первом полугодии 2018 года в муниципальных образовательных учреждениях проведено 398 просветительских мероприятий («классных часов») для 14272 обучающихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией. |  |
| **2.7** | **Обеспечение организации разработки и распространения информационных материалов антикоррупционной направленности** | Отдел инф.-аналит. работе и связям со СМИ ПГД | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1. Наличие в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления города Пскова, о ходе реализации мероприятий настоящей программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" за правонарушения, связанные с проявлением коррупции;2. Наличие в средствах массовой информации (по мере необходимости) тематических статей антикоррупционной направленности и статей с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных прав и интересов со стороны должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" | Отсутствуют публикации в связи с отсутствием фактов привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" за правонарушения, связанные с проявлением коррупции |  |
| 2.7.1 | Публикация в СМИ Псковской области информации о деятельности органов местного самоуправления города Пскова, о ходе реализации мероприятий настоящей программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" за правонарушения, связанные с проявлением коррупции | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование нетерпимого отношения в обществе к проявлениям коррупции, повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления  | Отсутствуют публикации в связи с отсутствием фактов привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" за правонарушения, связанные с проявлением коррупции  |  |
| **3.** | **Подпрограмма Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **220.0** | **101.2** | **101.2** | **46.6** |  |  |  |
| **3.1** | **Совершенствование нормативной муниципальной правовой базы города Пскова в сфере профилактики наркомании** | УО АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | Наличие не менее 1-2 протоколов заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования "Город Псков" | Наличие протоколов заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования "Город Псков" |  |
| 3.1.1 | Приведение нормативных правовых актов муниципального образования «Город Псков» в соответствии с федеральным и областным законодательством | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  | Соответствие муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, нормативным правовым актам Российской Федерации | Соответствие муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, нормативным правовым актам Российской Федерации |  |
| **3.2** | **Проведение межведомственных мероприятий по подведению итогов работы по выявлению, учету и лечению лиц, употребляющих наркотические и психотропные вещества** | УО АГП, УК АГП, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), УФСКН России по Псковской обл. (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области (по согласованию) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | Осуществление деятельности антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Псков» проводятся ежеквартально. |  |
| 3.2.1 | Осуществление деятельности антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Организация межведомственного взаимодействия по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, создание условий для защиты населения (в первую очередь несовершеннолетних и молодежи) от вовлечения в потребление наркотических средств, психотропных веществ, снижение количества потенциальных наркосбытчиков, а также количества наркозависимых  | Организовано межведомственное взаимодействие по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, создание условий для защиты населения (в первую очередь несовершеннолетних и молодежи) от вовлечения в потребление наркотических средств, психотропных веществ, снижение количества потенциальных наркосбытчиков, а также количества наркозависимых Заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Псков» проводятся ежеквартально. |  |
| **3.3** | **Проведение мероприятий по оказанию социальной, психолого-педагогической поддержки лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию** | ТУ г. Пскова ГГУСЗН Псковской обл. (по согласованию), КДН, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), ГУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Пскова" (по согласованию), ГУСО "Центр "Центр соц. обслуживания населения г. Пскова" (по согласованию) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | Наличие информации о проведенных мероприятиях в отчетах комиссии по делам несовершеннолетних по индивидуальной профилактической работе с семьями, с несовершеннолетними, склонными к употреблению психотропных веществ, состоящими на учете в организациях и учреждениях системы профилактики | Для осуществления контроля в семьях, состоящих на учете и семьях несовершеннолетних, состоящих на учете, комиссия организовывала и проводила межведомственные профилактические рейды. За 1 полугодие 2018 года проведено 16 рейдов, обследовано 216 семей. В адрес органов опеки и попечительства направлено 16 информаций о рассмотрении вопроса целесообразности лишения родительских прав. |  |
| 3.5.1 | Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, с несовершеннолетними, склонными к употреблению ПАВ, состоящими на учете в организациях и учреждениях системы профилактики | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для снижения риска приобщения к ПАВ | В межведомственном банке неблагополучных семей комиссии состоит на учете 169 семьи. Основная причина постановки на учет – злоупотребление спиртными напитками родителями. В 4 семьях родители употребляют наркотические вещества. Для осуществления контроля в семьях, состоящих на учете и семьях несовершеннолетних, состоящих на учете, комиссия организовывала и проводила межведомственные профилактические рейды. За 1 полугодие 2018 года проведено 16 рейдов, обследовано 216 семей. В адрес органов опеки и попечительства направлено 16 информаций о рассмотрении вопроса целесообразности лишения родительских прав. По состоянию на 01.07.2016 года на профилактическом учете в Комиссии состоит 94 подростка, из них: 13 употребляющие спиртные напитки, 10 подростков, употребляющих наркотические средства. Данной категории подростков оказана специализированная стационарная помощь врачами наркологами и психологами детского отделения «Наркологического диспансера Псковской области». Состоят на учете с заведением Карты сопровождения – 94 несовершеннолетних. С несовершеннолетними, состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (каждый понедельник, с 14 до 18 часов), проводятся индивидуальные профилактические мероприятия. За 1 полугодие 2018 года проведено 210 мероприятий. |  |
| 3.5.2 | Оказание помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для снижения риска приобщения к ПАВ | В целях координации деятельности органов и учреждений городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Комиссия организовала и провела: **- 6** Координационных совещаний Комиссии и 25 заседаний по рассмотрению персональных дел в отношении несовершеннолетних и других граждан, на которых рассмотрено 674 персональных дела.-2межведомственныхоперации - «Семья», «Подросток» - с 04.06 по 24.06.2018 года на базе «ЦО «Подросток совместно с УКОН УМВД России по Псковской области и УО Администрации города Пскова для несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии и находящихся в трудной жизненной ситуации, организована профильная смена городского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец». Проведены мероприятия направленные на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни и формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. - В июне 10 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, были направлены в загородный лагерь «Космос» (Великолукский район) на специализированную смену для несовершеннолетних, состоящих на учетах в муниципальных комиссиях. За указанный период проведено 8 межведомственных рейдов в вечернее и ночное время по проверке мест массового отдыха молодежи, компьютерных клубов, интернет – кафе и досуговых учреждений. Обследовано более 30 учреждений, 10 общежитий .  |  |
| **3.6** | **Формирование антинаркотических установок населения города за счет пропаганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности, предоставления альтернативы наркотизации** | УО АГП, УК АГП, МБОУ "ППРиК", КФСиДМ АГП", УФСКН России по Псковской обл. (по согласованию), КДН, УМВД России по городу Пскову (по согласованию) МБУК "ГКЦ", МАУК "ЦБС" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **220,0** | **103,2** | **101,2** | **46,6** | 1. Выполненный перечень мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и формированию антинаркотических установок населения;2. Информационная поддержка в период проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и формированию антинаркотических установок населения | Выполнен ряд мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и формированию антинаркотических установок населения, остальные запланированы 2-полугодие 2018 года |  |
| 3.6.1 | Викторина по профилактике наркомании в молодежной среде для молодежных организаций и объединений | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 |  Проведение викторины по профилактике наркомании в молодежной среде в целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежных организаций и объединений  | Проведено мероприятие в июне 2018 года, в мае месяце приобретены призы для викторины  |  |
| 3.6.2 | Организация и проведение Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» на территории г. Пскова | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Создание условий для защиты населения от вовлечения в потребление наркотических средств и психотропных веществ | Проведение мероприятия запланировано на 2–полугодие 2018 года |  |
| 3.6.3 | Спортивно-оздоровительное мероприятие «Зимние забавы», посвященное Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия "Зимние забавы" | Проведение мероприятия запланировано на 2–полугодие 2018 года |  |
| 3.6.4 | Спортивно-оздоровительное мероприятие «Массовая зарядка», посвященное Международному дню борьбы со СПИДом | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия "Массовая зарядка" в целях пропаганды здорового образа жизни | Проведение мероприятия запланировано на 2-полугодие 2018 года |  |
| 3.6.5 | Разработка и публикация справочника молодежных общественных объединений и досуговых учреждений для использования в работе в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Разработка и публикация информационного справочника для использования в работе специалистов в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  | Проведение мероприятия запланировано на 2–полугодие 2018 года |  |
| 3.6.6 | Организовать размещение рекламы по пропаганде здорового образа жизни в период проведения спортивных и культурно-досуговых мероприятий с молодежью города | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование через средства массовой информации негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2018 года |  |
| 3.6.7 | Информационная поддержка и проведение книжных выставок, акций к Международным дням борьбы против ВИЧ/СПИД, отказа от курения, памяти жертв СПИДа и т.д. | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование через средства массовой информации негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2018 года |  |
| 3.6.8 | Изготовление буклетов для населения города по антинаркотической тематике | МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 25.0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Формирование через средства массовой информации негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2018 года |  |
| 3.6.9 | Организация и проведение выездных семинаров-тренингов для учащейся молодежи, участвующей в волонтерском движении по проекту «Волонтерское наставничество» | МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Развитие волонтерского движения | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2018 года |  |
| 3.6.10 | «Даётся жизнь один лишь раз» - познавательно-театрализованная программа на базе театра «Фонарь» для учащихся школ города | МБУК «Городской культурный центр» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | В рамках данного мероприятия для учащихся школ №47 и №10, детей оздоровительных школьных лагерей в апреле и июне 2018 года проведена театрализованная интерактивная программа «Дается жизнь лишь только раз» по пропаганде здорового образа жизни. Всего проведено – 3 мероприятия, привлечено 631 подросток. |  |
| 3.6.11 | Акция «Не будьте равнодушны!» - цикл мероприятий | МБУК «Городской культурный центр» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,0 | 6,22 | 6,22 | 31,1 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | В рамках акции «Не будьте равнодушны! Твой дом – твоя жизнь!» проведено 4 мастер-класса «Мир увлечений» по декоративно прикладному искусству и здоровому образу жизни для детей и родителей на базе филиала Рижский,64 . |  |
| 3.6.12 | «Лекарство от жизни. Лекарство от смерти!» - видео показ, встречи, беседы со специалистами (наркологом, оперуполномоченным и т.д.) | МБУК «Городской культурный центр» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | За 1 квартал 2018 года осуществлено 5 видео показов с квест играми по профилактике здорового образа жизни среди учащихся 4-6 классов школ города. Во 2 квартале 2018 годапроведено 11 видео показов с квест играми по профилактике здорового образа жизни среди учащихся 2-4 классов школ города. |  |
| 3.6.13 | «Этот злобный крокодил» - акция ко Дню борьбы с наркоманией для детей и подростков школьных оздоровительных легерй | МБУК «Городской культурный центр» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | Проведено 2 мероприятия для детей оздоровительных школьных лагерей города Пскова: квест - игра и беседа с видео обзором мультфильма Команды Позновалова .  |  |
| 3.6.14 | Организация информационного марафона "Не отнимай у себя завтра" | МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2018 года |  |
| 3.6.15 | Организация цикла мероприятий по пропаганде здорового образа жизни "Береги себя для жизни" | МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2018 года |  |
| 3.6.16 | Организация выставки-коллажа творческих работ "Вирус позитива" | МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2018 года |  |
| 3.6.17 | Издание профилактических листовок "Стихотворение в кармане" | МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2018 года |  |
| **Итого:** | **5 382.0** | **2052.1** | **2 050.1** | **38.1** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Сведения о выполнении мероприятий****Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей** **на водных объектах"**наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2018 года |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год (тыс. руб.)** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** |  **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова** |  |  |  | **384.0** | **86.1** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| **1.1** | **Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления нормативной правовой базы в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Приведена в соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления нормативно правовая база в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству |  |
| **1.2** | **Мероприятия пропагандистского и обучающего характера** |  |  |  | **120.0** | **0,0** | **0,0** | **0** | 1. Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях;2. Изготовление и организация показа видеороликов противопожарной направленности безопасности на водных объектах по каналам телевещания | Реализация во втором полугодии 2018 года |  |
| 1.2.1 | Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0 | Подготовка населения города, учащихся | Реализация во втором полугодии 2018 года |  |
| 1.2.4 | Изготовление и организация показа видеоролика по безопасности на водных объектах по каналам телевещания | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | Повышение грамотности действий и информированности населения города, работников учреждений, учащихся в школах в действиях при чрезвычайных ситуациях, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | Реализация во втором полугодии 2018 года |  |
| **1.3** | **Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1. Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великой, съезды к реке Пскове, съезды к реке Мирожке);2. Обустройство открытых пожарных водоемов на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей);3. Технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | Реализация во 2 полугодии 2018 года |  |
| 1.3.1 | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Расчистка подъездных путей и площадок 15 шт. для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Реализация во 2 полугодии 2018 года |  |
| **1.4** | **Обеспечение безопасности людей на водных объектах города** |  |  |  | 264.0 | 86,1 | 0,0 | 0 | 1. Оборудование и подготовка спасательного поста на городском пляже;2. Изготовление и установка информационных аншлагов (по безопасности на водных объектах; по границам города на водных объектах) | Заключен контракт №71 от 11.05.2017 с ООО «ЧистПром» по оказанию услуг спасательного пост |  |
| 1.4.1 | Оборудование и подготовка спасательного поста на городском пляже | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 264.0 | 86,1 | 0,0 | 0 | Организация спасательного поста на время купального сезона | Обеспечена работа спасательного поста, 2-х спасателей, за период с 01.06.2018 по 30.07.2018 (выполнение работ по трехгодичному МК № 71 ООО «ЧистПром» от 11.05.2017 по 31.08.2019). |  |
| **2.** | **Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **4 550.0** | **251.0** | **0.0** | **0** |  |  |  |
| **2.1** | **Разработка системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки на территории муниципального образования «Город Псков»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Участие в командно-штабных учениях в 1 квартале 2018 года |  |
| 2.1.1 | Ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов на территории Псковской области | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие результатов прогнозирования ситуаций, связанных с возможностью совершения терактов | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 16.02.2018; 20.04.2018; 07.06.2018 |  |
| 2.1.2 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отработанные вопросы взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Участие в командно-штабных учениях в 1 квартале 2018 года, запланировано учение на 4 квартал 2018 года |  |
| 2.1.3 | Планирование мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спланированные мероприятия, направленные на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 16.02.2018; 20.04.2018; 07.06.2018 |  |
| **2.2** | **Осуществление комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов террористических угроз** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | Реализованы следующие меры:1. проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно-профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта);2. проведен комплекс мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 16.02.2018; 20.04.2018; 07.06.2018 |  |
| 2.2.1 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опаесные объекты, места с массовым пребыванием людей, образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта) | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В соответствии с Решением Антитеррористической комиссии от 20.04.2018 №2 принято решение о создании межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по обследованию антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов. На данный момент разрабатываются нормативно-правовые документы по созданию данной комиссии. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Безопасность населения в жилом секторе | Определены в решениях АТК; осуществляется регулярное патрулирование народными дружинами на территории города Пскова. |  |
| 2.2.3 | Осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов топливоэнергетического комплекса | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антитеррористическая защищенность объектов топливо энергетического комплекса | Ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации по защищенности объектов топливноэнергетического комплекса; предоставление данных в соответствующие органы государственного управления Алминистрации Псковской области |  |
| **2.3** | **Предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1. Информированность населения на антитеррористическую тематику;2. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2015 - 2018 годы | Материалы антитеррористической направленности периодически размещаются в средствах массовой информации; обновляются на сайте муниципального образования "Город Псков". Контроль за исполнением комплексного плана организован в форме заслушивания исполнителей на заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков». В текущем году заслушивание проведено на заседании от 16.02.2018. |  |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Осуществляются в соответствии с решениями АТК, предшествующими каждому культурно-массовому и общественно политическому мероприятию |  |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | Контроль за обстановкой в местах проведения досуга молодежи осуществляется как собственной охраной, так и с привлечением частных охранных предприятий. Периодически проводятся рейды должностных лиц Администрации города Пскова |  |
| 2.3.3 | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предупреждение вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Мониторинг осуществляется постоянно в рамках деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова,Управления культуры Администрации города Пскова |  |
| 2.3.4 | Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информированность населения на антитеррористическую тематику | Материалы антитеррористической направленности периодически размещаются в средствах массовой информации; обновляются на сайте муниципального образования "Город Псков" |  |
| 2.3.5 | Реализация мероприятий по межконфессиональному взаимодействию и толерантности в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2015 - 2018 годы | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | Контроль за исполнением комплексного плана организован в форме заслушивания исполнителей на заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков». В текущем году заслушивание проведено на заседании от 16.02.2018. В рамках комплексного плана осуществляется ряд мероприятий:**-** для формирования у детей стойкого неприятия идеологии терроризма в учебных программах предусмотрены уроки обществознания, права, ОБЖ, используются учебные материалы, раскрывающие преступную сущность идеологии терроризма; - в целях создания единого антитеррористического информационного сообщества обеспечено размещение информации антитеррористического содержания на сайтах общеобразовательных учреждений в сети Интернет, а также информационных стендах. По этой теме изготовлены: памятки - 1450 шт., буклеты -1020 шт.;  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - в общеобразовательных учреждениях для поддержания национальных и религиозных традиций проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений (тематические классные часы, беседы, спектакли, встречи); в области народного творчества, направленные на духовное и патриотическое воспитание обучающихся (фестивали, конкурсы). Проведены конкурсы стенгазет среди классов, концерты для родителей. В городских конкурсах «Псковская весна» участвовали более 2200 обучающихся;- организовано взаимодействие и сотрудничество общеобразовательных учреждений с муниципальными библиотеками с целью проведения на их базе пропагандистских мероприятий, с использованием книжных фондов. Были проведены книжные тематические выставки: «Страшная истина терроризма», «Предупредить, научить, помочь», которые посетили 1740 обучающихся;- в общеобразовательных учреждениях разработаны и, по мере необходимости, вносятся корректировки в действующие планы работы, предусматривающие мероприятия, направленные на воспитание патриотически настроенного молодого поколения, профилактику терроризма и экстремизма.  |  |
| 2.3.6 | Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций этнического характера в молодежной среде | Администрация города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вовлечение молодежи в общественную жизнь и профилактика негативных тенденций этнического характера в молодежной среде | В рамках дней солидарности в борьбе с терроризмом и народного единства проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия по привитию обучающимся идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, с приглашением представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры на общешкольные линейки, уроки мужества и классные часы. В городских митингах приняли участие более 4000 учащихся. Администрациями учреждений организована работа, направленная на снижение уровня проявлений шовинизма и дискриминации по этническому, расовому признакам. Были проведены дни правовых знаний с 5 по 11 классы на тему: «Неформальные молодежные объединения», а также конкурсы рисунков на тему: «Формирование толерантности, культуры мира и профилактики проявления ксенофобии» - участвовали 2044 обучающихся. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В период новогодних мероприятий с обучающимися проведены Новогодние калейдоскопы на тему: «Все страны в гости к нам» (встреча Нового года в разных странах, знакомство с культурой).В учреждениях культуры, в образовательных учреждениях дополнительного образования ведется разъяснительная работа с родителями о необходимости контроля над детьми при использовании ими сети Интернет и возможности установки контентной фильтрации на домашних компьютерах, о потенциальных рисках при использовании Интернета и методах защиты от них.В библиотеках МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова организован контроль над Интернет-услугами, предоставляемыми пользователям. С библиотекарями проводится разъяснительная работа о необходимости контроля над детьми при использовании ими сети Интернет, о потенциальных рисках при использовании Интернета детьми и методах защиты от них. В библиотеках размещается информация, разъясняющая ответственность за размещение в сети Интернет материалов экстремистского содержания. Фактов проявления экстремизма и распространения идеологии экстремистского характера в подростковой и молодежной среде, вовлечения подростков и молодежи в мероприятия деструктивных религиозных объединений в общеобразовательных учреждениях города не выявлено. |  |
| **2.4** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Образование»** | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **3 800.0** | **0,0** | **0,0** | **0** | 1.Наличие систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях сферы "Образование";2. Капитальный ремонт капитальных ограждений в муниципальных учреждениях сферы "Образование" | Установка и ремонт капитальных ограждений запланированы на второе полугодие 2018 года. |  |
| 2.4.1 | Капитальный ремонт капитальных ограждений | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 000,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1. Капитальный ремонт капитальных ограждений в 2-х учреждениях | 1. Проведение аукциона по МБОУ «СОШ №9» запланировано на июль 2018 года2.Проведен аукцион по МБДОУ «Д/С №35», фактические работы запланированы на 3 квартал 2018 года |  |
| 2.4.2 | Устройство капитальных ограждений | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 800,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1. Устройство капитальных ограждений в 2-х учреждениях | 1. По МАОУ «Лицей №10» работы ведутся, окончание работ запланировано на июль 2018 года2.Проведен аукцион по МБОУ «СОШ №13», фактические работы запланированы на 3 квартал 2018 года |  |
| **2.6** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Физическая культура и спорт»** | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **750,0** | **251,0** | **0,0** | **0** | 1.Наличие систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях сферы "Физическая культура и спорт";2. Капитальный ремонт капитальных ограждений в муниципальных учреждениях сферы "Физическая культура и спорт" | Частично установлена система видеонаблюдения в о/л «Радуга». Остальные мероприятия запланированы на 2-е полугодие 2018 года |  |
| 2.6.1 | Установка системы видеонаблюдения | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 750,0 | 251,0 | 0,0 | 0 | Обеспечение безопасности детей в результате установки системы видеонаблюдения в о/л «Радуга» | Частично установлена система видеонаблюдения в о/л «Радуга». Остальные мероприятия запланированы на 2-е полугодие 2018 года |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **4934.0** | **337.1** | **0.0** | **0.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комитета ГОиЧС  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.Б. Воробьев |  «\_\_\_\_» июля\_2018 г. |
| Администрации города Пскова | (подпись) |  |  |
| Исполнитель: Кузнецова Д.В. 29-01-07 |  |

Приложение 2

Предложения по результатам мониторинга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственных исполнителей по результатам мониторинга |
|  | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в городе Пскове должны продемонстрировать растущий туристический и культурный потенциал города, в этой связи обеспечение безопасности населения и гостей города во время проведения международного мероприятия приобретает особое значение, вследствие чего для обеспечения безопасности населения и территории муниципального образования «Город Псков» необходимо более полное финансирование муниципальных программ. |
|  | «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комитета ГОиЧС  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.Б. Воробьев |  «\_\_\_\_» июля\_2018 г. |
| Администрации города Пскова | (подпись) |  |  |
| Исполнитель: Кузнецова Д.В. 29-01-07 |  |

Приложение 3

**Информация**

**о расходах на реализацию муниципальных программ**

по состоянию на 01 июля 2018 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |
| Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период |
| Фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, % |
| **Муниципальная программа 1****«Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**  | всего, в том числе | **4934,0** |  **0** |  **0** |
| федеральный бюджет | **-** |  **-** | **-** |
| областной бюджет |  **-** |  **-** | **-** |
| бюджет города Пскова | **4934,0** |  **0** |  **0** |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 1«Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова» | всего, в том числе | *384,0* |  *0* |  *0* |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет |  - | - | - |
| бюджет города Пскова | 384,0 |  0 |  0 |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 2«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» | всего, в том числе | *4550,0* | *0* |  *0* |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет города Пскова | 4550,0 | 0 |  0 |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| **Муниципальная программа 2 "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"**  | всего, в том числе | **5382,0** | **2050,1** | **38,1** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** |  |
| областной бюджет |  **2012,0** | **534,9** | **26,6** |
| бюджет города Пскова | **3370,0** | **1515,2** | **45,0** |
| внебюджетные источники | **-** |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков» | всего, в том числе | *5062,0* | *1948,9* | *38,5* |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет |  2012,0 | 534,9 | 26,6 |
| бюджет города Пскова | 3050,0 | 1414,0 | 46,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков» | всего, в том числе | *100,0* | *0* | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет города Пскова | 100,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» | всего, в том числе | *220,0* | *101,2* | *46,0* |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет города Пскова | 220,0 | 101,2 | 46,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Председатель комитета ГОиЧС

Администрации города Пскова В.Б. Воробьев

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)