Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 октября 2014 г. N 2768.

Сроки реализации программы: 2015 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова.

Цель программы:

Повышение эффективности управления.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

2. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

3. Повышение эффективности расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Псков".

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

От 21.06.2016 № 367 - р

# 1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Совершенствование муниципального управления

наименование муниципальной программы

по состоянию на 01 июля 2018 года

| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |  |
|  | Наименование муниципальной программы: Совершенствование муниципального управления |
| 1. | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | % | 85,0 | 90,0 | 87,0 | 96,6 | Реализация во второй половине 2018 года. Показатель рассматривается по итогам года |
| 2. | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | % | 30,0 | 20,0 | 28,0 | 71,4 | Реализация во второй половине 2018 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | Наименование подпрограммы: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества |
| 1. | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества. | % | 85,0 | 95,0 | 90,0 | 94,7 | Реализация во второй половине 2018 года. Показатель рассматривается по итогам года |
| 2. | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке. | % | 85,0 | 90,0 | 86,0 | 95,5 | Реализация во второй половине 2018 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | Наименование подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 1. | Количество жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет. | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Уровень исполнения бюджета сметы | % | более 90,0 | более 90,0 | 39,1 | 39,1 | Реализация во второй половине 2018 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | Отдельное) мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков» |
| 1. | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | % | не более 60,0 | не более 60,0 | Не более 60,0 |  | Реализация во второй половине 2018 года. Показатель рассматривается по итогам года |

# 2. Сведения о выполнении мероприятий

Совершенствование муниципального управления

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов в реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  | 4235,3 | 843,0 | 843,0 | 19,9 |  |  |  |
| 1.1 | Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального имущества | КУМИ | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 2625,0 | 768,8 | 768,8 | 29,3 | Изготовление технических планов, обеспечение сохранности и содержания муниципального имущества | В I полугодии 2018 года: - поставлены на учет в качестве бесхозяйных 2 объекта; - зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Псков» на 10 бесхозяйных объектов; - на территории муниципального образования выявлен 56 бесхозяйный объект. .Проведена оплата расходов в соответствии с заключенными контрактами за предоставленные коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества. | Нет |
| 1.2 | Проведение оценки объектов муниципального имущества | КУМИ | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 1610,3 | 74,2 | 74,2 | 4,6 | Определение рыночной стоимости обязательств арендатора по уплате годового размера арендной платы; проведение оценки и демонтажа незаконных рекламных конструкций; определение стоимости муниципальных земельных участков, планируемых к сдаче в аренду через аукцион; Проведение оценки объектов на приватизацию. | В рамках выполняемых мероприятий проведена оценка 33 объектов | нет |
| 1.3 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи в аренду земельных участков | КУМИ | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 0 | 0 | 0 |  | Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, от приватизации. Пополнение доходной части бюджета от аренды муниципального имущества, используемого для проведения рекламных акций. | На конец II квартала 2018 года заключено: - 4 договора аренды муниципального имущества на новый срок. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 372,13 тыс. руб. - 3 договора аренды муниципальных земельных участков. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 375,37 тыс. рублей. Размер погашенной на конец II квартала 2018 года задолженности прошлых лет – 508,44 тыс. | нет |
| 1.4 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи аренду муниципального имущества | КУМИ | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 0 | 0 | 0 |  | Поступление доходов от сдачи в аренду имущества | По состоянию на конец II квартала 2018 года заключено: - 4 договора аренды муниципального имущества на новый срок. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 454,43 тыс. руб. - 1 договор аренды муниципальных земельных участков. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 812,2 тыс. рублей. Размер погашенной на конец I квартала 2018 года задолженности прошлых лет – 156,3 тыс. рублей. | Нет |
| 2 | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы | КУМИ |  |  | 15962,9 | 6761,1 | 6761,1 | 42,4 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15962,9 | 6761,1 | 6761,1 | 42,4 | Исполнение сметы на содержание КУМИ | Обеспечение деятельности КУМИ осуществляется в плановом порядке | нет |
| 2.2 | Осуществление координации реализации муниципальной программы. | КУМИ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу. | Вносились необходимые изменения в программу Реализация муниципальной программы проводится в пределах утвержденного бюджета на 2018 год | нет |
| 2.3 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы и т.п.) | КУМИ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность населения информацией | Изменения, вносимые в муниципальную программу размещены в сети Интернет. | нет |
| 2.4 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | КУМИ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременность размещения информации. | На сайте государственных закупок размещены планы-графики планируемых закупок, контракты, заключенные с поставщиками.. | нет |
| 3. | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков | Участник муниципальной программы ФУ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 62285,0 | 24626,1 | 24626,1 | 39,5 | При реализации отдельного мероприятия должны быть соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Ограничения, соблюдены | нет |
| 3.1 | Разработка программы внутренних заимствований на 2015-2017 годы с учетом оптимальной структуры и объема муниципального долга, обеспечивающей сбалансированность и платежеспособность бюджета города Пскова | Участник муниципальной программы ФУ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  | Наличие разработанной программы внутренних заимствований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Соблюдение установленных ограничений по объему муниципального долга МО "Город Псков" | Пунктом 17 Решения ПГД от 27.12.2017 №127 «О бюджете города Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред.06.03.2018) утверждена программа муниципальных внутренних заимствований на 2018 и 2020 годы и утвержден объем заимствований на 01.01.2019 в объеме 660 000 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2018 объем заимствований 543 000 тыс.руб.; Пунктом 18 Решения Псковской городской Думы от 27.12.2017 №127 «О бюджете города Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред.06.03.2018) утвержден верхний предел муниципального долга на 01.01.2019 в сумме 660 000 тыс.руб. , в том числе по кредитам коммерческих банков 660 000 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2018 муниципальный долг составляет 543 000 тыс.руб. (в том числе кредиты коммерческих банков 543 000 тыс.руб.); Пунктом 1 Решения Псковской городской Думы от 27.12.2017 №127 «О бюджете города Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред.06.03.2018) на 2018 год размер дефицита утвержден в сумме 86935,2 тыс.руб., что составляет 6,4%. По состоянию на 01.07.2018 профицит бюджета составил 7575,6 тыс.руб. | нет |
| 3.2 | Проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова для покрытия временных кассовых разрывов | Участник муниципальной программы ФУ АГП |  |  |  |  |  |  | Снижение заимствований за счет направления остатков средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова на начало финансового года на финансирование дефицита бюджета города | В соответствии с Решением Псковской городской Думы от 06.03.2018 №199 «О привлечении бюджетных кредитов в 2018 году» в программу муниципальных внутренних заимствований на 2018 год было включено привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета в сумме 50,0 млн.руб. Финансовым управлением было направлено в Государственное финансовое управление Псковской области письмо о включении МО «Город Псков» в заявку на получение в УФК по Псковской области в 2018 году бюджетных кредитов в сумме 50,0 млн.руб. По состоянию на 01.07.2018 бюджетные кредиты бюджету города не предоставлены. | Управлением Федерального казначейства по Псковской области было отказано в предоставлении бюджетного кредита. |
| 3.3 | Обслуживание муниципального долга | Участник муниципальной программы ФУ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  | Соблюдение ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга МО "Г. Псков", установленного БК РФ. Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам МО "Г. Псков" | Задолженности не допущено. | нет |
| ИТОГО: | 82483,2 | 32230,2 | 38668,9 | 39,1 |  |  |  |

Приложение 2 к Распоряжению

Администрации города Пскова

От 21.06.2016 № 367 - р

# Предложения по результатам мониторинга

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственных исполнителей по результатам мониторинга |
| --- | --- | --- |
|  | «Совершенствование муниципального управления» | Для равномерного расходования бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий муниципальной программы, обеспечить своевременное проведение аукционов на выполнение работ по исполнению запланированных мероприятий. С целью сокращения кредиторской задолженности, обеспечить своевременное финансирование исполненных контрактов. |

И.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова:________ О.Н. Ермилова        «__»_июля_2018г.

(подпись)

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города Пскова  	_________________     ________________	«__»_июля_2018 г.

(подпись)

Исполнитель: Михайленко С.А. тел. 29-19-33

# Footnotes

В соответствии с утверждённой муниципальной программой.

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.

Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100.  Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.