ОТЧЕТ

Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»

на 01.07.2018

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2702.

Сроки реализации программы: 2016 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление образования Администрации города Пскова.

Цель программы:

Обеспечение доступности и качества дошкольного, школьного и дополнительного образования, повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Город Псков".

Задачи программы:

1. Формирование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи.

2. Реализация эффективной политики в области детства на муниципальном уровне.

3. Повышение социальной активности молодежи, продолжение формирования молодежного сообщества.

4. Совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове.

5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики".

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых индикаторов

**муниципальной программы**

**«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»**

по состоянию на 01.07.2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Единицы измерения | Значение показателя | Пояснение по возможному не достижению значения показателя на конец года  |
| Год, предшествующий отчетному  | План на текущий год |  Фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя (%) |
| **Муниципальная программа:** **«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»** |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 41,0 | 45,0 | 45,0 | 100 | нет |
| 2 | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ | Процент | 98,2 | 98,2 | 97,03 | 98,8 | Не сдали 31 человек (из них 29 учащихся МБОУ «С(В)ОШ №1). Ожидается увеличение показателя до планового значения во 2 полугодии: пересдача 5 сентября и 15 сентября 2018г. |
| 3 | Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2 - 7 лет | Процент | 80,5 | 81,0 | 80,5 | 99,4 | Ожидается увеличение доли детей до планового показателя во 2 полугодии |
| 4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | Процент | 30,0 | 32,0 | 32,0 | 100 | нет |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 60,0 | 62,0 | 62,0 | 100 | нет |
| 6 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 62,0 | 64,0 | 64,0 | 100 | нет |
| **Подпрограмма 1: Развитие муниципальной системы образования города Пскова** |
| 1.1 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 72 | 80 | 72 | 90 | Ожидается увеличение доли обучающихся до планового показателя во 2 полугодии в связи с переходом на ФГОС параллели 8 классов с 1 сентября 2018 года |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент | 98,25 | 98,26 | 98,26 | 100 | нет |
| 1.3 | Доля педагогических кадров, прошедших профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), повышение квалификации и стажировку, от общего количества педагогических работников | Процент | Не менее 38% в год | Не менее 40% в год | 35% | 87,5 | Ожидается увеличение показателя до планового показателя во 2 полугодии |
| 1.4 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по математике, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | Процент | 98,2 | 98,2 | 97,03 | 98,8 | Не сдали математику 31 человек (из них 29 учащихся МБОУ «С(В)ОШ №1). Ожидается увеличение показателя до планового значения во 2 полугодии: пересдача 5 сентября и 15 сентября 2018г. |
| 1.5 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | Процент | 100 | 100 | 99,9 | 99,9 | Не сдал русский язык 1 учащийся МБОУ «С(В)ОШ №1». Ожидается увеличение показателя до планового значения во 2 полугодии: пересдача 5 сентября и 15 сентября 2018г. |
| 1.6 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 5 | 6 | 5 | 83,3 | ОУ г Пскова не включены в Программу «Доступная среда» на 2018 год |
| 1.7 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | 53% | 100 | нет |
| 1.8 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и участвующая в городских и областных мероприятиях, от общего количества детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | Процент | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | 75% | 100 | нет |
| 1.9 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | Не менее 90% | Не менее 90% | 91% | 100 | нет |
| 1.10 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент | 70,0 | 72,5 | 10,0 | 13,77 | В 1 полугодии проводятся только мероприятия регионального и всероссийского масштаба, запланированное значение будет достигнуто во 2 полугодии 2018 года |
|  **Подпрограмма 2: Развитие системы дошкольного образования города Пскова** |
| 2.1 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 лет до 3 лет | Процент | 30 | 40 | 30 | 75,0 | Ожидается увеличение доли детей до планового показателя во 2 полугодии |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 99 | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.3 | Количество инновационных проектов, программ, реализуемых в МДОУ | Процент | 3 | 5 | 5 | 100 | нет |
| 2.4 | Обеспеченность кадрами | Процент | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100 | нет |
| 2.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | Не менее 38% в год | Не менее 40% в год | 35% | 87,5 | Ожидается достижение планового показателя во 2 полугодии |
| **Подпрограмма 3: Молодежь города Пскова** |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 12 | 13 | 13 | 100 | нет |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 18 | 21 | 21 | 100 | нет |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 21 | 24 | 24 | 100 | нет |
| 3.4 | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ "ПГМЦ" и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | нет |
| **Подпрограмма 4: Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове** |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 29 | 32 | 32 | 100 | нет |
| 4.2 | Количество городских мероприятий патриотической направленности | Единица | 20 | 20 | 20 | 100 | нет |
| 4.3 | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования "Город Псков" | Человек | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | 600 | 60 | Ожидается достижение планового показателя во 2 полугодии |
| **Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы** **«Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г.Пскова | Стандарт | 93,0 | 94.0 | 94.0 | 100 | нет |
| 5.2 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. |  Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | нет |
| 5.3 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет |  Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | нет |
| **Отдельное мероприятие "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков"** |
| 1 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» |  процент | 62 | 64 | 64 | 100 | нет |

Таблица 2

|  |
| --- |
| **Сведения о выполнении мероприятий** |
| **Муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2018 год** |
| по состоянию на 01 июля 2018 года |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, тыс. руб.** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.1** | **Отдельное мероприятие "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков"** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **150,0**  | **15,0** По ОМ отображены только денежные меры, которые в 1-полугодии не выполнялись (только113)Показатель по ОМ выполнен на 100%-почему? | **15,0**  | **10,0**  |  |  |  |
| ***1.1.1*** | ***проведение цикла обучающих семинаров для специалистов службы сопровождения, классных руководителей МОУ "Формы проведения внеклассных мероприятий для обучающихся по профилактике ВИЧ-инфекции"*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***50,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение цикла семинаров по профилактике ВИЧ-инфекции*** | ***Проведение мероприятий запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** | ***нет*** |
| ***1.1.2*** | ***подготовка информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции: буклетов, памяток*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***50,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Изготовление памяток, буклетов на тему профилактики ВИЧ-инфекции*** | ***Изготовление печатной продукции запланировано на 2-ое полугодие 2018 г.*** | ***нет*** |
| ***1.1.3*** | ***Комплекс мероприятий для молодежи "Я выбираю здоровье", посвященный Дню памяти жертв СПИД.*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***30,0***  | ***15,0***  | ***15,0***  | ***50,0***  | ***Организация и проведение комплекса мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции*** | ***Организация и проведение комплекса мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции запланированы на 2-ое полугодие 2018 г.*** | ***нет*** |
| ***1.1.4*** | ***Городской конкурс плаката, посвященного Дню борьбы со СПИДом среди учащихся средних специальных и высших учебных заведений.*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***20,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение мероприятий, посвященных профилактике ВИЧ - инфекции*** | ***Организация и проведение конкурса плакатов запланировано на 2-ое полугодие 2018 г.*** | ***нет*** |
| **2.** | **Подпрограмма Развитие муниципальной системы образования города Пскова** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **1 088 678,0**  | **694 263,5**  | **622 771,8**  | **57,2**  |  |  |  |
| **2.1** | **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **864 128,4**  | **584 478,7**  | **513 909,5**  | **59,5**  |  |  |  |
| ***2.1.1*** | ***Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, общего образования"*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***175 544,5***  | ***98 554,9***  | ***86 367,6***  | ***49,2***  | ***Предоставление услуги 24 091 обучающемуся*** |  ***Услуга предоставлена 24 091 обучающемуся*** | ***нет*** |
| ***2.1.2*** | ***Предоставление гарантированного вознаграждения за выполнение функций классного руководства*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***15 130,0***  | ***8 854,1***  | ***8 281,0***  | ***54,7***  | ***Выполнение функций классного руководства в 950 классах*** |  ***Функции классного руководства выполнены в 950 классах***  | ***нет*** |
| ***2.1.3*** | ***Осуществление расходов на обеспечение организации учебного процесса в МОУ*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***670 838,0***  | ***477 069,7***  | ***416 715,5***  | ***62,1***  | ***Обеспечение получения общедоступного и бесплатного общего образования 24 091 обучающемуся, посещающими общеобразовательные учреждения*** | ***Обеспечено получение общедоступного и бесплатного общего образования 24 091 обучающемуся, посещающими общеобразовательные учреждения*** | ***нет*** |
| ***2.1.4*** | ***Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (школы)*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***2 615,9***  | ***0,0***  | ***2 545,4***  | ***97,3***  | ***Погашение кредиторской задолженности за 2017 г.*** | ***Погашение кредиторской задолженности за 2017 г. в полном объеме***  | ***нет*** |
| **2.2** | **Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений общего и дополнительного образования** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **2 000,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| ***2.2.1*** | ***Капитальный ремонт кровли*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***2 000,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении (МБОУ "СЭЛ №21")*** | ***Подписание акта выполненных работ запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** | ***нет*** |
| **2.3** | **Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **89 401,5**  | **39 230,7**  | **40 362,1**  | **45,1**  |  |  |  |
| ***2.3.1*** | ***Организация и предоставление питания обучающимся в школьной столовой*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***88 129,1***  | ***39 230,7***  | ***39 091,2***  | ***44,4***  | ***Охват мероприятием по организации питания в муниципальном общеобразовательном учреждении 24 012 учеников*** | ***Мероприятиями по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях охвачено 24 012 учеников*** | ***нет*** |
| ***2.3.2*** | ***Погашение кредиторской задолженности*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***1 272,4***  | ***0,0***  | ***1 270,9***  | ***99,9***  | ***Погашение кредиторской задолженности за 2017 г.*** | ***Погашение кредиторской задолженности за 2017 г. в полном объеме***  | ***нет*** |
| **2.4** | **Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **180,7**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| **2.4.1** | ***Текущий ремонт библиотеки и устройство пандуса*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | **100,0**  | **0,0**  | **0,0**  | ***0,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении (МБОУ "СОШ №18")*** | ***Выполнение работ запланировано на 3-ий квартал 2018 года*** | ***нет*** |
| ***2.4.2*** | ***Изготовление ПСД на капитальный ремонт крыльца на выходах с обустройством доступа маломобильным группам населения*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***80,7***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении (МБОУ "Лицей№4")*** | ***Выполнение работ запланировано на 3-ий квартал 2018 года*** | ***нет*** |
| **2.5** | **Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **13 319,4**  | **8 661,0**  | **7 713,8**  | **57,9**  |  |  |  |
| ***2.5.1*** | ***Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***13 312,5***  | ***8 661,0***  | ***7 706,9***  | ***57,9***  | ***Организация коррекционной и логопедической помощи 970 воспитанникам*** | ***Организована коррекционная и логопедическая помощь 970 воспитанникам*** | ***нет*** |
| ***2.5.2*** | ***Погашение кредиторской задолженности*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***6,9***  | ***0,0***  | ***6,9***  | ***100,0***  | ***Погашение кредиторской задолженности за 2017 г.*** | ***Погашение кредиторской задолженности за 2017 г. в полном объеме*** | ***нет*** |
| **2.6** | **Благоустройство территории общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **1 000,0**  | **398,0**  | **100,0**  | **10,0**  |  |  |  |
| **2.6.1** | ***Текущий ремонт и восстановление освещения на территории***  | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | **500,0**  | **398,0**  | **100,0**  | ***20,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении (МБОУ "ППК")*** | ***Выполнение работ запланировано на 3-ий квартал 2018 года*** | ***нет*** |
| **2.6.2** | ***Капитальный ремонт асфальтового покрытия*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***500,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении (МБОУ "Развитие")*** | ***Выполнение работ запланировано на 3-ий квартал 2018 года*** | ***нет*** |
| **2.7** | **Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **81,3**  | **64,4**  | **18,7**  | **23,0**  |  |  |  |
| ***2.7.1*** | ***Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***81,3***  | ***64,4***  | ***18,7***  | ***23,0***  | ***Наличие подписанных накладных в 28 учреждениях*** | ***Наличие подписанных накладных в 21 учреждении*** | ***нет*** |
| **2.8** | **Информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО в муниципальные общеобразовательные учреждения** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| ***2.8.1*** | ***Организация деятельности базовых школ как предметных методических центров*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Определение 12 базовых школ для проведения методических марафонов, семинаров, заседаний методических объединений*** | ***Работа 12 базовых школ для проведения методических марафонов, семинаров, заседаний методических объединений*** | ***нет*** |
| **2.9** | **Создание условий для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| ***2.9.1*** | ***Предоставление обучающимся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования гарантированного права прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в муниципальных образовательных учреждениях*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Готовность общеобразовательных учреждений к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов*** | ***Предоставлена услуга 2 обучающимся в форме семейного образования*** | ***нет*** |
| **2.10** | **Внедрение модели сетевого образования** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| ***2.10.1*** | ***Организация функционирования университетских профильных классов*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Обеспечение функционирования университетских профильных классов в 10 общеобразовательных учреждениях*** | ***Функционирование университетских профильных классов в 7 общеобразовательных учреждениях*** | ***нет*** |
| ***2.10.2*** | ***Организация эффективной модели предпрофильной подготовки через создание муниципальной образовательной сети (МОС) для реализации индивидуальных траекторий обучения*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Организация работы МОС в 12 общеобразовательных учреждениях*** | ***Организация предпрофильной подготовки через создание муниципальной образовательной сети (МОС) в 7 общеобразовательных учреждениях*** | ***нет*** |
| **2.11** | **Развитие электронного образовательного пространства** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| ***2.11.1*** | ***Введение и использование электронных дневников обучающихся и электронных журналов*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Доля родителей, использующих электронный ресурс*** | ***Увеличилась доля родителей, использующих электронный ресурс на 12%*** | ***нет*** |
| ***2.11.2*** | ***Создание и поддержание работы официального сайта образовательной организации в сети "Интернет"*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Организация контроля Управлением образования АГП за соответствием сайтов МОУ действующему законодательству*** | ***Ежемесячный мониторинг содержания и обновления сайтов образовательных организаций*** | ***нет*** |
| **2.12** | **Стимулирование и поддержка талантливой молодежи** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| ***2.12.1*** | ***Проведение школьных научных конференций и муниципальных конкурсов школьных научных проектов учащихся 1-4 классов "Шаг в науку"*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Активное участие обучающихся 1-4 классов в школьных научных конференций и муниципальных конкурсов школьных научных проектов учащихся «Шаг в науку»*** | ***В муниципальном конкурсе школьных научных проектов учащихся «Шаг в науку» в апреле приняли участие 58 обучающихся 1-4 классов*** | ***нет*** |
| ***2.12.2*** | ***Организация и проведение муниципального конкурса "Ученик года"*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Организация и проведение муниципального конкурса «Ученик года»*** | ***В конкурсе "Ученик года 2018" приняли участие 20 конкурсантов*** | ***нет*** |
| ***2.12.3*** | ***Организация и проведение муниципального тура предметных олимпиад школьников, участие в региональном всероссийском туре предметных школьных олимпиад*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Активное участие в муниципальном туре предметных олимпиад школьников, участие в региональном и всероссийском туре предметных школьных олимпиад*** | ***В региональном туре предметных школьных олимпиад приняли участие 241 обучающихся (69 дипломантов) и во всероссийском туре предметных школьных олимпиад приняли участие4 обучающихся*** | ***нет*** |
| ***2.12.4*** | ***Организационная работа по изданию сборника "Научно-исследовательская деятельность школьников" по итогам конференции учащихся "Старт в науку" г. Пскова*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Издание электронного муниципального ресурса – сборника «Научно-исследовательская деятельность школьников»*** | ***Электронный муниципальный ресурс – сборник «Научно-исследовательская деятельность школьников» издан в мае 2018 года*** | ***нет*** |
| ***2.12.5*** | ***Организация деятельности псковского городского общественного объединения старшеклассников "Содружество Активной Молодежи"*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Организация и проведение городского общешкольного мероприятия силами активистов движения «Содружество Активной Молодежи»*** | ***Проведены 2 городских общешкольных мероприятия силами активистов движения «Содружество Активной Молодежи»*** | ***нет*** |
| **2.13** | **Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и дополнительного образования** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **30,0**  | **30,0**  | **30,0**  | **100,0**  |  |  |  |
| ***2.13.1*** | ***Подготовка и проведение Городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года" и "Педагогический дебют"*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***30,0***  | ***30,0***  | ***30,0***  | ***100,0***  | ***1. Стимулирование и поддержка педагогического персонала общеобразовательных учреждений*** |  ***Проведен Городской конкурс профессионального мастерства "Учитель года" (12 участников) и "Педагогический дебют" (12 участников)*** | ***нет*** |
| **2.14** | **Внедрение эффективного контракта в общем образовании** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| ***2.14.1*** | ***Организация информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Рассмотрение вопроса введения эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на совещаниях и семинарах с руководителями МОУ*** |  ***Проведено совещание с руководителями МОУ по теме "Введение эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (февраль)*** | ***нет*** |
| **2.15** | **Обеспечение мер по привлечению молодых специалистов и сохранению кадрового потенциала в образовательных учреждениях** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **19 302,0**  | **6 810,2**  | **9 110,3**  | **47,2**  |  |  |  |
| ***2.15.1*** | ***Организация мероприятий по адаптации и закреплению молодых педагогических работников через работу Школы молодого педагога и Совета молодых педагогов*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Организация работы Школы молодого педагога и проведение заседаний Совета молодых педагогов*** | ***Ежемесячные заседания Школы молодого педагога и Совета молодых педагогов*** | ***нет*** |
| ***2.15.2*** | ***Создание условий для роста профессионального мастерства через организацию конкурсных мероприятий «Педагогический дебют»*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Проведение конкурсных мероприятий «Педагогический дебют»*** | ***В муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» приняли участие 18 педагогов и воспитателей*** | ***нет*** |
| ***2.15.3*** | ***Социальные гарантии педагогическим работникам общеобразовательных учреждений*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***8 819,0***  | ***3 725,0***  | ***5 893,0***  | ***66,8***  | ***1. Своевременная выплата пособия 176 молодым специалистам*** | ***Выплата 1-ой части пособия 122 молодым специалистам; погашение кредиторской задолженности за 2018 год 112 молодым специалистам***  | ***нет*** |
| ***2.15.4*** | ***Социальные гарантии педагогическим работникам ДОУ*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***9 157,0***  | ***2 625,2***  | ***2 757,3***  | ***30,1***  | ***1. Своевременная выплата пособия 183 молодым специалистам*** | ***Выплата 1-ой части пособия 88 молодым специалистам; погашение кредиторской задолженности за 2018 год 4 молодым специалистам***  | ***нет*** |
| ***2.15.5*** | ***Социальные гарантии педагогическим работникам учреждений дополнительного образования (сфера "Образование")*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***1 120,0***  | ***430,0***  | ***430,0***  | ***38,4***  | ***1. Своевременная выплата пособия 9 молодым специалистам*** | ***Выплаты молодым специалистам запланированы на 2-ое полугодие 2018 года*** | ***нет*** |
| ***2.15.6*** | ***Социальные гарантии педагогическим работникам МБУ "Центр ППМСП"*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***206,0***  | ***30,0***  | ***30,0***  | ***14,6***  | ***1. Своевременная выплата пособия 4 молодым специалистам*** | ***Выплата 1-ой части пособия 1 молодому специалисту*** | ***нет*** |
| **2.17** | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **99 234,7**  | **54 590,5**  | **51 527,4**  | **51,9**  |  |  |  |
| ***2.17.1*** | ***Предоставление услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" учреждениями дополнительного образования*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***66 994,0***  | ***35 503,3***  | ***33 230,0***  | ***49,6***  | ***Предоставление услуги 9 024 воспитанникам*** | ***Услуга предоставлена 9 024 воспитанникам*** | ***нет*** |
| ***2.17.2*** | ***Обучение шахматной грамоте и проведение курса "Основы православной культуры"*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***31 917,0***  | ***19 087,2***  | ***17 973,9***  | ***56,3***  | ***Предоставление дополнительного образования обучения шахматной грамоте в 93 классах, основам православной культуры в 303 классах*** | ***Услуга дополнительного образования обучения шахматной грамоте предоставлена в 93 классах, основам православной культуры в 303 классах*** | ***нет*** |
| ***2.17.3*** | ***Кредиторская задолженность прошлых лет (доп. образ.)*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***323,7***  | ***0,0***  | ***323,5***  | ***99,9***  | ***Погашение кредиторской задолженности за 2017 г.*** | ***Погашение кредиторской задолженности за 2017 г. в полном объеме*** | ***нет*** |
| **2.18** | **Внедрение эффективного контракта в учреждениях дополнительного образования** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| ***2.18.1*** | ***Организация информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Рассмотрение вопроса введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дополнительного образования на совещаниях и семинарах с руководителями МО*** | ***Проведено совещание с руководителями МОУ ДОД по теме "Введение эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (февраль)*** | ***нет*** |
| **3.** | **Подпрограмма Развитие системы дошкольного образования города Пскова** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **896 236,0**  | **501 619,0**  | **462 908,1**  | **51,7**  |  |  |  |
| **3.1** | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **876 973,1**  | **501 349,7**  | **462 758,5**  | **52,8**  |  |  |  |
| ***3.1.1*** | ***Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***305 521,9***  | ***155 246,0***  | ***140 573,5***  | ***46,0***  | ***Предоставление услуги 10 794 воспитанникам ДОУ и 546 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений*** | ***Услуга предоставлена 10 794 воспитанникам ДОУ и 546 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений*** | ***нет*** |
| ***3.1.2*** | ***Осуществление расходов на организацию учебного процесса в ДОУ*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***499 268,0***  | ***318 393,1***  | ***294 304,0***  | ***58,9***  | ***Предоставление услуги 10 794 воспитанникам ДОУ и 546 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений*** | ***Услуга предоставлена 10 794 воспитанникам ДОУ и 546 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений*** | ***нет*** |
| ***3.1.3*** | ***Воспитание и обучение детей-инвалидов*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***13 800,0***  | ***5 917,6***  | ***5 607,0***  | ***40,6***  | ***Оказание услуги по воспитанию и обучению 184 воспитанникам, относящемуся к категории дети–инвалиды*** | ***Услуга по воспитанию и обучению предоставлена 184 воспитанникам, относящимся к категории дети–инвалиды*** | ***нет*** |
| ***3.1.4*** | ***Компенсация части родительской платы*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***47 508,0***  | ***19 336,1***  | ***14 195,0***  | ***29,9***  | ***Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход не менее 10 998 воспитанникам*** | ***Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход не менее 10 998 воспитанникам*** | ***нет*** |
| ***3.1.5*** | ***Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***4 569,0***  | ***2 456,9***  | ***1 904,0***  | ***41,7***  | ***Обеспечение питанием 36 человек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 184 ребенка - инвалида и 122 ребенка с туберкулезной интоксикацией*** | ***Питанием обеспечено 36 человек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 184 ребенка - инвалида и 122 человека детей с туберкулезной интоксикацией*** | ***нет*** |
| ***3.1.6*** | ***Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (ДОУ)*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***6 306,2***  | ***0,0***  | ***6 175,0***  | ***97,9***  | ***Погашение кредиторской задолженности за 2017 г.*** | ***Погашение кредиторской задолженности за 2017 г. в полном объеме***  | ***нет*** |
| **3.2** | **Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений дошкольного образования** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **4 259,2**  | **239,3**  | **119,6**  | **2,8**  |  |  |  |
| ***3.2.1*** | ***Изготовление ПСД на проведение капитального ремонта*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***239,3***  | ***239,3***  | ***119,6***  | ***50,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении (МБДОУ №26)*** | ***Подписание акта выполненных работ запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** | ***нет*** |
| ***3.2.2*** | ***Капитальный ремонт полов и канализации*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***1 000,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении (МБДОУ №13)*** | ***Подписание акта выполненных работ запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** | ***нет*** |
| ***3.2.3*** | ***Капитальный ремонт кровли*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***1 452,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении (МБДОУ №40)*** | ***Подписание акта выполненных работ запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** | ***нет*** |
| ***3.2.4*** | ***Капитальный ремонт фасада*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***642,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении (МБДОУ №40)*** | ***Подписание акта выполненных работ запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** | ***нет*** |
| ***3.2.5*** | ***Капитальный ремонт козырьков и крыльца*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***925,9***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении (МБДОУ №27)*** | ***Подписание акта выполненных работ запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** | ***нет*** |
| **3.3** | **Благоустройство территории дошкольных образовательных учреждений** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **5 973,7**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| **3.3.1** | ***Устройство теневых навесов*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | **970,0**  | **0,0**  | **0,0**  | ***0,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении (МБДОУ №34)*** | ***Подписание акта выполненных работ запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** | ***нет*** |
| **3.3.2** | ***Дренаж и благоустройство территории*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | **2 444,8**  | **0,0**  | **0,0**  | ***0,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении (МБДОУ №34)*** | ***Подписание акта выполненных работ запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** | ***нет*** |
| **3.3.3** | ***Капитальный ремонт асфальтового покрытия*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***2 558,9***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Наличие акта выполненных работ в 2 учреждении (МБДОУ №39, МБДОУ №43)*** | ***Подписание акта выполненных работ запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** | ***нет*** |
| **3.4** | **Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях города** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **9 000,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| ***3.4.1.*** | ***Строительство дошкольных учреждений*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***9 000,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Изготовление документации на строительство 2-х ДОУ*** | ***Подготовлена документация по размещению муниципального заказа на выполнение работ по привязке типового проекта к выбранным земельным участкам*** | ***нет*** |
| **3.5.** | **Создание в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Псков" универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **#ДЕЛ/0!** |  |  |  |
| ***3.5.1*** | ***Организация обучения педагогов специалистами коррекционного обучения на базе инновационной площадки.*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Участие не менее 100 педагогов ежегодно в работе инновационных площадок, организованных на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений*** | ***В работе инновационных площадок, организованных на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, приняли участие 58 педагогов*** | ***нет*** |
| ***3.5.2*** | ***Диссеминация опыта работы*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Количество мероприятий по диссеминации опыта работы педагогов (не менее 10 в год)*** | ***Проведены 9 мероприятий по диссеминации опыта работы педагогов*** | ***нет*** |
| **3.6** | **Кадровое обеспечение системы дошкольного образования** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| ***3.6.2*** | ***Проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам инновационного развития дошкольного образования*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. работа не менее 5 инновационных площадок на базе дошкольных образовательных учреждений*** | ***Проведены 2семинара по проблемам инновационного развития дошкольного образования*** | ***нет*** |
| **3.7** | **Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **30,0**  | **30,0**  | **30,0**  | **100,0**  |  |  |  |
| ***3.7.1*** | ***Подготовка и проведение Городского конкурса профессионального мастерства: «Воспитатель года», «Педагогический дебют»*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***30,0***  | ***30,0***  | ***30,0***  | ***100,0***  | ***1. Стимулирование и поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений*** |  ***Проведен Городской конкурс профессионального мастерства: «Воспитатель года» (9 участников), «Педагогический дебют» (6 участников)*** | ***нет*** |
| **3.8** | **Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |  |
| ***3.8.1*** | ***Организация информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дошкольного образования детей - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***1. Проведение мероприятий по сопровождению введения эффективного контракта в ДОУ не менее 1 раза в год*** | ***Проведено совещание с руководителями МДОУ по теме "Введение эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (февраль)*** | ***нет*** |
| **4.** | **Подпрограмма Молодежь города Пскова** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **6 874,9**  | **3 708,9**  | **3 243,6**  | **47,2**  |  |  |  |
| **4.1** | **Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи, создание условий для самореализации подростов и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **2 998,9**  | **1 371,1**  | **1 371,1**  | **45,7**  |  |  |  |
| ***4.1.1*** | Чемпионат г. Пскова по брейн - рингу среди общеобразовательных учреждений и розыгрыш "Интеллект - лиги" среди профессиональных учебных заведений г. Пскова | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***75,0***  | ***37,5***  | ***37,5***  | ***50,0***  | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи*** | ***нет*** |
| ***4.1.2*** | Молодежный слет по программе Академия лидерства"  | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***50,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи*** | ***нет*** |
| ***4.1.3*** | Чемпионат КВН г. Пскова среди общеобразовательных и профессиональных учреждений г. Пскова | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***10,5***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи*** | ***нет*** |
| ***4.1.4*** | Гала-концерт фестиваля студенческого творчества | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***3,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи*** | ***нет*** |
| ***4.1.5*** | Городской конкурс "Студент года" | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***5,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи*** | ***нет*** |
| ***4.1.6*** | Оказание муниципальной услуги "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи, создание условий для самореализации подростов и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи" | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***2 855,4***  | ***1 333,6***  | ***1 333,6***  | ***46,7***  | ***Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи*** | ***Выполнение муниципального задания МБУ "ПГМЦ"*** | ***нет*** |
| **4.2** | **Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **1 694,2**  | **834,0**  | **834,0**  | **49,2**  |  |  |  |
| ***4.2.1*** | Оказание муниципальных услуг "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи" | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***1 654,2***  | ***799,0***  | ***799,0***  | ***48,3***  | ***Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи*** | ***Выполнение муниципального задания МБУ "ПГМЦ"*** | ***нет*** |
| ***4.2.2*** | Интерактивная молодежная площадка "Чтобы помнили" | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***10,0***  | ***10,0***  | ***10,0***  | ***100,0***  | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи*** | ***Организован и проведен комплекс мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи; погашение кредиторской задолженности за 2017 год в полном объеме*** | ***нет*** |
| ***4.2.3*** | Цикл мероприятий, посвященных Великой Победе | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***5,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи*** | ***нет*** |
| ***4.2.4*** | Псковская экспедиция "Вахта памяти" | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***20,0***  | ***20,0***  | ***20,0***  | ***100,0***  | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи*** | ***нет*** |
| ***4.2.5*** | "Ситцевый бал" | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***5,0***  | ***5,0***  | ***5,0***  | ***100,0***  | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи*** | ***нет*** |
| **4.3** | **Организация досуга детей, подростков и молодежи** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **1 259,2**  | **581,2**  | **581,2**  | **48,3**  |  |  |  |
| ***4.3.1*** | Оказание муниципальных услуг "Организация досуга детей, подростков и молодежи" | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***1 203,7***  | ***581,2***  | ***581,2***  | ***48,3***  | ***Оказание муниципальной услуги по организации досуга учащейся молодежи*** | ***Выполнение муниципального задания МБУ "ПГМЦ"*** | ***нет*** |
| ***4.3.2*** | Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Российской молодежи | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***3,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи*** | ***Организован и проведен комплекс мероприятий по организации досуга учащейся молодежи*** | ***нет*** |
| ***4.3.3*** | Преподавательская осень | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***3,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи*** | ***нет*** |
| ***4.3.4*** | Смотр-конкурс среди учреждений профессионального образования | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***38,5***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи*** | ***нет*** |
| ***4.3.5*** | "Компьютерный сбор и борьба с игровой зависимостью" среди молодежи | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***3,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи*** | ***нет*** |
| ***4.3.6*** | Футбольный турнир по мини-футболу среди рабочей молодежи г. Пскова | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***6,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи*** | ***нет*** |
| ***4.3.7*** | "Студенческий боулинг" | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***2,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***0,0***  | ***Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи*** | ***Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи*** | ***нет*** |
| **4.4** | **Проведение мероприятий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **922,6**  | **922,6**  | **457,3**  | **49,6**  |  |  |  |
| ***4.4.1*** | ***Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***922,6***  | ***922,6***  | ***457,3***  | ***922,6***  | ***1. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время*** |  ***Создание 214 рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время***  | ***нет*** |
| **5.** | **Подпрограмма Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **420,0**  | **288,3**  | **183,8**  | **43,8**  |  |  |  |
| **5.1** | **Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий патриотической направленности для молодежи, посещение музеев Воинской Славы, экскурсии в действующие воинские части** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **420,0**  | **288,3**  | **183,8**  | **43,8**  |  |  |  |
| ***5.1.1*** | ***Организация и проведение мероприятий патриотической направленности*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***420,0***  | ***288,3***  | ***183,8***  | ***43,8***  | ***Проведение воспитательных мероприятий патриотической направленности, воспитание уважения к традициям, истории и культуре г. Пскова, предоставление возможности разным категориям жителей города проявить творческие и лидерские качества, пропаганда здорового образа жизни и истинных жизненных ценностей, развитие физических и волевых качеств, формирование готовности к службе в вооруженных силах РФ*** | ***Проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы в мае 2018 года*** | ***нет*** |
| ***В апреле - мае 2018 года участие 5 учащихся и 1 эксперта в Отборочном этапе VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Спасательные работы» (Юниоры)*** |
| ***В июне 2018 года участие 150 учащихся в Областном юнармейском военно-патриотическом полевом слете «Юный защитник России»*** |
| ***В июне 2018 года участие 24 учащихся в XXIII областные соревнования «Школа безопасности»*** |
|  ***Проведение в феврале - апреле 2018 года фестиваля "Псковская весна"***  |
| ***Организован и проведен Глобальный молодежный фестиваль в г. Пскове по киберспорту "Дисциплина DOTA 2"*** |
| ***Проведение Фестиваля клубов исторической реконструкции запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** |
| ***Проведение Исторического бала запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** |
|  ***Организован и проведен Цикл военно-ролевых игр для молодежи "День Победы"***  |
| ***Организованы и проведены Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Венок Славы А.Невского"***  |
| ***Организован и проведен международный турнир по художественной гимнастике памяти А. Невского*** |
| ***Проведен турнир по дзюдо памяти 6-ой роты 76 ВДВ***  |
| ***Проведение Турнира по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова запланировано на 2-ое полугодие 2018 года*** |
| **6.** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики"** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **15 605,0**  | **7 735,2**  | **7 460,8**  | **47,8**  |  |  |  |
| **6.1** | **Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы управления** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **9 447,8**  | **4 936,2**  | **4 762,4**  | **50,4**  |  |  |  |
| ***6.1.1*** | ***Обеспечение деятельности Управления образования Администрации г. Пскова*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***9 447,8***  | ***4 936,2***  | ***4 762,4***  | ***50,4***  | ***1. Исполнение сметы на содержание УО*** |  ***Обеспечение деятельности УО, погашение кредиторской задолженности за 2017 год***  | ***нет*** |
| **6.2** | **Обеспечение деятельности МКУ "Центр технического обслуживания"** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **6 157,2**  | **2 799,0**  | **2 698,4**  | **43,8**  |  |  |  |
| ***6.2.1*** | ***Обеспечение деятельности МКУ "Центр технического обслуживания"*** | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** | ***6 157,2***  | ***2 799,0***  | ***2 698,4***  | ***43,8***  | ***1. Исполнение сметы на содержание МКУ "ЦТО"*** |  ***Обеспечение деятельности МКУ "ЦТО", погашение кредиторской задолженности за 2017 год***  | ***нет*** |
| **Итого:** | **2 007 963,9**  | **1 207 629,9**  | **1 096 583,1**  | **54,6**  |  |  |  |

Начальник Управления образования

 Администрации города Пскова А.С. Кузыченко

Согласовано

Заместитель Главы Администрации города Пскова А.В. Коновалов

Исполнитель: Лопаткина И.В.,

29-04-86