Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696.

Сроки реализации программы: 2016 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова.

Цель программы:

Создание условий для занятий физической культурой и спортом, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков".

Задачи программы:

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом;

2. Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков";

3. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»**

**по состоянию на 01.07.2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели  (решения задачи) | Ед.измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествую-  щий отчетному  (2017) | План на текущий год | Фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя на конец года |
| **«Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Единица | 440 | 445 | 360 | 81,8 |  |
| 2. | Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт | процент | 30 | 35 | 35 | 100 |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений | Квадратный метр | 612,1 | 122,0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 24,5 | 25,0 | - | - | Значение показателя указывается по состоянию за год |
| 1.3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 34,5 | 35,0 | - | - | Значение показателя указывается по состоянию за год |
| [**Подпрограмма 2.**](http://mobileonline.garant.ru/#/document/16755678/entry/102000) **Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков"** | | | | | | | |
| 2.1 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста | процент | 78,53 | 80,5 | 70,0 | 89,1 |  |
| 2.2 | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 94,5 | 95,0 | 92,3 | 97,1 |  |
| 2.3 | Доля детей школьного возраста, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях | процент | 95,5 | 96,0 | 94,2 | 98,1 |  |
| [**Подпрограмма 3.**](http://mobileonline.garant.ru/#/document/16755678/entry/103000) **Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | |
| 3.1 | Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | процент | 100 | 100 | 42,6 | 42,6 |  |
| 3.2 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | процент | 100 | 100 | 42,6 | 42,6 |  |
| 3.3 | Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 42,6 | 42,6 |  |

|  |
| --- |
| **2. Сведения о выполнении мероприятий** |
| **МП "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" по состоянию на 01 июля 2018 года** |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс.руб.** | **Уровень финансирования,%** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  | **135 377,5** | **75 718,3** | **65 593,5** | **48,5** |  |  |  |
| **1.1** | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта** |  |  | **96 598,9** | **48 617,6** | **47 668,6** | **49,3** |  |  |  |
| ***1.1.1*** | ***Оказание муниципальных услуг "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта"*** |  |  | ***96 417,8*** | ***48 436,5*** | ***47 487,5*** | ***49,3*** |  |  |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ПЛАВАНИЮ "БАРС" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15 874,2 | 7 614,4 | 7 549,6 | 47,6 | Предоставление услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпро-фессиональных программ | Предоставление услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпро-фессиональных программ | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "НИКА" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 14 651,3 | 7 207,6 | 6 978,2 | 47,6 | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "НАДЕЖДА" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12 641,5 | 6 015,8 | 5 753,3 | 45,5 | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЛИДЕР" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10 796,8 | 5 275,3 | 5 103,9 | 47,3 | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "СТРЕЛА" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9 215,1 | 4 995,9 | 4 987,8 | 54,1 | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ГАРМОНИЯ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12 197,6 | 6 481,7 | 6 321,6 | 51,8 | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "БРИГАНТИНА" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9 637,6 | 4 707,6 | 4 663,3 | 48,4 | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "МАСТЕР" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11 403,7 | 6 138,2 | 6 129,8 | 53,8 | нет |
| ***1.1.2*** | ***Погашение кредиторской задолженности*** |  |  | ***181,1*** | ***181,1*** | ***181,1*** | 100,0 |  |  |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ГАРМОНИЯ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 100,0 | Погашение кредиторской задолженности 2017 года | Погашение кредиторской задолженности 2017 года | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "МАСТЕР" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 100,0 | нет |
| **1.2** | **Реализация программ спортивной подготовки** |  |  | **10 933,0** | **6 290,3** | **6 260,6** | **57,3** |  |  |  |
| ***1.2.1*** | ***Оказание муниципальной услуги "Спортивная подготовка "*** |  |  | ***10 933,0*** | ***6 290,3*** | ***6 260,6*** | 57,3 |  |  |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ПЛАВАНИЮ "БАРС" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10 933,0 | 6 290,3 | 6 260,6 | 57,3 | Предоставление услуг по реализации программ спортивной подготовки | Предоставление услуг по реализации программ спортивной подготовки | нет |
| **1.3** | **Пропаганда здорового образа жизни** |  |  | **150,0** | **87,5** | **50,0** | **33,3** |  |  |  |
| ***1.3*** | ***Изготовление и публикация газеты "Спорт и молодость"*** |  |  | ***150,0*** | ***87,5*** | ***50,0*** | 33,3 |  |  |  |
|  | КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 150,0 | 87,5 | 50,0 | 33,3 | Публикация газеты "Спорт и молодость" | Публикация газеты "Спорт и молодость" | нет |
| **1.4** | **Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования** |  |  | **8 921,6** | **3 527,1** | **3 428,1** | **38,4** |  |  |  |
| ***1.4.1*** | ***Оказание муниципальной услуги "Обеспечение доступа к объектам спорта"*** |  |  | ***8 921,6*** | ***3 527,1*** | ***3 428,1*** | 38,4 |  |  |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТАДИОН "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8 921,6 | 3 527,1 | 3 428,1 | 38,4 | Муниципальная работа по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования | Муниципальная работа по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования | нет |
| **1.5** | **Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий** |  |  | **10 675,0** | **9 636,8** | **7 608,6** | **71,3** |  |  |  |
| ***1.5.1*** | ***Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий*** |  |  | ***10 675,0*** | ***9 636,8*** | ***7 608,6*** | 71,3 |  |  |  |
|  | КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10 675,0 | 9 636,8 | 7 608,6 | 71,3 | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом календарем | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом календарем | нет |
| **1.6** | **Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** |  |  | **1 099,0** | **559,0** | **524,2** | **47,7** |  |  |  |
| ***1.6.1*** | ***Материально-техническое оснащение Центров тестирования , организация сдачи норм ГТО*** |  |  | ***1 099,0*** | ***559,0*** | ***524,2*** | 47,7 |  |  |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТАДИОН "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365,3 | 137,2 | 137,2 | 37,6 | Предоставление муниципальной услуги "Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Предоставление муниципальной услуги "Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "ЮНОСТЬ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 733,7 | 421,8 | 387,0 | 52,7 | Организация сдачи норм ГТО | Оплата труда работников, ответственных за организацию сдачи норм ГТО; материальное оснащение центра тестирования; погашение кредиторской задолженности за 2017 год; организованы и проведены Зимний и III летний муниципальные Фестивали ВФСК ГТО среди обучающихся муниципальных учреждений города Пскова в зачёт Спартакиады "Школьные игры"; организовано и проведено 81 мероприятие по выполнению нормативов ВФСК ГТО | нет |
| **1.7** | **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** |  |  | **7 000,0** | **7 000,0** | **53,4** | **0,8** |  |  |  |
| ***1.7.1*** | ***Изготовление ПСД на реконструкцию МБУ "Стадион Машиностроитель"*** |  |  | ***7 000,0*** | ***7 000,0*** | ***53,4*** | 0,8 |  |  |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТАДИОН "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7 000,0 | 7 000,0 | 53,4 | 0,8 | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию МБУ "Стадион Машиностроитель" | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию МБУ "Стадион Машиностроитель" | нет |
| **2.** | **Подпрограмма Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  | **280,0** | **150,0** | **100,0** | 35,7 |  |  |  |
| **2.1** | **Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей** |  |  | **80,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |  |  |
| ***2.1.1*** | ***Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным прибыванием детей*** |  |  | ***80,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | 0,0 |  |  |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Питание детей в городских лагерях труда и отдыха | Расходы по работе лагерей запланированы на июль 2018 года | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМ. А.С. ПУШКИНА" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ "РАЗВИТИЕ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 21 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ С.В.САМОЙЛОВА" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОГРАНИЧНО-ТАМОЖЕННО-ПРАВОВОЙ ЛИЦЕЙ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДРОСТОК" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
| ***2.2.5*** | ***Материально-техническое оснащение загородного лагеря*** |  |  | ***50,0*** | ***50,0*** | ***50,0*** | 100,0 |  |  |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Обновление материально-технической базы оздоровительного лагеря "Эколог" | Приобретение веранды с терассой для лагеря "Эколог" | нет |
| **2.3** | **Благоустройство территории загородных оздоровительных лагерей** | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ***2.3.1*** | ***Аккарицидная обработка территории лагеря*** |  |  | **150,0** | **100,0** | **50,0** | **33,3** |  |  |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "БРИГАНТИНА" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение безопасного пребывания детей на территории оздоровительных лагерей | Наличие подписанного акта выполненных работ | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ПЛАВАНИЮ "БАРС" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение безопасного пребывания детей на территории оздоровительных лагерей | Расходы запланированы на июль 2018 года | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ***50,0*** | ***50,0*** | ***50,0*** | 100,0 | Обеспечение безопасного пребывания детей на территории оздоровительных лагерей | Наличие подписанного акта выполненных работ | нет |
| **3.** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Обеспечение деятельности центрального аппарата** |  |  | **4 252,1** | **2 135,4** | **1 813,4** | 42,6 |  |  | нет |
| ***3.1.1*** | ***Деятельность центрального аппарата*** | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ***4 252,1*** | ***2 135,4*** | ***1 813,4*** | 42,6 |  |  |  |
|  | КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ***4 252,1*** | ***2 135,4*** | ***1 813,4*** | 42,6 | Исполнение сметы Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Пскова | Исполнение сметы Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Пскова | нет |
| **ИТОГО:** | | | | **139 909,6** | **78 003,7** | **67 506,9** | **48,3** |  |  |  |

**Приложение 3.**

**Информация**

**о расходах на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01 июля 2018 года**

| Наименование муниципальной  программы | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено  на год | Расходы за отчетный период | |
| Фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, % |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» | Всего, в том числе: | **139 909,6** | **67 506,9** | **48,3** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 675,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет города Пскова | 139 234,6 | 67 506,9 | 48,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» | Всего, в том числе: | **135 377,5** | **65 593,5** | **48,5** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 675,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет города Пскова | 134 702,5 | 65 593,5 | 48,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2  «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков» | Всего, в том числе: | **280** | **100** | **35,7** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет города Пскова | 280 | 100 | 35,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | **4 252,1** | **1 813,4** | **42,6** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет города Пскова | 4 252,1 | 1 813,4 | 42,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |