**Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»**

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2705.

Сроки реализации программы: 2016 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, повышение защищенности граждан на дорогах и снижение уровня травматизма и ДТП.

Задачи программы:

1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".

2. Снижение смертности от ДТП и улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям.

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1. **Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**   "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** [[1]](#footnote-1) | **Единицы измерения** | **Год, предшествующий отчетному**[[2]](#footnote-2) | **Значение показателя** | | **Уровень достижения планового значения показателя**[[3]](#footnote-3) | **Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года** |
| **план на текущий год** | **фактическое значение** |
| **Программа . Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»** | | | | | | |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе­ния, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци­онным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего поль­зования местного значения) | Процент | 72,53 | 1,15 | 0,73 | 63,4 |  |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году) | Километр | 10,3 | 3,5 | 2,2 | 62,9 |  |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происше­ствиях, на 100 тысяч населения) | Случай | 5,26 | 5,7 | 0,95 | 16,7 |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответству­ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна­чения) | Процент | 27,47 | 1,15 | 0,53 | 63,4 |  |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах об­щего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 45 | 5 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования мест­ного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году) | Квадрат­ный метр | 118641,9 | 48915,2 | 28533,0 | 58,3 |  |
| 1.4 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Единица | 34 | 38 | 30 | 79,0 |  |
| 1.5 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквар­тирных домов | Единица | 3 | 3 | 2 | 66,7 |  |
| **Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |  |
| 2.1 | Снижение количества ДТП вида «Наезд на пешехода» | Случай | 140 | 126 | 63 | 50 |  |
| 2.2 | Протяженность установленных пешеходных ограждений в местах определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 | Метр по­гонный | 2800 | 1000 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году | Единица | 4 | 4 | 1 | 25 | Исполнение мероприятий запланировано на 2-рой квартал |
| 2.4 | Количество организационно профилактических мероприятий участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения) | Единица | 8 | 5 | 3 | 60 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

|  |
| --- |
| **Муниципальной программы "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** |
|  |

**по состоянию на 1 июля 2018 года**

|  | **Наименование** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** |  |  |  | 415 406,5 | 195 115,7 | 174 347,5 | 42,0 |  |  |  |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"** |  |  |  | **408 406,5** | **194 920,5** | **172 850,3** | 42,3 |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в границах МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **221 596,9** | **132 508,4** | **134 426,6** | 60,7 |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание улично-дорожной сети (уборка посторонних предметов и мусора с элементов дороги, ямочный ремонт покрытия, ремонтная планировка и подсыпка обочин земляного полотна, устройство поперечных дренажных прорезей на обочинах для отвода воды и их ликвидация, скашивание травы и т.д.), по зимнему содержанию (очистка от снега проезжей части, земельного полотна, средств обустройства, ликвидация зимней скользкости) | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **139 857,2** | **119 773,6** | **75 207,7** | 53,8 | Содержание 297т.м. автомобильных дорог; 145148,8 м тротуаров; 11007 кв. м зеленых зон у автобусных остановок; 608713,3 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог; 21845,5 кв. м автобусных остановок | Работы выполняются в соответствии с МК. |  |
| 1.1.2 | Содержание и текущий ремонт светофорных объектов (плановые объезды светофорных объектов, окраска светофорных объектов, замена вышедших из строя ламп, светофоров, мытье светофорных объектов, текущие, непредвиденные и аварийные ремонтные работы (после ДТП, порча оборудования и т.д.)) |  |  |  | 5 489,8 | **2 712,2** | **1 771,4** | 32,3 | Техническое обслуживание 66 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения ( МК10); д.3- Содержание светофорных объектов в г.Пскове, проверка дневной видимости светофора - 198 объектов, замена электроламп в светофорах 68 шт . | Работы выполняются в соответствии с МК 10 от 05.02.2018 по 31.12.2019 г. ООО "Комсервис". Работы выполнены в соответствии с д. 3 от 09.01.2018 по 31.01.2018 ООО "ТрансСигнал" |  |
| 1.1.3 | Нанесение горизонтальной разметки (нанесение разметки в виде линий, стрелок, цифр, указателей, знаков, пиктограмм и иных обозначений) |  |  |  | 9 361,2 | **4 254,1** | **500,0** | 5,3 | В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесение горизонтальной разметки на УДС краской 30824,5 м2, пластиком 28,1 км(5620 м2). | Выполнена разнесение горизонтальной разметки краской со светоотражающими элементами на дорожное покрытие - 16733 м2(54%) , пластиком 15,6 км (3120м2). МК 75 от 18.05.2017 ООО "Дорлайн" до 25.12.2019 |  |
| 1.1.4 | Ремонт тротуаров |  |  |  | 1 729,9 | **1 729,9** | **0,0** | 0,0 | Выполнить работы по ремонту тротуара по ул. Л. Толстого (от ул. Речной до автобусной остановки «Школа №17»), и по ул. Н. Васильева (от д.69 до д. 75) | Выполнены работы в соответствии с МК143 от 25.09.2017 ООО "Эталон-Псков" по 01.06.2018 - ремонт тротуара по ул. Л. Толстого (от ул. Речной до автобусной остановки «Школа №17»), и по ул. Н. Васильева (от д.69 до д. 75) -протяженностью- 1,04 км, площадь - 1830 м2. |  |
| 1.1.5 | Ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков" |  |  |  | 8111,6 | **3939,0** | **0,0** | 0 | Выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов в городе Пскове, общей площадью 5833,2 м2 , МК 11 от 05.02.2018 по 01.06.2018 г.г. ООО "ПсковДорСпецСтрой" . Оказание услуг по разработке материалов на получение решения о предоставлении водного объекта (Чертов ручей) в пользование с целью сброса сточных вод с территории жилого комплекса из 3-х домов по адресу: ул.Алехина,26,28,30 в г. Пскове , МК 27 | Выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов в городе Пскове общей площадью 2916,6 м2. Работы выполнены в соответствии с МК МК 27. |  |
| 1.1.6 | Паспортизация мостов |  |  |  | 99,6 | **99,6** | **0,0** | 0,0 | Выполнение работ по диагностике моста имени 50-летия Октября через р. Великая в г. Пскове, с целью выявления соответствия сооружений установленным требованиям, с составлением отчетной документации. (Паспортизация моста им. 50-летия Октября) | Работы выполнены в соответствии с МК 14 от 27.02.2018 по 20.08.2018 ООО "НИИ МИГС" |  |
| 1.1.7 | Кредиторская задолженность за 2017 год |  |  |  | 56 947,5 | 0,0 | 56 947,5 | 100,0 | Кредиторская задолженность за 2017 год | Погашена кредиторская задолженность |  |
| **1.2** | **Ведение реестра искусственных дорожных сооружений** | **УГХ АГП** | **01.01.2018** | **31.12.2018** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Формирование списка дорожных сооружений, оценка их состояния и определение плановой очередности их ремонта |  |  |  |  |  |  |  | Сформированный реестр дорожных сооружений | Перечень дорог Постановление АГП сформирован. |  |
| **1.3** | **Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"** | **УГХ АГП** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **96 260,8** | **38 643,3** | **12 970,6** | **13,5** |  |  |  |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 84 590,2 | 38 643,3 | 1 300,0 | 1,5 | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования (пр-ть = 3.5 км ; S=48915.2м2 ): Ремонт ул. Герцена (на участке от Л. Поземского до ул. Ипподромной) в городе Пскове;  Ремонт ул. Кузнецкой (на участке от вечного огня до площади Победы, от площади Победы до ПК 13+000) в городе Пскове ;  Ремонт ул. Кузнецкой (на участке от Октябрьского проспекта до ул. Ипподромной) в городе Пскове ;  Ремонт ул. Алмазной от ул. Чудской в сторону ул. Л. Поземского в городе Пскове.  Ремонт ул. Красных партизан (от ул. К. Маркса до ул. Воровского) в городе Пскове;  Ремонт ул. К. Маркса (от ул.Некрасова до ул. Пушкина) в г. Пскове;  Выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров на ул. Я. Райниса в городе Пскове;  Ремонт ул. Алехина. | Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия (пр-ть = 2.2 км ; S=28533м2 ), по: **ул.Ремонт ул. Герцена (на участке от Л. Поземского до ул. Ипподромной) в городе Пскове** ( пр-ть = 1,14км ; S=15100м2 ); Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия **по ул. Алмазной от ул. Чудской в сторону ул. Л. Поземского в** городе Пскове ( пр-ть =0,163км; S=3183м2); Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия **по ул. Красных партизан (от ул. К. Маркса до ул.** Воровского) в городе Пскове (пр-ть =0,31км; S=3650м2), Ремонт ул. Кузнецкой (на участке от Октябрьского проспекта до ул. Ипподромной) в городе Пскове ,пр-ть =0,6км; S=6600м2 |  |
| 1.3.2 | Кредиторская задолженность |  |  |  | 11 670,6 | 0,0 | 11 670,6 | 100,0 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность погашена |  |
| 1.4 | **Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"** | **УГХ АГП** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **43 925,8** | **4 316,0** | **11 162,0** | **25,4** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию дорог общего пользования |  |  |  | **5 420,4** | **4 316,0** | **3 366,2** | 62,1 | Разработка ПСД на объект ул. Я. Фабрициуса с примыканием ул. Гражданской к ул. Советской; Разработка проектной документации на объект «Реконструкция перекрестка в одном уровне ул. Кузнецкой с ул. Карла Маркса и примыкание ул. Плехановский посад к ул. Кузнецкой в г. Пскове» ; Разработка проектной документации на объектул. Инженерная и ул. Индустриальная | Работы выполнены в соответствии с МК | Проводится государственная экспертиза |
| 1.4.2 | Кредиторская задолженность |  |  |  | 1 664,2 | 0,0 | 1 664,2 | 100,0 | Погашение кредиторской задолженности | Погашена кредиторская задолженность |  |
| 1.4.3 | Строительство дорог общего пользования |  |  |  | 29 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове |  |  |
| 1.4.4 | Кредиторская задолженность |  |  |  | 7 182,0 | 0,0 | 6 131,6 | 85,4 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность не оплачена на сумму 1050, 4 тыс.руб, по строительству улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове |  |
| **1.5** | **Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков"** | **УГХ АГП** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **46 623,0** | **19 452,8** | **14 291,2** | **30,7** |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков" |  |  |  | 31 331,9 | 19 452,8 | 0,0 | 0,0 | Выполнить ремонт дворовых территорий и проездов к ним -по МК 113 от 18.08.2017 до 29.06.2018 ООО "Дорожник-2010" - 22двора и 2-ва проезда. По МК 111 от 12.08.2017 по 01.06.2018 ООО Петростройинвест выполнить 16-ть дворов и 1-н проезд | В 2018 году выполнен ремонт по МК 113 от 18.08.2017 до 29.06.2018 ООО "Дорожник-2010" – 21двор и 2-ва проезда. По МК 111 от 12.08.2017 по 01.06.2018 ООО Петростройинвест выполнено 9-ть дворов |  |
|  | Кредиторская задолженность |  |  |  | 15 291,1 | 0,0 | 14 291,2 | 93,5 | Погашение кредиторской задолженности. | За 2017 , по МК 111 от 12.08.2017 по 01.06.2018 ООО Петростройинвест\_ кредиторская задолжность погашена не полномтью (остаток 1000,0 тыс.руб.) |  |
| **2** | **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков"** | **УГХ АГП** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **7 000,0** | **195,2** | **1 497,2** | 21,4 |  |  |  |
| **2.1** | **Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения** | **УГХ АГП** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **4 000,0** | **100,0** | **1 397,8** | **34,9** |  |  |  |
| 2.1.1 | Выполнение работ по установке дорожных знаков |  |  |  | 2 502,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.2 | Установка направляющих пешеходных ограждений, в т.ч. в зоне пешеходных переходов |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка щитов вертикальной разметки на опорах наружного освещения по ул. Советской Армии в г.Пскове-59 шт.(в т.ч хомуты стальные 118 шт, поковки из квадратных заготовок -1,8т ) | Установлены щиты вертикальной разметки на опорах наружного освещения |  |
|  | Кредиторская задолженность за 2017 год |  |  |  | 1 397,8 | 0,0 | 1 397,8 | 100,0 | Погашение кредиторской задолженности | Погашена кредиторская задолженность |  |
| **2.2** | **Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов** | **УГХ АГП** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **3 000,0** | **95,2** | **99,4** | **3,3** |  |  |  |
| 2.2.1 | Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 2 900,6 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | Восстановление светофорного объекта на пересечении Рижского проспекта с улицей Западной в г.Пскове |  |  |
| 2.2.2 | Кредиторская задолженность |  |  |  | 99,4 |  | 99,4 | 100,0 | Погашение кредиторской задолженности | Погашена кредиторская задолженность |  |
| 2.3 | Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 | Проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  | Провести 4 заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (раз в квартал) | Проведено 2 заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  |
| 2.4 | Участие в организационно -профилактических мероприятиях без-опасности движения "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Голо-лед", "Трактор", "Автомобиль" | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Контроль за выполнением решений комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение месячников безопасности дорожного движения с освещением в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  | Провести 5 месячника | Проведены 3 месячника «Внимание-дети» в январе и апреле 2018 г. и месячник «Автобус» в мае 2018 г. |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **415 406,5** | **195 115,7** | **174 347,5** | **42,0** |  |  |  |

**Информация**

**о расходах на реализацию муниципальных программ:**

**"Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"**

**«Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»**

**"Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"**

по состоянию **на 01 июля 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники финансового обеспечения | Финансирование, тыс. руб. | | |
| Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период | |
| фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, % |
| **Муниципальная программа 2\_ «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»** | **всего, в том числе:** | **415406,5** | **174347,5** | 42,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 336847,0 | 157110,9 | 46,6 |
| бюджет города Пскова | 78559,5 | 17236,6 | 21,9 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 1\_ | **всего, в том числе:** | **408406,5** | **172850,3** | 42,3 |
| [Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"](file:///G:\обмен\ОТЧЕТЫ_ОИР__годовые%20,за%20месеца_\КСЭР_Мониторинг%20МП%20(полугодие)\Версия%20предпоследняя_2018\ЕКСЕЛЬ\_Основной_ПРИЛОЖЕНИЕ%203_.xlsx#RANGE!P264) | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 335847,0 | 157110,9 | 46,8 |
|  | бюджет города Пскова | 72559,5 | 15739,4 | 21,7 |
|  | внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 2 | **всего, в том числе:** | **7000,0** | **1497,2** | 21,4 |
| [Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков"](file:///G:\обмен\ОТЧЕТЫ_ОИР__годовые%20,за%20месеца_\КСЭР_Мониторинг%20МП%20(полугодие)\Версия%20предпоследняя_2018\ЕКСЕЛЬ\_Основной_ПРИЛОЖЕНИЕ%203_.xlsx#RANGE!P684) | федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пскова | 6000,0 | 1497,2 | 25,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х |

Предложения[[4]](#footnote-4) по результатам мониторинга, согласованные с курирующим заместителем Главы Администрации города Пскова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственных исполнителей по результатам мониторинга |
|  | Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Управления городского хозяйства | |
| Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Захаров А.Г.  Заместитель начальника  Управления городского хозяйства  Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И.Макарова | |
|  |

**Исполнитель: Иванова Света, т. 29-15-18**

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)
4. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой, о сокращении (увеличении) финансирования, о перераспределении между соисполнителями и участниками муниципальной программы бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год и плановый период или о досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года. [↑](#footnote-ref-4)