ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ отдельными УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012

(за 9 месяцев 2018 года)

| Направления деятельности и задачи | Мероприятия органов и структурных подразделений Администрации города Пскова, муниципальных учреждений и иных организаций | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Результат исполнения мероприятия (отчет о проделанной работе) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" |  |
| 1. Принятие мер, направленных на увеличение объема инвестиций | Участие в реализации проекта "Туристско-рекреационный кластер "Псковский" в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)" - реализация мероприятий муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории МО "Город Псков": 1. Реконструкция набережной реки Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. К.Маркса). | до 31.12.2016г. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова | Реконструкция набережной реки Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. К.Маркса) выполнена в 2015 году. |
|  | 2. Реконструкция улицы Калинина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев. |  |  | Реконструкция выполнена: - муниципальный контракт № 101 от 26.06. 2015 выполнен 23.12.2016; - муниципальный контракт № 27 от 29.08.2016 выполнен 21.04.2017. |
|  | 3. Разработка проектной документации на реконструкцию ул. Свердлова, ул. Советская с прилегающими пл. "Победы", пл. "Октябрьская", ул. Профсоюзная, ул. В. Шуйского. |  |  | В 2016 году выполнен муниципальный контракт по разработке проектно-сметной документации по реконструкции ул. Свердлова и прилегающих парковых зон. 04.08.2017 заключен контракт «Совершенство-вание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско - рекреационного кластера «Псковский». Реконструкция улицы Свердлова с реконструкцией прилегающих парковых зон в городе Пскове (1 этап)». Срок окончания работ по контракту – декабрь 2018 г. По состоянию на 01.10.2018 контракт выполнен на 72%. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ул. Советская с прилегающими пл. Победы, пл. Октябрьская, ул. Профсоюзная, ул. Воеводы Шуйского бюджетом города Пскова на 2018 год не предусмотрена. |
| 2. Стратегическое планирование социально - экономического развития | 1. Реализации Федерального Закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»: |  | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | Решением ПГД от 25.02.2016 №1826 утверждено Положение о стратегическом планировании в городе Пскове, устанавливающее систему документов стратегического планирования (ДСП) города Пскова и основы их реализации. Положение о стратегическом планировании регулирует отдельные вопросы в стратегическом планировании в городе Пскове на основе ФЗ №172-ФЗ, в том числе определяет: - полномочия ОМСУ города Пскова в сфере стратегического планирования, - состав документов стратегического планирования и механизм их реализации, - некоторые принципы мониторинга и контроля реализации ДСП. |
|  | 1) Разработка и утверждение системы документов стратегического планирования города Пскова. | до 01.07.2015 |  |  |
|  | 2) Разработка и утверждение порядка разработки и корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года. | до 01.01.2016г. |  | В соответствии с Решением ПГД от 25.02.2016 №1826 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Пскове» подготовлен проект Постановления АГП «Об утверждении порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова». |
|  | 3) Разработка и утверждение порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Пскова на среднесрочный период. |  |  | В соответствии с Решением ПГД от 25.02.2016 №1826 подготовлен проект Постановления АГП «Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития г. Пскова на среднесрочный период». Проект Постановления проходит процедуру согласования (в настоящий момент находится на согласовании в прокуратуре). |
|  | 4) Разработка плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года. | до 01.01.2017г | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова, Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова | В соответствии с ФЗ от 23.06.2016 N 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации» срок перенесен на 01.01.2019 |
|  | 5) Корректировка Стратегии развития города Пскова до 2020 года в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ и нормативными правовыми актами в сфере стратегического планирования. |  |  |  |
|  | 6) Корректировка муниципальных программ города Пскова в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ и нормативными правовыми актами в сфере стратегического планирования. |  |  | Согласно изменениям в федеральном законе от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ срок корректировки МП перенесен на 01.01.2019 |
|  | 2. Реализация муниципальных программ муниципального образования "Город Псков". | постоянно | Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова | На 01.10.2018 в МО «Город Псков» действует 13 муниципальных программ (МП). По итогам 9 месяцев 2018 г. финансирование по МП за счет всех источников финансирования составило 2499494,0 тыс. руб. |
|  | 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Псков". | ежегодно |  | В марте 2018 г. рабочей группой, созданной в соответствии с Распоряжением АГП от №127-р от 06.03.2018, проведено 4 заседания, на которых рассмотрены результаты оценки эффективности реализации 12 МП города за 2017 год. Результат оценки эффективности: оценка 5 - высокий уровень эффективности присвоен 2 МП; оценка 4 - приемлемый уровень эффективности присвоен 8 МП; оценка 3 - средний уровень эффективности присвоен 2 МП. Согласно Постановлению АГП от 13.02.2014 №232 годовой отчет о ходе реализации МП в 2017 году подготовлен, размещен на портале АГП в разделе КСЭР, в подразделе «Муниципальные программы МО «Город Псков». |
|  | 4. Разработка прогноза социально-экономического развития города Пскова на среднесрочный период. | ежегодно | Комитет социально- экономического развития АГП | Прогноз СЭР города Пскова на 2019-2021 года разработан и направлен в Финансовое управление АГП в срок до 1 августа 2018 г. |
|  | 1. Разработка ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента | очередной финансовый год и плановый период (2-х лет) | Главные распорядители средств бюджета города Пскова | Ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утверждены приказами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков» в установленные сроки. |
|  | 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Псков" | ежеквартально | Финансовое управление Администрации города Пскова | За период 9 месяцев 2018 года проведена следующая работа по оценке качества финансового менеджмента главных распоряди-телей средств бюджета муниципального образования «Город Псков» (далее – ОКФМ): 1) ОКФМ по итогам 2017 года: Результаты ОКФМ по установленной форме доведены до соответствующих ГРБС 05.03.2018 года, сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента был представлен в Администрацию города Пскова 07.03.2018 года, а также размещен на официальном сайте Администрации г. Пскова www.pskovadmin.ru. По результатам ОКФМ всем ГРБС направлены рекомендации по повышению качества финансового менеджмента за 2017 год 16.03.2018 года. 2) ОКФМ за I квартал 2018 года: Результаты ОКФМ по установленной форме будут доведены до соответствующих ГРБС до 07.05.2018 года, сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента представлен в Администрацию города Пскова 03..05.2018 года, а также размещен на официальном сайте Администрации города Пскова www.pskovadmin.ru 3) ОКФМ за 6 месяцев 2018 года: Результаты ОКФМ за 1 полугодие 2018 года по установленной форме доведены до соответствующих ГРБС 25.07.2018 года, сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента предоставлен в Администрацию города Пскова 26.07.2018 года и размещен на официальном сайте Администрации г. Пскова www.pskovadmin.ru 4) ОКФМ за 9 месяцев 2018 года: Результаты ОКФМ за 9 месяцев 2018 года по установленной форме будут доведены до соответствующих ГРБС до 06.11.2018 года, сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента будет предоставлен в АГП до 13.11.2018 года и размещен на официальном сайте Администрации города Пскова www.pskovadmin.ru. |
| 4. Совершенствование управления муниципальным имуществом и приватизация | 1. Разработка и реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Пскова | ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2018 год, утвержден Решением Псковской городской Думы от 27.12.2017 № 134 (далее – План приватизации на 2018 год). По состоянию на 01.10.2018 в План приватизации на 2018 год включены 19 объектов нежилого фонда, из них 7 отдельно стоящих объекта (здания) с относящимися к ним земельными участками. Учитываемый в доходной части бюджета города Пскова на 2018 год прогнозируемый объем поступлений доходов от продажи муниципального имущества, включенного в План приватизации на 2018 год, составляет 10,7 млн. рублей, в том числе: - от продажи объектов нежилого фонда – 7,6 млн. рублей; - от продажи земельных участков под зданиями – 3,1 млн. рублей. За 9 месяцев 2018 года решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты Псковской городской Думы в отношении 16 объектов нежилого фонда: 1) продажа муниципального имущества на аукционе – 8 объектов; 2) продажа муниципального имущества на конкурсе – 8 объектов, из них 5 объектов нежилого фонда (помещений), расположенных в здании по адресу: г. Псков, ул. Свердлова, д. 34, продаются единым лотом. За 9 месяцев 2018 г. было объявлено (с учетом повторных) 17 аукционов и 7 конкурсов. Из 16 объектов из Плана приватизации на 2018 год, по которым были приняты решения об условиях приватизации и объявлены торги, продано 10 объектов, из них: 1) 4 объекта – на аукционах; 2) 6 объектов – на конкурсе. Общая сумма цен продажи 10 объектов без учета НДС составила 15,3 млн. рублей, в том числе: 9,9 млн. руб. – от продажи объектов нежилого фонда, 5,4 млн. руб. – от продажи земельных участков под 3 отдельно стоящими объектами нежилого фонда. Таким образом, по объему поступлений денежных средств в бюджет города Пскова от продажи муниципального имущества План приватизации на 2018 год выполнен на 143 % (поступило 15,3 млн. рублей от 10,7 млн. рублей запланированных). |
|  | 2. Осуществление инвентаризации бесхозяйного недвижимого имущества, признание права собственности МО "Город Псков" на это имущество | постоянно |  | За 9 месяцев 2018 года: - поставлено на учет в качестве бесхозяйного 2 объекта; - зарегистрировано право собственности МО «Город Псков» на 10 бесхозяйных объекта; - на территории муниципального образования выявлено 70 бесхозяйных объектов. |
|  | 3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества путем осуществления рыночной оценки годового размера обязательств арендаторов муниципального имущества и активизации работы по взысканию задолженностей по договорам аренды прошлых лет | постоянно |  | Рыночная стоимость обязательств арендаторов по уплате годового размера арендной платы определяется исключительно по результатам независимой оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». По состоянию на конец III квартала 2018 года заключено: - 8 договоров аренды муниципального имущества на новый срок. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 826,56 тыс. руб. - 7 договоров аренды муниципальных земельных участков. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 1213,5 тыс. рублей. Размер погашенной на конец III квартала 2018 года задолженности прошлых лет – 874,49 тыс. |
| 5. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | 1. Реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова" муниципальной программы МО "Город Псков" "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности": | до 2018 г. | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова, муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" | В бюджете города Пскова на 2018 год предусмотрено 350 т.р. Подготовлен запрос в ГК ПО по экономическому развитию и инвестиционной политике о софинансировании мероприятия из федерального (областного) бюджета в 2018 году. Получен ответ от 19.06.2018 № ЭК-01-2013 о том, что софинансирование из федерального (областного) бюджета данного мероприятия осуществляться не будет. Финансирование мероприятия снято в связи с недостаточностью средств бюджета города Пскова. |
|  | 1) Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров. |  |  |  |
|  | 2) Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности. |  |  | В бюджете города Пскова на 2018 год предусмотрено 50,0 т.р. Предоставлено 3 субсидии на общую сумму 30,5 тыс.руб.. |
|  | 3) Обеспечение оказания муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства муниципальным бюджетным учреждением "Псковский бизнес-инкубатор". |  |  | Поддержка начинающим предпринимателям оказывается МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» путем предоставления на конкурсной основе помещений в аренду на льготных условиях, оборудования в безвозмездное пользование и оказанием консультационных услуг. По состоянию на 30.09.2018 арендаторами помещений бизнес-инкубатора являлись18 субъектов малого предпринимательства, в аренду предоставлено 469,5 кв.м, наполняемость составляет 91,2%. |
|  | 2. Дополнение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | постоянно | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова | По состоянию на конец III квартала 2018 года в Перечень включено 33 объекта общей площадью 4 392,6 кв.м. |
| II. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |
| 1 . Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | 1. Реализация нормативных правовых актов, направленных на повышение социальной защищенности работников бюджетной сферы муниципального образования "Город Псков". Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной сферы | постоянно | Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи АГП | Постановлением АГП от 01.04.2015 № 714 утверждено Положение о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений МО «Город Псков», которое вступило в силу с 01 августа 2015 года. Постановлением АГП от 07.04.2016 №418 внесены изменения в постановление АГП от 01.04.2015 № 714 (в части определения условий проведения индексации окладов). Постановлением АГП от 17.02.2017 №164 внесены изменения в постановление АГП от 01.04.2015 № 714 (в части установления предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников). Постановлением АГП от 11.09.2017 № 1773 внесены изменения в постановление АГП от 01.04.2015 № 715 «О размерах должностных окладов работников общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевых профессий рабочих бюджетной сферы муниципального образования «Город Псков» (в части индексации окладов на 2 %) Постановлением АГП от 25.01.2018 № 78 внесены изменения в постановление АГП от 01.04.2015 № 715 «О размерах должностных окладов работников общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевых профессий рабочих бюджетной сферы муниципального образования «Город Псков» (в части индексации окладов на 4 %) |
|  | 2. Реализация "дорожных карт" в части обеспечения роста реальной заработной платы |  |  | Принято Постановление Администрации города Пскова от 11.07.2013 № 1712 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Пскове» (внесены изменения: Постановление АГП от 25.09.2014 № 2389, Постановление АГП от 06.10.2015 № 2081, Постановление АГП от 04.04.2017 № 406). Принято Постановление АГП от 25.07.2013 г. №1861 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Пскове на 2013 – 2018 годы». В учреждениях МО «Город Псков» средняя заработная плата по итогам 9 месяцев 2018 года составила более 99,6% от запланированных значений, за исключением учреждений культуры (97,6%). |
| 2. Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в области | 1. Обеспечение поэтапного повышения заработной платы, в том числе обеспечение мониторинга информации по средней заработной плате педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования. 2. Внесение изменений в постановление Администрации города Пскова от 21.05.2015 № 1110 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, финансируемых из бюджета города Пскова, подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова». | постоянно по мере необходимости | Управление образования Администрации города Пскова | Ежемесячно предоставляются отчеты «Сведения о численности и оплате труда работников сферы «Образование» в программном комплексе «Свод-КС» Ежеквартально информация предоставляется в Государственное финансовое управление ПО на предмет соответствия «майским указам». Постановлением АГП от 08.10.2015 г. N 2089 внесены изменения в части установления компенсационной выплаты - повышение оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда - 15% должностного оклада. Постановлением АГП от 29.06.2016 № 881 внесены изменения в части установления сроков и размеров индексации окладов в соответствии с актом Администрации Псковской области. Постановлением АГП от 17.02.2017 № 166 внесены изменения в части установления предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников. Постановлением АГП от 27.09.2017 № 1896 внесены изменения в части изменения объемных показателей деятельности МБУ ДО. Постановлением АГП от 29.09.2017 № 1929 внесены изменения в части индексации окладов на 2%. Постановлением АГП от 25.01.2018 № 82 внесены изменения в части индексации окладов на 4%. |
| 3. Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в области | 1. Обеспечение поэтапного повышения заработной платы, в том числе обеспечение мониторинга информации по средней заработной плате педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. 2. Внесение изменений в постановление Администрации города Пскова от 21.05.2015 № 1110 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, финансируемых из бюджета города Пскова, подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова» |  |  | Постановлением АГП от 29.06.2016 № 881 внесены изменения в части установления сроков и размеров индексации окладов в соответствии с актом Администрации Псковской области. Постановлением АГП от 17.02.2017 № 166 внесены изменения в части установления предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников. Постановлением АГП от 27.09.2017 № 1896 внесены изменения в части изменения объемных показателей деятельности МБУ ДО. Постановлением АГП от 29.09.2017 № 1929 внесены изменения в части индексации окладов на 2%. Постановлением АГП от 25.01.2018 № 82 внесены изменения в части индексации окладов на 4%. |
| 4. Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в области | 1. Обеспечение поэтапного повышения заработной платы, в том числе: 1) сбор информации по средней заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования детей; 2) расчет дополнительных средств на увеличение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. 2. Внесение изменений в постановление Администрации города Пскова от 21.05.2015 № 1110 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, финансируемых из бюджета города Пскова, подведомственных Управлению образования города Пскова». 3. Внесение изменений в постановление Администрации города Пскова от 27.05.2015 № 1182 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Пскова». 4. Внесение изменений в постановление Администрации города Пскова от 21.05.2015 № 1108 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова». | постоянно по мере необходимости | Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Финансовое управление Администрации города Пскова | Финансовое управление ежемесячно обобщает информацию органов АГП о достигнутых показателях средней заработной платы педагогических работников, работников культуры и направляет сводную информацию в Государственное финансовое управление Псковской области (сведения о численности и оплате труда работников образования и культуры – формы 0606046/48). В соответствии с изменениями, внесенными в целевые показатели по оплате труда, установленные Распоряжением Администрации Псковской области от 30.01.2013 № 17-р (в ред. от 11.09.2018 № 407-р) потребность в дополнительных средствах составила 6 078,8 тыс. руб. Указанные дополнительные ассигнования будут предусмотрены при внесении изменений в бюджет на очередной сессии Псковской городской Думы. Постановлением АГП от 17.02.2017 № 166 внесены изменения в части установления предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников. Постановлением АГП от 27.09.2017 № 1896 внесены изменения в части изменения объемных показателей деятельности МБУ ДО. Постановлением АГП от 29.09.2017 № 1929 внесены изменения в части индексации окладов на 2%. Постановлением АГП от 25.01.2018 № 82 внесены изменения в части индексации окладов на 4%. Внесены изменения Постановлением АГП от 29.04.2016 № 557, в части установления сроков и размеров индексации окладов в соответствии с актом Администрации Псковской области, внесены изменения Постановлением АГП от 17.02.2017 № 169, в части установления предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников, внесены изменения Постановлением АГП 26.05.2017 № 706, в части изменения объемных показателей деятельности МБУ ДО, внесены изменения Постановлением АГП от 11.09.2017 № 1776, в части индексации окладов на 2%, внесены изменения Постановлением АГП от 25.01.2018 № 80, в части индексации окладов на 4%, внесены изменения Постановлением АГП от 17.07.2018 № 1121 (в части изменения групп по оплате труда). Внесены изменения Постановлением АГП от 16.06.2016 № 808, в части установления сроков и размеров индексации окладов в соответствии с актом Администрации Псковской области, внесены изменения Постановлением АГП от 17.02.2017 № 167, в части установления предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников, внесены изменения Постановлением АГП от 13.06.2017 № 886, в части изменения объемных показателей деятельности МУ ДОД, внесены изменения Постановлением АГП от 11.09.2017 № 1775, в части индексации окладов на 2%. внесены изменения Постановлением АГП от 25.01.2018 № 81, в части индексации окладов на 4%. |
| 5. Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в области | 1. Обеспечение поэтапного повышения заработной платы, в том числе: 1) мониторинг информации по средней заработной плате работников учреждений культуры; 2) расчет дополнительных средств на увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры. 2. Внесение изменений в постановление Администрации города Пскова от 27.05.2015 № 1182 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Пскова». | постоянно | Управление культуры Администрации города Пскова, Финансовое управление Администрации города Пскова | Финансовое управление ежемесячно обобщает информацию о достигнутых показателях средней заработной платы работников культуры и направляет сводную информацию в ГФУ ПО (сведения о численности и оплате труда работников образования и культуры – формы 0606046/48). По учреждениям, подведомственным Управлению культуры Администрации города Пскова проводится анализ расходов в рамках субсидии на выполнение муниципального задания с целью выявления резервов для последующего направления их на увеличение уровня заработной платы работников учреждений культуры. Внесены изменения Постановлением АГП от 29.04.2016 № 557, в части установления сроков и размеров индексации окладов в соответствии с актом Администрации Псковской области, внесены изменения Постановлением АГП от 17.02.2017 № 169, в части установления предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников, внесены изменения Постановлением АГП 26.05.2017 № 706, в части изменения объемных показателей деятельности МБУ ДО, внесены изменения Постановлением АГП от 11.09.2017 № 1776, в части индексации окладов на 2%, внесены изменения Постановлением АГП от 25.01.2018 № 80, в части индексации окладов на 4%, внесены изменения Постановлением АГП от 17.07.2018 № 1121 (в части изменения групп по оплате труда) внесены изменения Постановлением АГП от 01.10.2018 №1535 (в связи с созданием МАУК «Ганзейская дирекция по проведению праздников»). |
|  |  | по мере необходимости |  |  |
| 6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан": 1. Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738". 2. Создание условий для обеспечения деятельности Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (ООИП ВОИ) - финансирование из городского бюджета, а также за счет внебюджетных источников расходов на содержание помещения и оборудования, штата, предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети Интернет, приобретение ежемесячных автобусных билетов для актива ООИП ВОИ, канцелярские расходы. | до 2018 г. | Отдел по реализации социально значимых проектов и программ "Здоровый город" Администрации города Пскова, Комитет социально - экономического развития Администрации города Пскова | В бюджете города Пскова на 2018 год предусмотрено 1000,0 т.р. Утверждено Постановление АГП от 11.05.2018 № 684 «О внесении изменений в постановление АГП от 14.04.2014 № 738 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков». Утверждено Постановление АГП от 14.06.2018 № 886 «О внесении изменений в постановление АГП от 30.04.2014 № 900 «О создании конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков». Утверждено Постановление АГП от 23.05.2018 № 777 «О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков». Прием заявок осуществлялся с 30 мая по 25 июня 2018 года. Поступило 7 заявок, допущены к участию в конкурсе 6 заявок. Заседание конкурсной комиссии проведено 17.07.2018, 4 организации признаны победителями, предоставлены 4 субсидии по 250,0 тыс.руб. На финансирование мероприятий подпрограммы «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов» на 2018 год определено 500 тыс. руб. Данное финансирование предусмотрено на обеспечение деятельности структур ООИП ВОИ: - содержание помещения и оборудования, штата, - предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети Интернет, - приобретение ежемесячных автобусных билетов для актива ООИП ВОИ, канцелярские расходы. |
| 7. Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Псков" | Реализация мероприятий муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории МО "Город Псков". 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, учреждений дополнительного образования сферы "Культура". 2. Обеспечение библиотечного обслуживания населения, комплектование (приобретение книгоиздательской продукции, в том числе на электронно-цифровых носителях) и обеспечение сохранности фондов библиотек. 3. Внедрение современных компьютерных технологий в библиотечную систему города. | до 2018 г. | Управление культуры Администрации города Пскова, МАУК "Центральная библиотечная система", муниципальные учреждения дополнительного образования сферы "Культура", муниципальные учреждения сферы "Культура" | Укрепление материально-технической базы: В рамках реализации муниципальной программы осуществляется: приобретение мебели и оборудования, музыкальных инструментов, проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования. Осуществляется комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 11 библиотек города, планируется приобрести около 3000 экз. книгоиздательской продукции. В 11 библиотеках города организовано обслуживание населения различных категорий: взрослые, пожилые, дети и подростки, люди с ограниченными возможностями. Расширяется спектр информационных услуг, оказываемых виртуальным пользователям библиотек. |
| 8. Повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, по обеспечению доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по подготовке специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, по созданию условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах | 1. Реализация мероприятий подпрограммы "Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (ООИП ВОИ)" муниципальной программы города Пскова "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан" Организация собственной производственно-коммерческой деятельности ООО "Домашний мастер". Организация производственных и художественных мастерских для работ ручного труда подопечных граждан (в том числе и колясочников). Cпециальное оборудование магазина для реализации продукции производственных и художественных мастерских. Организация трудоустройства инвалидов в структуры ООИП ВОИ. Организация обучения доступным видам ручных работ (в том числе и надомных). | до 2018 г. | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | Основные результаты реализации подпрограммы по итогам 2017 года: - обеспечение регулярной работы правления ООИП ВОИ, а также деятельность первичных организаций ВОИ в микрорайонах города, - организован прием подопечных граждан, - оказана помощь в решении персональных просьб и предложений содействия в решении жизненно-важных проблем инвалидов города, - обеспечено функционирование (техническая поддержка и др.) учебного компьютерного класса, регулярной работы интерактивного сайта ООИП ВОИ; - созданы условия для регулярной работы ВИА «Оптимист» (помещение, инструменты); - осуществлялось регулярная работа интернет-клуба; - в рамках создания условий для привлечения инвалидов к трудовой деятельности запущен проект «социальной мастерской по ремонту бытовой техники», который в дальнейшем должен стать дополнительным ресурсов для организации в данном направлении; - проведено пробное тестированное мероприятие, на котором было предложено пройти обучение для 6 представителей организации (люди с ограниченными возможностями) с целью получения дальнейшего обучения на безвозмездной основе, навыкам конструирования моделей на станках с ЧПУ на дому, с последующей возможностью реализации данного вида услуг местным предпринимателям. |
|  | 2. Содействие региональной политике по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов в рамках реализации Государственной программы Псковской области "Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы": 1) Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Псковской области» | до 2020 г. | ГКУ ПО "Центр занятости населения города Пскова" | Подпрограмма "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Псковской области закончила действие в 2015 году. |
| III. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" |  |
| 1. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в МО "Город Псков" муниципальной программы "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова": 1. Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения. 2. Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов. 3. Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии. 4. Проведение регулярных месячников безопасности движения с освещением в средствах массовой информации "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Гололед", "Трактор", "Автомобиль". | до 2018 г. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 1. Установка щитов вертикальной разметки на опорах наружного освещения по ул. Советской Армии в г. Пскове в количестве 59 шт.(в т.ч хомуты стальные 118 шт, поковки из квадратных заготовок -1,8т.( контракт № 17 ООО « Транссигнал» от 02.04.18 по 20.04.18, на сумму 100 тыс.руб., выполнен) 2. 1) Восстановлен светофорный объект на пересечении Рижского проспекта с улицей Западной в г.Пскове (Контракт 23 от 11.05.2018 по 25.05.2018, выполнен). 2) Выполнены работы по переустройству светофорного объекта на пересечении ул.Юбилейной с ул.Достовалова (ООО Транссигнал МК 39 от 26.07.18 по 31.07.2018, на сумму 99,5 тыс.руб., выполнен). 3) Заключен МК ООО "Комсервис" 48 от 28.08.2018 по 15.10.2018, на сумму 2089,4 тыс.руб. на выполнение работ по техническому перевооружению светофорных объектов на территории муниципального образования «Город Псков» (светофорный объект: на пересечении ул. Коммунальная - ул. Народная ,ул. Коммунальная - рынок «Нива», на пересечении Рижский проспект - ул. М. Горького , на пересечении ул. Коммунальная - ул. Рокоссовского , на пересечении Рижский проспект - ул. Балтийская , на Октябрьский проспект ТЦ «Максимус»); 3. Проведено 2 заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 21.02.2018г., 10.07.2018 г. 4. Проведены 4 месячника «Внимание-дети» в январе, апреле, августе 2018 г., и месячник «Автобус» в мае 2018 г. |
| 2. Обеспечение работы, направленной на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака | 1. Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" 1) Пропаганда здорового образа жизни. 2) Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий. 3) Обеспечение реализации календарного плана официальных муниципальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 4) Организация отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья во всех типах оздоровительных лагерей (загородные, дневные, санаторные). 5) Организация профильных, специализированных смен, вт.ч. разработка и внедрение новых профильных образовательно-оздоровительных программ. | до 2018 г. | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, МБУ "Стадион "Машиностроитель", Управление образования Администрации города Пскова | Обеспечено проведение мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей": - ежемесячно издается газета «Спорт и молодость», постоянно освещаются результаты спортивно-массовых мероприятий в средствах массовой информации и в сети «Интернет»; -организованы и проведены, запланированные физкультурно-массовые мероприятия; - обеспечена реализация календарного плана официальных муниципальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; - организован отдых занимающихся в загородном спортивно-оздоровительном лагере «Радуга», в первой смене отдыхают 74 человека; Организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в дни весенних каникул с 26 марта по 30 марта в 21 учреждении, из них 4 лагеря на базе учреждений дополнительного образования детей и 17 лагерей на базе общеобразовательных учреждений города Пскова. В оздоровительных лагерях отдохнули 742 ребенка, из них в лагерях на базе общеобразовательных учреждений 530 детей. Организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в дни летних каникул (июнь, июль, август) в 17 учреждениях, из них 1лагерь на базе учреждения дополнительного образования детей и 16 лагерей на базе общеобразовательных учреждений города Пскова. В оздоровительных лагерях отдохнули 580 детей, из них в лагерях на базе общеобразовательных учреждений 561 ребенок. В загородных летних лагерях Псковской области с июня по август 2018 года отдохнули 2 326 обучающихся общеобразовательных школ, и еще 63 ребенка получили путевки в загородный санаторный лагерь, итого 2 389 детей. Из 2 389 детей, получивших путевки в загородный летний лагерь 2 168 детей получили бюджетные льготные путевки. |
|  | 2. Реализация подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности": 1) Проведение межведомственных мероприятий по подведению итогов работы по выявлению, учету и лечению лиц, употребляющих наркотические и психотропные вещества. 2) Внедрение превентивных программ, направленных на проведение в образовательных учреждениях города Пскова занятий по антинаркотическому просвещению и формированию культуры здоровья и пропаганды здорового образа жизни. 3) Подготовка, обучение, повышение квалификации специалистов, работающих в системе профилактики наркотизма и аддиктивного поведения. 4) Проведение мероприятий по оказанию социальной, психолого-педагогической поддержки лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 5) Формирование антинаркотических установок населения города за счет пропаганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности, предоставления альтернативы наркотизации. | до 2018 г. | Управление образования Администрации города Пскова, МУК "Городской культурный центр", Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Отдел Администрации города Пскова "Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав" | За 9 месяцев 2018 года специалистами и творческими коллективами МБУК «ГКЦ» проведено 20 мероприятий, с участием 1295 детей, в т.ч.: - из цикла «Лекарство от смерти. Лекарство от жизни», 11 видео показов с квест играми по профилактике здорового образа жизни среди учащихся 4-6 классов школ города; - в рамках акции «Не будьте равнодушны! Твой дом – твоя жизнь!» проверено 4 мастер-класса «Мир увлечений» по декоративно прикладному искусству и здоровому образу жизни для детей и родителей на базе филиала Рижский,64; - «Этот злобный крокодил или Опасное погружение» - квест-игра и беседа с видео обзором мультфильма «Команды Позновалова» - проведено 2 мероприятия для детей оздоровительных школьных лагерей города. МАУК «ЦБС» г. Пскова проводится информационный марафон - «Не отнимая у себя завтра». В муниципальных образовательных учреждениях реализуются мероприятия ежегодного плана «Профилактика употребления психоактивных веществ». Ежемесячно проводятся заседания методических объединений социальных педагогов и педагогов-психологов. С 13 по 28 сентября 2018г. прошло 28 родительских собраний по профилактике употребления наркотических веществ обучающимися с участием представителей УКОН. На собрании присутствовало более 1000 законных представителей несовершеннолетних. В сентябре 2018 года в образовательных учреждениях в рамках межведомственной ком-плексной оперативно-профилактической опера-ции «Дети России – 2018» в муниципальных об-разовательных учреждениях проведено 234 ме-роприятия, в которых приняли участие 12171 обучающийся.порядке, установленном Минобрнауки России. Отделом АГП "Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав" за 9 месяцев 2018 года проведено 38 заседаний, на которых рассмотрено 1009 дел. По итогам рассмотрения дел, в соответствии с требованиями Кодекса РФ об административных правонарушениях, привлечены к административной ответственности, далее (АО): - за употребление и распитие спиртных напитков - 62 подростка, достигших возраста АО; - за употребление и распитие спиртных напитков подростками, не достигшими возраста АО (до 16 лет) – 36 законных представителя несовершеннолетних; - за потребление наркотических средств, психотропных веществ без назначения врача - 21 подросток, достигший возраста АО; - за нарушение установленного федеральным законодательством запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах – 12 подростков, достигших возраста АО; - за допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей – 86 законных представителей несовершеннолетних привлечено по ст. 5.35 ч. 1 Ко АП РФ. С подростками, привлеченными к АО, проведена первичная профилактическая работа, оказана консультативная помощь или специализированная стационарная помощь врачами наркологами и психологами детского отделения «Наркологического диспансера Псковской области». За 9 месяцев 2018 года 131 подросток и 107 законных представителей несовершеннолетних направлены на консультацию к врачу наркологу. С несовершеннолетними, состоящими на учете проводятся индивидуальные профилактические мероприятия. За 9 месяцев 2018 года проведено 279 индивидуальных мероприятий. Для осуществления контроля в семьях, состоящих на учете, комиссия проводила межведомственные рейды. Проведено 24 рейда, обследовано 314 семей. В адрес органов опеки и попечительства направлено 29 представлений о рассмотрении вопроса целесообразности ограничения или лишения родительских прав. За указанный период проведено 11 межведомственных рейда в вечернее и ночное время по проверке мест массового отдыха молодежи, обследовано более 50 учреждений, 10 общежитий. |
| IV. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
| 1. Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений: |  | Управление образования Администрации города Пскова | В отчетном периоде открытия новых дошкольных учреждений не было. |
|  | 1. строительство д\с в районе дальнего Запсковья на 120 мест; | 2015 г. |  |  |
|  | 2. строительство д\с в районе дальнего Завеличья на 240 мест; | 2015 - 2016 г.г. |  |  |
|  | 3. строительство д\с в Центре города (ул. Л.Толстого) на 120 мест; | 2016 г. |  |  |
|  | 4. строительство д\с на ул. Рокоссовского на 240 мест; | 2016 г. |  |  |
|  | 5. строительство д\с в районе ул. Шестака и ул. Доставалова на 120 мест. | 2016 г. |  |  |
| 2. Меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях | 1. Реализация подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города Пскова " муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики" | до 2018 г. | Управление образования Администрации города Пскова | В течение 9 месяцев 2018 года дополнительные группы и дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях не открывались. |
|  | 2. Создание 108 дополнительных мест в МБОУ для детей дошкольного возраста: - на базе МБОУ «СОШ №12» - создание 3-х дошкольных групп (всего 75 мест); - на базе МБДОУ «Детский сад №9» - создание 18 дополнительных мест; - на базе МБДОУ «Детский сад №49»- создание 15 доп. мест. | 2015 г. |  | Выполнено в 2015 году. |
| 3. Разработка комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи | 1. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов - разработка и утверждение Концепции муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых (одаренных) детей и молодежи. | постоянно | Управление образования Администрации города Пскова | Реализована Концепция муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых (одаренных) детей и молодежи на 2014-2016 годы. |
|  | 2. Реализация Концепции муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых (одаренных) детей и молодежи. |  |  | В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету приняли участие 289 обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Пскова, 87 из них награждены дипломами победителей и призеров. Обучающиеся города Пскова завоевали 55,4% всех дипломов регионального этапа Олимпиады. В федеральном заключительном этапе Олимпиады приняли участие 7 обучающиеся общеобразовательных учреждений города Пскова, двое из них награждены дипломами призеров по литературе. Обучающиеся города Пскова завоевали 80% всех дипломов областных конкурсов «Юные дарования». За участие в научно-практических конференциях Псковской области 50 учащихся стали дипломантами I-III степени, 16 учащихся награждены дипломами за участие в конференциях федерального уровня. В сентябре на базе Псковского технического лицея проведен Турнир имени М,В. Ломоносова, в котором приняли участие 240 обучающихся 6-11 классов. Организован и проведен школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений, победителями и призерами муниципального этапа стали 22 обучающихся 4-5 классов. |
|  | 3. Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков": 1) Предоставление дополнительного образования детям внешкольными учреждениями культуры. 2) Обеспечение поддержки одаренных детей и молодежи. | до 2018 г. | Управление культуры Администрации города Пскова, Управление образования Администрации города Пскова, руководители муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | Осуществляется деятельность около100 клубных формирований при учреждениях культуры. В 6-ти музыкальных и художественной школах реализовываются дополнительные общеобразовательные и дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, обучаются 3322 учеников. В школах реализуются более 40 авторских и инновационных программ. При детских музыкальных школах работают творческие коллективы. |
|  | 4. Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие муниципальной системы образования города Пскова" муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики": 1) Стимулирование и поддержка талантливой молодежи. |  |  | По итогам 2017-2018 учебного года прошла ежегодная церемония чествования за особые достижения в учебной, творческой и спортивной деятельности обучающихся и их педагогов на региональном и федеральном уровнях «Ассамблея звезд», где были награждены 176 обучающихся, 17 спортивных команд и творческих коллективов, 126 педагогов и 26 руководителей образовательных учреждений. |
| 4. Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей | Обеспечение доступности образования для детей из социально неблагополучных семей, в том числе: | до 2020 г. | Управление образования Администрации города Пскова |  |
|  | 1. Реализация мер по увеличению штатных единиц педагогов-психологов и социальных педагогов; |  |  | Увеличение штатных единиц педагогов-психологов и социальных педагогов в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях не проводилось. |
|  | 2. Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, в том числе организация информационной и методической помощи, создание финансовых и карьерных стимулов и др. |  |  | На базе МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» осуществляется системное методическое сопровождение педагогов-психологов и социальных педагогов. |
| 5. Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | 1. Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики": | до 2018 г. | Управление образования Администрации города Пскова |  |
|  | 1)Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей. |  |  | В отчетном периоде мероприятий по указанному пункту не проводилось. |
|  | 2) Обеспечение предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям» |  |  | На 1 сентября 2018 года на базе муниципальных учреждений дополнительного образования работает 630 объединений различной направленности: 60 эколого-биологической, 80 туристско-краеведческой, 67 спортивной, 310 художественной и 113 социально-педагогической. Общее количество занимающихся в объединениях обучающихся составляет 9 369 человек. В эколого-биологических объединениях занимается 888 обучающихся, туристско-краеведческих – 1256, спортивных – 892, художественных – 4696, военно-патриотических – 1080, социально-педагогических – 557. Из общего количества обучающихся 180 – дети в возрасте до 5 лет, 4987 – от 5 до 9 лет, 2985 – от 10 до 14 лет, 1161 – от 15 до 17 лет, 56 – старше 18 лет. Среди общего количества занимающихся по программам дополнительного образования 405 обучающихся с особыми возможностями здоровья, 59 детей-инвалидов. 2256 обучающихся посещает 2 и более объединений. |
|  | 3) Экспертиза программно-методического обеспечения различных направлений дополнительного образования детей и молодежи |  |  | Проведен и анализ с последующими рекомендациями обсужден на совещании с руководителями учреждений дополнительного образования в марте 2018 года. |
|  | 4) Проведение мониторинга потребностей состояния и перспектив развития дополнительного образования в МО «Город Псков» |  |  | По итогам анализа выполнения муниципального задания, взяты на контроль спорные вопросы показателей выполнения муниципального задания. |
|  | 5) Создание муниципальной системы управления качеством дополнительного образования |  |  | Проведены совещания с руководителями учреждений дополнительного образования, где рассмотрены вопросы анализа мониторинга потребностей состояния и перспектив развития дополнительного образования в МО «Город Псков»¸ а также качества оказываемых муниципальных услуг. |
|  | 6) Проведение комплексного анализа результатов деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей (оценка качества выполнения муниципального задания). |  |  |  |
| 6. Разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности единого государственного экзамена | Реализация мер по совершенствованию процесса проведения единого государственного экзамена: | до 2018 г. | Управление образования Администрации города Пскова | Проведены тематические совещания с руководителями ОУ и ответственными за организацию ЕГЭ по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности в случае нарушений. Проведены инструктажи (под роспись) о соблюдении информационной безопасности и персональной ответственности за ее нарушение для участников ЕГЭ, руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях, лиц, ответственных за информационный обмен. Увеличено количество общественных наблюдателей за процедурой проведения ГИА. Организовано функционирование системы видеонаблюдения онлайн в ППЭ. С 2018 года во всех пунктах проведения ЕГЭ (ППЭ ЕГЭ) внедряется новая технология «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории ППЭ» в присутствии участников экзамена. |
|  | 1. повышение информационной безопасности проведения единого государственного экзамена |  |  |  |
|  | 2. повышение правовой культуры участников единого государственного экзамена |  |  | Систематическое информирование выпускников, родителей, педагогической общественности через официальный сайт УО, сайты, информационные стенды школ, проведение консультаций, семинаров, совещаний. Организаторы ЕГЭ прошли обучение на региональной и федеральной образовательных платформах с получением Сертификатов. |
|  | 3. повышение квалификации педагогов, работающих в выпускных классах. |  |  | Повышение квалификации педагогов, работающих в выпускных классах, является одним из приоритетов для руководителей ОУ. Соблюдается периодичность прохождения курсов педагогами-предметниками. Обучение педагогов велось через сетевые курсы ПОИПКРО очно и дистанционно. Свыше 75 % педагогов в 2018 году имеют высшую и первую квалификационную категорию. |
| V. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" |  |
| 1. Предоставление доступного и комфортного жилья | Реализация мероприятий подпрограммы "Жилище" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Пскова": 1. Приобретение жилых помещений в установленном порядке для обеспечения жильем отдельных категорий граждан. 2. Участие в долевом строительстве для обеспечения жильем отдельных категорий граждан. | до 2018 г. | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | 1. Приобретены три квартиры для обеспечения жильем отдельных категорий граждан (исполнение решения суда): - 2 однокомнатные общей стоимостью 2 226 666,0 руб - двухкомнатная стоимостью 1 664 050,0 руб.; 2. Путем участия в долевом строительстве приобретена двухкомнатная квартира стоимостью 2 340 000,0 руб (для инвалида-колясочника) |
| 2. Создание условий для ликвидации аварийного жилищного фонда | Реализация мероприятий подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Пскова". 1. Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. 2. Передача жилых помещений в установленном порядке гражданам по договорам социального найма и мены жилыми помещениями. | до 2018 г. | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | В областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» муниципальное образование «Город Псков» участвует с 2014 года. В рамках четвертого этапа в 2017 году было расселены 18 аварийных домов, муниципальному образованию «Город Псков» передано 98 квартир. Программа переселения завершена в установленные сроки – до 01.09.2017. |
| 3. Принятие мер по улучшению качества предоставления жилищно- коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг | 1. Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования "Город Псков" муниципальной программы "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами": 1) Проектирование, строительство очистных сооружений, реконструкция и строительство сетей канализации. 2) Проектирование и строительство водопроводных сетей и водоразборных колонок. 3) Актуализация схемы теплоснабжения и разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков" на период с 2015 года до 2030 года. 4) Анализ уровня проведенной модернизации на объектах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. 5) Подготовка предложений по дальнейшему развитию систем тепло-водоснабжения. | до 2018 г. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, | 1) Разработан рабочий проект на ремонт сетей ливневой канализации по Трудовому пер. от дома № 8 по ул. Войсковой до Красноармейской наб. с учетом водоотведения с проезжей части от дома №6 по ул. Нововойсковой до дома № 8 по ул. Войсковой в г. Пскове. 2) Закончены работы по строительству сетей водоснабжения по переулку Тракторному в городе Пскове, 322 метра ( МК ООО МСК «Масштаб» от 17.10.2016г. , на сумму 1891,1 тыс.руб 3) Заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Псков» на период с 2017 года до 2031 года. Актуализация схемы теплоснабжения завершена. Вопрос о назначении публичного слушания по Схеме не решен. 4) Анализ уровня проведенной модернизации не производился 5) Предложения по дальнейшему развитию систем тепло-водоснабжения не вносились. |
|  | 2. Создание равных условий для привлечения организаций различных форм собственности для оказания жилищно-коммунальных услуг. | постоянно |  | За 9 месяцев 2018 года Управлением городского хозяйства АГП проведены конкурсы по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по 77 адресам в городе Пскове. Ведется работа по изменению состава комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. |
|  | 3. Усиление муниципального жилищного контроля. | постоянно |  | За 9 месяцев 2018 года в рамках муниципального жилищного контроля проведено 8 внеплановых проверок, из них 4 – по исполнению ранее выданных предписаний, 4 – на основании поступивших обращений граждан. По результатам проверок выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений, по двум проверкам вынесены решения об устном замечании, материалы 1 проверки направлены мировому судье. В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ до 01.09.2018 в Прокуратуру города Пскова направлен на рассмотрение и согласование проект проведения плановых проверок на 2019 год. В настоящее время проводятся мероприятия по согласованию данного проекта плана. |
|  | 4. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности. | постоянно |  | Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова в Региональный оператор направлено 21 обращение граждан о включении в краткосрочный план проведения капитального ремонта. |
|  | 5. Реализация муниципальной программы "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем". | до 2017 г. | Управление строительства и капитального ремонта АГП | Программа полностью реализована в 2016 году и прекратила свое действие с 01.01.2017. |
| 4. Обеспечение формирования специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан | Реализация мероприятий подпрограммы "Жилище" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Пскова": 1. Предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях | до 2018 г. | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | За 9 месяцев 2018 года произведены выплаты субсидий на сумму 2 157 513,24 руб. на 101 договор |
| VI. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" |  |
| 1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие института оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов | Нормативно - правовое, информационное и методическое обеспечение ОРВ. | постоянно | Комитет социально-экономического развития Администрации города | Комитетом СЭР разработан проект Постановления Администрации города Пскова «О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 03.07.2015 №1461 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов», находится на согласовании в Администрации города Пскова. В целях оптимизации процедур ОРВ и экспертизы, а также учета изменений федерального и регионального законодательства, проектом Постановления предусматривается утверждение новых редакций Порядка проведения ОРВ проектов МНПА и Порядка проведения экспертизы действующих МНПА. |
|  | Проведение ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | по мере необходимости | Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова | Согласно действующему Порядку проведения ОРВ проектов МНПА, разработчики проектов МНПА самостоятельно определяют необходимость проведения ОРВ. При этом учитываются критерии, установленные Порядком в отношении принятия решения о проведении ОРВ. Исходя из этого за 9 месяцев 2018 года не было потребности в проведении ОРВ и процедура ОРВ по решению разработчиков проектов МНПА не проводилась. |
|  | Формирование годового плана проведения экспертизы нормативных правовых актов. | ежегодно | Комитет социально-экономического развития Администрации города | Распоряжением Администрации города Пскова от 26.01.2018 № 38-р утвержден План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год. |
|  | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | в соответствии с годовым планом |  | Проведение экспертизы запланировано на 4 квартал 2018 года. |
|  | Подготовка заключений по результатам исследования муниципальных нормативных правовых актов. | в соответствии с порядком |  | - |
|  | Подготовка заключений об ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов. | в соответствии с порядком | Комитет социально-экономического развития Администрации города | В связи с отсутствием в течении 9 месяцев 2018 года ОРВ проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и подпадающих под ОРВ, процедура ОРВ по решению разработчиков проектов МНПА не проводилась и заключения об ОРВ не готовились. |
|  | Подготовка докладов о развитии и результатах процедуры ОРВ в муниципальном образовании «Город Псков» в соответствии с действующим законодательством. | ежегодно |  | Доклад о развитии и результатах ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА за 2017 год разработан. |
| 2. Обеспечение достижения следующих показателей: | Ежегодное проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова, утвержденным постановлением Администрации города Пскова от 01.07.2014 N 1497. | до 2018 г. | Комитет социально-экономического развития АГП, органы и структурные подразделения АГП, предоставляющие муниципальные услуги | Итоговый доклад о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг по итогам 2017 года размещен в рубрике «Мониторинг качества предоставления МУ органами и структурными подразделениями АГП» в разделе «КСЭР» на портале АГП (pskovadmin.ru). Итоговый доклад по результатам мониторинга за текущий год формируется в срок до 30 ноября 2018 года. |
| 1.1. уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов |  |  |  |  |
| 1.2. доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов | Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге через Портал государственных и муниципальных услуг Псковской области | до 2018 г. |  |  |
| 1.3. сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг к 2014 году - до 15 минут | Организация работы через Портал государственных и муниципальных услуг Псковской области, а также средствами почтовой связи и электронной почты с целью сокращения времени ожидания в очереди (регулярное и своевременное обновление информации о порядке предоставления услуг, проведение экспресс - опросов и интервью и т.д.) | до 2014 г. |  | Время ожидания заявителя в очереди для получения муниципальных услуг соответствует административным регламентам. |
| VII. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" |  |
| 1. Организация работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных учреждений и их физическому развитию | 1. Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове" муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики": 1) Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий патриотической направленности для молодежи. 2) Обеспечение условий нормативно - правового и информационно - методического характера для устойчивого развития патриотического воспитания молодежи в г. Пскове. 3) Активизация деятельности общественных объединений, учреждений различной ведомственной принадлежности по патриотическому воспитанию молодежи в г. Пскове, развитие молодежного волонтерского движения. | до 2018 г. | Управление образования Администрации города Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | Комитетом ФКСиДМ организованы и проведены следующие мероприятия: - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы А. Невского», приняло участие 500 человек. - Международный турнир по художественной гимнастике памяти А. Невского, приняло участие 300 человек. - Традиционный турнир по дзюдо памяти 6-й роты 76 ВДВ, приняло участие 240 человек. - Турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова, приняло участие 130 человек. - Глобальный молодежный Фестиваль в г. Пскове по киберспорту, приняло участие 2000 человек. - Фестиваль клубов исторической реконструкции, приняло участие 1000 человек. Управлением образования проведено 11 городских мероприятий патриотической направленности. Проведена презентация «Деятельность местного отделения ВВПОД «Юнармия» города Пскова» для директоров образовательных учреждений города Пскова. Пять команд школ города Пскова приняли участие в региональном слете ВВПОД «Юнармия» «Юный защитник России». Организован и проведен городской этап военно-спортивной игры «Зарница». 15 волонтерских отрядов работали на благоустройстве воинских захоронений. |
|  | 2. Реализация мероприятий ПП "Развитие физической культуры и спорта в МО "Город Псков" МП "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей": 1) Обеспечение предоставления муниципальной услуги: "Предоставление дополнительного образования детям учреждениями ДОД сферы "Физической культуры и спорт". | до 2018 г. | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | В городе работают 8 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы «Физической культуры и спорта», в которых занимаются 6120 человек различными видами спорта. |
| 2. Предоставление в соответствии с законод. РФ жилых помещений военнослужащим Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов | Повторное заселение муниципальных квартир за выездом военнослужащих - предоставление их другим военнослужащим по договорам социального и служебного найма. | постоянно | Управление по учету и распределению жилой площади АГП | За 9 месяцев 2018 года на основании документов, предоставленных ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ (отделение – г. Псков) за выездом военнослужащих предоставлено 21 жилое помещение по договорам найма служебного жилого помещения. |

## оТЧЕТ

о ходе достижения целевых индикаторов, содержащихся в отдельных указах Президента

Российской Федерации от 07.05.2012

за 9 месяцев 2018 года

| N п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Целевые значения для города Пскова | Установленные для РФ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 факт | 2018 план | 9 месяцев 2018 факт |  |  |
| I. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" |
| 1. | Объем инвестиций | млрд. рублей (в фактически действующих ценах) | 7,9 | 7,6 | 4,371 (1 полугодие) | К 2015 году - не менее 25%, к 2018 году - 27% ВВП | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова (обеспечение представления статистических данных) |
| II. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
| 2. | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в области | % | 100,0 | 100 | 100,0 | К 2018 году - до 100% | Управление образования Администрации города Пскова |
| 3. | Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры, до уровня не ниже средней заработной платы учителей в области | % | 95,12 - сфера образования 95,14 - сфера культуры 95,0 - сфера физ. культуры и спорта 95,1 – средняя по сферам | 100 | 100,0 - сфера образования 96,9 - сфера культуры 103,7 - сфера физ. культуры и спорта 99,6 – средняя по сферам | К 2018 году - до 100% | Управление образования Администрации города Пскова, управление культуры АГП, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи АГП |
| 4. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в области | % | 100,3 | 100 | 100,0 | К 2013 году - до 100% | Управление образования Администрации города Пскова |
| 5. | Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы в области | % | 90,05 | 100 | 97,6 | К 2018 году - до 100% | Управление культуры Администрации города Пскова |
| 6. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 25,5 | 8 | 7 | К 2018 году - до 8% | Управление культуры Администрации города Пскова |
| III. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" |
| 7. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Случаев на 100 тыс. населения | 5,27 (11 случаев) | 10,6 | 1,42 (3 случая) | К 2018 году - до 10,6 случая | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| IV. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |
| 8. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 | К 2016 году - до 100% | Управление образования Администрации города Пскова |
| 9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 70 | 71 | 79 | К 2020 году - до 70 - 75% | Управление образования Администрации города Пскова |
| V. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" |
| 10. | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 33,7 | 60 | 11,7 (январь-сентябрь) | К 2018 году - на 20% снижение стоимости кв. м | Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова |
| 11. | Доля ввода жилья эконом-класса | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| VI. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" |
| 12. | Уровень удовлетворенности граждан РФ (далее - граждане) качеством предоставления муниципальных услуг | % | 99,3 | 90 | н\д | К 2018 году - не менее 90% | Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова, предоставляющие муниципальные услуги |
| 13. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | н\д | 70 | н\д | К 2018 году - не менее 70% |  |
| 14. | Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Раз, не более | 2 | 2 | н\д | К 2014 году - до 2 раз |  |
| 15. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальных услуг | минут | 15 | 15 | н\д | К 2014 году - до 15 минут |  |